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第一章 招标公告/投标邀请书
	武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包招标公告

	招标编号：HBSJ-202607FJ-145001001 

	1.招标条件

	    本招标项目武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目（项目名称）已由 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 以 湖北省固定资产投资项目备案证（登记备案项目代码：2504-420113-04-01-386579） 批准建设，项目业主为 武汉铁路桥梁职业学院 ，建设资金来自 学院自筹（资金来源），出资比例为 100% ，招标人为 武汉铁路桥梁职业学院 ，招标代理机构为 湖北中天招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

	2.项目概况与招标范围

	2.1项目概况

	建设地点：武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号武汉铁路桥梁职业学院院内。 
建设规模：项目规划总占地面积约1300平方米，建筑面积约7800平方米，主要建设为宿舍。 
其他：/

	2.2招标范围

	招标范围：本项目为EPC（设计+施工）总承包，对武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目进行限额设计、采购（除空调、电扇、窗帘外）、施工等交钥匙工程内容。本项目采用装配式建造方式，地上六层，主体结构竖向构件采用钢管约束混凝土柱，实行全装修方案。承包人按照合同约定承担工程设计、采购、施工、验收、移交、保修及服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价、节约能源和生态环境保护等全面负责。
本项目承包范围包括但不限于以下工程及相应设计工作：

1、建筑安装工程的施工图设计：

施工图设计（包括但不限于：建筑、结构、电气照明及防雷、给水排水、暖通空调、消防、精装修、建筑智能化、电梯、机电配套、绿色建筑、环保、节能、室内外基础配套设施、标识、园林景观（含园林绿化、景观照明）、与校园现有基础设施（水、电、路、网络、通讯等）的接驳设计等。及相关专业设计的全部内容，包括本项目的施工图送审，建设期间图纸变更、修改，施工图现场指导与监督及后期服务等。

2、建筑安装工程的施工、采购：

（1）土石方工程（含红线范围内混凝土地面和植草砖、原有建筑地面和基础的拆除及外运）、地基与基础、主体结构、幕墙、装饰装修、给水排水（含楼栋供水管）、电气（含楼栋进线电缆及敷设）、现有箱变拆改及新增箱变电力增容工程（含增容所需的供配电系统设计、设备采购安装、供电手续缴费办理及验收送电）、消防、暖通、弱电、安防、人防、建筑节能工程等所有内容。

（2）智能化系统：包含信息接入系统、综合布线系统（含无线WIFI、信息导引及发布系统）、公共广播系统、无线对讲系统、安全防范综合管理系统、安防视频监控系统、入侵警报系统、门禁系统、变配电所能源管理系统、校园智能卡应用系统（一卡通系统）、电梯五方通话系统、会议系统、智能有线电视系统（IPTV）、多媒体系统、机房工程及智能化电源、火灾自动报警系统及智能化系统，及办理光纤到户通信设施工程质量备案验收等。

（3）通风与空调采购安装系统：包括机械通风和排风系统、分体空调孔洞预留及外机金属护栏等。

（4）建筑装饰装修工程：包括但不限于外墙、内墙、门厅、走道、电梯厅、值班室、各设备房、屋顶平台等处装饰装修，达到竣工即能正常使用，交付标准见初步设计方案和装修效果图。不含家具。

（5）电梯采购安装：1部电梯，满足本项目的设计图纸要求。

（6）室外工程：包括建筑红线外四周道路接驳及市政绿化恢复、红线内道路、道路画线、给排水管网、强弱电管网、绿化景观、路灯、海绵城市等建设，实现竣工后路通、水通、电通、绿化完成，交付标准见初步设计方案效果图。

（7）标识工程：包括且不限于房屋楼栋编号、房间编号、卫生间、设备间、应急疏散标识等、室内外导视系统（含8号宿舍楼周边配套路面划线、楼层功能指示）、特定场所的标识等。

3、相关工作：

（1）办理施工图报审，取得审查合格证；

（2）协助发包方办理施工许可证、组织工程竣工验收（包含但不限于消防验收、园林验收、质量验收、规划验收、海绵城市等政府部门联合验收）、办理竣工备案证等；

（3）负责工程保修、竣工后质量缺陷整改；负责发包人管理人员培训。

4、承包范围包括但不限于以上范围，承包人须负责按照批准的设计方案、发包人相关要求以及国家和行业现行技术规范、标准完成并完善工程的施工图设计和施工，满足发包人交付使用需求。承包人对施工图缺陷承担责任及相关费用，并对上述承包范围内的工程质量、进度、安全和造价等方面全面负责。

本项目是交钥匙工程，在招标范围内的所有已明确或虽未明确但已隐含在内的工作内容都必须充分考虑。本工程承包范围包括但不限于招标文件、发包人要求、合同约定所要求完成的一切工作，还包括依据法律法规、规范标准或根据实际情况可推断出为完成一个完整工程所需要的全部工作。投标人须针对招标人需求及项目特点，充分考虑可能涉及的所有内容进行设计、施工，总体上以切合现场实际、满足使用和技术要求为原则，并体现在报价中。关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。
标段划分：1个标段
计划工期：240日历天，计划开始工作日期 2026年9月1日。
合同估算价：2550万元

	  2.3其他：计划工期：240日历天，计划开工日期2026年9月1日。其中施工图设计工期30日历天，工程施工工期210日历天。招标控制价即最高限价2550万元，其中设计费最高限价19.68万元；建筑安装工程费最高限价2530.32万元，以上均为含税价。

	3.投标人资格要求

	3.1本标段招标要求投标人须具备：3.1.1投标人资质要求：投标人须依法在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；投标人须同时具备中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质：①工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质；②建筑工程施工总承包三级（新证乙级）及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。 3.1.2投标人业绩要求：投标人满足以下①的业绩要求或者同时满足以下②和③的业绩要求：①近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程总承包（EPC）项目业绩，②近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程施工项目业绩，③近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项投资金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程设计项目业绩（施工项目业绩或工程总承包项目业绩需提供合同协议书、竣工验收证明等材料，时间以竣工验收时间为准；设计项目业绩需提供合同协议书等材料，以合同签订时间为准。如联合体投标的，联合体牵头单位或成员单位提供业绩均有效）。 3.1.3人员要求： ①项目经理：1）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），或具有二级及以上注册建筑师执业资格或二级及以上注册结构师执业资格或房屋建筑工程专业注册监理工程师资格；2）近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项投资金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人或者项目总监理工程师（提供合同协议书等材料，以合同签订时间为准）；3）不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺声明）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。项目经理可兼任本项目施工负责人，兼任时需满足施工负责人的要求。 ②施工负责人：1）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；2）不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺声明）。③设计负责人：具有二级及以上注册建筑师执业资格。 3.1.4财务要求：投标人近三年（2023年至2025年）财务状况良好，财务审计报告显示投标人近三年平均利润大于0元（投标人为联合体投标时，联合体成员应均满足该要求）。注：投标人须提供近三年（2023、2024、2025年度）经第三方会计师事务所或者审计机构审计的财务报告的原件彩色扫描件，成立不足三年的投标人提供成立以来的年度财务审计报告，不足一年的提供银行资信证明；投标人为联合体投标时，联合体成员应均满足该要求。 3.1.5信誉要求：（1）没有被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；（2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在最近三年内没有发生重大工程质量问题；（5）没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；（6）没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；（7）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人民法院判决为行贿罪；（8）不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形；联合体投标的，联合体各方均应满足。
3.2本标段接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各方均须具备独立法人资格，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；（2）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体主办人和各方的权利义务，联合体牵头人须为施工单位，联合体成员家数应不超过 4 家；（3）投标人中标后，未经招标人事先同意，联合体其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；（4）如联合体投标，联合体成员单位均应具备以上信誉要求。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量）个标段投标。
3.4本次招标本项目不属于政府采购工程。
3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购。
3.6其它要求：本项目采用“评定分离”方法实施招投标，定标方法采用票决定标法。 

	4.招标文件的获取

	4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员)，应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。
4.2 完成注册登记后，请于2026年  月  日至2026年  月  日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。 

	5.投标文件的递交

	5.1 投标文件递交截止时间为：2026年  月  日 09时30分
5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

	6.投标相关事宜

	    本项目采用评定分离方式实施。

	7.评标办法

	    本标段招标评标办法采用综合评估法。

	8.发布公告的媒介

	    本标段招标公告在湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）(发布公告的媒介名称)上发布。

	9.联系方式

	招标人:

武汉铁路桥梁职业学院
招标代理机构:

湖北中天招标有限公司
地址:

武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号
地址:

湖北省武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼

邮编:

430090
邮编:

430071

联系人:

李老师
项目负责人:

祝工、黄工
电话:

027-84280203
电话:

027-87271918
传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:

网址:

网址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:



	2026年  月  日

	

	备注:行政监督部门及联系方式：武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局建设工程服务中心027-87414049


第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：武汉铁路桥梁职业学院
地址：武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号
联系人：李老师
电话：027-84280203

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：湖北中天招标有限公司
地址：湖北省武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼
联系人：祝工、黄工
电话：027-87271918

	1.1.3
	造价咨询人
	/

	1.1.4
	监理人
	/

	1.1.4
	项目管理单位
	/

	1.1.5
	代建人
	/

	1.1.6
	项目名称、招标编号
	项目名称：武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包
招标编号： 

	1.1.7
	建设地点
	武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号武汉铁路桥梁职业学院院内

	1.2.1
	资金来源
	学院自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	项目性质
	☑本项目不属于政府采购工程，不执行政府采购政策。
□本项目属于政府采购工程，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：
建筑业。

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 240 日历天

计划开始工作日期： 2026 年  9 月 1日

计划竣工日期： 2027 年  4 月 29 日

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：合格，本工程项目按照设计需求及相关资料提交相应的施工设计成果。施工设计成果必须达到现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范、标准，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。项目建设所涉及的各类材料(设施、设备)物资均须满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求；还必须满足招标人提供的主要材料及设备品牌参考表的要求。

	1.3.4
	政府采购政策
	1.根据规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展：
□项目整体预留专门面向中小企业采购。
□项目整体预留专门面向小微企业采购。
□项目部分预留专门面向中小企业采购。具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”。
□项目未预留份额专门面向中小企业采购。但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
2.根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展：
在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。
对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。
3.根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展：
在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。
对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。
/。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：见本章附录一
财务要求：见本章附录一
业绩要求：见本章附录一
信誉要求：见本章附录一
项目经理的资格要求：见本章附录一
设计负责人的资格要求：见本章附录一 
施工负责人的资格要求：见本章附录一
施工机械设备：见本章附录一
项目管理机构及人员：见本章附录一
其他要求：见本章附录一

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受
☑接受，应满足下列要求：同招标公告。
其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

	1.4.3（19）
	不得存在的其他情形
	招标文件中其他认为无效投标的情况

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿
□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织：
□组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：


	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开
□召开，召开时间：
召开地点：


	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	召开投标预备会之日/日前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
☑允许，分包内容要求：中标人应当按照合同约定并经招标人同意后进行分包工作，但不得违反国家法律和行政法规强制性规定。中标人应当就依法分包项目向发包人负责，不免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务，并应象对待其自己行为、违约及疏忽一样，对任何依法再发包的承包人的行为、违约及疏忽负责。
分包金额要求：/
对分包人的资质要求：1、符合项目需求及国家相关法律法规资质要求；2、各项内容具备相应的专业资质且满足招标人需求，报监理及发包人审核允许。

	1.12
	偏离
	☑不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：


	2.1
	构成招标文件的其他资料
	包括但不限于：合同条款（包括通用合同条款，专用合同条款等）、初步设计说明及图纸、建设工程规划许可证及红线图、工作内容清单、主要材料及设备品牌参考表、澄清答疑（如有）等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日19日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	对投标文件的澄清等（如有）

	3.2.4
	最高投标限价
或其计算方法
	最高投标限价总价为：2550万元，其中：        
（1）设计费最高投标限价=19.68万元；   

（2）建安工程费最高投标限价=2530.32万元，建安工程费包含设计范围的全部施工内容，除设计费外的一切费用；   

（3）本项目招标控制价=（1）+（2）=2550万元；   

（4）设计费和建安工程费须分别报价。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.本次招标设计费采用含税固定总价报价，建筑安装工程费采用建筑安装工程费含税总金额报价。投标报价超出最高限价的，将被视为无效投标。 

2.具体要求详见第五章发包人要求。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起120天

	3.4.1
	投标保证金
	☑不提交
□提交，
1.递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。
2.金额：0元。
3.形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4.递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。
保证金账号:；
账户名称:；
开户银行:；
其他要求:。
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金比对失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其他要求:
。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函或保单。
2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、标段名称、标段编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。
3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金及利息
	1 .采用现金方式
计息标准：人民银行同期活期存款利率
计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日
退还办法：
2.采用电子保函或保单方式，不产生利息，电子保函或保单到期后自动失效。

	3.5.2
	近年财务状况
	“近年”是指近3年

	3.5.3
	近年完成的类似项目
近年完成的类似设计项目
近年完成的类似施工项目
	“近年”是指近5年 
“类似项目”是指  单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程总承包（EPC）项目  。

“类似设计项目”是指  单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程设计项目（含EPC工程总承包项目中设计部分） 。
“类似施工项目”是指 单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程施工项目（含EPC总承包项目中施工部分） 。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	“近年”是指近/年

	3.5.5
	近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程（设计）质量奖项、获表彰情况
	“近年”是指近5年

	3.5.6
	其他材料
	其他材料是指：
/
“近年”是指近/年

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	☑不允许
□允许，但只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。

	4.2.1
	投标截止时间
	 -   09:30:00

	4.2.3
	是否退还投标文件
	☑ 否
□ 是，退还安排：

	5.1.2
	组织开标地点
	武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心A座10楼湖北省公共资源交易中心1005开标厅

	5.2.1（5）
	抽取评标基准价下浮值
	☑否，下浮值为：
□是，下浮值抽取方法：

	5.2.1（6）
	解密时间
	招标人发出解密提示后30分钟内

（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人,其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库相应专业中随机抽取产生。

	6.4
	评标结果公示媒介
	湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数：本项目采用“评定分离”方式定标，投标人的数量少于或等于10 家时，评标委员会推荐3家中标候选人；投标人的数量多于10 家时，评标委员会推荐5家中标候选人

	7.3.1
	履约担保
	□不提交
☑提交，履约保证金的形式：
□银行保函
□保证保险
☑其他形式
履约保证金的金额：合同总价的10%
（根据相关政策，支持中小企业自主选择以保函、支票、汇票、本票等非现金形式提交履约保证金）

	9.5
	行政监督部门
	名    称：武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局建设工程服务中心
地    址：武汉经开区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D618
电    话：027-87414049
传    真：/
邮政编码:430090

	10.1
	多标段投标
	投标人可同时对本次招标标段中的1个标段投标。招标人按下列原则选择中标人：
☑招标人按标段择优选择中标人。
□ 投标人最多只允许中标1个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：
□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□ 。

	10.2.1
	小微企业报价优惠（扣除）系数
	P的取值：
/

	10.2.2
	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数
	Q的取值：
/

	10.3
	交易平台信息服务费
	/

	10.4
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。
☑本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：
□由招标人支付。
☑由中标人支付。
     支付标准：经与招标人协商，由中标人向湖北中天招标有限公司支付代理服务费（人民币52716元）；
     支付方式：现金或转账；
     支付时间：中标人接到中标通知后在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交清招标代理服务费。

	10.5
	中标后须提交的纸质投标文件
	份数：1，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	10.6
	政府采购合同融资政策
	政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。
“政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号）
“政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage）

	10.7
	需要补充的其他内容
	1、本项目投标人要求招标人答疑澄清的截止时间为2026年  月  日09：00；超过时间的提疑，招标人有权不予接受。        

2、评定分离特别规定                 

本招标标段根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标资格预审及评定分离实施办法》(鄂建设规〔2026〕2号)的规定，采用“评定分离”方式进行招标。                        

（1）定标办法：                        

票决定标法。定标委员会成员对中标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标人。当最高得票相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。                        

（2）定标前清标与考察的内容和方法：                        

本项目不组织考察。                        

（3）定标会中标候选人答辩要求：                        

本项目不组织集中答辩。                                       

（4）本项目的定标工作完成后向中标人发出中标通知书，同时发布中标结果公告。（补充的内容不得与投标人须知的其他内容不一致或相抵触）


备注：1. 采用资格后审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近5年的类似项目情况，则近5年是指从投标截止日往前推算5年，例如投标截止日为2014年2 月1日，则近5年是指2009年2月1日至2014年1月31日。采用资格预审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近5年的类似项目情况，近5年是指从申请截止日往前推算5年至投标截止日的前一日，例如申请截止日为2014年2月1日，投标截止日为2014年3月5日，则近5年是指2009年2月1日至2014年3月4日。近年完成类似设计项目情况、近年完成类似施工项目情况、近年发生的诉讼及仲裁情况、近年工程获质量奖项情况、近年项目经理已完工程获质量奖项情况、近年项目经理获得的表彰、近三年发生重大工程质量问题、近三年行贿犯罪行为如有年份要求的均按上述示例规则推算。
2．近年财务状况的年份要求：如要求提供近3年的财务状况，投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算3年，例如投标截止日为2015年2月1日，近3年是指2011年度、2012年度、2013年度。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2015年7月1日，近3年是指2012年度、2013年度、2014年度。
投标人须知正文部分
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行工程总承包招标。
1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  招标代理机构（造价咨询人）：见投标人须知前附表。
1.1.4  监理人（项目管理单位）：见投标人须知前附表。
1.1.5  代建人：见投标人须知前附表。
1.1.6  招标项目名称、招标编号：见投标人须知前附表。
1.1.7  项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.4 本招标项目性质：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果除外的）； 
（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；
（7）为本标段的代建人； 
（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务； 
（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；
（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；
（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.4 招标文件的异议
2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）投标保证金； 
（4）联合体协议书；
（5）拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）； 
（5）分包意向协议书（适用于政府采购工程）； 
（6）中小企业声明函（适用于政府采购工程）；
（7）项目管理机构； 
（8）资格审查资料；
（9）价格清单；
（10）承包人建议书；
（11）承包人实施计划；
（12）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且不影响本次招标的公正性。
3.5.2如本招标文件第三章“评标办法”中涉及到对某些属于“资格审查资料”的内容进行评审，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件和（或）证明材料的扫描件。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 投标文件的资格审查资料应按第七章“投标文件格式”的相关要求进行编写，并按各资格审查表格的具体要求提供相关证件及证明材料。如有必要，可以增加附页，并作为资格审查资料的组成部分。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.2项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.2 “近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” “近年完成的类似工程设计项目情况表” “近年完成的类似施工项目情况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程（设计）质量奖项、获表彰情况具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6其他材料具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中的证明材料均为相关原件的“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明材料均应直接制作生成。
（4）第七章投标文件格式文件投标函要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
4. 投标
4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名； 
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）开标后招标人核查投标保证金递交情况；
（5）按照投标人须知前附表规定抽取评标基准价下浮值（如有）；规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价（如适用），当众公布后记录在案；
（6）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（7）读取已解密的投标文件的内容；
（8）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成开标记录；
（9）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（6）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。
5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
5.4 特殊情况的处置
5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的招标投标工作人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4 评标结果公示
招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
6.5 履约能力的审查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公告。
7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3 签约合同价的确定原则如下：
开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。
7.4.4 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。
8. 重新招标、不再招标和终止招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“电子交易平台”及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括招标控制价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第3.2.2项、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
10. 需要补充的其他内容
10.1 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
10.2 评标办法中的有关系数的取值和评分因素设置
10.2.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数”P的取值：见投标人须知前附表。
10.2.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数”Q的取值：见投标人须知前附表。
10.3 交易平台信息服务费
交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。
10.4 招标代理服务费
招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
10.5 中标人的纸质投标文件
中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。
10.6 政府采购合同融资政策
政府采购合同融资政策：见投标人须知前附表。
10.7 招标人补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附录一：投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）
武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包（项目名称）武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包（标段名称）工程总承包
	项目
	要求
	备注

	资质
条件
	投标人须依法在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照；投标人须同时具备中华人民共和国建设行政主管部门颁发的以下资质：①工程设计综合资质甲级或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质；②建筑工程施工总承包三级（新证乙级）及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
	

	财务
要求
	投标人近三年（2023年至2025年）财务状况良好，财务审计报告显示投标人近三年平均利润大于0元（投标人为联合体投标时，联合体成员应均满足该要求）。注：投标人须提供近三年（2023、2024、2025年度）经第三方会计师事务所或者审计机构审计的财务报告的原件彩色扫描件，成立不足三年的投标人提供成立以来的年度财务审计报告，不足一年的提供银行资信证明；投标人为联合体投标时，联合体成员应均满足该要求。
	

	业绩
要求
	投标人满足以下①的业绩要求或者同时满足以下②和③的业绩要求：①近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程总承包（EPC）项目业绩，②近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项合同金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程施工项目业绩，③近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项投资金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程设计项目业绩（施工项目业绩或工程总承包项目业绩需提供合同协议书、竣工验收证明等材料，时间以竣工验收时间为准；设计项目业绩需提供合同协议书等材料，以合同签订时间为准。如联合体投标的，联合体牵头单位或成员单位提供业绩均有效）。
	

	信誉
要求
	1.没有被依法暂停或取消投标资格；
2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；
5.没有在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
6.没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有被人民法院判决为行贿罪；
8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。
	联合体投标的，联合体各方均应满足

	
	岗位
	资格要求
	数量
	

	项目
经理
资格
	项目
经理
	1）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），或具有二级及以上注册建筑师执业资格或二级及以上注册结构师执业资格或房屋建筑工程专业注册监理工程师资格；2）近5年（从投标截止之日起往前推算）承接过单项投资金额不低于2550万元或总建筑面积不低于7800平方米的房屋建筑工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人或者项目总监理工程师（提供合同协议书等材料，以合同签订时间为准）；3）不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺声明）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。项目经理可兼任本项目施工负责人，兼任时需满足施工负责人的要求。
	1人
	注：如项目经理存在近期中标但未竣工的项目，则需在投标文件中提供该项目的项目经理（施工负责人）变更证明材料；如项目经理近期中标的项目已经竣工，则需在投标文件中提供该项目的工程接收证书（单）或工程竣工验收证书（单）或工程竣工验收备案证。 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的要求，项目经理若为一级注册建造师，一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效

	设计
负责人
资格
	设计
负责人
	具有二级及以上注册建筑师执业资格。
	1人
	

	施工
负责人
资格
	施工
负责人
	1）具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证）；2）不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）（提供承诺声明）。
	1人
	注：如施工负责人存在近期中标但未竣工的项目，则需在投标文件中提供该项目的项目经理（施工负责人）变更证明材料；如施工负责人近期中标的项目已经竣工，则需在投标文件中提供该项目的工程接收证书（单）或工程竣工验收证书（单）或工程竣工验收备案证。 根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的要求，施工负责人若为一级注册建造师，一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效

	项目
管理
机构
其他
主要
人员
	技术负责人
	具备建筑工程相关专业中级及以上职称或具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，中专及以上学历，且具有五年以上相关专业施工管理经验（投标人自行提供专业施工管理经验年限证明即可）。
	1人
	

	
	设计人员
	设计团队的建筑、结构、给排水、电气、暖通、园林、造价专业负责人各1人（需提供各专业注册执业资格证，园林专业可不提供注册执业资格证），须委派至少1名设计师驻现场设计（需提供驻现场承诺书）。
	7人
	

	
	施工员
	具备土建施工专业、设备安装专业施工员岗位培训考核合格证书各1人，共2人。
	2人
	

	
	质量员
	具备土建施工专业、设备安装专业质量员岗位培训合格证书各 1 人，共 2 人。
	2人
	

	
	安全员
	持有有效的安全生产考核合格证书（C类证）。
	2 人
	

	
	材料员
	持有材料员岗位培训考核合格证书。
	1人
	

	
	资料员、标准员、机械员
	分别持有资料员岗位培训考核合格证书、标准员岗位培训考核合格证书、机械员岗位培训考核合格证书。
	各1人
	

	项目管理机构
主要人员
	均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。
	

	施工机械设备要求
	/
	

	其他要求
	政府采购特别资格要求：
□采购项目整体预留专门面向中小企业采购。
□采购项目整体预留专门面向小微企业采购。
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的%以上，其中小微企业承担的比例不低于%。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的%以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于%。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
不接受/接受大中型企业与小微企业组成联合体。
□不允许/□允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。
	

	
	1.以上相关人员均应为投标人在职员工且不得互相兼任（项目经理可兼任本项目施工负责人），并提供上述人员近12个月任意6个月的社保缴纳证明的扫描件及相关证件；2.保密承诺书：招标人在本次招标过程中所提供的项目前期资料仅作为投标使用，投标人须自行承诺不外泄或作为它用。若因为相关资料的泄密对招标人造成了损失，投标人须承诺相应的法律后果。投标人在投标时须将法人代表签字并盖单位公章的保密承诺书扫描上传至投标文件中，否则为无效投标。
	


备注：1. 政府采购工程是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
2.本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
4.未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。
5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
附录二：政府采购工程预留工作及金额
	序号
	预留工作内容名称
	预留工作
合同估算价
（万元）
	预留合同估算价占比（％）
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


备注：1. 政府采购工程采用部分预留专门面向中小企业的，项目的主体、关键性工作不允许分包，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。
2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。
3. 预留工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。
附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额
	序号
	适合工作内容名称
	适合工作
合同估算价
（万元）
	适合工作合同估算价占比（％）
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	


备注：1. 政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。
2. 适合工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。
附表一：招标文件澄清申请函
招标文件澄清申请函
                                                           编号：          
              （招标人名称）：
经过仔细阅读       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
1、………
2、………
………
投标人：                      （盖单位章）
       年     月     日
备注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。
附表二：招标文件澄清通知
招标文件澄清通知
编号：             
各投标人：
经研究，对       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件，作如下澄清：
1.……
2.……
……
招标人：                      （盖单位章）
         年       月     日
备注: 招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。
附表三：招标文件修改通知
招标文件修改通知
编号：             
各投标人：
经研究，对       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
………
招标人：                      （盖单位章）
         年       月     日
备注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。
附表四：投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证
编号：           
	工程名称
	       （项目名称）    （标段名称）工程总承包

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	


附表五：开标记录表
       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标开标记录表
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）
	工期
（日历天）
	设计质量目标
	施工质量
目标
	项目经理
	投标人
代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	姓名
	证书名称
	证书编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	

	开标过程需记录的其他事项
	


开标时间：      年    月    日    时    分     开标地点：                                
    主持人：                 招标人代表：                监标人：               
附表六：投标文件澄清通知                              
投标文件问题澄清通知
                                            编号：                
              （投标人名称）：
       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......
    2、 ......
     ......   
                           （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标评标委员会
评标委员会授权的代表：           （签字或盖章）
                                          年       月         日
备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。
附表七：投标文件问题的澄清
投标文件问题的澄清
编号：                 
       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标评标委员会：
　　投标文件问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　    1.
　    2.
　    .....
附件（如有）：
1.
　     2.
.....
　　                                        投标人：                  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      法定代表人：                （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                 年      月      日
备注：投标人应评标委员会要求对投标文件有关问题澄清时，适用本格式。
附表八：中标通知书
中标通知书
                                  编号：                    
                   （中标人名称）：
　　你方于         （投标日期）所递交的       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
　　中标价：                      元。
　　工期：                    日历天。
　  质量标准：                      。
　　项目经理：              （姓名）。
　　请你方在接到本通知书后的     日内到                （指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。
　　随附澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要
招标人：            （盖单位章）
法定代表人：            （签字）
             年      月       日
备注：行政主管部门对中标通知书有备案管理程序的，从其规定。
附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                                              编号：            
                  （未中标人名称）：
　　我方已接受                （中标人名称）于                （投标日期）所递交的                   （项目名称）    （标段名称）工程总承包的投标文件，确定其为中标人。
　　
　　感谢你单位对我们工作的大力支持！
                                招标人：                （盖单位章）
                                法定代表人：                （签字）
                                                  年     月     日
附表十：异议函
异议函
                                                              编号：　        　
　　　　   　　　　(招标人名称)：
我方已研究（看到）你方发出的       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……
　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　        　  (盖单位章)
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　             　　　　　(签字)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  　　年　　月　　日
备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。
附表十一：异议答复函
异议答复函
                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　(投标人或利害关系人名称)：
你方提出的有关       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……
                                          招标人：                （盖单位章）
                                                           年     月     日 
附表十二：授权委托书
授权委托书
本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）     （标段名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人：                            （签字）
身份证号码：                                   
委托代理人：                            （签字）
身份证号码：                                   
        年        月        日
第三章 评标办法（ 综合评估法）
评标办法前附表
	2.1
	初步评审
	形式评审
	投标文件
	投标文件能正常打开

	2.1
	初步评审
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）一致

	2.1
	初步评审
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	2.1
	初步评审
	
	投标文件格式、内容
	符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	2.1
	初步评审
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1
	初步评审
	
	多标段投标
	符合第二章“投标人须知”第10.1款规定

	2.1
	初步评审
	资格评审
	营业执照
	具备有效的营业执照

	2.1
	初步评审
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	类似业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	项目经理资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	设计负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	施工负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	联合体投标人（如有)
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定



	2.1
	初步评审
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1
	初步评审
	响应性评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	2.1
	初步评审
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	2.1
	初步评审
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	2.1
	初步评审
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	2.1
	初步评审
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定


	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：20分
资信业绩部分：20分
承包人实施方案：10分
投标报价：50分
其他评分因素：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	所有有效投标的投标总报价（设计费+建筑安装工程费）去掉有效投标人数量六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值，作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价


	条款号
	评分因素（偏差率）
	评审标准

	2.2.4（1）

和（3）
	承包人建议书和承包人

实施方案
	项目理解及设计思路（5分）
	结合项目使用需求，对本项目背景理解透彻，内容完备，设计思路清晰，重点突出，针对性、可行性强得4-5分；对本项目理解较透彻，设计思路合理可行，满足项目使用需求得2-3.9分；对本项目理解及设计思路欠合理，基本满足项目使用需求得0.1-1.9分；不可行，不能满足项目使用需求或未提供不得分。

	
	
	设计优化（8分）
	对项目初步设计提出优化意见及深化设计。
内容全面、科学合理、重点突出、构思新颖、针对性强，符合本项目的质量标准要求，满足功能需求及业主需求得5-8分；优化意见及深化设计方案与本项目较契合，满足功能需求得3-4.9分；优化意见及深化设计方案欠合理，基本满足本项目功能需求得0.1-2.9分；不可行，不能满足本项目功能需求或未提供不得分。

	
	
	重难点分析（2分）
	对本项目在实施过程中的重难点分析透彻，应对措施科学、合理、针对性强得1-2分；重难点分析较透彻，应对措施具有针对性，基本可行得0.1-1.9分；重难点分析不合理，应对措施无针对性，不可行或未提供不得分。

	
	
	设计保证措施（3分）
	针对本项目制定完备的设计质量、进度控制保证措施，内容完善、科学合理、针对性强得2-3分；保证措施针对性较强，合理可行得1-1.9分；保证措施无针对性，欠合理得0.1-0.9分，不可行或未提供不得分。

	
	
	投资控制保证措施（2分）
	工程造价控制及措施具体详细，可行性强，能有效控制工程投资、保证工程质量得2分；可行性较强，可控制工程投资，可基本保证工程质量得1-1.9分；控制价措施不可行或工程投资、工程质量不可控，得0-0.9分；未提供不得分。

	
	
	项目总承包实施方案（5分）
	项目总承包实施方案，包括施工和设计工作的全面安排、统筹协调、施工总体布置统筹规划、应急处置方案、安全文明施工方案及措施、尘降噪专项方案及措施及施工组织措施，内容全面、针对性强；施工工艺及施工方法先进、可靠；与项目实际结合紧密，对施工具有指导性。

根据上述需求，科学、合理、针对性强得3-5分；合理、可行，得0.1-2.9分；不可行，不能满足工程需要不得分。

	
	
	质量控制及质量保证措施（3分）
	质量控制方法合理、重点突出、内容齐全、有措施且具体完整的，得2-3分；

质量控制方法基本合理、重点不够突出、内容齐全、有措施的，得1-1.9分；一般或较差，得0-0.9分。

	
	
	施工总体进度计划及工期保障措施（2分）
	施工总体进度计划满足总工期和阶段工期需求，各分项工程的施工作业安排合理、可行，节点计划安排合理、有措施且具体完整的，得2分；

施工总体进度计划基本满足总工期和阶段工期需求，各分项工程的施工作业安排基本合理、可行，节点计划安排基本合理、有措施的，得1-1.9分；一般或较差，得0-0.9分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准
	企业业绩（10分）
	投标人（若为联合体投标，则指联合体牵头人）近5年（自投标截止之日往前推算5年）完成过“类似项目”业绩或“类似施工项目”业绩，每项得2.5分，最高得10分。（须提供合同协议书关键页、竣工验收证明（竣工验收证明书、竣工验收报告、竣工备案表）等证明材料，业绩时间以竣工时间为准）

备注：“类似项目”、“类似施工项目”定义详见第二章投标人须知前附表3.5.3，同一项目不重复计分，合同协议书关键页包括合同名称页、合同金额、项目经理、双方签字及盖章页、合同主要内容等；合同中未列明项目工作内容时，须提供经项目建设单位确认的项目工作内容证明材料（例如工程量清单、施工图纸等）。资料不全、评委无法确定业绩的不予认可。

	
	
	企业获奖（10分）
	投标人（若为联合体，则指联合体牵头人）完成的房屋建筑项目，近5年（自投标截止之日往前推算5年）获得中国建设工程“鲁班奖”、“国家优质工程奖”或“詹天佑奖”，每项得3分，最多得6分；获得省级优质工程奖，每项得2分，最多得4分。

证明材料：提供获奖项目证书或表彰文件彩色扫描件，时间以颁奖机构表彰文件或获奖证书颁发时间为准。同一工程获得不同级别奖项的，按级别高的奖项加分且不重复计分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	投标报价（50分）
	投标人的投标总报价得分 F 的计算公式：
(1)
如果投标人的投标总报价高于评标基准价的，每高 1.0%扣0.2分。即 F＝50－(q-Q)/Q×100×0.2；
(2)
如果投标人的投标总报价低于评标基准价的，每低 1.0%扣0.1分。即 F＝50-(Q-q)/Q×100×0.1；
（3）如果投标人的投标总报价等于评标基准价的，则 F＝50。
以上公式中，q 为投标总报价，Q为评标基准价，F不小于0。
各投标人报价评分精确到小数点后两位（四舍五入）。


	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	计算投标报价得分
	投标人的投标总报价得分 F 的计算公式：   
(1) 如果投标人的投标总报价高于评标基准价的，每高 1.0%扣0.2分。即 F＝50－(q-Q)/Q×100×0.2；   

(2) 如果投标人的投标总报价低于评标基准价的，每低 1.0%扣0.1分。即 F＝50-(Q-q)/Q×100×0.1；   

（3）如果投标人的投标总报价等于评标基准价的，则 F＝50。   

以上公式中，q 为投标总报价，Q为评标基准价，F不小于0。   

各投标人报价评分精确到小数点后两位（四舍五入）。

	
	
	政府采购工程价格评审优惠
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加P%作为其投标报价最终得分。
即S= M×(1+P%) 
S：投标报价最终得分；
M：投标报价得分；
P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标报价得分的基础上增加Q%作为其投标报价最终得分。
即S= M×(1+Q%) 
S：投标报价最终得分；
M：投标报价得分；
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。
3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

	
	
	投标报价最终得分
	投标报价最终得分=投标报价得分

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准
	
	

	
	
	
	


评标办法正文部分
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”的审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。
3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4各投标人最终综合评估得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
备注：本章合同条款及格式采用住房和城乡建设部和市场监管总局以建市〔2020〕96号发布的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 武汉铁路桥梁职业学院               
承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包 
2. 工程地点： 武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号武汉铁路桥梁职业学院院内
3. 工程审批、核准或备案文号： 2504-420113-04-01-386579   
4. 资金来源：  学院自筹   
5. 工程内容及规模：项目规划总占地面积约1300m2，建筑面积约7800m2，主要建设为宿舍。
6. 工程承包范围：本项目为EPC（设计+施工）总承包，对武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目进行限额设计、采购（除空调、电扇、窗帘外）、施工等交钥匙工程内容。本项目采用装配式建造方式，地上六层，主体结构竖向构件采用钢管约束混凝土柱，实行全装修方案。承包人按照合同约定承担工程设计、采购、施工、验收、移交、保修及服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价、节约能源和生态环境保护等全面负责。
本项目承包范围包括但不限于以下工程及相应设计工作：

1、建筑安装工程的施工图设计：

施工图设计（包括但不限于：建筑、结构、电气照明及防雷、给水排水、暖通空调、消防、精装修、建筑智能化、电梯、机电配套、绿色建筑、环保、节能、室内外基础配套设施、标识、园林景观（含园林绿化、景观照明）、与校园现有基础设施（水、电、路、网络、通讯等）的接驳设计等。及相关专业设计的全部内容，包括本项目的施工图送审，建设期间图纸变更、修改，施工图现场指导与监督及后期服务等。
2、建筑安装工程的施工、采购：
（1）土石方工程（含红线范围内混凝土地面和植草砖、原有建筑地面和基础的拆除及外运）、地基与基础、主体结构、幕墙、装饰装修、给水排水（含楼栋供水管）、电气（含楼栋进线电缆及敷设）、现有箱变拆改及新增箱变电力增容工程（含增容所需的供配电系统设计、设备采购安装、供电手续缴费办理及验收送电）、消防、暖通、弱电、安防、人防、建筑节能工程等所有内容。

（2）智能化系统：包含信息接入系统、综合布线系统（含无线WIFI、信息导引及发布系统）、公共广播系统、无线对讲系统、安全防范综合管理系统、安防视频监控系统、入侵警报系统、门禁系统、变配电所能源管理系统、校园智能卡应用系统（一卡通系统）、电梯五方通话系统、会议系统、智能有线电视系统（IPTV）、多媒体系统、机房工程及智能化电源、火灾自动报警系统及智能化系统，及办理光纤到户通信设施工程质量备案验收等。

（3）通风与空调采购安装系统：包括机械通风和排风系统、分体空调孔洞预留及外机金属护栏等。

（4）建筑装饰装修工程：包括但不限于外墙、内墙、门厅、走道、电梯厅、值班室、各设备房、屋顶平台等处装饰装修，达到竣工即能正常使用，交付标准见初步设计方案和装修效果图。不含家具。

（5）电梯采购安装：1部电梯，满足本项目的设计图纸要求。

（6）室外工程：包括建筑红线外四周道路接驳及市政绿化恢复、红线内道路、道路画线、给排水管网、强弱电管网、绿化景观、路灯、海绵城市等建设，实现竣工后路通、水通、电通、绿化完成，交付标准见初步设计方案效果图。

（7）标识工程：包括且不限于房屋楼栋编号、房间编号、卫生间、设备间、应急疏散标识等、室内外导视系统（含8号宿舍楼周边配套路面划线、楼层功能指示）、特定场所的标识等。
3、相关工作：

（1）办理施工图报审，取得审查合格证；

（2）协助发包方办理施工许可证、组织工程竣工验收（包含但不限于消防验收、园林验收、质量验收、规划验收、海绵城市等政府部门联合验收）、办理竣工备案证等；

（3）负责工程保修、竣工后质量缺陷整改；负责发包人管理人员培训。

4、承包范围包括但不限于以上范围，承包人须负责按照批准的设计方案、发包人相关要求以及国家和行业现行技术规范、标准完成并完善工程的施工图设计和施工，满足发包人交付使用需求。承包人对施工图缺陷承担责任及相关费用，并对上述承包范围内的工程质量、进度、安全和造价等方面全面负责。本项目是交钥匙工程，在招标范围内的所有已明确或虽未明确但已隐含在内的工作内容都必须充分考虑。本工程承包范围包括但不限于招标文件、发包人要求、合同约定所要求完成的一切工作，还包括依据法律法规、规范标准或根据实际情况可推断出为完成一个完整工程所需要的全部工作。投标人须针对招标人需求及项目特点，充分考虑可能涉及的所有内容进行设计、施工，总体上以切合现场实际、满足使用和技术要求为原则，并体现在报价中。
二、合同工期

计划开始工作日期：     年    月    日。

计划开始现场施工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：     年     月    日。

工期总日历天数：

 240  天，其中施工图设计工期30日历天，工程施工工期210日历天，具体开工时间以开工报告为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：合格，本工程项目按照设计需求及相关资料提交相应的施工设计成果。施工设计成果必须达到现行国家及省、市、行业的一切有关法规、规范、标准，如标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

施工要求的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。项目建设所涉及的各类材料(设施、设备)物资均须满足施工设计图纸与有关技术标准、规范的强制性要求；还必须满足招标人提供的主要材料及设备品牌参考表的要求（如有）。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 建筑安装工程费（含税）： 

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（3）暂列金额（含税）：人民币（大写)     万元整（¥     元）
2. 合同价格形式：

 合同当事人对合同价格形式的其他约定：本项目的设计费采用含税固定总价，建安工程费用按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》计量，组价依据湖北省2024年版等配套现行计价定额执行。具体结算方式详见合同专用条件 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其附件；

（6）投标函和投标文件；

（7）勘察及设计文件、资料和图纸；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于      年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在     订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字、盖章之日起 生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条件
通用合同条款参照《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： （1）本合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件；（6）投标函和投标文件；（7）勘察及设计文件、资料和图纸；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）评标期间形成的澄清及投标人承诺、合同冾谈纪要、备忘录、补充文件、修正文件、双方约定构成合同组成部分的其它文件。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：临时占地。

1.1.3.10 永久占地包括：本项目范围内的用地。

1.1.3.11 临时占地包括： 本项目范围内的用地。为实施工程需临时占用的土地，承包方占用本项目的土地均为临时用地，项目验收完成后30天内，承包人需按发包方的要求退出临时用地，并免费清理占用临时用地的建筑和设施，规划红线范围外需临时占地的由承包人自行办理相关手续后方可使用，费用已包含在合同价格中，发包人予以配合协调 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  / 语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：  国家现行的法律和法规文件  。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家、地方政府、行业部门现行有效的有关建设项目管理、设计、采购、施工、验收（试车）及保修等规范和标准 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：    /      。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）专用合同条款；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件；（6）投标函和投标文件；（7）勘察及设计文件、资料和图纸；（8）标准、规范及有关技术文件；（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件，双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同生效之日起提供1套以上电子版文件及资料：①《可行性研究报告及批复》及方案批准意见书；②《初步设计文件及批复》；③《地质勘察报告》；④《建设用地规划许可证》；⑤《用地红线图》；⑥《周边市政管网示意图》；⑦《武汉铁路桥梁职业学院校区道路、管网设计图》。。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 包括但不限于：

签订合同时，承包人向发包人提供项目负责人（项目经理）、施工负责人、设计负责人及相关投标人员的执业资格证书、职称证、社保证明等原件审核。

2）施工图设计文件及预算书在合同签订后30天内完成；本项目由承包人负责施工图设计阶段的所有技术文件（包括施工图及预算书、实施技术要求、设计变更图纸（引起合同价款调整的重大设计变更应提交概算及计算书等）、设计服务各项验收服务等。承包人应按批准的进度计划进行施工图阶段设计、审查等，并按计划提供设计文件和施工图纸。提交的施工图预算成果文件，需提供广联达软件版及纸质版一式3份。施工图预算必须经发包人委托的造价咨询单位审核，审核后的结果需经发包人、承包人共同确认，确认后的施工图预算（修正合同价）作为签订补充合同的依据及合同文件的组成部分，且作为工程款支付的依据。确认的施工图预算发包人保存肆份，承包人保存两份。承包人应对其未能按时提交设计文件和施工图纸而造成的工期延误负责。

3）承包人免费向发包人提供由承包人设计，图审合格后经发包人确认的设计文件、施工图纸及其它技术资料，提供装有全部设计资料的U盘2套，纸质版12套（其中盖有图审专用章的施工图纸6套）、电子文件（文件为word、excel 可编辑格式，图纸为CAD可编辑的dwg格式文件1套、预算为excel 可编辑格式和广联达电子版计价文件；另外 1 套文件为不可修改编辑的pdf 格式，图纸或为 dwf 格式文件）包括图册、表格、文件等相关资料，仅作为存档和本工程使用，不得提供给与本工程无关的第三方作为其它用途。

4）本合同内的专业工程在施工图审查合格并经发包人确认后， 14天内完成详细的施工组织设计及专项施工方案，报监理工程师批准后实施，如工程师提出修改意见，承包人在七天内完成修改。所发生的费用包括在合同价格内。

5）应提供计划、报表的一般规定如下(除非工程师另有要求)：在开工七天前，向监理工程师报送工程按总日历工期编制的总进度计划，如实际进度与计划进度比较有滞后，应及时提供进度修正计划。在工程开工七天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报工程师批准后实施。

6）向发包人提供材料进场路线图并报发包人批准后方可实施。

7）承包人在工程竣工验收合格后60日内向发包人提交竣工结算资料（全套纸质版原件2套、相关电子版文件1份）；竣工验收合格后60日内提交能满足城建档案馆及发包人要求的竣工备案资料（全套纸质版原件4套、相关电子版文件1份）。 

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：  按通用条款及发包人的具体要求执行 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面送达   。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：      书面送达      。

承包人的送达地址：  武汉铁路桥梁职业学院                      。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 按通用条款执行  。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 除署名权以外的著作权属于发包人 。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  由承包人承担并包含在签约合同价内，发包人不再另行支付 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： /   ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  不应超过给发包人造成的实际损失。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制  。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：招标范围内要求的建筑信息模型应用，由承包人负责组织开发、储存建筑信息模型，承包人应保证设计阶段建筑信息模型（BIM）正确性，并符合在施工过程应用中BIM模型的应用性、实用性和完整性。费用已包含在签约合同价内。使用人除发包人、设计人、造价咨询单位、监理人外，其他使用人如使用须征求发包人同意，相关使用费由承包人与其它使用人协商 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  发包人在开工日期 7 天前向承包人移交施工现场，并保证使之具备施工条件。（1）施工现场与现有市政道路的连通，道路的状况承包人已在投标前的现场踏勘中了解。承包人应结合工程施工场地及周边道路状况，自主确定利用现有路网还是开辟其它临时通道，该项作为承包人的措施项目：公共道路至规划红线外的施工道路承包人实施建设、维护修复、完工恢复等。（2）如果承包人需要施工临时堆场（含材料、临时用于回填的土方等）或其它临时用地，包含土地临时占用、土地恢复等工作。（3）施工用水、用电、通讯线路接驳，施工现场的施工围墙、道路、临舍、机械设备基础等施工临时设施的工作（包括施工、拆除恢复、场地租赁等）、停车等。所有施工临时设施均由承包人提出施工方案，发包人、监理人评审确认后再由承包人实施建设。上述（1）至（3）条的费用包含在本合同14.1 合同价格形式约定的计价定额及有关规定计取的措施费内，不另外计取 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： / 。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 根据具体情况另行确定 。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 根据资金安排情况提供  。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/ 。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：   / 。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 在本合同范围内履行项目负责人职责  ；

发包人代表的职责： 发包人及其委托人代表负责对项目实施进行全过程管理。代表发包人行使本合同约定的义务，包括但不限于监督承包人完成使施工场地具备施工条件所完成的工作、施工图设计工作、开工前一系列手续及后续施工的证照办理，监管承包人所派驻现场管理人员，工程施工质量和施工安全，协调工程进度和安全文明施工的控制，负责工程资料及工程变更的初步审核，对其及时提出意见，负责履行发包人在施工过程中的各种行政性文件盖章确认等事宜，审核工程进度报表，组织审批进度款、结算款，组织工程验收、结算等工作，处理和协调外部施工条件等合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，行使在该工程项目建设过程中的一切管理职权  。

3.3 工程师（监理人）

3.3.1 监理人名称：               ；监理人监督管理范围、内容： 按照委托监理合同的相关约定执行 ；工程师权限：  按照委托监理合同的相关约定执行 。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 按通用条款执行 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 按通用条款执行  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 按通用条款执行 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定： 按通用条款执行 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 按通用条款执行 。
第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务： （1）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（2）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的设计、设备货物及材料采购、施工、调试、竣工验收，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（3）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（4）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（5）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（6）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的师生正常生活学习、公共设施产生干扰。

（7）其它义务和工作：工程照管与成品、半成品保护：承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工至竣工验收或未竣工先使用之日。工程竣工验收未移交发包人之前的成品保护由承包人负责，并承担相关费用。以及配合发包人的报规报建费用由承包人承担,疫情防控费用由承包人承担。

(8)承包人应认真踏勘现场，依据发包人提供的地勘、现场地形图、初步设计等相关文件，编制土石方施工方案，该方案原则上应与投标的方案一致，费用不得超过投标时方案计算的费用，实施前须经监理单位、发包人书面批准。另外，如回填场地的土方不足部分需外购解决，回填质量须满足施工机械操作安全及工程质量的要求（满足桩基、非地下室地面、垫层四周回填质量、回填安全需要），所有处理措施费用均已包含在合同价中，不再增加其它费用。

（9）红线范围内的永久道路路基及混凝土基层施工均属本次承包范围内，其施工统一按施工图纸实施；场地内临时道路由承包人根据需要自行安排，其费用包含在本合同14.1 合同价格形式约定的计价定额及有关规定计取的措施费内，不另外计取。

（10）承包人根据批复的初步设计成果及地质勘察报告完成施工图设计和工程量清单及预算价编制，并报发包人审查。对设计施工过程中可能产生的图审及专家论证等费用已包含在设计费内，不另外计取。施工图设计成果必须吻合主管部门批准的规划（建筑）方案。初步设计中的建筑外立面、层高及檐高、建筑面积、层数、平面功能布局及装修标准，不得随意变更，如确需调整，必须征得发包人认可。

（11）承包人应依据初步设计文件及发包人要求进行限额设计，限额设计的施工图预算不得大于签约合同价。若施工图预算大于该设计限额，承包人需进一步对图纸进行优化，确保施工图预算不大于设计限额。
（12）发包人提供的初步设计相关文件不保证其完整性、正确性。除本条款下第（10）条款约定内容外，其他仅供承包人设计时参考。除发包人在招标文件中明示的不在本次招标范围之内的工作内容外，其它所有工作内容均由承包人在设计、施工时充分考虑，如有错项、漏项、缺项的，承包人应无条件完善。否则，发包人有权委托第三方实施，相关费用由承包人承担，由发包人从其工程款中扣减。

（13）发包人有权基于项目实际需要，以书面指令形式对本合同项下任一未实施的分部分项工程及设备予以调减，双方结算时直接扣除该调减部分对应的合同金额。发包人不再另行支付该调减部分原可计取的利润、管理费、临时设施费、开办费分摊及其他任何形式的间接费用或预期收益损失。
（14）承包人应严格落实疫情防控政策，杜绝各类疫情风险，疫情防控责任、风险由承包人承担，费用包含在本合同14.1 合同价格形式约定的计价定额及有关规定计取的取费内，不另外计取。施工中如无国家疫情管控的公告，本费用不计取。

（15）承包人办理或配合发包人办理工程建设许可、施工许可、施工图审查、竣工验收及备案等阶段相关手续。

（16）承包人在合同履行期间须按时足额支付工人工资，不得拖欠，若承包人因拖欠工资引发农民工及其它人员上访、离岗、停工、半停工、闹事、媒体曝光、政府查处等事件，均由承包人自行解决并承担一切损失和费用。本项目在实施过程中，须另行签订《农民工工资专用账户资金管理三方协议》，承包人须在银行设立项目银行监管账户，保障本工程项目农民工工资的支付。

（17）发包人对施工图设计有异议或提出优化建议，承包人应无条件接受，及时修改，并据此调整工程造价。

（18）承包人在施工期间应无偿提供办公室4间、休息室4间，由发包人统一分配使用（含建设单位管理人员，监理人员和跟踪审计人员）。

（19）承包人有义务配合发包人委托的造价跟踪审计单位或二审单位进行竣工结算审计或过程中的造价监管。竣工结算审核完成后，承包人应在规定的时间进行确认。无异议且无正当理由拒绝签字确认超过3个月的，视为违约，承包人向发包人支付10万元的违约金。

（20）承包人负责协调市政、环卫、公安、消防、城管等政府主管部门及周边村民的一切关系，所发生的一切费用包含在本合同14.1 合同价格形式约定的计价定额及有关规定计取的措施费内，不另外计取。
（21）除避雷检测、白蚁防治等费用由发包人承担外，其它常规检测及其它专项检测（包括但不限于室内环境检测、沉降观测等专项检测)均由承包人负责并承担一切费用，但室内环境检测、沉降观测的第三方机构确定需报发包人批准。

（22）外墙装修、门厅装修、电梯厅装修、室内装修等需提供装修方案效果图，发包人确认后方能开展施工图设计及预算书编制。
4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

履约担保的方式、金额及期限：

（1）由支行及以上银行开具的不可撤销、见索即付的银行保函，或具有相应资质的保险公司出具的保单，或有相应资质的担保公司出具的履约担保；

（2）金额：合同总价的10%；

（3）期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  需承担10万元人民币的违约金，并补齐手续及资料 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不得少于22天，每天不少于8小时，项目经理考勤由总监（或总代）、发包人代表或其委托人同意，在总监办公室，采用考勤机按规定打卡，出勤不足22天时，按照0.5万元/天承担违约金。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人按照0.5万元/次承担违约金，连续三天未经批准擅自离开施工现场发包人有权要求承包人按照5万元/次承担违约金并发出整改通知，连续五天擅自离开施工现场发包人有权要求更换项目经理并要求承包人按照10万元/次承担违约金，由此产生一切后果由承包人承担，发包人保留追偿的权力。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:（1）履行项目经理的职责，进行现场工程管理（包括整个项目的设计任务，以及施工期间的安全、文明、进度、质量、合约、经营等）；（2）协调和处理与项目有关的内、外部事项；（3）发包人交代的其他与项目相关事宜的配合及处理工作 。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致。在本项目获得竣工验收前，承包人项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目总负责人或承包人项目经理，施工负责人也不得兼任其他工程项目经理或施工负责人。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理，否则承包人须支付50万元的违约金，并承担由此给发包人带来的直接和间接的损失。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 发包人有权暂停工程款支付，要求承包人支付违约金50万元 。

4.4 承包人人员

施工负责人姓名：                   

执业资格等级：                                                   

执业资格证书号：                                              

注册证书号：                                                     

执业印章号：                                                     

施工负责人在现场的时间要求：每月在现场时间不得少于24日，每天不少于8小时现场工作，每月在现场时间未达到合同约定天数的，按照0.2万元/天承担违约金。 
设计负责人姓名：                   
执业资格等级：                                                  

执业资格证书号：                                              

注册证书号：                                                       

执业印章号：                                                       

设计负责人在现场的时间要求：设计负责人每月驻场时间不得少于8天，每天在现场时间不得不少于4小时，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天承包人承担违约金2000元，若经发包人通知，设计人员仍然无法及时到场解决设计有关问题的，按照5万元/次进行处罚，直接在设计费中扣除。

其他管理人员在现场的时间要求：驻场设计师代表、施工员、安全员、质量员、资料员、材料员等施工项目班子人员每月不少于24天、每天不少于8小时现场工作，由监理人负责考核。上述人员每人每少一天，承包人承担违约金500元。

项目经理、施工负责人、设计负责人等上述人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应得到发包人代表的同意），如未做到，承包人承担1000元/人次的违约金。上述违约金从同期工程款中扣除。

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 签订合同前7天。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 签订合同前7天 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人的人员必须与承包人投标时所承诺的人员一致。不得以任何理由更换项目经理、设计负责人或施工负责人，否则视为严重违约，发包人有权立即解除合同，承包人所有前期投入成本不予赔偿。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目部管理人员视为违约，违约金2万元/人• 次。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担2万/人•次违约金，以及产生的相关损失。

若需更换项目经理和项目管理班子成员，须经学校允许，办理变更手续，并应按照武汉市城乡建设局《关于办理项目经理、项目总监解锁及变更手续有关工作的通知》中“办理项目经理、项目总监解锁和变更，由申请单位在武汉市公共资源交易平台(https://www.whzbtb.com/V2PRTS/)提交申请并上传办事资料办理解锁或变更手续，申请单位应保证上传资料的真实有效性。”以及湖北省住房和城乡建设厅《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目标后履约行为监督管理的通知》中“中标通知书发出后或者未经招标的工程合同签订后，中标人投标书、合同中确定的派驻现场施工、监理有关人员应当全面履行合同约定的义务，不得随意更换。发生下列情形之一，由施工单位、监理单位申请，经建设单位同意工程所在地建设行政主管部门批准，方可变更”等国家、湖北省、武汉市的相关政策文件规定及行业相关规范的要求履行变更手续。否则视为承包人违约。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 须取得工程总承包项目经理、监理方、发包人的书面同意 。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1万元/人•次违约金。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： 承包人不得将设计和施工的主体、地基及基础、关键性工作分包给第三人 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 本项目分包需满足国家相关法律法规规定  。

其他关于分包的约定： 不得将主体、地基及基础、关键性工作分包给第三人。非主体、地基及基础、非关键性工作如确需分包，须经过发包人同意 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： 由承包人向分包人支付 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体牵头单位为施工企业。设计费和建安工程费分别由发包人支付给联合体各成员，分别适用于税法规定的税率  。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 承包人现场查勘，所有责任承包人承担。承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、师生习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的承包人承担由此增加的费用 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括： 承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整 。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务 

5.1.1
承包人设计义务一般要求

1）承包人被视为已仔细审查了发包人要求（包括设计标准和计算，如果有）。 

2）承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述文件的正确性和合理性承担责任。 

3）发包人负责向承包人提供设计所必须的相关基本参数、数据和资料。 

4）承包人应负责工程的设计，并对发包人要求的其他内容的设计正确性负责。 

5）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。 

6）承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件以及竣工文件。 

7）承包人应编制所有的承包人文件资料，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。

8）承包人承诺其设计、承包人文件资料、实施和竣工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、《建设工程设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建筑标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。 

9）资料移交，在允许接受本工程15日内，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括： 

①工程实际的全套设计图纸及竣工图。 

②建设过程中的各种文件记录和资料。

③工程竣工验收资料。 

④其他技术资料和文件。 

10）由承包人原因引起的变更及需确认资料的相应费用由承包人承担。 

11）承包人提交的报告、方案、图纸、资料、竣工资料等费用由承包人承担。

12）上述资料纸质版提供份数及或套数需满足发包人要求，电子版壹份。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 承包人应在合同签订后30天内完成施工图设计及预算，并取得施工图图审合格。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 根据具体情况双方商议   ，审查会议的相关费用由  承包人   承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 施工图纸及施工图预算审查由发包人指定第三方审查单位进行，施工图预算审查费由发包人承担，施工图纸审查及其它可能涉及的第三方审查（如安全专项方案等）所产生的费用由承包人承担。

5.2.4 施工图设计阶段设计文件、施工图预算等资料和图纸的份数和提交时间：通过施工图设计文件审查后7日内，提供经双方确认后并经图审的施工图文件，提供装有全部设计资料的U盘2套，纸质版12套（其中盖有图审专用章的施工图纸6套）。本工程的施工图设计须按照投标文件中的时间节点或后期与发包人协商一致并满足总工期要求的时间节点完成相应设计。

5.3 培训

培训的时长为 根据具体情况另行确定 ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 根据具体情况另行确定 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：工程具备竣工验收条件，承包人应按发包人和档案管理相关规定及要求，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工图及电子档案，积极配合发包人做好档案验收及竣工备案资料整理工作，竣工资料要求详见合同附件。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版四套（均为原件）。
承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内移交正式档案。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定： 根据具体情况另行确定。  。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 承包人应提供详尽的操作指导和手册，并在缺陷责任期内安排不少于 1 人经验人员在现场指导 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按照发包人要求执行，发包人要求未明确的，在实际项目实施中协商解决。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

（1）本工程所使用的材料、设备，必须符合设计及招标文件要求，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告（不限于发包人要求的明确品牌的设备材料提供样品），经发包人或其委托人及监理人确认，符合工程要求，方可使用。如发生材料、设备与发包人要求的不一致，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。未经发包人同意，承包人不得降低材料、设备档次，当发包人认为承包人的材料、设备档次低于招标文件要求的或承包人提供不合格产品的，发包人有权依据招标文件要求，本着同档次（或优于招标档次）的原则重新选择确定材料品牌，价格不予调整，承包人须无条件更换，由此造成的工期延误由承包人承担 。

（2）承包人在正式采购前，需将拟采购的设备、材料类别、品牌及数量报发包人及监理人审查批准，并遵循以下原则：①本工程中使用的设备、材料已在招标文件中约定的，承包人须按招标文件中的约定进行采购；确因特殊原因不能选用参考品牌的，承包人可提供同等档次或更高档次产品，经发包人审核批准同意，监理人验收合格后方能在工程中投入使用，由此造成的工期延误和费用增加由承包人承担。②部分未在招标文件中约定的设备、材料按设计要求和有关标准进行采购的，钢材、水泥、电线电缆等大宗材料需采用大厂生产产品，商品混凝土、加气混凝土砌块及ALC板材采用信誉高、质量好的厂（站）产品；主要建筑材料、设备进场前须经发包人及监理工程师认可。③装配式构件质量可追溯（包括不限于提供原材料证明、配合比等）、需提供第三方检测报告。④暂估价的材料、设备采购按学校的相关规定执行。

材料与工程设备的接收与拒收：

1）承包人应在进场后30天内提交大宗材料设备需用计划，每月10日前提交下个月的材料设备需用月度计划，在材料计划中需注明材料设备的规格、型号、使用部位、用量、使用时间，监理工程师在接到材料计划后3天内完成审核并报发包人批准。

2）承包人采购的设备材料，应在采购前15日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量、档次等指标及其相关证明文件（产品代理授权书、质量合格证书、质量等级证明、材料检测报告等）以书面形式通知监理工程师和发包人，监理工程师和发包人在收到承包人的书面报告后15日内予以确认，经认质、封样后承包人方可采购进场。封样确认后的样品放置在专用样品存放室存放待查，专用样品存放室由承包人提供。

3）承包人在材料设备到货24小时前通知监理工程师及发包人验收并按有关要求进行质量检验，当承包人采购的材料设备与设计、规范、材料标准要求、样品不符时，监理工程师拒绝验收，由承包人按监理工程师的要求时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4）发包人和监理工程师发现承包人采购使用不符合设计或标准要求的材料时，由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

5）承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按现行相关规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 根据具体情况另行确定  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 承包人应遵照说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止其变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括但不于：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划，保管所需的费用由承包人承担 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 无 。

6.2.4 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工图确认后，承包人将需要报送样品的材料或工程设备的详细信息报送给发包人确认 。封样确认后的样品放置在专用样品存放室存放待查，专用样品存放室由承包人提供。
6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 满足国家及行业标准，达到合格标准 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：   按发包人及监理人的要求执行  。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查，在共同检查前48小时书面通知监理人，不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。延期最长不得超过48 小时。
6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 按发包人要求执行 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 开工令下达后5 日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同校定 。

试验和检验费用的计价原则： 已包含在合同总价中，由承包人负责 。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人出入现场应遵守当地有关规定，以及发包人和监理人的相关管理要求 。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：  场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责承担由此产生的相关费用 。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： / 。

关于场内交通与场外交通边界的约定：   /      。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人            承担。大型预制构件运输，承包人需编制专项运输保障方案，统筹交管、物流通行相关保障措施。
7.1.5 其他要求：

（1）承包人负责办理取得道路通行权，其责任和费用均由承包人承担。

（2）公共道路范围内不能堆放施工材料，承包人应保证附近道路畅通，承包人不得以任何借口阻碍交通。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：

（1）承包人应按照合同进度计划的要求，及时将配置施工设备和修建的临时设施设计图、场地临时道路图、场平施工图等报发包人、监理单位审批，临时设施必须满足建设行政主管部门、安全监督部门规定和发包人的文明施工要求。并按规定要求、规定时间内完成修缮。进入施工场地的设备必须有设备运行合格的许可证，须经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备，应报监理人批准。 

（2）所有工程建设需要修建的临时设施所产生的费用，均由承包人承担，发包人不再承担任何费用。

（3）承包人旧施工设备的管理 

承包人的旧施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并应由具有设备检定资格的机构出具检修合格证或经监理人检查后才准进入工地。承包人还应在旧施工设备进入工地前提交主要设备的使用和检修记录，并应配置足够的备品备件以保证旧设备的正常运行。 

（4）承包人租用的施工设备 

承包人从其他认出租借施工设备时，应在签订的租借协议中明确规定若在协议有效期间发生承包人违约而解除合同时，发包人或发包人邀请承包本合同的其它承包人，可以相同的条件取得该施工设备的使用权。 

（5）监理人有权要求承包人增加和更换施工设备 

监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响进度或质量时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承保人应及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担 。

（6）清理现场的费用：由承包人自行承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定： 不得收取发包人人员现场合作费或发包人的其他承包人的合作费 。

7.4 测量放线

7.4.1 7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： / 。施工控制网资料的告知期限： 合同签订后的 14 天内  。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人招用农民工的，应当依法与所招用的农民工订立劳动合同，实行农民工劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设农民工工资专用账户、存储工资保证金， 专项用于支付和保障该工程建设项目农民工工资。如因承包人拖欠农民工工资造成农民工发生影响学校教学或工作秩序的事件，视为承包人违约，一切后果均由承包人承担，发包人保留向承包人追偿损失的权利，发包人有权向承包人收取违约金 5 万元/次 。如有发生，导致施工无法进行或造成上访事件等，由承包人承担全部损失及费用；同时，承包人应无条件负责消除因承包人原因而带来的负面影响。若导致施工无法进行或造成上访事件的，视为承包人违约，发包人有权向承包人收取违约金 10 万元/次 。
7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 在需要的时间和地点，或根据建设行政管理部门的要求，承包人应自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警示信号，以及对工程进行保护或为公众提供安全或方便。安全施工按武汉市有关部门和武汉铁路桥梁职业学院相关规定执行，所发生费用包括在合同价中 。

关于治安保卫的特别约定：承包人应采取一切措施维持施工现场及办公生活区的的工作生活秩序，避免违法犯罪及治安事件的发生，所发生的费用包含在合同价中。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：与施工组织设计同期报送监理人和发包人。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应采取一切合理措施在合同施工中，保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪音和其他因素对公众或公众财产造成伤害或妨碍。文明施工按武汉市有关部门和武汉铁路桥梁职业学院相关规定执行，编制施工工期就考虑校内学生就寝及考试的时间安排，所发生费用包括在合同价中。若发生因安全文明施工被有关媒体、政府主管部门通报批评的情况，发包人对承包人按照10万元/次进行处罚，直接在结算中扣除。
7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：  /   。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： （1）由承包人负责治安保卫管理，作为合同双方对现场治安保卫责任的约定。（2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。（3）承包人应承担施工期间安全保卫工作及夜间施工照明、防护的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。（4）承包人搭设的临时设施、材料堆场、加工场地，施工场地等应采取必要、可靠的防雷电、防火等的安全防护工作，应配备足够数量的消防、安防、防护器材等设备，防止事故的发生，费用由承包人承担 。

7.11补充条款

水电费的约定：本工程所使用水电费，施工单位应按实际使用的数量和实际价格向学校相关部门缴纳或从当月应支付的工程进度款中扣除，如未按期完成缴纳影响到学校工作的，产生的利息及手续费按实际发生计算；水电费单价按学校规定收取。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：  合同签订后  。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： 计划开始工作之日以发包人通知为准 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：  最终竣工验收日期为    年   月   日。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 施工图通过发包人审查 3 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理工程师 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 按通用条款执行  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7天内 。

8.4.2 进度计划的具体要求： （1）设计进度计划：承包人编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。承包人应根据本项目实际情况和发包人的要求，在收到中标通知书后 3 个工作日向发包人提供本项目工程设计详细计划表两份。（2）采购进度计划：承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工、或竣工试验及竣工后试验的进度计划相衔接。（3）施工进度计划：按发包人及监理工程师批准的施工组织设计（施工方案）执行 。

关键路径及关键路径变化的确定原则： （1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。（2）因承包人原因不能按时开工的，需书面说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期不予延长。（3）因不可抗力造成施工开工日期延误的，经监理及发包人代表或发包人委托人审核认可后，竣工日期相应顺延。（4）因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。（5）发包人及其委托人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7 日内。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：自合同生效之日起 10 个日历日内向发包人提交总进度计划图一式4份，每月 25 日前向发包人提交当月工程进度报表及下月进度计划各一式4份 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 收到监理人要求调整的通知或承包人自行检查发现后7日内 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 收到承包人提交的修订计划后7日内。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：收到后3日内 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求： 每月最后两天分别向发包人、监理人报送当月纸质版进度报告各一份，报告内容按通用条款执行  。

8.7 工期延误

8.7.1因发包人原因导致工期延误：顺延工期，调整的费用须以发包人、监理单位审批确认为准。

8.7.2 因承包人原因使竣工日期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金计算方法为：3万元/天，累计总额不超过合同总价的10%。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：国家及地方法规、规章及条例规定需要有发包人报送的，由发包人负责报送，承包人要全力配合完成报送工作。若因承包人配合问题（如提交资料不全、人员配合不到位等）导致延迟，属于因承包人原因导致工期延误，按条款 8.7.2 执行。由承包人负责报送的，因政府部门审批延迟从而导致费用增加或工期延误的，由承包人承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：8级以上的大风、日降雨量大于100mm的下雨天气、日气温连续三天及以上超过40℃高温或低于-10℃的严寒天（以气象部门发布的信息资料为准）等异常恶劣的气候条件（均以官方文件界定为准），对工程关键线路施工造成实质性影响的，经发包人和监理人确认后，工期予以顺延，但是承包人不得要求增加任何费用或补偿。除上述条款所列的异常恶劣气候条件情形外，其他气候条件的风险，承包人在投标时均已预见，不得再以此为由要求工期顺延或增加费用。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励： 无 。

8.9 暂停工作

承包人承担暂停施工责任的其它情形，包括但不限于：

（1） 承包人未经发包人同意擅自暂停工作；

（2） 承包人未将合同价款专用于合同，造成工资、材料款拖欠导致暂停施工的；

（3） 承包人组织施工管理不利，资质等级不够、施工队伍实力不足、技术设备无法满足施工要求等，造成暂停施工的；

（4） 施工质量不符合法律、法规规定或合同约定，发包人或监理人要求暂定施工进行整改；

（5） 因设计成果不完整，存在错漏、偏差的，导致采购施工阶段修改施工图纸、变更施工方案；

（6） 承包人因施工过程中自身原因违反相关规定，包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定；

（7） 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 具体顺序及阶段按通用条款执行，具体内容在开始试验前 7 天内报发包人及监理工程师确认 。

竣工试验的操作要求： 按照规范的操作规程并结合发包人及监理工程师的要求操作，具体要求在操作前 7 天报发包人及监理工程师确认  。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 承包人完成合同约定的全部内容并自检合格，满足竣工验收条件，由监理人组织预验收，预验收合格后方能由发包人组织竣工验收。竣工验收前，除必要先行进行的节能、消防、人防、防雷等验收合格外，工程档案也必须验收合格 。

10.3  工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 竣工验收后一周内整体移交给发包人，承包人有义务负责移交前的成品保护及工程照管工作。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 承包人在工程竣工验收合格后60日内向发包人提交竣工结算资料（全套纸质版原件2套、相关电子版文件1份）；竣工验收合格后60日内提交能满足城建档案馆及发包人要求的竣工备案资料（全套纸质版原件4套、相关电子版文件1份）。
10.3.3发包人逾期接收工程的违约责任：   /   。
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：  承包人应承担由此产生的一切费用及后果，且发包人有权暂停后续工程款项的支付 。

10.3  工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 在提交竣工申请前 14 天内与发包人、监理工程师确定 。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 具体情况另行确定 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：   /    。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：每延误一日，应向发包人支付违约金3万元/天，累计总额不超过合同总价的10%。
10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：  / 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 工程接收证书颁发后的30天内，除经监理人和发包人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：30天。

颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照合同约定的要求对施工场地（包括所有的临时设施）进行清理并承担相关费用，直至发包人和监理人检验合格为止。

若承包人未按发包人或监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除 。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：  竣工验收合格之日起整体工程缺陷责任期为 2 年，屋面及其他部位防水保修期为 5 年   。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知后（包括但不限于电话、QQ、微信等电子化通讯方式）2 小时内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  7  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  7  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  7  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 见附件：工程质量保修书 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：   需要   。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   发包人    。

第13条 变更与调整

13.2 变更范围

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 13.3.3 变更估价约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：   /           。

13.2.6 其它变更

双方根据本EPC工程特点，商定的其它变更范围：实施和完成本项目及缺陷责任期内的任何时间，本项目发包人有权进行工程变更，承包人不得以任何理由予以拒绝并无任何先决条件予以执行，并应严格遵守发包人的要求保质保量的按时完成，否则发包人有权另行委托其它承包人完成。所有工程变更须经发包人书面批准后方能有效，未经过发包人书面同意，承包人不得擅自出具设计变更等相关设计文件，承包人不得擅自变更设计。如承包人擅自变更设计，发包人有权要求承包人整改并恢复原设计，并由承包人承担因此发生的一切费用，承包人还应赔偿发包人因设计变更导致的全部直接及间接损失，对承包人擅自变更设计导致的工期延误，发包人有权追究其逾期交工的违约责任。本工程为交钥匙工程，承包人因自身的设计（设计错误、计量错误、非发包人原因修改施工图等）、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于工程变更，发包人不计取和支付该部分工程变更费用。因施工质量、材料不合格或设计等原因造成的返工，施工整改等均不应计算建安工程造价等费用。有效的工程变更资料在结算时按经工程咨询单位审核确认后的价格下浮12%进行结算，最终结算金额不得突破签约合同建安工程费与暂列金的合计金额。

发包人有权基于项目实际需要，以书面指令形式对本合同项下任一未实施的分部分项工程及设备予以调减，双方结算时直接扣除该调减部分对应的合同金额。发包人不再另行支付该调减部分原可计取的利润、管理费、临时设施费、开办费分摊及其他任何形式的间接费用或预期收益损失。
13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 本项目施工周期短，不考虑受市场波动对材料上涨或下浮的影响，单价不予调整。对超出中标人的建安工程费结算封顶价的部分不予计费 。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：  双方另行协商  。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：  双方另行协商  。

招投标程序及其他约定：   双方另行协商   。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：  双方另行协商 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：  本工程暂列金为0万元 。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 否  。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： / 。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：本合同为含税总价合同。承包人提交的施工图预算经发包人审核确认后，作为工程款支付的依据。除合同约定的变更、暂估价及不可抗力外，合同价格不予调整。
（1）设计费：项目设计费总价包干。包括但不限于施工图设计、各类专项设计等所有深化设计的费用。施工图设计如因实际需要合理优化，承包人不得以任何理由拒绝，并不得提出增加费用的要求。
（2）建安工程费结算采用清单计价，计量计价原则如下：
A、工程量：工程量按施工图及发包人认可的工程变更及需确认资料、竣工图并结合现场施工实际经发包人委托的审计单位审核据实结算，对承包人未经发包人批准而超出发包人采购范围以外和因承包人原因造成返工的工程量，造价或监理工程师可不予计量。计量规则按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》执行。
B、设备、材料价格：《武汉市建设工程价格信息》有的按施工同期的信息价格(算术平均值)计取，没有的按承包人申报经发包人、监理单位等审核确认的价格计取。
C、计价和取费依据：
（1）《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2024）；
（2）《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2024）；
（3）《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（2024）；
（4）《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》(2024)；
（5）《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2024）；
（6）《湖北省海绵城市工程消耗量定额及全费用基价表》（2024）；
（7）《湖北省建筑安装工程费用定额》（2024）；
（8）人工费调整政策性文件等相关定额和现行省、市管理部门配套计价文件组成工程量清单综合单价结算。
14.1.2 关于合同价格调整的约定： 
（1）本合同为总价合同，除以下①、②条款规定的内容按规定调整外，其它一律不予调整；①国家法律、法规、规章和政策发生变化。②不可抗力引起的合同价款调整 。
（2）施工图预算经发包人、承包人确认后，如发生因承包人的原因包括设计错误、设计遗漏、设计缺陷、预算少算、掉项等造成的造价增加由承包人承担，且承包人无条件完善施工图设计；造价减少，据实调减。
14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：  工程量由发包人、承包人、监理人、跟踪审计咨询单位共同计量，综合单价执行审定的施工图预算价中的综合单价（下浮后)，据实结算 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：本项目不设预付款。
预付款扣回的方式：本项目不设预付款，无需提供预付款担保。
14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：无
预付款担保形式：无。
14.3 工程进度款

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：
（1）设计费支付方式：

合同签订且全部施工图设计完成、通过政府图审机构审查，且施工图预算经发包人书面审核确认后，发包人支付设计费总额的80%；工程竣工验收合格并取得竣工备案证后，支付设计费总额剩余的20%。

（2）建筑安装工程费支付方式：

本合同工程进度款按以下四个节点支付（支付基数为经发包人确认后的施工图预算价（即修正合同价），最后一笔除外）：

第1笔：合同签订，且承包人完成全部施工图设计并取得图审合格证，施工图预算经发包人审核确认。地基与基础工程完工（±0.00以下结构全部完成，含电力增容箱变拆改工程完成送电），通过地基与基础验收（需区建管站参加验收）。经监理单位、咨询单位、发包人确认后，以实际发生的工程量产值的80%予以支付。

第2笔：主体结构封顶（地上全部完成，含装配式构件吊装完成），并通过结构验收。经监理单位、咨询单位、发包人确认后，以实际发生的工程量产值的80%予以支付。

第3笔：项目全部完工，通过消防、规划、节能、园林、质量等专项验收及属地管理部门组织的竣工验收，宿舍正式交付使用，移交全部竣工资料后支付。累计支付至经发包人确认后的施工图预算价（即修正合同价）的85%。

第4笔（支付至结算审定建安费的98.5%，即本次支付剩余差额）：取得政府主管部门颁发的《联合验收意见书》或《竣工验收备案证》。竣工结算审核完成且竣工结算资料移交完成，余1.5%作为质量保证金（可采用银行保函形式置换）。

3.安全文明施工费支付方式：

合同签订并进场后15个工作日内，支付安全文明施工费总额的80%；安全文明施工费专款专用，如因挪用安全文明施工费，导致被有关媒体、政府主管部门通报批评的情况，发包人对承包人按照10万元/次进行处罚，直接在结算中扣除。工程竣工验收合格且无相关投诉、处罚事项后，支付剩余的20%。

4.预付款及特别约定：

（1）本项目不设预付款。

（2）因承包人原因导致节点延误的，发包人有权暂缓支付该节点进度款，直至该节点全部工作内容完成为止；因发包人原因导致节点延误的，该节点付款条件视为已满足，发包人应按约定比例支付。

（3）发包人逾期支付进度款的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向承包人支付违约金。

5.电力增容工程费用特别说明：

（1）电力增容工程中，因供电部门要求增加外线接入工程等非承包人原因导致的费用增加，属于发包人应承担的风险，按本合同第13条变更约定处理。

（2）供电方案批复与原招标方案发生重大变化，导致电力增容工程量显著增减的，双方应协商调整合同价款。

（3）电力增容工程中涉及供电部门收取的各类业务费用（如供电贴费、高可靠性供电费等），由承包人承担，包含在承包人签约合同价中。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 承包人应在工程竣工验收合格后60天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。若承包人在工程竣工验收合格后超过90天未提交竣工结算申请单及完整的结算资料，每逾期一天承包人按2000元/天向发包人支付违约金。
竣工结算申请的资料清单和份数：承包人应在项目竣工验收合格60日后按国家、省、市及发包人规定的格式向发包人递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料(全套纸质版原件2套、相关电子版文件1份)，竣工结算资料的报送程序和内容应符合发包人的审计管理规定。

竣工结算申请单的内容应包括： 按照发包人审计处、基建处、财务处有关规定执行 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  按通用条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限： 按发包人支付审核流程申请，发包人按照内部流程及时办理支付 。
竣工结算价：以发包人委托的跟踪审计咨询单位审核出具的竣工结算报告为结论，如发包人决定该项目需进行复审，承包人应积极配合，最终的结算价以复审的竣工结算报告为准；工程变更没有按规定履行完整的手续，不得进入项目竣工结算。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由合同当事人双方友好协商解决。 

工程结算审计费：经发包人审计部门进行结算审计，发包人按最终审定金额结算工程价款。结算审核费用中产生的结算审减收费，由承包人承担并按以下原则办理：

（1）结算审减收费 =（结算送审金额－结算审定金额）× 8%；

（2）结算审计审减率 =（结算送审金额－结算审定金额）/ 结算送审金额 × 100%。

承包人未在工程竣工验收合格后60天内提交竣工结算申请单及完整的结算资料的，每逾期一天，按10000元/天向发包人支付违约金。
承包人拒不支付结算审减费的，发包人可从应支付的工程款中扣除相关费用，直接支付给工程咨询审计单位。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： 审计后工程结算价1.5% ；

(2)  /  %的工程款；

(3) 其他方式：  / 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 （2） 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：  /   ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:  /。

关于质量保证金的补充约定：  / 。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：  / 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：  / 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形  /  。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：  / 。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 非发包人原因，承包人要求调整除 13.8.3 条约定的材料以外的价格并因此消极怠工导致工期滞后一个月，发包人有权解除合同；若出现承包人单位项目管理人员、材料及设备供应商、农民工等到发包人或者政府单位部门上访、投诉反映未付工资或工程材料及设备款项情形时，承包人应承担10万元/次的违约处罚，还应赔偿由此造成的发包人的全部损失，并承担相应的民事、行政及刑事责任，相应的违约及赔偿款项发包人有权直接在工程款中扣除。
15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  7 天内  。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 本合同约定的违约责任不足以补偿发包人损失的，发包人可以就差额部分向承包人追偿；因承包人违反合同约定时，发包要以书面形式向担保银行提出赔偿要求；承包人违反合同约定，详见本合同约定的承包人义务 。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：除通用条款的约定外，承包人有以下情况之一的，发包人有权解除合同。
（1）承包人的项目经理、设计负责人、施工负责人等主要人员与投标文件不一致，且未经发包人批准擅自更换的，除按专用条款4.3.4、4.3.5、4.4.2的约定处以违约金外，发包人有权解除合同；
（2）承包人的项目经理、施工负责人、技术负责人等主要人员连续3个月现场出勤率达不到要求的，且没有履行批准手续的，除按相关条款除以违约金外，发包人有权解除合同；
（3）承包人未按规范要求组织安全文明施工，违章作业、违章指挥，施工现场存在重大安全隐患，发包人或监理人就同一事项发出两次及以上书面整改通知后，拒绝整改的，或行政主管部门两次及以上检查不合格并提出通报批评的，除处以10万元/次的违约金外，发包人有权解除合同；
（4）承包人未按招标文件及合同的约定进行限额设计，且不能提出正当理由，或背离专用条款4.1.4的约定擅自修改的，上述事项发生后，经发包人多次催告，仍不修改的； 
（5）未按要求足额支付支付农民工工资，发生集体上访、集体闹事等严重情形两次及以上的。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由： 双方另行协商 。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条款 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 15 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 按相关规定由承包人自行向保险公司投保。所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付 。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 按相关规定由承包人自行向保险公司投保。所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付 。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：本项目所涉及的承包人员工伤事故的保险、现场雇用的全部人员的人身意外伤害险等均由承包人负责投保，所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付  。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 按相关规定由承包人自行向保险公司投保。所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付 。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：  按相关规定由承包人自行向保险公司投保。所产生的费用均由承包人自行承担，且该费用已包含在合同价款当中，发包人不单独予以支付 。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： 投保工程险种为：建筑工程一切险或安装工程一切险、第三者责任险。 土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保。安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人投保 。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否，由合同当事人友好协商解决。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：           /               。

争议评审小组成员的确定：         /                 。

选定争议避免/评审组的期限：       /                。

评审机构：                   /                     。

其他事项的约定：             /                     。

争议评审员报酬的承担人：     /                     。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：          /                 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：       /         。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)  种方式解决：

（1）向             /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地     人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人主要管理人员表 

附件4：廉洁协议书

附件5：价格指数权重表
附件6：农民工工资专用账户资金管理三方协议（另行签订）

附件1 《发包人要求》
同本招标文件第五章“发包人要求”

附件2 工程质量保修书

发包人（全称）：      武汉铁路桥梁职业学院        
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                             （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人施工范围的全部内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．学校8号宿舍楼新建项目范围内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 2年，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：          

地  址：                     地  址：       

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   

附件3 承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称证书
	备注

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包

项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	设计负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	环境管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4 湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
发包人：                          
承包人：                          
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                     承包人： (公章)

法定地址：                         法定地址：

法定代表人：                       法定代表人： 

委托代理人：                       委托代理人：  

年    月    日                        年   月   日 

附件5 价格指数权重表

 同本招标文件第七章“投标文件格式”投标函附录中的“价格指数权重表”。

附件6 农民工工资专用账户资金管理三方协议
甲方（建设单位）：                   
乙方（开户单位）：                         

丙方（开户银行）：                         
根据《保障农民工工资支付条例》及有关规定，为保证工程建设项目农民工工资及时足额支付，经甲、乙、丙三方协商一致，就乙方在丙方处开设和使用农民工工资专用账户，并委托丙方对专用账户进行日常监管事宜达成以下协议：

第一条（账户开设） 以乙方的名义在丙方处开设农民工工资专用账户（以下简称工资专户），账户名称为：                 项目农民工工资专用账户。

乙方开设工资专户，除按银行账户管理相关规定提供证明资料外，还应向丙方提供与甲方签订的工程施工合同，同一个施工合同只设一个工资专户。工资专户及账户资金仅用于由甲方建设、乙方施工的                 项目农民工工资的发放，不办理现金提取和其他结算业务。

第二条（账户管理） 丙方承诺依法优化工资专户开设流程，为乙方开设账户提供必要便利，指定专人负责对账户进行管理，按要求办理资金拨付和账户监管事项，及时向甲方、乙方披露工资专户资金的相关信息，不擅自动用账户资金。

第三条（甲方拨付人工费） 甲方自      年     月至      年      月项目竣工验收止，于每月 15 日前向工资专户拨付人工费用，每月拨付的人工费数额按照以下第 （三） 种方式确定：

（一）根据乙方统计、甲方审批的当月实际农民工工资数额进行拨付；

（二）每月人工费数额＝甲乙双方施工合同总造价× /  %÷合同工期（月），即每月拨付人工费 /  万元；

（三）其他方式：甲方根据乙方统计的当月实际农民工工资数额拨付，累计不低于当期审定工程进度款的20% 。

合同工期不足一个月的，按照一个月计算。已支付的人工费部分，甲方向乙方支付工程进度款时予以相应扣除。工程开工后，甲乙双方施工合同或本协议约定的人工费用数额、占工程款的比例等需要修改的，由甲、乙双方签订补充协议，并将修改情况通知丙方。甲方承诺不得以甲、乙双方存在工程数量、质量、造价等争议为由，不按照规定拨付人工费用。

第四条（乙方委托代发工资） 工程建设期间，乙方每月  日前按照以下第 （一） 种方式向丙方提供农民工工资支付明细，委托丙方代发至农民工个人的工资银行账户。

（一）由丙方提供的加密工具生成工资数据，通过本市农民工工资支付监控预警平台发送丙方；

（二）制作书面农民工工资支付明细表，加盖乙方项目公章后交由丙方；

（三）其他方式：乙方通过“武汉市保障农民工工资支付监控预警平台”上传工资支付明细表，并将“工资发放授权单”送达丙方。

农民工工资支付明细包括：用人单位名称、工程项目名称、支付对象姓名、身份证号码、工资发放数额、个人工资银行卡号等。工资支付明细的真实性和准确性由乙方负责。乙方承诺不得以本单位与甲方或者分包单位存在工程数量、质量、造价等争议为由，不按照规定代发本项目农民工工资。

第五条（丙方拨付工资） 丙方收到乙方工资支付明细后的次日， 通过工资专户将工资直接支付到农民工本人的工资银行账户，并向乙方提供代发工资凭证。跨行转账支付工资的，丙方应执行优惠的跨行代发工资手续费率。

第六条（账户监管） 丙方受乙方委托对工资专户进行日常监管：

（一）工资专户余额不够支付当期农民工工资的，及时通知乙方；

（二）发现甲方未按约定向工资专户拨付人工费的，于约定拨付日期的次日通知甲、乙双方，并纳入本市农民工工资支付监控预警平台；

（三）依法将工资专户的开设、使用情况和信息及时上传本市农民工工资支付监控预警平台，配合监管部门的监督和调查取证。

(四)乙方委托银行代发农民工工资时，需在预警平台上传由农 民工本人签字确认的工资表。

第七条（账户注销） 工程完工或乙方发生变更的，乙方持项目所在区劳动保障监察机构出具的“无拖欠农民工工资承诺书”签收回讫向丙方办理工资专户注销手续。工资专户注销后余额归乙方所有。

第八条 乙方应有信息安全管控、消费者纠纷化解、重大事件应 急处置等消费者权益保护机制。如存在严重消费者权益侵权行为，引 发较大舆情或重大投诉，在社会上造成严重不良影响的将纳入我行合 作机构消费者权益保护黑名单管理。

第九条 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表人签章 并加盖公章之日起生效，具有法律效力。

第十条 本协议一式陆份，合同三方各执贰份。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章） 

授权代理人（签字）：               授权代理人（签字）： 

联系电话：                         联系电话： 

年   月   日                       年   月   日

丙方：（盖章）

授权代理人（签字）：

联系电话：

年   月   日

第五章 发包人要求
一、工程概况
1、项目名称：武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目EPC工程总承包

2、建设地点：武汉经济技术开发区(汉南区)马影河大道66号武汉铁路桥梁职业学院院内。

3、项目规模：项目规划总占地面积约1300m2，建筑面积约7800m2，主要建设为宿舍。
4、建设经济技术指标：
项目用地面积约6708.63平方米，用地呈不规则矩形。根据用地 1:500 测绘地形图可知，场地高程基本持平，高程范围在 21.85-22.16 之间。
场地最高点位于南侧，高程 22.16，最低点位于东侧，高程 21.85。场地内排水方向由建筑主体向四周道路排放，场地排水坡度不小于0.2%。道路横坡为1%。场地内新建建筑±0.000 绝对标高设计为 22.55 米。南区从一层（高程 22.10米）进入建筑内部，室内外高差为 0.45 米。
	经济技术指标

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	规划用地面积
	6708.63
	平方米

	2
	计容建筑面积
	7800
	平方米

	3
	总建筑面积
	7800
	平方米

	
	其中
	住宿区
	7200
	平方米

	
	
	生活配套
	600
	平方米

	4
	建筑基底面积
	1505.5
	平方米

	5
	总床位数
	1138
	床

	6
	容积率
	1.16
	

	7
	建筑密度
	22.44%
	

	8
	绿地率
	35%
	


5、投资估算总额：总投资2550万元。
二、项目建设内容

本项目为EPC（设计+施工）总承包，对武汉铁路桥梁职业学院8号宿舍楼新建项目进行限额设计及施工。本项目采用装配式建造方式，地上六层，主体结构竖向构件采用钢管约束混凝土柱，实行全装修方案。承包人按照合同约定承担工程设计、采购、施工、验收、移交、保修及服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价、节约能源和生态环境保护等全面负责。

本项目承包范围包括但不限于以下工程及相应设计工作：

1、建筑安装工程的施工图设计：

施工图设计（包括但不限于：建筑、结构、电气照明及防雷、给水排水、暖通空调、消防、精装修、建筑智能化、电梯、机电配套、绿色建筑、环保、节能、室内外基础配套设施、标识、园林景观（含园林绿化、景观照明）、与校园现有基础设施（水、电、路、网络、通讯等）的接驳设计等。及相关专业设计的全部内容，包括本项目的施工图送审，建设期间图纸变更、修改，施工图现场指导与监督及后期服务等。
2、建筑安装工程的施工、采购：
（1）土石方工程（含红线范围内混凝土地面和植草砖、原有建筑地面和基础的拆除及外运）、地基与基础、主体结构、幕墙、装饰装修、给水排水（含楼栋供水管）、电气（含楼栋进线电缆及敷设）、现有箱变拆改及新增箱变电力增容工程（含增容所需的供配电系统设计、设备采购安装、供电手续缴费办理及验收送电）、消防、暖通、弱电、安防、人防、建筑节能工程等所有内容。

（2）智能化系统：包含信息接入系统、综合布线系统（含无线WIFI、信息导引及发布系统）、公共广播系统、无线对讲系统、安全防范综合管理系统、安防视频监控系统、入侵警报系统、门禁系统、变配电所能源管理系统、校园智能卡应用系统（一卡通系统）、电梯五方通话系统、会议系统、智能有线电视系统（IPTV）、多媒体系统、机房工程及智能化电源、火灾自动报警系统及智能化系统，及办理光纤到户通信设施工程质量备案验收等。

（3）通风与空调采购安装系统：包括机械通风和排风系统、分体空调孔洞预留及外机金属护栏等。

（4）建筑装饰装修工程：包括但不限于外墙、内墙、门厅、走道、电梯厅、值班室、各设备房、屋顶平台等处装饰装修，达到竣工即能正常使用，交付标准见初步设计方案和装修效果图。不含家具。

（5）电梯采购安装：1部电梯，满足本项目的设计图纸要求。

（6）室外工程：包括建筑红线外四周道路接驳及市政绿化恢复、红线内道路、道路画线、给排水管网、强弱电管网、绿化景观、路灯、海绵城市等建设，实现竣工后路通、水通、电通、绿化完成，交付标准见初步设计方案效果图。

（7）标识工程：包括且不限于房屋楼栋编号、房间编号、卫生间、设备间、应急疏散标识等、室内外导视系统（含8号宿舍楼周边配套路面划线、楼层功能指示）、特定场所的标识等。
3、相关工作：

（1）工程报建阶段包括但不限于办理或配合办理工程报建手续、施工图审查、消防、人防、水保、环保、园林、公安、城管、住建等相关部门的手续；

（2）协助发包方办理施工许可证、组织工程竣工验收（包含但不限于消防验收、园林验收、质量验收、规划验收、海绵城市等政府部门联合验收）、办理竣工备案证等；

（3）负责工程保修、竣工后质量缺陷整改；负责发包人管理人员培训。

4、承包范围包括但不限于以上范围，承包人须负责按照批准的设计方案、发包人相关要求以及国家和行业现行技术规范、标准完成并完善工程的施工图设计和施工，满足发包人交付使用需求。承包人对施工图缺陷承担责任及相关费用，并对上述承包范围内的工程质量、进度、安全和造价等方面全面负责。本项目是交钥匙工程，在招标范围内的所有已明确或虽未明确但已隐含在内的工作内容都必须充分考虑。本工程承包范围包括但不限于招标文件、发包人要求、合同约定所要求完成的一切工作，还包括依据法律法规、规范标准或根据实际情况可推断出为完成一个完整工程所需要的全部工作。投标人须针对招标人需求及项目特点，充分考虑可能涉及的所有内容进行设计、施工，总体上以切合现场实际、满足使用和技术要求为原则，并体现在报价中。
三、工程任务依据

3.1经批准的项目立项报告和审批文件、工程任务书、用地红线图、当地规划部门的规划意见书等。

3.2国家及湖北省地方、行政主管部门现行相关规范及标准文件。

3.3武汉铁路桥梁职业学院校园总体规划。

3.4施工用设备、主材需满足本章《设备材料要求》表中内容标准。
3.5设计简洁实用，达到初步设计和规划设计要求的整体风格和效果；设计、材料、设备、施工必须达到现行国家、省、市区、行业的法规、规范和规定要求，包括但不限于国家现行的设计、施工规范标准（如国家发布新的规范标准，以最新的为准）：
（1）建筑工程设计文件编制深度规定 
（2）民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 

（3）建筑设计防火规范 GB 50016-2014（2018 年版）129 
（4）建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017
（5）公共建筑节能设计标准 GB50189-2015 
（6）无障碍设计规范 GB50763-2012 
（7）城市用地竖向规划规范 GJJ 83-99 
（8）绿色建筑评价标准 GBT/50378-2019 18、 
（9）绿色建筑设计与验收标准 DB42/T 1319-2021 
（10）民用建筑能耗标准 GB／T 51161-2016 
（11）屋面工程技术规范 GB50345-2012 
（12）建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 
（13）公共建筑节能设计标准 GB50189-2015 
（14）建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 
（15）混凝土结构通用规范 GB55008-2021 
（16）建筑结构荷载规范 GB50009-2012 
（17）建筑抗震设计规范 GB50011-2010（2016 年版） 
（18）混凝土结构设计规范 GB50010-2010（2015 年版） 

（19）装配式建筑设计规范 GB-T51231（2025年修正版）

（20）建筑给水排水与节水通用规范 GB55020-2021 
（21）消防给水及消火栓系统技术规范 GB 50974-2014 
（22）自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2017 
（23）室外排水设计标准 GB50014-2021 
（24）民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 
（25）消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 
（26）火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 
（27）建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 
（28）建筑照明设计标准 GB50034-2013 
（29）民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 
（30）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 
（31）建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB50202-2018130 
（32）建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210-2018 
（33）混凝土结构工程施工规范GB50666-2011 
（34）混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015 

（35）装配式混凝土建筑工程施工质量验收规程 T/CCIAT 0008-2019

（36）建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010 
（37）建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015 
（38）通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016 
（39）自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 
（40）防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014 
（41）建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354-2005 
四、工程任务原则

1、整体性原则：符合校园总体规划要求。

校园建筑是校园总体规划中组成部分，本项目不仅应符合总体规划提出的要求，还要充分考虑和周围环境的关系，例如原有建筑的状况，道路的走向，基地面积大小以及绿化等方面和拟建建筑物的关系。科学规划、以人为本，建设成为布局合理、生态环境优美、配套设施较齐全，具有高品位、良好舒适性、安全性、经济性和地方特色的现代化、生态化、人文化的建筑整体，延续已有校区较为规整的规划风格、传承已有校园的建筑特点，发扬独立自主的建筑形态。 

2、实用性原则：满足建筑物功能要求。

首先满足建筑物的功能要求，改善本建筑的工作环境，致力于打造一个现代化，标准化的综合场所。以服务全校师生为宗旨，立足实际，突出特色，规范校园文化活动的模式，为提高学生的综合素质创造良好的氛围。

3、技术性原则：采用合理的技术措施。

正确选用建筑材料，根据建筑空间组合的特点，选择合理的结构、施工方案、使房屋坚固耐久、建造方便、缩短工期。综合本项目所在地的地域特征及功能要求，创造出低能耗、高舒适、标准化定制的绿建低能耗建筑。项目装配式部品优先选用绿色建材认证产品。大型预制构件运输，投标人需编制专项运输保障方案，统筹交管、物流通行相关保障措施；装配式构件质量追溯、第三方检测报告齐全有效。

4、经济性原则：具有良好的经济效果。

要因地制宜、就地取材，尽量做到节省劳动力，节约建筑材料和资金。设计和建造要有周密的计划和核算，重视经济领域的客观规律，讲究经济效果。建筑设计的使用要求和技术措施，要和相应的造价、建筑标准统一起来。
5、美观性原则：考虑建筑美观要求。

建筑在满足使用要求的同时，还需要考虑如师生对建筑物在美观方面的要求，考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受。建筑设计要努力创造具有我国时代精神、与校园风格相协调的建筑空间组合与建筑形象。
五、工程设计、实施过程中的主要内容及相关要求
5.1工程设计阶段

5.1.1 承包人根据批复的初步设计成果和初步设计概算进行施工图设计和预算编制，施工图的成果由发包人确认后报请规划、消防、人防、园林、环保、气象、城管、住建、水土保持、安全审查等部门审查通过。施工图设计必须满足经主管部门批准的规划（建筑）方案，建筑外立面、层高及檐高、建筑层数、平面功能布局及初步设计中的主要装修标准，不得随意变更，如确需调整，必须征得发包人认可。
5.1.2 承包人根据本项目设计需要，必须配齐各专业负责人（包括不限于建筑、结构、给排水、供配电、通风空调、建筑智能化、消防、人防、园林、工程造价等），分别对各专项设计施工图进行审核，项目总负责人对所有施工图设计成果负责，提交完整合格施工设计成果。
5.1.3 承包人负责取得施工图审查合格证书。
5.1.4 本项目所有设计费用由承包人承担，项目设计费最高限额为19.68万元，发包人不再委托他人二次设计，也不支付承包人二次设计费用或设计修改变更的费用。
5.1.5 如发包人对设计成果有异议或优化建议，在不违反行业规范的前提下，承包人应无条件接受，及时修改，并得到发包人认可；如承包人对初步设计成果提出修改建议，需征得发包人认可，且不得增加造价。
5.1.6 承包人负责标识系统（含房屋楼栋编号、房间编号、卫生间、设备间、应急疏散标识等）、室内外导视系统（含8号宿舍楼周边配套路面划线、楼层功能指示）、特定场所的标识等。
5.1.7 承包人负责地基处理、绿色建筑、抗震支架设计、与市政基础设施（水、电等）的接驳连通设计。
5.1.8 承包人负责对校区新建项目总体规划提出指导建议，确保校园规划科学、合理，满足校园运营需求。新建8号宿舍楼风格与校园规划风格协调、统一。

5.2工程实施阶段

5.2.1 承包人负责办理施工阶段相关手续，并承担相关费用。
5.2.2 承包人按审查合格的施工图编制工程量清单及造价，报发包人及其委托的造价咨询单位审核，并以审核确认后的价格作为签约合同价的依据。
5.2.3 承包人根据国家及地方建设相关法律法规，按审查合格的施工图规范施工，严把建设质量关，安全优质高效施工，全面承担质量安全责任。 
5.2.4 承包人全面负责施工现场的安全、环保、卫生、防疫、社会治安综合治理等工作，协调处理各参建单位之间的关系及项目所在地周边村民、建管、城管、公安、环保等部门的各种关系，并承担相关费用。
5.2.5 承包人负责施工进度计划管理，确保总工期顺利实现。
5.2.6 发包人或监理人提出的优化建议，承包人应积极配合，该部分工程费用据实结算，并调整合同价格。
5.2.7 承包人负责施工现场的疫情防控，并承担因防疫所产生的全部费用。
5.2.8 承包人应按湖北省武汉市汉南区的相关规定和要求，制定农民工工资保障措施，及时支付农民工工资。
5.3工程验收阶段

5.3.1承包人按国家和省市的相关规定和合同约定，完成包括但不限于以上施工内容的全部验收，符合相关验收规范。
5.3.2 承包人按规范及发包人要求收集整理项目建设过程中的档案资料，无条件接受发包人检查，办理各项验收手续，确保通过竣工后的联合验收。
5.3.3 承包人严格按照发包人确认的工程交付标准进行房屋、设施的移交及相关档案的移交。
5.3.4 承包人确保竣工验收备案证所需的各项验收合格。
5.4其它相关阶段

5.4.1 工期、质量及安全文明施工
★工期：承包人完成合同工作总工期为240日历天。逾期按3万元/天处罚，最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的3%。
★工程质量：国家质量验收规范合格标准。

★安全文明施工要求：确保达到湖北省安全文明施工样板工地标准，未达标，承包人向发包人支付10万元违约金。
5.4.2 质量保修期、缺陷责任期：按国家相关规定执行。
六、技术要求
6.1基本要求

承包人应组建具有丰富经验的设计团队，按照招标文件规定的时间节点完成建筑、 结构、给排水、暖通、建筑智能化、建筑电气、消防等施工图设计；完成施工图审查工作；按发包人确定的经图审单位审查通过后的施工图进行施工。

承包人对各专项设计施工图的技术接口进行设计联络完善，负责施工图图纸校核，解决各专业碰撞问题（BIM设计），优化深化机电、安防、消防管线等综合设计，并通过施工图审查。

承包人对有专业特殊要求的专项设计（如室内精装修设计、幕墙设计等）应尽早完成，报发包人审核确定，必要时组织专家评审会进行评审（相关费用由承包人承担）。

6.2 各专业技术要求（本条未涉及内容按初步设计执行）

6.2.1建筑专业
本工程为建筑高度低于 24 米的多层公共建筑，地上建筑耐火等级为二级，设计合理使用年限为 50 年。
本项目立面设计突出现代、明快的设计理念，兼顾视觉效果与材料的经济性、实用性。建筑主体采用建筑立面主色调以灰白为主，局部暖黄木色点缀，创造亲切温馨的住宿环境。玻璃色彩采用浅灰色或浅蓝色，空调百叶采用深灰色和深湖蓝色，与校园历史建筑配色相呼应。简洁时尚的设计语言，强调整体关系，通过充满力度的几何体量和统一的立面形式传递出强烈大气的对外形象。
建筑外立面主要采用仿石漆涂料，局部采用金属铝板。屋面主要采用上人地砖屋面，局部出屋面楼梯间和设备间采用混凝土板保护层屋面，设备管井出屋面部分采用水泥砂浆保护层屋面。
内装为简装设计，局部以二次装修为主，材料做法详见“建筑构造用料做法说明 ”。
建筑构造用料做法说明

	类别
	编号
	名称
	工程做法
	防水
性能
等级
	燃烧
性能
等级
	备注

	屋面
	屋面 1
	防滑地砖保温防水上人屋面
	1）10 厚防滑地砖铺平拍实，缝宽 10,1:2水泥砂浆勾缝
2）25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆
3）40 厚 C20 细石混凝土，内配φ4@200双向钢筋网片
4）干铺聚酯无纺布一层
5）90 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1， X150-X500 型）
6）3+3 厚双层自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材
7）2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料
8）20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
9）最薄处 30 厚 LC7.5 轻骨料混凝土向排水方向找 3%坡
10）钢筋混凝土楼板
	Ⅰ级
	A
	用于学生宿舍上人屋面

	
	屋面2
	细石混凝土保护层保温防水不上人屋面
	1）50 厚 C20 细石混凝土，内配φ4@200双向钢筋网片，表面抹平压光
2）干铺聚酯无纺布一层
3）90 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1， X150-X500 型）
4）3+3 厚双层自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材
5）2.0 厚非固化橡胶沥青防水涂料
6）20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层
7）最薄处 30 厚 LC7.5 轻骨料混凝土向排水方向找 2%坡
钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	Ⅰ级
	A
	用于突出屋面设备间、楼梯间屋面

	
	屋面3
	水泥砂浆屋面
	1）10 厚 1:3 水泥砂浆抹面压光，分格面积宜为 1.0 平方米
2）2 厚聚合物水泥防水涂料
3）15 厚（最薄处）1:2.5 水泥砂浆找坡
3%
钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	Ⅱ级
	A
	用于小面积混凝土雨棚、管井顶面、空调机位屋面

	
	屋面4
	水泥砂浆屋架
	1）钢筋混凝土梁板，表面清扫干净
2）15 厚 1:3 水泥砂浆（向内找 1%坡）
3）5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
4）仿石漆外墙涂料
4.1）涂饰底层涂料
4.2）喷涂主层涂料
4.3）涂饰面层涂料二遍
	Ⅱ级
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	地面
	地 1
	
	1）楼面做法另详
2）点粘 0.4 厚聚乙烯薄膜一层
3）1.5 厚+1.5 厚双层粘结型高分子膜基湿铺防水卷材
4）刷基层处理剂一遍
5）20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
6）钢筋砼结构自防水底板，表面清扫干净（抗渗等级≥P8 级）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	楼面
	楼面 1
	防滑地砖普通楼面
	1）10 厚 800x800 浅灰色陶瓷防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2）30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆
3）素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4）LC7.5 轻骨料混凝土垫层（高度根据不同部位标高来，无垫层处不需要此层）
5）钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	
	A
	用于地上除注明外其他普通楼面

	
	楼面2
	防滑地砖隔声楼面
	1）10 厚 800x800 浅灰色陶瓷防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2）30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆
3）50mm 全轻混凝土 LC10
4）素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5）3 厚 DPP 隔音涂料
6）LC7.5 轻骨料混凝土垫层（高度根据不同部位标高来，无垫层处不需要此层）
7）钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	
	A
	用于宿舍区域宿舍、公共走道、活动室、值班室等楼面

	
	楼面3
	防滑地砖（防水降板）楼面
	1）10 厚 600x300 浅灰色陶瓷防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2）25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆
3）1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，上翻 2000高（盥洗间、洗衣房上翻 1200）
4）20 厚 1:3 水泥砂浆找平
5）LC7.5 轻骨料砼垫层找 1.0%坡，坡向地沟，随捣随抹平
6）0.7 厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5），1.3 厚专用配套粘接剂满粘，上翻 300
7）20 厚 1:3 水泥砂浆找平
8）钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	
	A
	用于卫生间、盥洗室、洗衣房等降板区域

	
	楼面4
	防滑地砖楼梯楼面
	1）厚防滑地砖铺实拍平，勾缝
2）20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥掺 5%防水剂
3）20 厚 1:3 水泥砂浆找平
4）素水泥浆一遍，用在首层时，增加一层 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 ( Ⅱ型）
5）钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	
	A
	用于楼梯间，降板 50

	
	楼面5
	细石混凝土隔声楼面
	1）50 厚 C25 细石混凝土面层，内配φ 6@200 钢筋，表面压实抹光，打磨、修补、除尘
2）6 厚复合材料减振隔声板
3）20 厚 1:3 水泥砂浆保护层
4）1.5 厚聚合物水泥防水涂料 ( Ⅱ型），高出地面完成面 300
5）钢筋混凝土楼板，表面清理干净
	
	A
	用于电梯机房

	
	楼面6
	防静电水泥砂浆楼面
	1）20 厚 1:2 防静电水泥砂
2）20 厚 1:3 防静电水泥砂浆找平，内配防静电接地金属网与楼板预留钢筋绑牢，表面平整
3）1.5 厚聚氨酯防水涂料
4）20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平
5）素水泥浆一遍
6）钢筋混凝土楼板，表面清扫干净
	
	B1
	用于配电间、弱电间、电井。

	
	楼面7
	水泥砂浆楼面
	1）20 厚 1:2 水泥砂浆抹面压光
2）素水泥浆一遍
3）现浇钢筋混凝土楼板
	
	A
	用于其他管
道井等不需
要装修房间


	内墙面
	内墙 1
	面砖墙面
	1）刷专用界面剂一遍
2）15 厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰掺 5%防水剂，用在首层时，增加一层 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 ( Ⅱ型）
3）刷素水泥浆一遍
4）5 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶
5）3~4 厚瓷砖胶粘剂（面砖贴到顶）
6）6~10 厚面砖，勾缝（一层美缝剂勾缝）
	
	A
	用于电梯厅、门厅、公共走道、楼梯间2.1 米以下

	
	内墙2
	无机涂料墙面
	1）刷专用界面剂一遍
2）8 厚石膏砂浆，掺 5%防水剂，用在首层、宿舍临卫生间内墙时，增加一层 1.5厚聚合物水泥防水涂料 ( Ⅱ型）
3）腻子两遍
4）素水泥浆结合层一遍
5）涂刷底漆一遍、乳胶漆两遍（楼梯间采用无机涂料，燃烧性能等级 A 级）
	
	A
	地上除特殊
要求外的其
他房间及走
廊，楼梯间2.1 米以上，注：抹灰至吊顶以上 100高

	
	内墙3
	釉面砖防水墙面
	1）刷专用界面剂一遍
2）15 厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰
3）1.5mm 厚聚氨酯防水涂料，上翻 2000高（盥洗间上翻 1200）
4）5 厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
5）4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴
6）5 厚 600X300 釉面瓷砖，白水泥浆擦缝（至吊顶上 100mm）
	
	A
	用于卫生间、盥洗室、洗衣房等有水房间

	
	内墙4
	水泥砂浆墙面
	1）刷专用界面剂
2）10 厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰
3）5 厚 1:2 水泥砂浆
4）1 厚白色防潮防霉涂料（管井无此层）
	
	A
	用于设备机房、各类管井

	
	内墙5
	防静电涂料内墙面
	1）刷专用界面剂一遍
2）15 厚 1:3 水泥砂浆找平
3）5 厚 1:2 水泥砂浆
4）局部腻子、磨平
5）满刮腻子、磨平
6）涂封底涂料
7）涂饰面涂料
8）复补腻子、磨平
涂饰二遍涂料
	
	A
	用于配电间、弱电间等有防静电要求房间

	


	外墙面
	外墙 1
	仿石漆涂料无保温外墙面
	1）加气混凝土砌块墙面喷湿
2）3 厚专用聚合物砂浆地面刮糙，或专用界面剂甩毛
3）6 厚 1:3 专用水泥砂浆打底扫毛或划出刻纹
4）6 厚 1:2.5 防水砂浆找平
5）1.5 厚 JS 水泥基防水涂料
6）5 厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
7）仿石漆外墙涂料
（7.1）涂饰底层涂料
（7.2）喷涂主层涂料
（7.3）涂饰面层涂料二遍
	
	
	用于仿石漆涂料外墙面

	
	外墙2
	仿石漆涂料外墙面
	1）B06A5.0 高性能蒸压砂加气混凝土砌块墙体（250 厚）
2）专用砌筑粘接剂
3）6 厚 1:2.5 防水砂浆找平
4）1.5 厚 JS 水泥基防水涂料
5）5 厚聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布
6）仿石漆外墙涂料
（7.1）涂饰底层涂料
（7.2）喷涂主层涂料
（7.3）涂饰面层涂料二遍
	
	
	用于仿石漆涂料外墙面

	
	外墙3
	玻璃幕墙
	1）配套钢龙骨（另详幕墙专项设计）
2）70 系列隔热铝合金窗 6（双银 low-e） +12Ar+6 暖边中空充氩气钢化玻璃
	
	A
	用于局部玻
璃幕墙外立面

	

	顶棚
	顶棚 1
	铝合金扣板吊顶
	1）钢筋混凝土板底面清理干净
2）3 厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
3）10 号镀锌低碳钢丝（或φ8 钢筋）吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定
4）与专用上层主龙骨，间距≤1200 用吊件与钢筋联结后找平
5）与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600
6）铝合金方板 600x300 与配套专用龙骨固定
	
	A
	用于卫生间、盥洗室、洗衣房等有水房间


	
	顶棚2
	铝方通吊顶
	1）钢筋混凝土板底面清理干净
2）吊顶内部喷黑色涂料（包括管道）
3）10 号镀锌低碳钢丝（或φ8 钢筋）吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定
4）U 型轻钢承载龙骨 CS38x12，间距≤ 1500，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5）由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅 600x1200（1200x1200）用 φ2 钢丝挂钩与承载龙骨联结
	
	A
	用于电梯厅、走道

	
	顶棚3
	无机涂料顶棚
	1）钢筋混凝土板底面清理干净
2）界面剂一遍。
3）3 厚底基防裂腻子分遍刮平
4）2 厚面层耐水腻子刮平
5）刷或滚底漆一遍
6）刷或滚无机涂料二遍
	
	A
	用于地上不设吊顶房间

	
	顶棚4
	水泥砂浆+防霉涂料顶棚
	1）钢筋混凝土板底面清理干净
2）5 厚 1:3 水泥砂浆
3）5 厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆
4）满刮腻子一遍（管道井不含以下 2 层）
5）刷或滚防霉涂料二遍
	
	A
	用于管道井等

	

	踢脚、墙裙
	踢脚 1
	水泥砂浆踢脚
	1）刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）
2）15 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆，分两次抹灰
3）10 厚 100 高 1:2 水泥砂浆抹面压光
	
	A
	用于水泥砂浆、混凝土地面的墙面

	
	踢脚2
	面砖踢脚
	1）刷专用界面剂一遍
2）16 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆，分两次抹灰
3）4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶镶贴
4）10 厚 100 高面砖，水泥浆擦缝
	
	A
	用于面砖地面的墙面

	

	涂料油漆
	涂料 1
	丙烯酸聚硅氧烷面漆
	1）清理金属面除锈
2）75um 环氧磷酸锌漆底
3）150um 厚浆型环氧云铁中间漆
4）60um 灰色丙烯酸聚硅氧烷面漆（不含异氢酸脂）
	
	A
	用于无防火要求的室内金属构件


	
	涂料2
	丙烯酸聚硅氧烷面漆（防火）
	1）清理金属面除锈
2）75um 环氧磷酸锌漆底
3）防火涂料（厚度详单项工程）
4）30um 环氧封闭过渡漆
5）60um 灰色丙烯酸聚硅氧烷面漆（不含异氢酸脂）
	
	A
	用于有防火要求的室内金属构件

	
	涂料3
	合成树脂磁漆
	1）清理金属面除锈
2）刷专用防锈漆二遍
3）氟碳金属底漆一遍
4）氟碳金属面漆二遍
	
	A
	用于其他未注明外露金属件

	

	墙体材料及其他
	外墙
	外墙材料1
	250 厚 B05 高性能蒸压加气混凝土砌块B05，强度等级A3.5，采用薄灰缝技术专用粘贴剂砌筑。
	
	
	入土部分墙
体用灰砂砖砌筑

	
	
	外墙材料2
	6（双银 low-e）+12Ar+6 暖边中空充氩气钢化玻璃
	
	
	详幕墙专项设计

	
	内墙
	内墙材料1
	200 厚蒸压加气混凝土砌块 B05，A3.5， M5 专用砂浆砌筑
	
	
	

	
	
	内墙材料2
	100/200 厚蒸压灰砂砖，A3.5，M5 专用砂浆砌筑
	
	
	用于宿舍内
卫生间与淋
浴间间隔墙

	
	
	内墙材料3
	200 厚蒸压轻质加气混凝土 ALC 隔墙板， A3.5，M5 专用砂浆砌筑
	
	
	范围详装配式设计专篇

	
	其他
	1
	楼梯栏杆、扶手，详工程设计图纸。
	
	
	

	
	
	2
	靠窗栏杆、扶手：均采用不锈钢栏杆、扶手。
	
	
	

	
	
	3
	卫生间隔断：铝合金框架，中密度双塑贴面板，用铝合金方管支柱与地面固定；与墙面固定采用配套铝合金固定件，门采用相同材料。
	
	
	

	
	
	4
	不锈钢防盗网：首层阳台均设置不锈钢防盗网。
	
	
	

	
	
	5
	未尽之处参照《国家建筑标准设计图集》
	
	
	

	


	台阶、
平台、
坡道、
道路、
	坡 1
	花岗石坡道
	1）30 厚烧毛花岗岩铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝
2）30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层
3）素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4）80 厚 C15 混凝土
5）300 厚三七灰土
6）素土夯实，压实系数≥0.93
	
	A
	用于室外坡道

	
	台 1
	花岗石台阶
	1）20 厚烧毛花岗岩铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条
2）25 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层
3）素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4）80 厚 C15 混凝土，台阶面向外坡 1%
5）300 厚三七灰土
6）素土夯实，压实系数≥0.93
	
	A
	用于建筑出入口台阶

	
	散 1
	种植散水
	1）300 厚回填土（回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）
2）900 宽 80 厚 C20 混凝土面层，撒 1:1水泥砂子压实赶光
3）150 厚三七灰土，宽出面层 100
4）素土夯实，向外坡 5%，压实系数≥0.93
	
	A
	用于室外隐藏式散水

	
	广 1
	防滑透水广场砖
	1）30 厚防滑花岗岩透水广场砖
2）30 厚 1:3 水泥砂浆
3）150 厚 C20 混凝土
4）渗透管
5）150 厚级配碎石底基层
6）防水土工布
7）基土碾压密实，压实系数≥0.93
	
	A
	用于透水铺装

	
	广 2
	广场花岗石板面
	1）30 厚广场砖（纵坡 1%)
2）30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆
3）150 厚 C20 混凝土保护层
4）300 厚 3:7 灰土分层夯实
5）基土碾压密实，压实系数≥0.93
	
	A
	用于室外广场

	
	路 1
	沥青混凝土路面
	1）30 厚细粒式沥青混凝土AC-10C
2）50 厚中粒式沥青混凝土AC-20C
3）6 厚乳化沥青透层
4）200 厚 C25 混凝土路面板
5）150 厚级配碎石底基层
6）路基碾压密实，压实系数≥0.93
	
	A
	用于室外普通道路路面


室内工程做法一览表
	楼 层
	房间名称
	楼地面
	内墙面
	踢脚
	吊顶

	一  层
	宿舍入口门厅、电梯厅、走道、公共活动空间
	楼 1：防滑地砖普通楼面
	内墙 1：面砖墙面
	踢 2：面砖踢脚
	顶 2：铝方格栅吊
顶（顶部全部喷深灰色）

	
	学生宿舍、值班室
	楼 2：防滑地砖隔声楼面
	内墙 2、无机涂料墙面
	踢 2：面砖踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	宿舍卫生间、盥洗室、无障碍厕所、洗衣房（以上各层同）
	楼 3：防滑地砖防水降板楼面
	内墙 3、釉面砖防水墙面
	--
	顶 1：铝合金扣板吊顶

	
	楼梯间
	楼 4：防滑地砖楼梯楼面
	内墙 1：面砖墙面（2.1m 以内）
	踢 2：面砖踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	配电间、弱电井、电井
	楼 6：防静电水泥砂浆楼面
	内墙 5：防静电涂料内墙面
	踢 1：水泥砂浆踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	水井等其他管道井
	楼 7：水泥砂浆楼面
	内墙4：水泥砂浆墙面
	踢 1：水泥砂浆踢脚
	顶 4：水泥砂浆+防霉涂料顶棚

	二-六层
	宿舍入口门厅、电梯厅、走道、公共活动空间
	楼 1：防滑地砖普通楼面
	内墙 1：面砖墙面
	踢 2：面砖踢脚
	顶 2：铝方格栅吊
顶（顶部全部喷深灰色）

	
	学生宿舍、值班室
	楼 2：防滑地砖隔声楼面
	内墙 2、无机涂料墙面
	踢 2：面砖踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	宿舍卫生间、盥洗室、无障碍厕所、洗衣房（以上各层同）
	楼 3：防滑地砖防水降板楼面
	内墙 3、釉面砖防水墙面
	--
	顶 1：铝合金扣板吊顶

	
	楼梯间
	楼 4：防滑地砖楼梯楼面
	内墙 1：面砖墙面（2.1m 以内）
	踢 2：面砖踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	电井
	楼 6：防静电水泥砂浆楼面
	内墙 5：防静电涂料内墙面
	踢 1：水泥砂浆踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	水井等其他管道井
	楼 7：水泥砂浆楼面
	内墙4：水泥砂浆墙面
	踢 1：水泥砂浆踢脚
	顶 4：水泥砂浆+防霉涂料顶棚

	屋 顶 层
	电梯机房
	楼 5：细石混凝土隔声楼面
	内墙4：水泥砂浆墙面
	踢 1、水泥砂浆踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	电井
	楼 6：防静电水泥砂浆楼面
	内墙 5：防静电涂料内墙面
	踢 1：水泥砂浆踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚

	
	楼梯间
	楼 4：防滑地砖楼梯楼面
	内墙 1：面砖墙面（2.1m 以内）
	踢 2：面砖踢脚
	顶 3：无机涂料顶棚


门窗表
	类型
	设计编号
	洞口尺寸
（mm）
	使用
部位
	1F
	2—6F
	屋面
	合计
	备注

	普通门
	M0821
	800×2100
	卫生
间门
	30
	160
	
	190
	夹板平开门

	
	M0823
	800×2300
	值班
室门
	1
	
	
	1
	夹板平开门

	
	M1123
	1100×2300
	宿舍门
	31
	160
	
	191
	夹板平开门

	
	M1623
	1600×2300
	次入口
	2
	
	
	2
	

	
	M1823
	1800×2300
	主入口
	1
	
	
	1
	

	乙级防火门
	FM 乙0620
	600×2000
	强弱
电井
	2
	10
	2
	14
	乙级防火门，采用消防部门认可的合格产品，300 高门槛

	
	FM 乙0821
	800×2100
	配电间
	2
	
	
	2
	乙级防火门，采用消防部门认可的合格产品

	
	FM 乙1623
	1600×2300
	疏散
楼梯
	4
	10
	3
	17
	乙级防火门，采用消防部门认可的合格产品

	丙级防火门
	FM 丙0820
	800×2000
	水井
	1
	5
	
	6
	丙级防火门，采用消防部门认可的合格产品，300 高门槛

	普通窗
	C-01
	1800×1700
	
	33
	170
	
	203
	

	
	C-02
	700×1700
	
	32
	170
	
	202
	

	百叶窗
	BY-01
	2000×900
	
	32
	170
	
	202
	灰色成品锌钢防雨百叶

	
	BY-02
	900×900
	
	32
	170
	
	202
	灰色成品锌钢防雨百叶


6.2.2结构专业
承包人应根据初步设计文件、地勘报告以及发包人要求等资料，深化初步设计的结构选型与布置、基础选型、楼盖体系及柱墙等结构构件尺寸。
项目主楼平面为长矩形，尺寸为 68.40m×18.90m，标准柱网尺寸为 7.2m× 8.2m；建筑层高均为 3.6m，室内外高差为 0.45m，屋面建筑做法为 0.3m，建筑（结构）高度为 22.35m。

6.2.2.1 结构体系
（1）采用框架-剪力墙结构体系；

（2）主体结构竖向构件采用钢管约束混凝土柱，竖向构件预制部件比例不低于35%；

（3）结构安全等级为一级，结构重要性系数γ₀=1.1；

（4）地基基础设计等级为乙级；

（5）基础采用钢筋混凝土独立基础，以②粉质黏土层为持力层（fak=360kPa），基础底面标高进入持力层不少于300mm，基础埋深2.0m。

6.2.2.2 抗震设防要求
	项目
	要求

	抗震设防类别
	重点设防类（乙类）

	抗震设防烈度
	6度（按7度采取抗震措施）

	构件抗震等级
	剪力墙三级、框架柱四级、框架梁四级

	场地类别
	Ⅱ类

	特征周期
	0.35s

	结构弹性阻尼比
	ζ=0.05


6.2.2.3 载荷标准取值

	单体
	房间名称
	活荷载（kN/㎡）

	宿舍楼
	宿舍、水井、 电井
	2.0

	
	走道、门厅
	3.5

	
	卫生间
	2.5

	
	门厅、电梯厅、楼梯间
	3.5

	
	电梯机房、排烟机房
	8.0

	
	上人屋面
	2.0

	
	不上人屋面
	0.5

	注：主楼上部一层房间考虑施工荷载，活荷载取 5kN/㎡和表中所列数值的大值。


注：上述卫生间等有回填、敷设层区域，附加恒载按常规回填厚度和材料容重考虑，后期设计时按实际做法进行调整；若有灵活隔断，另需附加不小于 1.0kN/m2的活荷载。

风荷载：基本风压0.35kN/㎡（50年重现期），地面粗糙度B类，体型系数1.30。

雪荷载：基本雪压0.50kN/㎡（50年重现期）。

6.2.2.4 结构材料要求
	构件
	混凝土等级

	框架柱
	C30～C40

	剪力墙、连梁
	C30～C40

	梁、板
	C30

	基础
	C35


	钢筋等级
	强度标准值（N/mm²）
	强度设计值（N/mm²）

	HRB400
	400
	360

	HPB300
	300
	270

	HRB500
	500
	435


6.2.2.5 结构不规则项处理
本项目存在两项不规则项：

（1）扭转不规则：考虑偶然偏心的规定水平力作用下扭转位移比大于1.2（小于1.4）；

（2）楼板不连续：有效宽度小于50%或开洞面积大于30%。

本项目属于一般不规则建筑，不属于特别不规则建筑。承包人应在施工图设计及施工组织中对此予以重点关注和妥善处理。
6.2.3给排水系统技术标准
6.2.3.1生活给水系统
	项目
	要求

	水源
	城市自来水，校区已建室外给水加压管网及市政给水管网

	供水方式
	1～2F：市政压力给水管网直接供水（压力约0.20MPa）；3～6F：校区加压供水管网供水（入口压力0.50MPa）

	超压防护
	用水点压力超过0.2MPa时，设支管减压阀减压

	最高日用水量
	193.12m³/d

	最大时用水量
	24.79m³/h

	绿化灌溉
	采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式

	计量要求
	分级计量水表安装率100%，采用远传水表，设置水量远传计量系统


6.2.3.2热水系统
	项目
	要求

	供应方式
	24小时集中生活热水供应

	热源形式
	空气源热泵+辅热，屋顶设太阳能热水器局部供应

	最高日热水量
	91.08m³/d（60℃）

	设计小时耗热量
	3.31×10⁶kJ/h

	出水温度
	水加热器不应高于70℃，配水点不应低于46℃

	设备范围
	空气源设备、水箱等不属于本次设计范围，承包人仅负责热水管网及预留接口


6.2.3.3排水系统
	项目
	要求

	排水体制
	室内污废水合流制

	最高日排水量
	170.86m³/d

	通气管
	设伸顶通气管和专用通气管

	首层排水
	首层卫生间设置单独出户的污水管

	污水处理
	经化粪池处理后排入校区室外污水管网


6.2.3.4雨水系统
	项目
	要求

	暴雨强度公式
	q=1614×(1+0.887lgP)/(t+11.23)^0.658 L/(s·hm²)

	屋面雨水重现期
	P=10年设计，天沟设溢流口，总排水能力≥50年重现期

	室外场地重现期
	P=3年

	屋面雨水系统
	半有压流系统，87型雨水斗收集


6.2.4 电气系统技术标准
6.2.4.1负荷分级与供电
	项目
	要求

	二级负荷
	主要通道照明、消防用电等

	三级负荷
	其他用电

	主供电源
	新建室外箱式变电站（800kVA），10kV进线由校区10kV环网柜引来

	备供电源
	二级负荷备供电源由校区10kV备供进线供电

	变压器
	SCB14-10/0.4/0.23kV型环氧树脂浇注干式变压器，能效等级2级

	应急照明
	集中控制型系统，A型灯具（DC36V），持续工作时间60min


6.2.4.2照明系统要求
	项目
	要求

	光源选择
	节能LED灯，功率因数≥0.95

	显色指数
	Ra≥80，R9≥0

	色温
	3300～5300K

	疏散照明照度
	一般走道、人员密集场所≥3lx；楼梯间、前室≥10lx

	备用照明
	消防工作区域照度为一般照明的100%，转换时间≤1.5s


6.2.4.3防雷接地
	项目
	要求

	防雷等级
	第二类防雷建筑物

	接闪器
	屋顶女儿墙设D12镀锌圆钢避雷带，网格≤10m×10m或12m×8m

	引下线
	间距≤18m，沿建筑物四周均匀对称布置

	接地电阻
	≤1Ω

	等电位联结
	总等电位联结，卫生间设局部等电位联结


6.2.4.4电缆选型要求
	用途
	电缆型号

	普通负荷
	WDZA-B1-YJY-0.6/1kV型（A类阻燃低烟无卤）

	消防负荷
	NG-A-0.6/1kV型矿物绝缘电缆（A级耐火，950～1000℃，180min）

	应急照明支线
	WDZBN-B1-450/750V-BYJ（阻燃耐火型）

	电线电缆燃烧性能
	B1级、产烟毒性t1级、燃烧滴落物/微粒d1级


6.2.5 暖通系统技术标准
	项目
	要求

	空调系统
	宿舍、值班室预留分体空调安装条件（土建、电气条件）

	卫生间排风
	机械排风，≥10次/h换气

	强电井、弱电井排风
	排气扇排风，≥15次/h换气

	电梯机房排风
	机械排风，≥10次/h换气

	防烟系统
	封闭楼梯间自然通风，每五层可开启外窗面积≥2㎡

	排烟系统
	开窗自然排烟

	抗震设计
	设防烈度6度，设备管道设抗震支吊架

	环保要求
	低噪声设备，柔性接管，减振台座，环保制冷剂


6.2.6 弱电智能化系统技术标准
	序号
	系统名称
	要求

	1
	计算机网络
	校园网和设备专网2套物理隔离网络，Wi-Fi 6面板AP

	2
	综合布线
	6类布线，信息插座6类模块，水平布线UTP Cat6（网络布线由运营商施工）

	3
	视频监控
	720P高清数字网络摄像机，存储90天，POE供电

	4
	门禁系统
	IC卡识别，与火灾自动报警系统联动，紧急疏散时自动开启

	5
	入侵报警
	无障碍宿舍设手动报警按钮，与视频监控联动

	6
	公共广播
	与消防广播联动，强制切入消防应急广播功能

	7
	电梯五方对讲
	弱电专业负责通信线路建设


6.2.7 消防工程
本项目消防专项工程内容包括不限于单体总平面和建筑消防工程、给排水消防工程、消火栓系统工程、自动喷水灭火系统工程、消防水池工程、室外消火栓给水系统工程、消防系统管材工程、建筑灭火器工程、强弱电配电室和实验室等特殊场所要求的消防工程、消防电源及其配电工程、火灾自动报警系统和消防控制室、火灾应急照明、疏散指示标志工程、防火门窗安装工程、防火卷帘安装工程等。负责整体消防验收通过。

灭火器箱、消火栓箱一体化设计建设，且整体箱面与墙面平齐。需统一设计楼宇周围消防交通标识及消防车通道划线（含地下停车场）。消防管道采用热镀锌钢管，消防立管避免设在房间内，消防水系统设置未端余压监控。室外给水管道和消防管道采用钢丝网骨架塑料复合管。

6.2.8  室外工程

室外工程必须根据发包人提供的概念方案，按要求深化方案设计文件，方案设计文件经发包人认可后完善施工图设计。

路灯：室外路灯高为6-8米、景观灯高2米。
井盖：排水井的井盖为铸铁材质，标明 “污水”、”雨水”字样。

室外的其他工程：如给排水、强弱电、网络、车行道、人行道、标识等均应满足国家、省、市、区规范规定及行业标准要求及学校功能使用要求。

路面设计：本项目道路设计统一采用武汉铁路桥梁职业学院校内道路图纸进行设计。
室内、外标识：室内、外标识牌为铝合金材质，机械安装，主要如下：①楼层标识：公共交通部分的楼层标识；②停车标识：停车及交通标识、功能用设备标识、功能房标识；③消防标识：所有消防标识牌；④门牌标识：各房间；⑤功能标识：各功能设备标识牌；⑥楼栋标识：所有标识标牌应具有武汉铁路桥梁职业学院特色，必须采用与校方现在使用的标识标牌一致；所有标识标牌需提供样品供发包人确认。

土方回填及场地平整：承包人在合同生效后一个月内完成场区内的土地平整。承包人应先踏勘现场，依据发包人提供的地勘、场区现场高程图、总平面规划图及初步设计进行土方施工核算；所有土方在场区内自行消纳，不足土方外购解决，满足施工机械进场及施工安全需要，不再增加机械施工技术措施费。上述场平的所有费用均在本次招标范围内。承包人在合同签订后一周内提出施工方案及预算报发包人审核。

6.2.9  疫情防控要求

承包人严格按住建部办公厅《关于印发房屋、市政工程复工复产指南的通知》及省市相疫情防控安全生产的各项要求，以及校区建设管理办法的要求，落实各项防疫管理措施，杜绝各类疫情风险。疫情防控责任、风险、费用由承包人承担。工地大门处安排专人值守，所有管理人员及施工人员造册管理，防疫物质配备充足。

6.2.10  抗震支架、窗户等其他要求

抗震支架按相关规范要求进行设计施工，并通过消防、抗震验收。如有最新国家和地方标准、规范，应按最新标准、规范执行，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行。包括且不限于以下：

《建筑给排水及釆暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《通风与空调工程质量验收规范》GB50234-2002)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

《建筑设备施工安装通用图集》给水工程91SB(2005)

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T476-2015)

窗户：全部为断桥隔热铝合金窗户或同等质量的其他产品，样品须经发包人认可后方可使用在本项目。使用品牌不得低于《设备材料要求》规定的品牌，否则视为没有实质性响应招标文件；型材尺寸偏差等级为高精级；窗用铝型材截面主要受力杆件最小实测壁厚应不小于1.4mm；玻璃压条、扣板等配套铝型材最小实测壁厚应不小于1.0mm；隔热型材采用穿条式工艺，隔热材料使用PA66GF25隔热条，不得使用PVC 材料；型材表面处理：氟碳粉末喷涂。

玻璃：在《设备材料要求》品牌中选择，采用Low-E 中空玻璃，玻璃为钢化玻璃，并满足节能审查；安全玻璃必须有中国强制性产品认证标志(CCC 标志)，提供CCC 证书复印件；玻化砖墙面遇消火栓等时，需制作成暗框架门，带暗执手。

七、质量标准
7.1 总体质量目标
（1）工程质量符合国家、湖北省及武汉市现行有关工程施工质量验收规范合格标准；

（2）工程设计符合国家、行业及地方现行有关设计规范、标准及规程；

（3）项目整体达到绿色建筑二星级标准；

（4）单位工程质量合格率100%。

7.2 绿色建筑要求
7.2.1 等级目标
绿色建筑等级为二星级，预评分不低于70.7分。

7.2.2 控制项要求
全部满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019（2024年版）控制项要求。

7.2.3 各章节得分要求
	章节
	基础分值
	预评得分

	安全耐久
	100
	45

	健康舒适
	100
	62

	生活便利
	70
	29

	资源节约
	200
	93

	环境宜居
	100
	68

	加分项
	100
	10

	总计
	670
	70.7


7.2.4 关键绿建技术措施
（1）安全耐久：采用安全防护玻璃、防夹门窗、防滑地面（出入口及平台Bd/Bw级，活动场所Ad/Aw级），人车分流；

（2）健康舒适：室内污染物浓度低于GB/T18883限值的20%，PM2.5≤25μg/m³，PM10≤50μg/m³；

（3）生活便利：无障碍设计、智能化服务系统（照明控制、安全报警、建筑设备控制等≥3种功能）；

（4）资源节约： 400MPa级及以上钢筋比例≥85%，可再循环材料比例≥10%，预拌混凝土和预拌砂浆100%；

（5）环境宜居：年径流总量控制率≥70%，绿地率35%，场地环境噪声优于GB3096要求。
7.3 节能要求
	项目
	要求

	设计标准
	《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022

	供暖空调负荷
	降低3%

	碳排放强度
	比2016年节能设计标准降低40%，碳排放强度降低7kgCO₂/（㎡·a）

	屋面
	K≤0.30，D≥3.00

	外墙
	K≤0.68，D≥5.33（K≤1.00，D≥2.50）

	外窗
	K≤2.00W/(㎡·K)，气密性≥6级

	幕墙
	K≤2.00W/(㎡·K)，气密性≥3级

	分层楼板
	K≤1.79（≤1.80）

	分户墙
	K≤1.29（≤1.50）


7.4 海绵城市要求
	指标
	目标值

	年径流总量控制率
	≥80%

	设计降雨量
	35.20mm

	面源污染削减率
	≥50%

	峰值径流系数
	≤0.60

	可渗透硬化地面占比
	≥40%

	下凹式绿地占比
	≥25%

	景观水体利用雨水补水量
	≥蒸发量的60%

	平屋面软化屋面率
	100%


八、安全、环保与节能要求
8.1 消防安全要求
8.1.1 建筑防火
	项目
	要求

	耐火等级
	地上二级

	防火分区
	每层1个防火分区，面积1254～1285㎡≤2500㎡

	安全出口
	每个防火分区≥2个

	疏散距离
	两个安全出口之间≤40m，袋形走道尽端≤22m

	疏散宽度
	≥1.00m/100人（≥4层建筑）

	防火间距
	≥6m


8.1.2 消防设施
	项目
	要求

	消防车道
	沿建筑长边设置，宽度4～7m，距外墙＞5m，转弯半径＞9m

	室内消火栓
	设计流量15L/s，火灾延续时间2h，用水量108m³

	室外消火栓
	设计流量30L/s，火灾延续时间2h，用水量216m³，间距≤120m

	灭火器
	MF/ABC5型，严重危险级，每消火栓箱处2具

	消防水源
	校区集中消防泵房、消防水池

	火灾自动报警
	控制中心报警系统


8.1.3 防排烟系统
	项目
	要求

	防烟系统
	封闭楼梯间自然通风，每五层可开启外窗面积≥2㎡，最高部位≥1㎡

	排烟系统
	开窗自然排烟

	防火阀
	70℃防火阀，穿越防火分区、机房隔墙、变形缝等处设置

	风管耐火极限
	穿越防火隔墙、楼板处，防火阀两侧各2.0m范围风管耐火极限不低于防火分隔体耐火极限


8.2 环保要求
（1）室内环境污染浓度检测满足《民用建筑工程室内环境污染控制》规范要求；

（2）卫生间污水经室外化粪池处理后排入城市污水管网；

（3）有噪声的设备用房四周及门窗做隔声处理；

（4）墙体材料为加气混凝土砌块，不使用粘土砖；

（5）变压器选用SCB14-NX2系列，噪声＜49dB(A)，符合1类声环境功能区标准；

（6）低压侧装设串联电抗器滤波装置，消除谐波；

（7）低压电缆、电线采用低烟无卤型及矿物绝缘型，火灾燃烧时不产生有毒气体；

（8）空调器、通风机等选用低噪声设备，设柔性接管和减振台座；

（9）卫生器具选用节水消音型；

（10）室内所用排水地漏的水封高度不小于50mm；
（11）施工过程中，考虑大气与扬尘防治、噪声与振动管控（特别考虑对学生方面的影响）、固废、污水与危废处理、工地智慧化监测等方面加强控制

8.3 装配式建筑要求
（1）装配率：≥50%（按《武汉市装配式建筑装配率计算细则（2023）》计算）；

（2）竖向构件：钢管约束混凝土柱，预制部件比例不低于35%；

（3）主体结构指标得分： 20分；

（4）内隔墙： 200厚蒸压轻质加气混凝土ALC隔墙板。
九、验收要求
9.1 验收标准
（1）承包人完成合同范围内全部工作内容，达到设计文件和合同约定的质量标准；

（2）通过政府主管部门各专项验收：

（3）消防验收

（4）节能验收

（5）绿色建筑验收

（6）海绵城市验收

（7）规划验收

（8）档案验收

（9）其他法定验收

通过工程竣工验收备案。

9.2 竣工资料要求
承包人应提供完整的竣工验收资料，包括但不限于：

（1）竣工图（纸质及电子版）；

（2）施工过程资料（施工组织设计、专项方案、技术交底、隐蔽工程验收记录等）；

（3）各类检测报告（材料检测、结构检测、环境检测等）；

（4）验收记录（分部分项验收、专项验收等）；

（5）设备资料及合格证明（设备清单、说明书、合格证、保修卡等）；

（6）竣工备案所需全部资料；

（7）BIM竣工模型。

十、工程管理规定
10.1 设计管理
（1）承包人应依据初步设计文件及本发包人要求进行施工图设计；

（2）施工图设计应满足国家、行业及地方现行规范标准要求；

（3）在满足发包人要求的前提下，承包人可优化设计方案控制工程投资；

（4）施工图设计文件须通过施工图审查机构审查并取得审查合格书；

（5）设计变更须经发包人审批同意后方可实施。

10.2 施工管理
（1）承包人对工程的质量、安全、工期和造价全面负责；

（2）承包人应编制施工组织设计、专项施工方案，报发包人及监理审批；

（3）承包人应严格执行安全生产责任制，确保施工安全；

（4）承包人应采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废弃物等环境影响；

（5）承包人应建立质量管理体系，严格执行“三检制”；

（6）主要工序实行样板引路制度。

10.3 材料与设备管理
（1）所有设备、材料必须符合设计文件及合同要求，具有合格证明及检测报告；

（2）消防产品须经消防部门认可合格；

（3）电线电缆燃烧性能应不低于B1级（产烟毒性t1级、燃烧滴落物/微粒d1级）；

（4）施工单位不得擅自修改工程设计或更换材料品牌；

（5）主要材料进场须经发包人或监理验收合格后方可使用。

10.4 安全文明施工
（1）承包人应建立安全生产责任制度，设置专职安全管理人员；

（2）施工现场应符合武汉市建设工程安全文明施工标准；

（3）施工期间应保障校园正常教学秩序和师生安全，设置有效隔离防护措施；

（4）夜间施工须办理相关审批手续，减少对周边师生休息的影响。

十一、其他要求
11.1 BIM技术应用
本项目应在以下阶段应用建筑信息模型（BIM）技术：

（1）规划设计阶段（方案比选、性能分析）

（2）施工建造阶段（施工模拟、碰撞检查、进度管理）

（3）运行维护阶段（竣工模型交付）

在规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用得5分，两个阶段应用得10分，三个阶段应用得15分（绿色建筑加分项）。

11.2 与校园衔接要求
（1）施工期间应设置施工围挡，保障校园正常教学秩序和师生安全；

（2）新建建筑应与校园现有建筑风格协调统一，延续“书院式”风格；

（3）室外管线接驳应与校区现有管网有效衔接；

（4）施工车辆进出应避开师生上下课高峰时段；

（5）建筑退距满足《武汉市建设工程规划管理技术规定》要求：与周边建筑退8～20m不等，退道路≥3m。

十二、品牌要求

	材料名称
	招标参考品牌

	装饰装修材料

	防水卷材
	参考鲁邦、防水博士、九重防水、天一防水卷材、企标卷材

	地砖、墙砖
	参考唯美、宏宇、特地

	铝合金扣板
	参考欧陆、奥普、友邦、楚楚顶墙

	石膏板
	参考龙牌、泰山

	乳胶漆
	参考美涂士，大宝，千色花，

	外墙仿石漆、真石漆
	参考美涂士漆、好思家、启东真石漆

	铝合金门窗、幕墙玻璃
	参考汉森门窗、康盈门窗、豪雅门窗

	铝合金门窗、幕墙型材
	参考南山铝材、伟业铝材、经阁铝型材

	铝合金门窗、幕墙五金件
	参考立兴、合和、国强

	铝合金门窗、幕墙密封胶
	参考白云、之江、道康宁

	铝合金门窗、幕墙胶条
	参考海达橡塑、广东合和、宁波新安东

	铝合金门窗、幕墙发泡胶
	参考东元、顶泰、天元

	铝合金门窗、幕墙锁具
	参考固力、坚朗、海诗蔓

	防盗门、钢制门
	参考鑫迪家美、千川、广千木门

	防火门、防火卷帘门
	参考武汉荣光消防、武汉蓝盾、正寅
五金参考固力、坚朗、海诗蔓

	实木套装门
	参考鑫迪家美、千川、广千木门

	实木地板、运动地板
	参考升达、大自然、肯帝亚、福人

	地毯
	参考美利肯、迅时、奥飞斯

	PVC 塑胶地板
	参考阿姆斯壮、洁福、LG、肯帝亚、得嘉

	陶瓦
	参考荣冠、嘉泰、彩亮、金狮

	木芯板
	参考鹰冠、福汉、大王椰

	铝单板
	参考方大、蓝天七色、华途仕

	吊顶铝方通
	参考林德纳、欧斯龙、康纳至高、欧斯宝

	防静电地板（含龙骨支架）
	参考沈飞、向利、汇丽

	不锈钢管
	参考玫德雅昌、共同、铭扬、民生

	钢结构防火涂料
	参考金隅、兰陵、中涂、立邦

	密封胶、结构胶
	参考安泰、硅宝、中原、白云、之江

	安装材料

	电线电缆
	参考武汉二厂、黄石双峰、龙腾红旗

	线管、给排水管
	参考宏岳、公元、中财、顾地、联塑、金牛

	开关、插座
	参考汇君、美的、佛山照明

	灯具
	参考三雄极光、佛山照明、雷士照明

	洁具及配件
	参考和成、九牧、惠达卫浴

	水泵
	参考上海东方、上海熊猫、上海凯泉、
清华同方，连成、南方泵业

	电气火灾监控、消防报警系统
	参考宇视、大华、海康威视、北大青鸟、
海湾

	消火栓
	参考福建三辉、湖北楚消、武汉萃安

	灭火器、灭火器箱
	参考河南弘保、黄河、长龙

	水泵接合器、室外消防栓
	参考福建三辉、西溪、福建美消

	湿式报警阀、水流指示器等
	参考天津中消、福建三辉、南安美消

	火灾自动报警（烟感、模块等）
	参考四川久远、依爱、南京中消

	喷淋头
	参考浙江港龙、浙江奇杰、福建三辉

	电梯
	参考西子奥的斯、讯达

	消防指示灯、标志灯、疏散灯、
应急灯等消防灯具
	参考海湾、青鸟消防、浙江台谊

	变压器
	参考江苏华辰、特变电工、海南金盘、
顺特电气、江苏华鹏

	真空断路器
	参考常熟、上联、库柏

	微机综合继电保护
	参考无锡格策、广州汉光、丹东华通、
浙江优盾

	框架断路器
	参考常熟、上联、罗格朗

	双电源转换开关
	参考上联、常熟、万高、海格

	多功能仪表、电力及能源监控系统
	参考无锡格策、广州汉光、丹东华通、
浙江优盾、成都新泰诚

	微型断路器
	参考海格、常熟、上联、泰永长征

	费控电表
	参考科陆、中电电力、威胜、盛帆电子

	镀锌钢管
	参考友发、正大、天津管业、宏远制管

	阀门
	参考上海冠龙（大阀门）、埃美柯、标一、卡尔斯

	风机
	参考尼科达、亿利达、皇家动力、英飞

	风口风阀
	参考泰德思、浩盾、皇家通用

	余压监控
	参考海湾、北大青鸟、泰和安、利达

	消防炮
	参考科大立安、川消、佛山天雨

	气体灭火
	参考迪威、领威、磐龙、艾克森特（南京）、安达华盾

	综合布线线缆及模块
	参考罗格朗、德特威勒、长飞、康普

	隔油器、污提
	参考欧力乐，上海连成、上海凯泉

	抗震支架品牌
	参考优力可、国力科技、鑫佳通、安固士

	备注：其它未尽材料，参考同档次品牌。


十三、报价原则

招标控制价即最高限价2550万元，其中设计费最高限价19.68万元；建安费最高限价2530.32万元，以上均为含税价。投标报价超出最高限价的，做废标处理。

（一）设计费报价要求：
1.投标人的设计费投标报价应不超过设计费最高限价，并按招标文件和招标人要求完成本项目的施工图设计（含施工图预算编制）、涉及的所有专业工程深化设计、变更设计、竣工验收及质量保修阶段的所有设计服务，按照相关行政审批部门的审核意见完善各设计阶段的设计成果直至审查合格等相关工作的人工成本、驻场服务、保险、差旅费、资料费、各阶段专家评审费、审查费、招标代理费、交易服务费、知识产权、专利费、管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用，由投标人根据市场行情和自身情况填报设计费。

2.本项目设计费投标报价为固定含税总价包干。在合同实施期间，中标人的设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，无论任何情况变化（包括但不限于物价变动、设计内容增减、设计内容修改及调整）招标人均不调整价格。施工图设计项目如因实际需要合理变化，中标人不得以任何理由拒绝设计，并不得提出增加费用的要求。

3.在设计过程中，项目设计总负责人应负责总体设计及与各专业设计之间的协调、配合和汇总工作，由此产生的一切相关费用均已包含在投标报价中，招标人不另行支付其他费用。

4.投标人应充分考虑设计过程中发生的赶工费、加班费及施工过程中的驻场费用（根据工程需要按发包人要求安排人员驻场的全部费用），并纳入投标报价中，中标后招标人不单独支付。

5.招标人若需要对本招标范围以外，但与本招标项目相关联的设计内容进行设计，中标人须无条件配合，由此产生的一切相关费用均已包含在投标报价中，招标人不另行支付其他费用。

①招标人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

②招标人在报建过程中相关职能部门提出的设计内容修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；

③施工过程中因设计变更而产生的设计费、资料费等；

④因招标人原因造成服务期延长的，招标人只顺延服务期；

⑤在合同实施期间，除非在合同条款中另有规定，中标价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整；

6.投标人提供的设计文件，因下列情况而发生设计变更，投标人应无条件进行设计修改、完善并不得另行计收相应的设计费用：

①承包人提供竣工验收资料清单及要求；
②不符合现场实际情况；

④已出具的正式图纸上，各专业互相矛盾、重合；

⑤出现设计遗漏和设计失误的。

（二）建安工程费报价要求：
本项目的建安工程费采用建筑安装工程费含税总金额报价。投标人的投标报价应包括但不限于为实施和完成合同工程所需的直接费、间接费、管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项目费、评审费、总承包服务费、招标代理服务费、交易服务费、规费和税金及缺陷修复等费用，市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的全部费用，投标人根据项目情况、自身实力、市场行情自行报价。投标人的投标报价视为是一个有经验的投标人在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价；中标后除发包人约定的可调整价格因素外，中标价格不再调整。
十四、工程进度款支付方式

1.设计费支付方式：

合同签订且全部施工图设计完成、通过政府图审机构审查，且施工图预算经发包人书面审核确认后，发包人支付设计费总额的80%；工程竣工验收合格并取得竣工备案证后，支付设计费总额剩余的20%。

2.建筑安装工程费支付方式：

本合同工程进度款按以下四个节点支付（支付基数为经发包人确认后的施工图预算价（即修正合同价），最后一笔除外）：

第1笔：合同签订，且承包人完成全部施工图设计并取得图审合格证，施工图预算经发包人审核确认。地基与基础工程完工（±0.00以下结构全部完成，含电力增容箱变拆改工程完成送电），通过地基与基础验收（需区建管站参加验收）。经监理单位、咨询单位、发包人确认后，以实际发生的工程量产值的80%予以支付。

第2笔：主体结构封顶（地上全部完成，含装配式构件吊装完成），并通过结构验收。经监理单位、咨询单位、发包人确认后，以实际发生的工程量产值的80%予以支付。

第3笔：项目全部完工，通过消防、规划、节能、园林、质量等专项验收及属地管理部门组织的竣工验收，宿舍正式交付使用，移交全部竣工资料后支付。累计支付至经发包人确认后的施工图预算价（即修正合同价）的85%。

第4笔（支付至结算审定建安费的98.5%，即本次支付剩余差额）：取得政府主管部门颁发的《联合验收意见书》或《竣工验收备案证》。竣工结算审核完成且竣工结算资料移交完成，余1.5%作为质量保证金（可采用银行保函形式置换）。

3.安全文明施工费支付方式：

合同签订并进场后15个工作日内，支付安全文明施工费总额的80%；安全文明施工费专款专用，如因挪用安全文明施工费，导致被有关媒体、政府主管部门通报批评的情况，发包人对承包人按照10万元/次进行处罚，直接在结算中扣除。工程竣工验收合格且无相关投诉、处罚事项后，支付剩余的20%。
4.预付款及特别约定：

（1）本项目不设预付款。

（2）因承包人原因导致节点延误的，发包人有权暂缓支付该节点进度款，直至该节点全部工作内容完成为止；因发包人原因导致节点延误的，该节点付款条件视为已满足，发包人应按约定比例支付。

（3）发包人逾期支付进度款的，每逾期一日，应按应付未付金额的万分之五向承包人支付违约金。

5.电力增容工程费用特别说明：

（1）电力增容工程中，因供电部门要求增加外线接入工程等非承包人原因导致的费用增加，属于发包人应承担的风险，按本合同第13条变更约定处理。

（2）供电方案批复与原招标方案发生重大变化，导致电力增容工程量显著增减的，双方应协商调整合同价款。

（3）电力增容工程中涉及供电部门收取的各类业务费用（如供电贴费、高可靠性供电费等），由承包人承担，包含在承包人签约合同价中。
第六章 发包人提供的资料
初步设计图纸及说明、建设工程规划许可证及红线图等资料，详见招标文件附件。
    注：发包人提供的图纸等资料仅作为投标所用，不得另作他用。
第七章 投标文件格式
        （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （签字）

        年        月         日
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十、价格清单

十一、承包人建议书

十二、承包人实施计划
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                       （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥         ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。设计质量达到            标准，施工质量达到            标准。
2. 我方拟派的项目经理：    （姓名），证书名称：        ，证书编号：       。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

备注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第7条中说明。

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.7
	姓名： （见投标函）          
	

	2
	工期
	1.1.4.5
	天数： （见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.6
	……
	

	4
	分包
	4.5.2
	……
	

	5
	价格调整的差额计算
	13.8.2
	见价格指数权重表
	1

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
本表适用于《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。


	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名： （见投标函）          
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： （见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	分包
	4.3.4
	……
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
本表适用于2012版《标准设计施工总承包招标文件》中合同条款及格式。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

         年        月        日
价格指数权重表
	名    称
	基本价格指数
	权        重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	……
	B1
	__ 至__
	……
	……

	
	钢材
	F02
	……
	B2
	__  至__
	……
	……

	
	水泥
	F03
	……
	B3
	__  至__
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	             合            计
	    1．00
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                

单位性质：                                                  

地址：                                                      
成立时间：         年       月       日

经营期限：                                                  
姓名：   （法定代表人签字）  性别：                         
年龄：                       职务：                         
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

备注:附法定代表人身份证扫描件
三、投标保证金

投标保证金
若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。 

如采用银行保函，格式如下。
 
              （招标人名称）：
鉴于   
                （投标人名称）（以下称“投标人”）于   
年
  月
日参加        （项目名称）     （标段名称）工程总承包的投标， 
       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 
      元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。
担保人名称：                        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
电    话：                                        
传    真：                                        
                                    _____年_____月_____日
备注：1.投标人采用保函形式提交投标保证金的采用本格式。
2.投标人可采用银行提供的保函格式，但担保内容不得背离招标文件约定的实质性内容或对招标人的权利造成实质性的限制。
四、联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）    （标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                      。
5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员一名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

        年        月        日           

备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。
五、拟分包项目情况表

	分包人名称
	

	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	合同估算价（万元）
	已完类似项目业绩

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	分包人名称
	

	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	合同估算价（万元）
	已完类似项目业绩

	
	
	
	

	
	
	
	


       年     月     日 
六、分包意向协议书

甲方：              （投标人名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
…
鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本工程）的工程总承包招标资格预审（如有）和投标并争取赢得本项目工程总承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：
1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程资格预审申请文件（如有）和投标文件编制活动，并处理与资格预审（如有）、投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。
2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作资格预审（如有）和投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。
3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：
	序号
	接受分包合同企业名称
	分包合同
工作内容名称
	分包合同
金额
（万元）
	分包合同金额占比
（%）
	满足分包工作的企业资质（如需）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	本项目合同金额（万元）
	
	


5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。
6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。
甲  方：                 （盖单位章）     乙  方：                （盖单位章）
法定代表人或其委托人：       （签字）     法定代表人或其委托人：      （签字）
乙  方：                （盖单位章）
法定代表人或其委托人：      （签字）
日期:      年    月    日
备注：
1.本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。
七、中小企业声明函

                     （招标人名称）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程）工程总承包招标投标活动，本工程招标范围内的    全部／部分   内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
2.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
日　期：　　年　　月　　日
备注：
1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。
3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。
八、项目管理机构

(一)项目管理机构主要人员表

(二)项目经理简历表

(三)设计负责人简历表

(四)施工负责人简历表

(五)承诺书

(六)其他主要项目管理人员简历表

(一)项目管理机构主要人员表

	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业、

职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。
2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。（属退休人员的须提供退休证明和投标单位的聘用协议（或劳务合同）。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

(二)项目经理简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目项目经理的

项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年项目经理获工程质量奖项情况

	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	近年项目经理获得的表彰

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.项目经理的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学历证扫描件。

2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。

3.“获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。

4.获表彰情况的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
(三)设计负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	设计负责人

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目设计负责人的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年设计负责人获设计质量奖项情况

	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	近年设计负责人获表彰情况

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.设计负责人的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学历证扫描件。

2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如需要）的扫描件。

3.“获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。

4.获表彰情况的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
(四)施工负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	施工负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目施工负责人的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年获得的表彰

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.施工负责人的证明资料按下列顺序附后，建造师资格证书（如有）、注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证、学历证扫描件。

2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。

3.施工负责人表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

(五)承诺书

                     （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往             （项目名称）         （标段名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）及施工负责人          （施工负责人姓名）现阶段（投标截止时间之前）未同时担任其他工程的项目经理或施工负责人。
根据相关规定。我方拟派项目经理能够参加本工程的投标是基于以下理由：
□  拟派项目经理符合下列情形：
□同一工程相邻分段发包或分期施工的;
□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

□  拟派项目经理担任其他工程的项目经理期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：
□发包方与拟派项目经理受聘企业已解除承包合同的；
□发包方同意更换项目经理的；
□因不可抗力等特殊情况必须更换项目经理的。
□                                                     。
根据相关规定。我方拟派施工负责人能够参加本工程的投标是基于以下理由：
□  拟派施工负责人符合下列情形：
□同一工程相邻分段发包或分期施工的;
□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

□  拟派施工负责人担任其他工程的施工负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：
□发包方与拟派施工负责人受聘企业已解除承包合同的；
□发包方同意更换施工负责人的；
□因不可抗力等特殊情况必须更换施工负责人的。
□                                                     。
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
                                                       年       月       日
备注：1. 投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理和施工负责人能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的扫描件。
2. 投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。
(六)其他主要项目管理人员简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。

2.每张表格只填写一个人，并标明序号。
九、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

(二)关联单位情况说明

(三)近年财务状况表

(四)近年完成的类似项目情况

(五)近年完成的类似设计项目情况

(六)近年完成的类似施工项目情况

(七)正在实施的和新承接的项目情况

(八)企业信誉情况

(一)投标人基本情况表

1-1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	统一社会信用代码/注册码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的复印件。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3.未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况视为弄虚作假，没有关联单位的明确填“无”。
(二)关联单位情况说明

1-2关联单位情况说明
	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：
与本单位存在控股与被控股关系的单位：
与本单位存在管理与被管理关系的单位：



备注：1. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。
(三)近年财务状况表

2-1近年财务状况表

	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　年
	近3年平均值　

	一．注册资金
	万元
	
	
	
	-

	二．净资产
	万元
	
	
	
	-

	三．总资产
	万元
	
	
	
	

	四．固定资产
	万元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	万元
	
	
	
	

	六．流动负债
	万元
	
	
	
	

	七．负债合计
	万元
	
	
	
	

	八．营业收入
	万元
	
	
	
	

	九．净利润
	万元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	万元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	%
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	%
	
	
	
	

	5．流动比率
	%
	
	
	
	

	6．速动比率
	%
	
	
	
	


备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
      2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
      3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

2-2拟投入的流动资金函(格式)

　　　　　　　　(招标人名称)：

我方拟投入       （项目名称）    （标段名称）工程总承包的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　　　，资金来源证明文件附后。

我方可使用的银行授信余额和银行存款共计            万元。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　(盖单位章)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　月　　日

备注：1.如招标人为避免投标人中标后因流动资金不足影响工程进度，而要求投标人具有一定的流动资金的，投标人应当填写此表。

    2.资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。

　　  3.本表后附相关资金来源证明文件扫描件，银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。
(四)近年完成的类似项目情况

3-1 近年完成的类似项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3-2 近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(五)近年完成的类似设计项目情况

4-1 近年完成的类似设计项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、完成日期
	项目

负责人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4-2 近年完成的类似设计项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	合同签订时间
	

	开始设计时间
	

	完成设计时间
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	获奖情况
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1．“类似设计项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(六)近年完成的类似施工项目情况

5-1 近年完成的类似施工项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5-2 近年完成的类似施工项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1．“类似施工项目”见投标人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。

2．本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(七)正在实施的和新承接的项目情况

6-1正在实施的和新承接的项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	计划开、竣

工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6-2 正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
(八)企业信誉情况

7-1 企业信誉声明

                     （招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；
2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内发生重大工程质量问题；
5.在“国家企业信用信息公示系统”（ www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；
8.法律法规或申请（投标）人须知前附表第1.4.3（17）目（第1.4.3（19）目）规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足申请（投标）人须知第1.4.1（4）目的要求。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

                                                       年       月       日

备注：1. 投标人应针对第二章“投标（申请）人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“投标（申请）人须知”第1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。以上格式为示例。

2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

3. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。

7-2 近年发生的诉讼和仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1. 近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标（申请人）须知前附表。
2.  投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。

7-3 近年投标人获工程（设计）质量奖项和获表彰情况表

	
	近年投标人获工程（设计）质量奖项情况

	序号
	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	近年投标人获表彰情况

	
	获奖日期
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
1.“获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。“获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
2.“获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
十、价格清单

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。（A）

1.3 勘察设计费的说明：                              。（B）

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。
（二）价格清单

2.1 勘察设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.2 工程设备费清单

单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.3 必备的备品备件费清单

单位：人民币元
	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.4 建筑安装工程费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.5 技术服务费清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.6 暂估价清单
2.6.1  材料暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.2 工程设备暂估价表



	合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.6.3 专业工程暂估价表

	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.7 其它费用清单

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金 额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


2.8 投标报价汇总表

单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	金额（人民币元）
	备注

	1
	投标总报价
	
	=1.1+1.2

	1.1
	设计费
	
	包含工程全部设计内容

	1.2
	建筑安装工程费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	


十一、承包人建议书

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备方案

1．生产设备。

2．必备的备品备件。

3. 备选的备品备件。

（四）分包方案

（五）对发包人要求错误的说明

（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。

十二、承包人实施计划

   一、 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参照中华人民共和国国家标准要求编制本工程的施工实施，其要点如下：

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。

2. 项目实施组织形式。

3. 项目阶段划分。

4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。

6. 项目分包和采购计划。

7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 勘察设计实施要点。

2. 采购实施要点。

3. 施工实施要点。

4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。

2. 资源管理要点。

3. 质量控制要点。

4. 进度控制要点。

5. 费用估算及控制要点。

6. 安全管理要点。

7. 职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。

10. 财务管理要点。

11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

二．实施计划除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本项目的主要设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

附表一：拟投入本项目的主要设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工
部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟投入本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：拟投入本项目的劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
1. 投标人应递交设计、施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用                               网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表
用 途

	
	面 积（m2）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十三、其他资料

1、结算审减规则确认书（如有）
我方已仔细阅读并理解招标文件第四章专用条款14.5.2关于工程结算审计费的约定，知悉以下结算审减规则：

（1）结算审减收费 =（结算送审金额－结算审定金额）× 8%；

（2）结算审计审减率 =（结算送审金额－结算审定金额）/ 结算送审金额 × 100%。

（3）我方承诺在工程竣工验收合格后60天内提交完整的竣工结算资料，逾期提交的，按10000元/天承担违约金。

（4）我方承诺如拒不支付结算审减费的，发包人可从应支付的工程款中扣除相关费用，直接支付给工程咨询审计单位。
投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

2、其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传
