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  中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包 （项目名称） 中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包 （标段名称）工程总承包投标邀请书

             （被邀请单位名称）：
你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加 中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包 （项目名称） 中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包  （ 标段名称）工程总承包投标。
　本投标邀请书通过湖北省电子招投标交易平台 （以下简称“电子交易平台”，下同） （网址：www.hbbidcloud.cn）发出，请你单位收到投标邀请书后，于      年     月     日至     年      月     日24：00时止（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书（实体数字证书（CA）、移动数字证书（CA）、电子营业执照3种任选其一，下同）登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—服务指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。
投标文件递交截止时间为      年     月     日     时     分。投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”， 选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。


招 标 人：   中南财经政法大学         招标代理机构： 湖北省招标股份有限公司  
地    址： 湖北省武汉市东湖新技术     地    址： 武汉市武昌区中北路108
开发区南湖大道182号                  号兴业银行大厦五层 
邮    编：                           邮    编：   430077      
[bookmark: OLE_LINK5]联 系 人：    王老师                 联 系 人： 田翠、付乐天、赵东篱、陈瑜  
[bookmark: OLE_LINK6]电    话：  027-88386186             电    话：  13971328919        
传    真：                           传    真：                       
[bookmark: OLE_LINK7]电子邮件：                           电子邮件：  67307256@qq.com        
网    址：                           网    址：                       
开户银行：                           开户银行：                       
账    号：                           账    号：                       
行政监督部门及联系方式：
名    称：  东湖新技术开发区招投标办公室 
地    址： 武汉市高新大道777号政务服务中心1号楼3楼
电    话： 027-65563471 
传    真：     /              
邮政编码： 430079    

        年        月        日


备注：1.“投标确认书”格式见《湖北省房屋建筑和市政工程工程总承包招标资格预审文件示范文本》第二章附表十。
2.  “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。
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第二章 投标人须知
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	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名    称：中南财经政法大学
地    址：湖北省武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号
联 系 人：王老师
电    话：027-88386186

	1.1.3
	招标代理机构
	名    称：湖北省招标股份有限公司
地    址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五楼
项目负责人：田翠、付乐天、赵东篱、陈瑜
电    话：13971328919

	
	造价咨询人
	中科高盛咨询集团有限公司

	1.1.4
	监理人
	/

	
	项目管理单位
	/

	1.1.5
	代建人
	/

	1.1.6
	项目名称、招标编号
	项目名称：中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包
招标编号：同招标公告或投标邀请书

	1.1.7
	建设地点
	中南财经政法大学南湖校区

	1.2.1
	资金来源
	中央预算内投资和自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	是否属于政府采购工程
	□本项目不属于政府采购工程，不执行政府采购政策。
本项目属于政府采购工程，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为： 建筑业 。

	1.3.1
	招标范围
	本项目采取工程总承包模式建设，建设范围以招标人提供的初步设计图纸为准，工程总承包企业对本项目的施工图设计、重要材料及设备采购、施工、竣工验收等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。具体包括但不限于：
1）施工图设计工作：根据招标人提供的初步设计图纸，完成本项目所需的施工图设计；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作（含招标人审查）；负责施工现场设计服务工作；负责编制完成竣工图并配合资料存档备案。
2）采购工作：负责承包范围内所需材料及设备的选型、采购、安装、保管、调试运行等工作；
3）施工工作：负责承包范围内的工程总承包施工（包含拆除和恢复工程），包含施工过程中的配合招标人钢结构检测和第三方材料检测工作；
4）竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的分部分项验收、竣工验收、交付验收等工作，配合发包人完成交付使用前所需的运行指导、培训、移交等工作；
5）工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案、维保等管理工作内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 790  日历天
计划开始工作日期： 2026 年  12 月 10 日
计划竣工日期：2029 年   2  月 7 日

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：    合格   
施工要求的质量标准：    合格并获“楚天杯”    

	1.3.4
	政府采购政策
	1.根据规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展：
□项目整体预留专门面向中小企业采购。
□项目整体预留专门面向小微企业采购。
项目部分预留专门面向中小企业采购。具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见第二章投标人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”。
□项目未预留份额专门面向中小企业采购。但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”）且满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
2.根据规定，本项目采用以下方式支持监狱企业发展：
在招标活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
监狱企业参加招标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，材料不全的不享受政策。
对小微企业中的监狱企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。
3.根据规定，本项目采用以下方式支持残疾人福利性单位发展：
在招标活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
符合条件的残疾人福利性单位在参加招标活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供声明函的不享受政策。
对小微企业中符合残疾人福利性单位条件的企业，评审中计算价格扣除时给予5%的扣除或增加价格分时给予5%的增加价格分。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：见本章附录一
财务要求：见本章附录一
业绩要求：见本章附录一且与招标公告或投标邀请书要求一致
信誉要求：见本章附录一
项目经理资格：见本章附录一
设计负责人资格：见本章附录一
施工负责人资格：见本章附录一
主要施工机械设备：见本章附录一
项目管理机构及人员：见本章附录一
其他要求：见本章附录一

	1.4.2
	是否接受联合体申请
	□不接受
接受，应满足下列要求： （1）应由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体；（2）联合体牵头人必须为施工单位。并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利；（3）组合联合体应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目投标；（4）工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。
其中：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定，其他审查标准按联合体协议中约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

	1.4.3（19）
	不得存在的其他情形
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	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿
□补偿，补偿标准：             

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织：
☑组织，踏勘时间：                 
踏勘集中地点：中南财经政法大学南湖校区校园建设部二楼会议室

	1.10.1
	投标预备会
	不召开
□召开，召开时间：             
召开地点：             

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	召开投标预备会之日 15 日前

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	配套工程或劳务等分包，涉及分包内容仅限于承包人自行实施范围内的非主体、非关键工程。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许
允许，分包内容要求：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。分包范围符合国家法律、法规等要求。
分包金额要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）、《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》（国办发〔2024〕33号），本项目预留采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额可采取以下措施：
（1）若投标人（或联合体各方）为均为中小企业的，投标人可不进行分包；
（2）若投标人以联合体形式参加，联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的40%以上，其中小微企业承担的比例不低于60%，投标人可不进行分包。
（3）若投标人（或联合体各方）为非中小企业，投标人须分包本项目合同总金额40%以上的内容给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%。
（4）若投标人以联合体形式参加，但联合体中中小企业承担的部分占合同总金额不足40%的，投标人须分包补足不低于本项目合同总金额40%的内容给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%。
组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
投标人须按《附录二：政府采购工程预留工作及金额》在投标文件中提供相关材料，否则为无效投标。
对分包人的资质要求：分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，符合国家法律、法规及行业规范等要求。

	1.12
	偏离
	不允许
□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：      

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	一、地勘资料：地勘报告； 二、项目地形图 ；三、项目用地红线范围图；四、可行性研究报告、初步设计图纸及概算；五、《中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目主要材料及设备表》； 六、招标控制价表； 七、投标报价分部分项组成表； 八、《中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包项目合同》；九、施工现场布置范围图；十、景观设计范围示意图；

	2.1.2
	最高投标限价或其计算方法
	最高投标限价总价为：38974万元。
说明：1、招标控制价金额:人民币叁亿捌仟玖佰柒拾肆万元整(RMB389740000.00元)；其中设计费金额:人民币肆佰壹拾玖万元整(RMB4190000.00元)；工程费金额:人民币叁亿柒仟零伍拾伍万元整(RMB370550000.00元)；暂列金额:人民币壹仟伍佰万元整(RMB15000000.00元) 。
2、固定总价包干的各招标分块工程费为可竞争费用，各投标人自行报价；暂列金额（15000000.00元）是不可竞争费用，不得调整。 
3、投标报价时，投标报价总价和投标报价总表中各行的招标分块工程费报价均不得高于招标控制价表中对应的各行招标控制价金额，否则，视为无效投标。（详见附件6：招标控制价表）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日  15 日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	投标文件有效的答疑澄清（如有）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、工程总承包设计工作：根据发包人提供的有关要求（总平面图、地形图、发包人要求等）、初步设计图纸和地质勘察报告，完成本项目所需的包含施工图设计及配合完成施工图预算、各种深化设计（基坑支护、内装、幕墙、暖通、弱电、景观等）及对应图纸预算，立面和关键部位效果图等；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作（含发包人审查），并取得施工图审查合格通知书；负责施工现场的设计服务工作；负责完成竣工图并配合资料存档备案；提供设计BIM（满足施工要求）并竣工时提交与现场一致的BIM设计成果。投标人应根据本企业专业技术能力和经营管理水平，自主决定报价，参与竞争，但其报价不得低于成本。
2、投标报价包括但不限于建筑安装工程费、设备购置费、设计费（含BIM）、研究试验费、税费、总承包服务费、临时设施费、施工措施费（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、场地硬化及临时围挡、安全文明施工措施费、招标投标费、咨询费、缺陷整改费、系统集成费、财务费、专利及专有技术使用费、工程保险费、法律费、暂列费用以及应由承包人承担的各类检测费、规划验收测量、竣工图编制费、报建手续费、规费、卫生与防疫费、精细开荒保洁费、各种协调费、配合费、风险、以及合同约定投标人应承担的各类费用等，投标人应根据本项目发包的工作内容、工作范围和要求，按照现行的计价方法和国家规定计列。投标人不得对《中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目招标范围、报价内容及要求一览表》所列分部分项予以甩项，如出现漏项，均视为已计入投标总报价。中标后除发包人约定的可调整价格因素外，中标价格不再调整。
3、投标人的建筑安装工程费中固定总价包干部分报价应按照：±0.000以下主体结构和装饰装修工程（含车库及出入口通道）、±0.000以上主体结构和粗装修工程（含与主体相连的室外附属工程）、精装修工程、外立面装饰工程、安装工程五项分别报价，且各项报价不得高于控制价表中对应的分块工程费报价，否则视为无效投标报价。
4、变更价款确定时将以（1—（中标价总金额-专业工程暂估价-暂列金）/（招标控制价总金额-专业工程暂估价-暂列金））×100%）作为让利依据进行合同结算，且在工程总承包过程中不做调整。
5、投标人须按照发包人提交的初步设计和《中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目招标范围、报价内容及要求一览表》完成所有招标内容。投标人在符合初步设计、《中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目招标范围、报价内容及要求一览表》并符合安全文明施工要求、保证施工安全、符合国家现行技术规范和标准的情况下，可结合自身施工经验进行工程初步设计优化、基坑支护方案优化及施工图设计等，由中标方负责设计深化、缺陷完善等，以及所需全部费用。 
6、安全文明施工措施费按照政府相关文件执行，已计入工程投标总报价，不再调整。 
7、投标报价编制依据：参考现行政府部门发布的相关规范、定额（《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024），2024版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及费用基价表》《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关配套文件等国家及武汉市现行规范标准；），市场行情，材料价格参照本工程投标截止日所在月《武汉市工程造价信息》载有的材料信息价，按信息价计算，结合投标单位企业的工程成本和管理水平自行确定。
8、实施过程中如遇政府发布政策调整文件，具体调整以合同专用条款为准。
9、土石方工程请投标人根据现场、场地现状标高、勘察报告和图纸等技术资料自行测算工程量和报价。投标报价必须包含开挖、处理、二次转运、装卸、外运、消纳、回填等所有费用，实际运距由投标人自行确定（土石方不在校内堆放转运）。
10.完整的主要材料设备技术参数及参考单价表详见附件，投标人应按照附件进行完整填报，投标人应按照附件进行完整填报并作为投标文件的组成部分递交。。存在漏项或甩项的，按废标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起 120 天

	3.4.1
	投标保证金
	不提交
□提交，
1. 递交截止时间（到账时间）：同本项目投标截止时间。
2. 金额：_________元。
3. 形式：投标人应当采用现金、电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单中的一种形式递交投标担保。
4. 递交方式及要求：
（1）采用现金方式
1）必须从投标人的基本账户汇至招标人指定的账户及账号。招标人指定收取投标保证金的账户信息如下：
标段编号：______________________________；
标段名称：______________________________；
保证金账号：____________________________；
账户名称：______________________________；
开户银行：______________________________。
2）基本账户信息将以投标人办理交易主体注册登记所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与注册登记时的基本账户信息不相符，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。
3）投标保证金到账查询方法及其它要求：    。
（2）采用电子银行保函、电子担保保函、电子保险保单方式（以下简称保函、保单）
1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投项目按系统引导的程序申请电子保函或保单。
2）投标人可在“电子交易平台”查询保函或保单是否申请成功，开具成功后可下载电子保函或保单。电子保函或保单应载明：保函或保单受益人（招标人）、项目名称、项目编号、担保内容、担保金额、保函或保单有效期等信息，检查其内容符合招标文件的相关约定后，上传至投标文件的“投标保证金”栏目中。
3）开标后，电子交易平台将自动比对投标截止时间前收到的电子保函或保单情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函或保单。

	3.4.3
	退还投标保证金及利息
	1 .采用现金方式
计息标准：_____________________。
计息时间：_____________________。
退还办法：_____________________。
2. 采用银行电子保函方式，不产生利息，电子保函到期后自动失效。

	3.5.2
	近年财务状况
	“近年”是指近  3   年

	3.5.3
	近年完成的类似项目
近年完成的类似设计项目
近年完成的类似施工项目
	“近年”是指近 5 年 
“类似项目” 是指  建筑面积不低于50000平方米或合同金额不少于 38500万元的公共建筑工程项目的工程总承包项目业绩；      
“类似设计项目” 是指 建筑面积不低于 50000平方米或总投资额不少于 38500 万元的公共建筑工程项目的设计项目业绩；      。
“类似施工项目” 是指  建筑面积不低于50000平方米或合同金额不少于38500万元的公共建筑工程项目的施工项目业绩。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	“近年”是指近   3  年

	3.5.5
	近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程（设计）质量奖项、获表彰情况
	“近年”是指近  5   年

	3.5.6
	其他材料
	其他材料是指：   /   “近年”是指近   /  年

	3.6
	是否允许递交
备选投标方案
	不允许
□允许，但只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。

	4.2.1
	投标截止时间
	　　　年　  月  　日     时    分（北京时间）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 否
□ 是，退还安排：                

	5.1.2
	组织开标地点
	武汉市武昌区中北路252号普提金商务中心 A座 10 楼湖北省公共资源交易中心1005开标厅

	5.2.1（5）
	抽取评标基准价下浮值
	 否，下浮值为：         /            
· 是，下浮值抽取方法：               

	5.2.1（6）
	解密时间
	招标人发出解密提示后  30  分钟内
（招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 9 人，其中招标人代表  3  人，专家   6   人；
评标专家确定方式：从综合评标专家库相应专业中随机抽取产生。

	6.4
	评标结果公示媒介
	湖北省电子招投标交易平台
网址：www.hbbidcloud.cn
湖北省公共资源交易电子服务系统
网址：www.hbggzyfwpt.cn

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
否，推荐的中标候选人数：有效投标人的数量少于或等于10家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过3家；有效投标人的数量多于10家时，评标委员会推荐的中标候选人数量不超过5家。

	7.3.1
	履约担保
	不提交
□提交，履约保证金的形式：
□银行保函                         
□保证保险                         
□其他形式                         
履约保证金的金额：合同总价的       %
（根据相关政策，支持中小企业自主选择以保函、支票、汇票、本票等非现金形式提交履约保证金）

	9.5
	行政监督部门
	名    称：东湖新技术开发区招投标办公室
地    址：武汉市高新大道777号政务服务中心1号楼3楼
电    话：027-65563471
传    真：/
邮政编码：430079

	10.1
	多标段投标
	投标人可同时对本次招标标段中的   1  个标段投标。招标人按下列原则选择中标人：
□ 招标人按标段择优选择中标人。
□ 投标人最多只允许中标     个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为：
□按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。
□                                      。

	10.2.1
	小微企业报价优惠（扣除）系数
	P的取值：   /     

	10.2.2
	满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数
	Q的取值：   /     

	10.3
	交易平台信息服务费
	       ∕                              

	10.4
	招标代理服务费
	□本次招标没有招标代理服务费。
本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费：
□由招标人支付。
由中标人支付。
     支付标准：  以中标价为基数，参照国家发改委发改价[2011]534 号文和原国家计委计价格[2002]1980 号文取费标准的 90%计取，最高为20万元。
     支付方式：银行转账        ；
     支付时间：领取中标通知书时  。

	10.5
	中标后须提交的纸质投标文件
	份数：  2   ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。

	10.6
	招标人补充的其他内容
	一、本标段招标根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）、关于印发《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标资格预审及评定分离实施办法》的通知（鄂建设规〔2026〕2号）的规定，采用“评定分离”方式。
1.定标办法：
票决定标法。定标委员会成员对中标候选人进行综
合比较后记名投票，按得票高低确定中标候选人排序，对得票相同的再次进行记名投票直至排出顺序。
2.定标前清标与考察的内容和方法：/。
3.定标会中标候选人答辩要求：
本项目组织集中答辩，中标候选人应在招标人规定的时间到定标会议现场参加答辩，迟到的人员无答辩资格。
本项目需中标候选人在定标会议现场进行答辩，中标候选人拟派的项目负责人或技术负责人作为授权代表（需携带投标人法定代表人签字或签章、单位盖章的授权书、授权代表身份证原件参加）在定标会议现场进行答辩。授权代表应在定标会议开始前30分钟到达招标人指定的地点，答辩以PPT汇报的形式开展，每位中标候选人汇报时间不超过10分钟（时间到应立即停止汇报），汇报内容限于中标候选人基本情况、与招标项目合同履行有关的技术和商务内容，汇报及答辩过程中不得对投标文件实质性内容（投标报价、质量标准、投标方案等）进行更改。如中标候选人有自行更改情况，则取消其候选资格。汇报完毕后定标委员会可根据实际情况进行提问。答辩过程中，定标委员会不得与中标候选人就投标价格、质量标准、投标方案等实质性内容进行谈判，答辩情况将作为定标重要依据。
4.定标委员会的组建：
定标委员会共5人或以上单数，由招标人组成。
5.定标时间和地点：招标人另行通知。
本项目的定标工作完成后向中标人发出中标通知书，同时发布中标结果公告。
二、申请人应承诺投标文件中所有资料均真实、完整并有效。提供承诺函并加盖公章如发现弄虚作假的，在报相关行政监督部门后，取消其投标资格，并追究相关责任。
三、设立一个服务于本项目的建设资金监管专用账户，具体管理要求如下：
（1）资金支付管理：合同项下所有款项均由发包人统一支付至专用账户。承包人需按规定流程提交资金拨付申请，并附发包人要求的完整材料，经发包人审核批准后，方可完成资金划拨。
（2）账户监管职责：监管期内，专用账户内的实际存入资金由发包人负责监管。
（3）账户使用限制：专用账户严禁用于对外担保、开通单位结算卡，且不得发生透支等影响监管资金的行为。
（4）责任界定：发包人向专用账户支付预付款及工程进度款后，因承包人自身组织架构变动、经济纠纷、税费处理等原因引发的一切问题，均由承包人自行承担责任，与发包人无关，发包人不承担任何连带或赔偿责任。
五、其他说明：
1、投标文件格式中，“十、承包人建议书”、“十一、承包人实施计划”为招标文件制式模版格式，无法修改，与评分细则中的评审条款无法对应。投标人可以以招标文件实际评审因素编制投标文件内容。招标文件格式内容与招标文件实际要求不一致的，以实际要求为准。 
2、本项目投标人提疑截止时间为 2026 年  月   日24：00；超过时间的提疑，招标人有权不予接受。



备注：1. 采用资格后审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近5年的类似项目情况，则近5年是指从投标截止日往前推算5年，例如投标截止日为2026年2 月1日，则近5年是指2021年2月1日至2026年1月31日。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。
         采用资格预审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”：如要求提供近5年的类似项目情况，近5年是指从申请截止日往前推算5年至投标截止日的前一日，例如申请截止日为2026年2月1日，投标截止日为2026年3月5日，则近5年是指2021年2月1日至2026年3月4日。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。
[bookmark: _Hlk165313583]近三年发生重大工程质量问题、近三年被人民法院判决为行贿罪、近年完成类似设计项目情况、近年完成类似施工项目情况、近年发生的诉讼及仲裁情况、近年工程获工程（设计）质量奖项和获表彰情况等，如有年份要求的均按上述示例规则推算。
2．近年财务状况的年份要求：如要求提供近3年的财务状况，投标截止日如在6月30日以前，则近3年是指上上个年度往前推算3年，例如投标截止日为2026年2月1日，近3年是指2022年度、2023年度、2024年度。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年，例如投标截止日为2026年7月1日，近3年是指2023年度、2024年度、2025年度。

[bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc467939762][bookmark: _Toc27627][bookmark: _Toc30718][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc519085269][bookmark: _Toc19519][bookmark: _Toc29428][bookmark: _Toc2017][bookmark: _Toc3610]
投标人须知正文部分
[bookmark: _Toc21794][bookmark: _Toc22208][bookmark: _Toc10926][bookmark: _Toc10432][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc12019][bookmark: _Toc247513952][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc519085270][bookmark: _Toc30070][bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc247527553]1. 总则
[bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc5566][bookmark: _Toc247527554][bookmark: _Toc7530][bookmark: _Toc519085271][bookmark: _Toc247513953][bookmark: _Toc30886][bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc28484][bookmark: _Toc152042306]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行工程总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构（造价咨询人）：见投标人须知前附表。
1.1.4监理人（项目管理单位）：见投标人须知前附表。
1.1.5代建人：见投标人须知前附表。
1.1.6 招标项目名称、招标编号：见投标人须知前附表。
1.1.7项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc6454][bookmark: _Toc247527555][bookmark: _Toc16896][bookmark: _Toc519085272][bookmark: _Toc7547][bookmark: _Toc22697][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc29257][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc247513954][bookmark: _Toc18482]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.4 本招标项目是否属于政府采购工程：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc247527556][bookmark: _Toc247513955][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc519085273][bookmark: _Toc8980][bookmark: _Toc26677][bookmark: _Toc24401][bookmark: _Toc20320][bookmark: _Toc16345][bookmark: _Toc972]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 本标段执行的政府采购政策：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc247513956][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc152045533][bookmark: _Toc4580][bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc247527557][bookmark: _Toc519085274][bookmark: _Toc20897][bookmark: _Toc3580][bookmark: _Toc20042][bookmark: _Toc8658][bookmark: _Toc144974501]1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
[bookmark: _Toc519085275][bookmark: _Toc5800][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc247527558][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc1168][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc9717][bookmark: _Toc19693][bookmark: _Toc2782][bookmark: _Toc29284][bookmark: _Toc247513957]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（6）设计负责人资格：见投标人须知前附表；
（7）施工负责人资格：见投标人须知前附表；
（8）主要施工机械设备：见投标人须知前附表；
（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段前期工作提供咨询服务的（招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、勘察设计文件等咨询成果的除外）； 
（6）为本标段的监理人（项目管理单位）；
（7）为本标段的代建人； 
（8）为本标段提供招标代理（造价咨询）服务； 
（9）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）同为一个法定代表人；
（10）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互控股或参股；
（11）与本标段的监理人（项目管理单位）或代建人或招标代理机构（造价咨询人）相互任职或工作；
（12）被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（17）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
（18）在近三年内投标人，或其法定代表人，或其拟派项目经理被人民法院判决为行贿罪；
（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
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1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
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除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
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所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2.2项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
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[bookmark: _Toc221950135]投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.2最高投标限价或其计算方法
招标人设置最高投标限价的，最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。
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[bookmark: _Toc152045545][bookmark: _Toc247513969][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc247527570][bookmark: _Toc152042321]2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
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[bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc247513970][bookmark: _Toc247527571][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322]2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
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2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。
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3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明；
（3）投标保证金； 
（4）联合体协议书；
（5）拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）； 
（5）分包意向协议书（适用于政府采购工程）； 
（6）中小企业声明函（适用于政府采购工程）；
（7）项目管理机构； 
（8）资格审查资料；
（9）价格清单；
（10）承包人建议书；
（11）承包人实施计划；
（12）投标人须知前附表规定的其他资料。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。 
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3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况自主进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
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3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。
3.3.2在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
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3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人须知前附表。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。
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3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且不影响本次招标的公正性。
3.5.2如本招标文件第三章“评标办法”中涉及到对某些属于“资格审查资料”的内容进行评审，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件和（或）证明材料的扫描件。
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3.5.1 投标文件的资格审查资料应按第七章“投标文件格式”的相关要求进行编写，并按各资格审查表格的具体要求提供相关证件及证明材料。如有必要，可以增加附页，并作为资格审查资料的组成部分。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.2项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.2 “近年财务状况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” “近年完成的类似工程设计项目情况表” “近年完成的类似施工项目情况表”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5近年投标人或项目管理机构相关主要人员获工程（设计）质量奖项、获表彰情况具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6其他材料具体年份要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc10023][bookmark: _Toc15732][bookmark: _Toc2710][bookmark: _Toc247527578][bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc519085296][bookmark: _Toc247513977][bookmark: _Toc32168][bookmark: _Toc26776][bookmark: _Toc22772]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc247527579][bookmark: _Toc519085297][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc247513978][bookmark: _Toc11235][bookmark: _Toc21973][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc8625][bookmark: _Toc19455][bookmark: _Toc15623][bookmark: _Toc27606]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件制作
（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。
（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）投标文件中的证明材料均为“扫描件”，应从“电子交易平台”交易主体诚信库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”，应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明材料均应直接制作生成。
（4）第七章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。
（5）投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.HBSTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NHBSTF）。
（6）投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。
[bookmark: _Toc247513979][bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc519085298][bookmark: _Toc25129][bookmark: _Toc247527580][bookmark: _Toc20803][bookmark: _Toc22252][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc22497][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc29194][bookmark: _Toc152045555][bookmark: _Toc8651]4. 投标
[bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc6376][bookmark: _Toc8339][bookmark: _Toc515570322][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc628][bookmark: _Toc13684][bookmark: _Toc519085299][bookmark: _Toc9503]4.1 投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。
[bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc519085300][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc11945][bookmark: _Toc26019][bookmark: _Toc515570323]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc21016][bookmark: _Toc18628][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc24130][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc3606][bookmark: _Toc515570324][bookmark: _Toc519085301]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
[bookmark: _Toc7646][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc122][bookmark: _Toc247513983][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc247527584][bookmark: _Toc6717][bookmark: _Toc19026][bookmark: _Toc14991][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc519085302]5. 开标
[bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc16108][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc28187][bookmark: _Toc8098][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc519085303][bookmark: _Toc15093][bookmark: _Toc27295][bookmark: _Toc515570326]5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。
5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。
5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。
[bookmark: _Toc515570327][bookmark: _Toc519085304][bookmark: _Toc30341][bookmark: _Toc14779][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc19702][bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc26959][bookmark: _Toc5225]5.2 开标程序
5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名； 
（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；
（4）开标后招标人核查投标保证金递交情况；
（5）按照投标人须知前附表规定抽取评标基准价下浮值（如有）；规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价（如适用），当众公布后记录在案；
（6）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；
（7）读取已解密的投标文件的内容；
（8）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成开标记录；
（9）开标结束。
5.2.2 在本章第5.2.1（6）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个的，开标继续进行。
[bookmark: _Toc515570328][bookmark: _Toc11448][bookmark: _Toc7053][bookmark: _Toc19418][bookmark: _Toc300834983][bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc16709][bookmark: _Toc519085305][bookmark: _Toc10389]5.3 开标异议
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。
5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。
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5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。
5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。
5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电、断网事故；
（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。
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[bookmark: _Toc17055][bookmark: _Toc519085308][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc22036][bookmark: _Toc247513987][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc27926][bookmark: _Toc9533][bookmark: _Toc3907][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc247527588][bookmark: _Toc9806]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的招标投标管理工作人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc23482][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc247513988][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc30470][bookmark: _Toc26704][bookmark: _Toc247527589][bookmark: _Toc519085309][bookmark: _Toc25435]6.2 评标原则	
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc20904][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc247513989][bookmark: _Toc22114][bookmark: _Toc247527590][bookmark: _Toc27652][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc13853][bookmark: _Toc17517][bookmark: _Toc519085310][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc247513990][bookmark: _Toc247527591][bookmark: _Toc144974534]评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc3902][bookmark: _Toc11982][bookmark: _Toc23991][bookmark: _Toc28411][bookmark: _Toc456173232][bookmark: _Toc519085311][bookmark: _Toc12421][bookmark: _Toc18331]6.4 评标结果公示
招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。
[bookmark: _Toc15788][bookmark: _Toc456173233][bookmark: _Toc18641][bookmark: _Toc12439][bookmark: _Toc498][bookmark: _Toc8879][bookmark: _Toc400530233][bookmark: _Toc519085312][bookmark: _Toc24741]6.5 履约能力的审查（如有）
如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
[bookmark: _Toc23883][bookmark: _Toc16814][bookmark: _Toc721][bookmark: _Toc28004][bookmark: _Toc2785][bookmark: _Toc519085313][bookmark: _Toc12798][bookmark: _Toc30297]7. 合同授予
[bookmark: _Toc25128][bookmark: _Toc247513991][bookmark: _Toc247527592][bookmark: _Toc519085314][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc28321][bookmark: _Toc28452][bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc450]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc22313][bookmark: _Toc1545][bookmark: _Toc456173236][bookmark: _Toc519085315][bookmark: _Toc23415][bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc995][bookmark: _Toc6832]7.2 中标通知
评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公告。
[bookmark: _Toc456173237][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc519085316][bookmark: _Toc3884][bookmark: _Toc3970][bookmark: _Toc18818][bookmark: _Toc32364][bookmark: _Toc19308][bookmark: _Toc11825]7.3 履约保证金
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc29066][bookmark: _Toc456173238][bookmark: _Toc519085317][bookmark: _Toc1486][bookmark: _Toc7677][bookmark: _Toc21168][bookmark: _Toc31230][bookmark: _Toc695]7.4 签订合同
[bookmark: _Toc221950219]7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3 签约合同价的确定原则如下：
开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。
7.4.4 中标人应当在合同签订后15日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。
[bookmark: _Toc387753559][bookmark: _Toc9068][bookmark: _Toc519085318][bookmark: _Toc456173239][bookmark: _Toc10795][bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc11589][bookmark: _Toc2148][bookmark: _Toc24831]8. 重新招标、不再招标和终止招标
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有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；
（4）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc30989][bookmark: _Toc456173241][bookmark: _Toc519085320][bookmark: _Toc27315][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc4376][bookmark: _Toc426495799][bookmark: _Toc909][bookmark: _Toc22798]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc16340][bookmark: _Toc7978][bookmark: _Toc30469][bookmark: _Toc519085321][bookmark: _Toc456173242][bookmark: _Toc22706][bookmark: _Toc31606][bookmark: _Toc22742][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc179632591]8.3 终止招标
因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“电子交易平台”及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。
[bookmark: _Toc168475689][bookmark: _Toc168476092][bookmark: _Toc519085322][bookmark: _Toc456173243][bookmark: _Toc17390][bookmark: _Toc17567][bookmark: _Toc222030991][bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc11628][bookmark: _Toc229305349][bookmark: _Toc222033840][bookmark: _Toc222029489][bookmark: _Toc387753560][bookmark: _Toc222032658][bookmark: _Toc27913][bookmark: _Toc31062][bookmark: _Toc221950226][bookmark: _Toc15189]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc456173244][bookmark: _Toc7021][bookmark: _Toc30969][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc519085323][bookmark: _Toc7388][bookmark: _Toc14618]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc519085324][bookmark: _Toc24568][bookmark: _Toc20494][bookmark: _Toc456173245][bookmark: _Toc7424][bookmark: _Toc29895][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc27262]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc8187][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc18121][bookmark: _Toc456173246][bookmark: _Toc1920][bookmark: _Toc9762][bookmark: _Toc24596][bookmark: _Toc519085325][bookmark: _Toc7006]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: _Toc179632596]评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc14400][bookmark: _Toc16891][bookmark: _Toc12040][bookmark: _Toc456173247][bookmark: _Toc10][bookmark: _Toc519085326][bookmark: _Toc22835][bookmark: _Toc21448]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc519085327][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc21314][bookmark: _Toc2873][bookmark: _Toc456173248][bookmark: _Toc771][bookmark: _Toc5616][bookmark: _Toc3992][bookmark: _Toc9687]9.5 投诉
本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。
依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目的政府采购政策执行情况实施监督。
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容（包括最高投标限价）、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第3.2.2项、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。
有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc456173249][bookmark: _Toc19149][bookmark: _Toc1309][bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc11211][bookmark: _Toc8391][bookmark: _Toc8550][bookmark: _Toc2331][bookmark: _Toc387753561][bookmark: _Toc519085328]10. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc524908071][bookmark: _Toc32241][bookmark: _Toc426495265][bookmark: _Toc4568][bookmark: _Toc12215][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc517172358][bookmark: _Toc31012][bookmark: _Toc31154]10.1 多标段投标
多标段投标规定：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc108514352][bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc1005][bookmark: _Toc7370]10.2 评标办法中的有关系数的取值和评分因素设置
10.2.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数” P的取值：见投标人须知前附表。
10.2.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数”Q的取值：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc5876][bookmark: _Toc29833][bookmark: _Toc31873]10.3 交易平台信息服务费
交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc4989][bookmark: _Toc517172359][bookmark: _Toc29758][bookmark: _Toc6625][bookmark: _Toc30952][bookmark: _Toc8411][bookmark: _Toc9566]10.4 招标代理服务费
招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc16465][bookmark: _Toc25934][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc5256][bookmark: _Toc8478][bookmark: _Toc387753565][bookmark: _Toc456173253][bookmark: _Toc519085331]10.5 中标人的纸质投标文件
中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc387753566][bookmark: _Toc1745][bookmark: _Toc519085332][bookmark: _Toc6291][bookmark: _Toc29300][bookmark: _Toc13532][bookmark: _Toc27499][bookmark: _Toc30472][bookmark: _Toc456173254]10.6 招标人补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

















[bookmark: _Toc24159][bookmark: _Toc27443][bookmark: _Toc20642][bookmark: _Toc519085333][bookmark: _Toc469078714][bookmark: _Toc412661731][bookmark: _Toc467365434][bookmark: _Toc20250][bookmark: _Toc11887][bookmark: _Toc32283][bookmark: _Toc28529]
附录一：投标人资质条件、能力和信誉（适用于未进行资格预审的）

[bookmark: OLE_LINK15] 中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目 （项目名称）  中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包 （标段名称）工程总承包
	项目
	要求
	备注

	资质
条件
	投标人需同时具备行政主管部门颁发的以下资质：①建设行政管理部门颁发的工程设计综合资质甲级资质证书或建筑行业设计甲级资质证书或建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质证书；②建筑工程施工总承包二级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。
	

	财务
要求
	提供2023-2025年度经审计的财务报告。若投标人成立时间年限不足的，应提供已有的财务报表或其他财务证明材料，以及组建、改制或重组等证明材料；成立不足1年的，提供银行资信证明。
	若为联合体投标的，各成员方均需满足此要求

	业绩
要求
	近5年（从申请截止之日起往前推算）投标人完成过1项总建筑面积不低于50000平方米或合同金额不少于 38500 万元的公共建筑工程项目的施工或者工程总承包项目业绩，或者完成过1项总建筑面积不低于50000平方米或总投资金额不少于 38500 万元的公共建筑工程项目的设计项目业绩；
注：施工或工程总承包项目业绩须同时提供中标通知书(如有）、合同协议书、竣工验收报告（需建设方、监理方、施工方、设计方四方盖章确认）、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图及链接等证明材料的彩色扫描件）,业绩认定时间以竣工验收时间为准。全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图数量不限但须能反映完整的工程名称、单位名称、工程规模、总投资、竣工验收时间等。若截图能反映业绩要求对应的业绩信息(如竣工验收时间、工程规模、总投资、单位名称等)的，则无需提供其他相关证明材料，若截图不能反映业绩要求对应的业绩信息，应提供其他相关证明材料。
设计业绩须同时提供：中标通知书(如有）、合同协议书、图审合格证明，业绩认定时间以图审通过时间为准。
	

	信誉
要求
	1.没有被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；
5.没有在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
6.没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
7.在近三年内投标人及其法定代表人、拟派项目经理均没有被人民法院判决为行贿罪；
8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（19）目规定的不得存在的其他情形。
	若为联合体投标的，各成员方均需满足此要求

	
	岗位
	资格要求
	数量
	

	项目
经理
资格
	项目
经理
	如为联合体投标，拟派工程总承包项目经理必须受聘于联合体牵头人，具备下列要求之一：
①具备建筑工程一级注册建造师证书，完成过 1项类似项目或类似施工项目业绩，且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程），并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。（类似项目、类似施工项目业绩的描述详见“投标人须知前附表”）
②具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师证书，完成过1项类似设计项目或类似项目业绩，且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理，并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。（类似项目、类似设计项目业绩的描述详见“投标人须知前附表”）
③具备注册监理工程师（房屋建筑工程）证书，完成过1项监理业绩（房屋建筑工程：投资金额不少于38500万元或总建筑面积不小于50000平方米）或类似项目业绩，且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理，并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。（类似项目的描述详见“申请人须知前附表”）
注：施工或工程总承包或监理项目业绩须同时提供中标通知书(如有）、合同协议书、竣工验收报告（需建设方、监理方、施工方、设计方四方盖章确认）、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图及链接等证明材料的彩色扫描件）,业绩认定时间以竣工验收时间为准。全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图数量不限但须能反映完整的工程名称、单位名称、工程规模、总投资、竣工验收时间等。若截图能反映业绩要求对应的业绩信息(如竣工验收时间、工程规模、总投资、单位名称等)的，则无需提供其他相关证明材料，若截图不能反映业绩要求对应的业绩信息，应提供其他相关证明材料。
设计业绩须同时提供：中标通知书(如有）、合同协议书、图审合格证明,业绩认定时间以图审通过时间为准。
	1人
	提供身份证、劳动合同、注册证书复印件，无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书，社保证明材料，业绩证明材料。

	设计
负责人
资格
	设计
负责人
	具有国家一级注册建筑师，须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	1人
	提供身份证、劳动合同、注册证书复印件，社保证明材料。

	施工
负责人
资格
	施工
负责人
	具有建筑工程专业一级注册建造师且具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理，并提供无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书。须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	1人
	提供身份证、劳动合同、注册证书、安全考核合格证书复印件，无在建工程及只承担本工程项目的经济处罚承诺书，社保证明材料。

	
项目
管理
机构
其他
主要
人员
	设计人员
	拟派本工程的各专业设计技术负责人，至少配备建筑、结构、给排水、电气、暖通、造价、园林景观、精装等各专业负责人。
（1）建筑专业设计负责人1人，具有一级注册建筑师证书；
（2）结构专业设计负责人1人，具有一级注册结构工程师证书；
（3）给排水专业设计负责人1人，具有注册公用设备工程师（给水排水）证书；
（4）电气专业设计负责人1人，具有注册电气工程师（供配电）证书；
（5）暖通专业设计负责人1人，具有注册公用设备工程师（暖通空调）证书；
（6）造价专业负责人1人，具备一级注册造价工程师证书；
（7）景观专业设计负责人1人，具有相关专业中级及以上技术职称；
（8）精装专业设计负责人1人，具有相关专业中级及以上技术职称。
须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	不少于8人
	提供身份证、劳动合同、注册证书（或职称证书）复印件、社保证明材料。

	
	技术负责人
	拟派本工程的施工技术负责人具有相关专业的高级及以上专业技术职称，从事相关专业技术管理工作8年以上，须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。 
	1人
	提供身份证、职称证、劳动合同复印件、社保证明材料、工作年限需提供承诺或公司出具的工作证明等材料。

	
	施工员
	至少3人分别具有：土建专业岗位培训考核合格证、装饰装修专业岗位培训考核合格证、设备安装专业岗位培训考核合格证；须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	至少3人
	提供身份证、岗位证书、劳动合同复印件、社保证明材料。

	
	质量员
	持有质量员岗位培训考核合格证书。须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	至少1人
	提供身份证、岗位证书、劳动合同复印件、社保证明材料。

	
	安全员
	具有有效的安全生产考核合格证书（C 证）。须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	至少4人
	不少于4人，其中1人为机械类（不得由综合类代替）。提供身份证、岗位证书、劳动合同复印件、社保证明材料。

	
	材料员
	持有材料员岗位培训考核合格证书，须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	至少1人
	提供身份证、岗位证书、劳动合同复印件、社保证明材料。

	
	资料员
	持有资料员岗位培训考核合格证书，须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
	至少1人
	提供身份证、岗位证书、劳动合同复印件、社保证明材料。

	
	
	
	
	

	项目管理机构
主要人员
	1. 项目管理机构主要人员不得在本项目中相互兼职。
2.均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。属于退休人员的须提供退休证明和投标人的聘用协议（或劳务合同）。
	1.上述拟投入本工程的人员必须为本单位正式职工，须为本单位正式职工，社保要求时限为2026年内任意3个月，由社会保障部门提供的社保证明(或可查询的社保网站截图)并加盖公章。
2.本项目认可由申请人非独立法人分支机构/分公司缴纳的社保证明
3.除工程总承包项目经理可兼任施工负责人外，项目管理机构主要人员不得在本项目中相互兼职。

	主要施工机械设备要求
	满足本项目施工机械设备要求。
	提供承诺函

	其他要求
	政府采购特别资格要求：
□采购项目整体预留专门面向中小企业采购。
□采购项目整体预留专门面向小微企业采购。
☑采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的40%以上，其中小微企业承担的比例不低于60%。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
采购项目部分预留专门面向中小企业采购。
要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 40 %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 60 %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定）
□采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。
不接受/接受大中型企业与小微企业组成联合体。
不允许/允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。
	

	
	
	



备注：1. 政府采购工程是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
2.本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
3.预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。
4.未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。
5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6.具体的政策依据见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

[bookmark: _Toc108513564][bookmark: _Toc131697794][bookmark: _Toc15011][bookmark: _Toc24101][bookmark: _Toc745][bookmark: _Toc11100]
附录二：政府采购工程预留工作及金额

	序号
	预留工作内容名称
	预留工作
合同估算价
（万元）
	预留合同估算价占比（％）
	备注

	１
	配套工程或劳务等分包，涉及分包内容仅限于承包人自行实施范围内的非主体、非关键工程。
	
	不低于40%
	分包金额要求：采购项目部分预留专门面向中小企业采购。如果投标人为大型企业，要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的40%以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于60%。接受分包合同的中小企业与分包企业（指投标人，下同）之间不得存在直接控股、管理关系；
投标人须按上述要求在投标文件中提供拟中小企业拟承担的内容、中小企业合同金额应当达到的比例的联合协议或者分包意向协议、中小企业营业执照、符合要求的《中小企业声明函》
如果投标人为均中小企业，可不进行分包，投标文件中须提供符合要求的《中小企业声明函》。投标人未响应上述要求的，为无效投标。 
接受分包的第三方资质要求：
1、符合项目需求及国家相关法律法规资质要求；                  
2、各专项内容具备相应的专业资质且满足招标人需求，须征得招标人同意。

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	



备注：1. 政府采购工程采用部分预留专门面向中小企业的，项目的主体、关键性工作不允许分包，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。
2.招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《建筑业企业资质管理规定》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。
3.预留工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。





[bookmark: _Toc1374][bookmark: _Toc108513565][bookmark: _Toc131697795][bookmark: _Toc2396][bookmark: _Toc5166][bookmark: _Toc23947][bookmark: _Toc107270823]附录三：政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额

	序号
	适合工作内容名称
	适合工作
合同估算价
（万元）
	适合工作合同估算价占比（％）
	备注

	１
	
	
	
	

	２
	
	
	
	

	３
	
	
	
	

	４
	
	
	
	

	５
	
	
	
	

	６
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	本项目合同估算价（万元）
	
	



备注：1.政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。
2.适合工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。





[bookmark: _Toc387753567][bookmark: _Toc13975][bookmark: _Toc19553][bookmark: _Toc519085334][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc456173256][bookmark: _Toc247514005][bookmark: _Toc152045581][bookmark: _Toc144974548][bookmark: _Toc152042358][bookmark: _Toc247527606][bookmark: _Toc27726][bookmark: _Toc5750][bookmark: _Toc31860][bookmark: _Toc221950257]
附表一：招标文件澄清申请函





招标文件澄清申请函
[bookmark: _Toc221950258]                                                           编号：          
              （招标人名称）：
[bookmark: _Toc221950259]经过仔细阅读       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：
[bookmark: _Toc221950260]1、………
[bookmark: _Toc221950261]2、………
………

  


[bookmark: _Toc221950262]投标人：                      （盖单位章）

[bookmark: _Toc221950263]       年     月     日






[bookmark: _Toc221950264]备注:投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc221950265][bookmark: _Toc387753568][bookmark: _Toc30854][bookmark: _Toc2756][bookmark: _Toc456173257][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc22868][bookmark: _Toc519085335][bookmark: _Toc28517][bookmark: _Toc18508][bookmark: _Toc3143][bookmark: _Toc22232][bookmark: _Toc221950266]附表二：招标文件澄清通知




招标文件澄清通知

[bookmark: _Toc221950267]编号：             
 
各投标人：
[bookmark: _Toc221950269]经研究，对       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件，作如下澄清：
[bookmark: _Toc221950270]1.……
[bookmark: _Toc221950271]2.……
……


    


[bookmark: _Toc221950273]招标人：                      （盖单位章）

[bookmark: _Toc221950274]         年       月     日

[bookmark: _Toc221950275]

备注: 招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

[bookmark: _Toc221950276][bookmark: _Toc387753569][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc31292][bookmark: _Toc6071][bookmark: _Toc10406][bookmark: _Toc456173258][bookmark: _Toc519085336][bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc23069][bookmark: _Toc27876]附表三：招标文件修改通知



招标文件修改通知


编号：             

各投标人：
经研究，对       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件，作如下修改：
1.……
2.……
………


   
招标人：                      （盖单位章）

         年       月     日



备注:招标人对招标文件修改时，适用于本格式。



[bookmark: _Toc30879][bookmark: _Toc2021][bookmark: _Toc519085337][bookmark: _Toc23177][bookmark: _Toc30860][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc353544004][bookmark: _Toc32586][bookmark: _Toc456173259][bookmark: _Toc11583][bookmark: _Toc426495817][bookmark: _Toc24487]附表四：投标文件递交签收凭证
投标文件递交签收凭证

编号：           
	工程名称
	       （项目名称）    （标段名称）

	招标人
	

	招标代理机构
	

	投标人
	

	投标文件递交时间
	         年    月    日    时    分

	投标文件是否加密
	





[bookmark: _Toc17792][bookmark: _Toc30247][bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc456173260][bookmark: _Toc519085338][bookmark: _Toc25036][bookmark: _Toc10524][bookmark: _Toc22885][bookmark: _Toc7319]附表五：开标记录表

       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标开标记录表
[bookmark: _Toc387753578][bookmark: _Toc456173261][bookmark: _Toc519085339][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc152045582]开标时间：      年    月    日    时    分                                          开标地点：                                
	序号
	投标人名称
	投标
保证金
	投标报价（元）
	工期
（日历天）
	设计质量目标
	施工质量
目标
	项目经理
	投标人
代表
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	证书名称
	证书编号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（元）
	

	开标过程需记录的其他事项
	



                                                     
主持人：                 招标人代表：                监标人：               
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[bookmark: _Toc852][bookmark: _Toc10607][bookmark: _Toc24036][bookmark: _Toc21572][bookmark: _Toc19449][bookmark: _Toc17924][bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc22112]附表六：投标文件澄清通知
                              
投标文件问题澄清通知
                                            编号：                

              （投标人名称）：

       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日  时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。
1、 ......
    2、 ......
     ......   





                   
评标委员会授权的代表：           （签字或盖章）

                                          年       月         日

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。

[bookmark: _Toc387753579][bookmark: _Toc20079][bookmark: _Toc15840][bookmark: _Toc519085340][bookmark: _Toc16658][bookmark: _Toc15332][bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc456173262][bookmark: _Toc9761][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc11042]
附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清
编号：                 

       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标评标委员会：

　　投标文件问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
　    1.
　    2.
　    .....

附件（如有）：
1.
　     2.
.....
                       


　　                                        投标人：                  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      法定代表人：                （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                 年      月      日

备注：投标人应评标委员会要求对投标文件有关问题澄清时，适用本格式。

[bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc20142][bookmark: _Toc12854][bookmark: _Toc519085341][bookmark: _Toc456173263][bookmark: _Toc23202][bookmark: _Toc30742][bookmark: _Toc31323][bookmark: _Toc4614][bookmark: _Toc31737][bookmark: _Toc221950336]
附表八：中标通知书

中标通知书
                                  编号：                    
                              
[bookmark: _Toc221950337]                   （中标人名称）：

[bookmark: _Toc221950338]　　你方于         （投标日期）所递交的       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
[bookmark: _Toc221950339]　　中标价：                      元。
[bookmark: _Toc221950340]　　工期：                    日历天。
[bookmark: _Toc221950341]　  质量标准：                      。
[bookmark: _Toc221950342]　　项目经理：              （姓名）。
[bookmark: _Toc221950343]　　请你方在接到本通知书后的     日内到                （指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。
　　随附澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。
特此通知。
附：澄清、说明、补正事项纪要
[bookmark: _Toc221950345][bookmark: _Toc221950346]招标人：            （盖单位章）
法定代表人：            （签字）
[bookmark: _Toc221950347]             年      月       日
[bookmark: _Toc387753572][bookmark: _Toc168475700][bookmark: _Toc221950348][bookmark: _Toc168476103][bookmark: _Toc16571][bookmark: _Toc25477][bookmark: _Toc519085342][bookmark: _Toc2428][bookmark: _Toc456173264][bookmark: _Toc22662]备注：行政主管部门对中标通知书有备案管理程序的，从其规定。
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc13549][bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc18165][bookmark: _Toc221950349]
附表九：中标结果通知书
中标结果通知书
                                              编号：            

[bookmark: _Toc221950350]                  （未中标人名称）：
    
[bookmark: _Toc221950351]　　我方已接受                （中标人名称）于                （投标日期）所递交的                   （项目名称）    （标段名称）工程总承包的投标文件，确定其为中标人。
　　
[bookmark: _Toc221950352]　　感谢你单位对我们工作的大力支持！




[bookmark: _Toc221950353]                                招标人：                （盖单位章）
[bookmark: _Toc221950354]                                法定代表人：                （签字）
[bookmark: _Toc221950355]                                                  年     月     日


[bookmark: _Toc30541][bookmark: _Toc426495824][bookmark: _Toc12206][bookmark: _Toc14482][bookmark: _Toc32459][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc456173265][bookmark: _Toc519085343][bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc11127][bookmark: _Toc23782]
附表十：异议函

异议函

                                                              编号：　        　
　　　　   　　　　（招标人名称）：
我方已研究（看到）你方发出的       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：
　　1.……
　　2.……



　　　　　　　　　　　　　　　投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：　　             　　　　　（签字）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　  　　年　　月　　日






备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

[bookmark: _Toc353544011][bookmark: _Toc24384][bookmark: _Toc519085344][bookmark: _Toc9672][bookmark: _Toc456173266][bookmark: _Toc426495825][bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc20937][bookmark: _Toc9730][bookmark: _Toc4094]
附表十一：异议答复函



异议答复函

                                                          编号：　        　
　　　　   　　　　（投标人或利害关系人名称）：
你方提出的有关       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：
1.……
2.……
……






                                          招标人：                （盖单位章）

                                                           年     月     日 




[bookmark: _Toc25895][bookmark: _Toc1297][bookmark: _Toc29659][bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc13772][bookmark: _Toc29294]
附表十二：授权委托书

[bookmark: _Toc493254945]授权委托书

本人     （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）     （标段名称）工程总承包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日
[bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc519085345][bookmark: _Toc7884][bookmark: _Toc4652][bookmark: _Toc7226][bookmark: _Toc8483][bookmark: _Toc14079][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc14438][bookmark: _Toc29825]
第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc144974566]
[bookmark: _Toc7856][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc8803][bookmark: _Toc1354][bookmark: _Toc31792][bookmark: _Toc519085346][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc21280][bookmark: _Toc22739]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标文件
	投标文件能正常打开

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定

	
	
	投标文件格式、内容
	符合第七章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	多标段投标
	符合第二章“投标人须知”第10.1款规定

	2.1.2
	资格
评审
标准
（后审）
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理资格 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人资格
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	主要施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.2
	资格评
审标准
（预审）
	见本项目资格预审文件第三章“资格审查办法”
	满足本项目资格预审文件第三章“资格审查办法”的审查标准并且不影响本次招标的公正性。

	
2.1.3
	
响应性
评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	3.1.2
	在本标段招标投标活动中，投标人不得存在的其他情形：
（1）不按评标委员会要求澄清或说明；
（2）串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	承包人建议书：17分
资信业绩部分：20分
承包人实施方案：13分
投标报价：50分
其他评分因素：/分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	本次招标设招标控制价（最高限价），各投标人经修正后的最终投标报价超过招标控制价（最高限价）的作废标处理。
通过了初步评审的报价为有效投标报价。
确定评标基准价：评标基准价为所有有效投标的投标总报价中，去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家有效报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后的算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	承包人
建议书
评分标准
	承包人建议书——项目理解及设计思路（1分）
	结合项目使用需求，对设计方案的特点理解准确、关键技术问题的认识及其对策措施得当，设计思路清晰得1分；对本项目理解较透彻，设计思路合理可行得0.5分；对本项目理解及设计思路欠合理、未提供的不得分。

	
	
	承包人建议书——实施效果表现（2分）
	提供能真实反映项目情况的重点功能区域效果图，效果图应立意准确、能体现装修风格（效果图须与方案图纸对应，并标明效果图在平面图中的视角），根据效果图的针对性及设计质量综合评审。效果图贴合项目需求，风格呈现完整，图纸对应准确，视角标注规范，设计表现力强得2分；效果图基本符合项目要求，装修风格体现完整，图纸对应无误、视角标注齐全、效果图表现力一般得1分，效果图表现力差的、未提供的不得分。

	
	
	承包人建议书——重难点分析（2分）
	对本项目在实施过程中的重难点分析全面，应对措施科学、合理、针对性强得2分；重难点分析较全面，应对措施具有针对性，基本可行得1分；重难点分析不全面，应对措施缺乏针对性得0.5分；未提供不得分。

	
	
	承包人建议书——设计优化（2分）
	根据初步设计方案及发包人要求，结合本项目实际情况，在合法合规的前提下对本项目设计提出建议性修改意见和优化方案，内容全面、科学合理得2分；内容基本全面、整体合理得1分；内容简单、针对性较弱不得分。未提供不得分。

	
	
	承包人建议书——设计深化（3分）
	1.根据项目实际情况，进行外立面装饰深化设计。对项目外立面装饰建设目标分析到位、对需解决问题提炼精准、提出的解决问题思路针对性强、具有可操作性得1分；对项目外立面装饰目标分析不够准确、对需解决问题提炼不够精准、提出的解决问题思路不够得当、可操作性不强得0.5分。未提供不得分。
2.根据项目实际情况，进行室内精装修深化设计。对项目室内精装修建设目标分析到位、对需解决问题提炼精准、提出的解决问题思路针对性强、具有可操作性得1分；对室内精装修建设目标分析不够准确、对需解决问题提炼不够精准、提出的解决问题思路不够得当、可操作性不强得0.5分。未提供不得分。
3.根据项目现场实际情况，进行景观专项深化设计。对项目景观环境现状分析到位、对需解决问题提炼精准、提出的解决问题思路针对性强、提升项目景观效果明显得1分；对项目景观环境现状分析不够准确、对需解决问题提炼不够精准、提出的解决问题思路不够得当、提升项目景观效果不够明显得0.5分。未提供不得分。

	
	
	承包人建议书——投资控制保证措施（1分）
	工程造价控制及措施具体详细，可行性强，能有效控制工程投资、保证工程质量得1分；可行性较强，可控制工程投资，可基本保证工程质量得0.5分；控制价措施不可行或工程投资、工程质量不可控不得分；未提供不得分。

	
	
	承包人建议书——设计、施工总体进度计划及工期优化的承诺（6分）
	1.项目进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，网络图、横道图、及关键线路合理，关键节点控制措施得力、可操作性强，工期控制保证措施可靠的，承诺工期每优化缩短10天，得1分，此项最多得4分；工期未优化或不足10天不得分，优化工期产生的相关费用均由承包人承担，发包人不再另行支付。（承诺工期需和投标函附录保持一致，否则不得分）
2.承诺在地下室顶板浇筑前完成精装修、外立面装饰、水电安装等图纸深化及全专业碰撞检测、净高分析、管线综合优化、户型及空间优化、节点可视化深化，出具BIM优化报告、施工模拟成果并承诺相应违约处罚措施的得2分，未承诺不得分。

	2.2.4（2）
	资信业绩评分标准
	类似项目业绩（4分）
	[bookmark: OLE_LINK1]近5年（从申请截止之日起往前推算，以竣工验收时间为准）投标人完成过1项总建筑面积不低于50000平方米或合同金额不少于 38500 万元的公共建筑工程工程总承包项目业绩。每提供1个得2分，本项最高得4分。
注：工程总承包项目业绩须同时提供中标通知书(如有）、合同协议书、竣工验收报告（需建设方、监理方、施工方、设计方四方盖章确认）、全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图及链接等证明材料的彩色扫描件）。
全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）查询截图数量不限但须能反映完整的工程名称、单位名称、工程规模、总投资、竣工验收时间等。若截图能反映业绩要求对应的业绩信息(如竣工验收时间、工程规模、总投资、单位名称等)的，则无需提供其他相关证明材料，若截图不能反映业绩要求对应的业绩信息，应提供其他相关证明材料。

	
	
	类似项目设计业绩（2分）
	投标人（若为联合体的，则指联合体承担设计任务的成员单位）近5年（自本项目投标截止之日往前推算5年）完成过投资额不低于38500万元或总建筑面积不低于50000平方米的公共建筑工程项目设计业绩（含工程总承包项目中设计部分业绩），每提供1个得1分，本项最高得2分。
备注：设计业绩须同时提供：中标通知书(如有）、合同协议书、图审合格证明,业绩认定时间以图审通过时间为准。以上业绩投标人须为设计总包方，设计分包方不得分；（2）同一业绩不重复计分；与资格审查业绩要求重复提供的1项业绩不计分。

	
	
	工程获奖（8分）
	（1）投标人（若为联合体的，则指联合体牵头人）近5年(自本项目投标截止之日往前推算5年，以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准)，获得过“鲁班奖”或“国家优质工程奖”或“詹天佑奖”的，每项得3分；获得省级优质工程奖（如楚天杯等同类型同等级奖项）的，每项得1分。本项最高得6分。 
（2）投标人（若为联合体投标，则指联合体承担设计任务的成员单位）完成的设计项目，近5年（自本项目投标截止之日往前推算5年，以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准）获得住建部门或中国勘察设计协会及各省级（自治区、直辖市）勘察设计协会颁发的（不含结构和机电等专项设计，其他机构颁发不予认可）设计奖项的，每个得0.5分，本项最高得2分。 
备注：以上奖项须提供相应证书或表彰文件的彩色扫描件，以获奖证书或表彰文件或官网发布时间为准。同一个项目只需提供最高奖项证书或表彰文件，且不累计加分。工程获奖证明材料以上述要求为准。

	
	
	项目经理职称（1分）
	拟派项目经理具备高级及以上技术职称得1分，本项最高得1分。
备注：提供拟派项目经理职称证书扫描件，未按要求提供不得分。

	
	
	设计团队人员（4分）
	为本项目设计团队配备的建筑、结构、给排水、电气、暖通、园林景观、精装各设计专业负责人及造价负责人，每有1人具备相关专业高级及以上技术职称得0.5分，本项最高得4分。
备注：提供职称证书扫描件，未按要求提供不得分。

	
	
	设计负责人（1分）
	拟派设计负责人具备相关专业高级及以上技术职称的得1分，本项最高得1分。
备注：提供拟派设计负责人职称证书扫描件，未按要求提供不得分。 

	2.2.4（3）
	承包人实施方案评分标准
	承包人实施方案——施工方案、方法和技术措施
（6分）
	施工总体布置统筹规划、施工现场平面布置、施工准备及资源配置计划、分包方案、智慧工地建设方案及施工组织措施内容全面、针对性强；施工工艺及施工方法先进、可靠；与项目实际结合紧密，对施工具有指导性。 
根据上述需求，科学、合理、针对性强得6分；合理、可行得4分；欠合理，基本可行得3分；未提供不得分。

	
	
	承包人实施方案——质量控制及质量保证措施（1.5分）
	质量控制方法合理、重点突出、内容齐全、有措施且具体完整的得1.5分；质量控制方法基本合理、重点不够突出、内容齐全、有措施的得1分；一般或较差得0.5分；未提供不得分。

	
	
	承包人实施方案——安全文明施工方案及措施（1.5分）
	安全文明施工方案及措施、项目风险预测与防范及事故应急预案方案及措施合理可行，完全满足要求，体系健全的得1.5分；一般或较差得1分；未提供不得分。

	
	
	承包人实施方案——质保服务承诺（4分）
	承诺提供装修、水电安装、暖通工程4年及防水工程10年质保服务的，得4分；未提供不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	计算投标报价得分（50分）
	投标人的投标报价得分M的计算公式： 
（1）如果投标人的投标报价高于评标基准价的，每高 1.0%扣0.2分，扣完为止。即M＝50－(q-Q)/Q×100×0.2； 
（2）如果投标人的投标报价低于评标基准价的，每低 1.0%扣0.1 分，扣完为止。即M＝50-(Q-q)/Q×100×0.1； 
（3）如果投标人的投标报价等于评标基准价的，则 M＝50。 
以上公式中，q 为投标报价，Q 为评标基准价

	
	
	政府采购工程价格评审优惠
	对项目未预留份额专门面向中小企业采购的
1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加  P%  作为其投标报价最终得分。
即S= M×（1+P%） 
S：投标报价最终得分；
M：投标报价得分；
P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.1项。
如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标报价得分的基础上增加  Q%  作为其投标报价最终得分。
即S= M×（1+Q%） 
S：投标报价最终得分；
M：投标报价得分；
Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.2.2项。

3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。

	
	
	投标报价最终得分
	本项目部分预留专门面向中小企业，因此小微企业不享受投标报价得分加分政策。

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准
	……
	……

	
	
	……
	……
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评标办法正文部分
[bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc23196][bookmark: _Toc23682][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc1250][bookmark: _Toc23347][bookmark: _Toc519085348][bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc8657][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc30169]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
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2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2资格评审标准：见本标段资格预审文件第三章“资格审查办法”的审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
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[bookmark: _Toc3980924][bookmark: _Toc3980476]2.2.1 分值构成
（1）承包人建议书：见评标办法前附表；
（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；
（4）投标报价：见评标办法前附表；
（5）其他评分因素：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc3980477][bookmark: _Toc3980925]2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
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3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 在本标段招标投标活动中，投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”“文件制作机器码”一致等情形。
3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
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3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A； 
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。
3.2.4各投标人最终综合评估得分的确定办法为：所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。
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[bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc247527633]3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。
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3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
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中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目
工程总承包合同




2026年   月
[bookmark: _Toc5145]
第一部分  合同协议书

发包人（全称）中南财经政法大学                        
承包人（全称）                                        
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包项目事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包
工程批准、核准或备案文号：                                      

工程规模： 本项目拟新建一栋图书馆(科研实训综合楼)，总投资约45040万元，总建筑面积约52600平方米，建设内容为实验实习用房、图书馆、地下车库以及配建人防。
工程所在省市详细地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区中南财经政法大学南湖校区。
工程承包范围：本项目采取工程总承包模式建设，建设范围以发包人提供的初步设计图纸为准，工程总承包企业对本项目的施工图设计、重要材料及设备采购、施工、竣工验收等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。具体包括但不限于：
1、施工图设计工作：根据发包人提供的初步设计图纸，完成本项目所需的施工图设计和施工图预算编制；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作（含发包人审查）；负责施工现场设计服务工作；负责编制完成竣工图并配合资料存档备案；
2、采购工作：负责承包范围内所需材料及设备的选型、采购、安装、保管、调试运行等工作；
3、施工工作：负责承包范围内的工程总承包施工（包含拆除和恢复工程）；
4、竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的分部分项验收、竣工验收、交付验收等工作，配合发包人完成交付使用前所需的运行指导、培训、移交等工作；
5、工程施工相关管理工作，包括但不限于：全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案、维保等管理工作内容。
本工程的承包范围包括但不限于招标文件规定的内容、发包人要求规定的内容、其他合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，还包括依据合同文件、法律法规、规范标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作 。
6、其他相关工作：上述所有招标内容的施工图设计、施工图报审及审查合格证办理，工程施工、材料和设备采购与安装，工程保修，竣工后质量缺陷整改，发包人管理人员培训，以及协助发包方办理施工许可证、工程竣工验收、竣工备案证等。

	中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包招标范围、报价内容及要求一览表

	序号
	招标分块
工程名称
	招标范围
	主要分部分项工程报价内容
	工艺做法及功能质量要求
	计价
方式

	1
	设计费
	1.工程设计及图纸预算
2.全过程BIM
	本项目设计范围为交钥匙工程全套图纸设计，完成全专业施工图设计，包含但不限于：
固定总价内的桩基工程深化设计、基坑支护及土方深化设计、结构节点深化设计、抗震支架及综合支吊架深化设计、幕墙系统深化设计、建筑泛光照明深化设计、外立面效果图深化、精装修全套深化设计（含平面及空间深化、材质及工艺深化、关键节点深化、专项配套深化、关键部位效果图深化等）等全部深化设计；
专业工程暂估价、暂列金额包含的全部设计工作；
BIM全周期设计：搭建土建、结构、机电、幕墙、精装修全专业BIM模型，重点完成精装BIM精细化建模及深化；开展全专业碰撞检测、净高分析、管线综合优化、户型及空间优化、节点可视化深化，出具BIM优化报告、施工模拟成果，完全满足现场施工要求。项目竣工时提交与现场实体一致的全套竣工BIM成果，包含所有深化节点、收口做法、管线排布、精装造型、设备点位等真实落地信息；
承担施工图全部审查工作，含政府建设行政主管部门全部审查及对应费用。
配合完成施工图预算编制。
以上所有施工图、深化设计、BIM设计、报审、预算编制工作，为项目交钥匙工程所需全部完整设计内容，无缺项、无漏项、无额外增项费用。
	1.满足现行规范和标准规定。
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.满足政府有关部门图纸审查要求。
	固定总价包干

	2
	建安工程费
	
	
	

	2.1
	固定总价包干部分
	
	
	

	2.1.1
	±0.000以下主体结构和装饰装修工程（含车库及出入口通道）
	1． 红线内及周边位置的场地平整、苗木砍伐移植；
2． 场地红线内及周边位置土石方工程；
3． 基础工程与基坑支护、降排水等；
4． ±0.000以下的主体结构及装饰装修工程、人防工程；
5． 车库的整体工程（含车库出入口通道）；
6． 项目的全部其他费用。
	±0.000以下的主体结构及装修工程（含车库及出入口通道），包括但不限于：
1． 土石方（含开挖、外运、消纳、室内外回填等），红线内及周边位置苗木挖除清理移植（含开挖、外运、消纳、回填等），红线内及周边位置场地平整，地基处理，基坑支护与边坡、降排水等。上述红线内及周边位置详见附件图；
2． 桩基、凿桩头（如有）、锚杆、桩头防水、承台、砖模、钢筋、混凝土、模板、砌体、二次构件等；
3． 地下精装区域（地下精装区域为地下室除消防电梯以外的电梯前室）的粗装饰装修，包含楼地面（垫层、防水、保温、地面找平层）、墙柱面（找平、防水、内外墙保温、抹灰层）、顶棚（抹灰层）等；
4． 除3项外的地下其它区域装饰装修，包括楼地面（垫层、防水、保温、找平、粉刷、面层材料），墙柱面（找平、防水、保温、抹灰、粉刷、面层材料），顶棚（抹灰、粉刷、吊顶），地下室屋面工程，及包含栏杆、栏板、扶手等的相关结构工程等；
5． 集水坑、设备基础、排水沟、截水沟及盖板等；
6． 各种门窗（含门窗五金锁具、门套等辅件），人防门（包括防护门、防护密闭门、悬摆式防爆波活门、车道处的人防大门和战时封堵大门等）；
7． 车库入口主体结构（含地面挡墙）及内外装饰装修（含雨篷）等；
8． 地下室（含车库）的人防建筑和结构部分（不含战时配备费用，该项单列进暂列金）；
9． 设计文件建筑做法表中所有地下室装饰装修内容等；
10． 特殊情况的地基处理（含淤泥、流沙、软土、膨胀土等）；特殊情况的桩基处理（含空孔、超深、超灌、桩长、桩端进入完整持力层深度等）。根据招标时提供的地质勘察报告考虑；
11． 各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、场地硬化及施工围挡、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）；
12． 本项目的全部其他项目费用（包含但不限于报建手续费、保险费、总承包服务费、规费、税金、卫生与防疫费、精细开荒保洁费、各种协调费、配合费、风险，以及合同约定承包人应承担的各类费用等）。
注意：本项目业主方不提供土方等转运堆场及临时设施场地，相关费用由总承包方自行考虑。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	固定总价包干

	2.1.2
	±0.000以上主体结构及粗装修工程（含与主体相连的室外附属工程）
	

1.主体结构
2.粗装修工程（含与主体相连的室外附属工程）
	包括但不限于：
1． 钢筋、混凝土、模板、预制构件、预应力混凝土、砌体、二次构件、设备基础及构件预埋、场地平整等；
2． 消防电梯前室、疏散楼梯、杂物间、机房、控制室、配电房、工具间、管井功能性房间的装饰装修工程：楼地面（垫层、防水、保温、找平层、涂料/面砖）、墙柱面（找平层、防水、保温、涂料/面砖）、顶棚（找平层、抹灰层、涂料/吊顶）等；
3． 除2项外其他区域的粗装修工程：楼地面（垫层、防水、保温、找平层）、墙柱面（找平层、防水、保温）、顶棚（找平层、抹灰层）等；
4． 屋面（含玻璃采光顶）、电缆沟及盖板、钢结构、钢爬梯、栏杆、栏板、闸机栏板、扶手等相关金属结构工程等；
5． 与主体相连的室外附属工程（如砼雨棚、散水、台阶、平台、坡道等）；
6． 设计文件建筑做法表中所有地上装饰装修内容等；
各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、场地硬化及施工围挡、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用等。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	固定总价包干

	2.1.3
	精装修工程
	1. ±0.000以下精装区域
2. ±0.000以上精装修（不含消防电梯前室、疏散楼梯、杂物间、机房、控制室、配电房、工具间、管井功能性房间）

	包括但不限于：
1.地下室精装区域：地下室电梯前室（不包括消防电梯前室）：从找平层起的天棚、楼地面、墙面的装饰装修（含灯具、开关面板（如有））。
2.地上精装修：
（1）土建类：从找平层起的天棚、楼地面、墙面的装饰装修。含室内楼地面（含三楼室外开放式交流平台地面精装）、天棚面及墙柱面装饰面层、天花造型、地面拼花、墙面背景造型、栏杆、栏板、扶手、门槛石、窗帘盒、石材窗台板、石材地台板（含骨架）、卫生间第二道防水及找平、大便器隔断、小便器隔断、洗漱台（含钢骨架及石材台面，不含台盆）、五金件及其他类装饰（包含五金、厕纸盒、挂钩、扶手、抓杆、银镜、水管包封等）、电梯轿厢装修（消防电梯除外）等；
（2）安装类：
电：从每层强电井的配电箱出线端起至精装区域各类终端的电气工程：各类灯具（含各类装饰灯具）、开关插座面板（含弱电面板）及其桥架、配管、配线、开槽等
水：管井阀门后（不含阀门）、排水三通后至精装区域的给排水支管、洁具卫具（含龙头、五金）、地漏等末端装置
（3） 门窗工程：室内人防门及防火门的门套装饰及装饰收口，室内门扇、门套装饰及其五金、门吸、门锁（非门禁类）等辅件。
（4） 固定家具类：服务台、吧台、借阅区、固定书架等。
设计文件建筑做法表中所有地上装饰装修内容；各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	

	2.1.4
	外立面装饰工程
	1． 室外地面以上至屋顶最高处的外立面所有装饰工程；
2． 与外立面装饰相关的钢结构及其造型构件。
	外立面所有装饰工程，包括但不限于：
1． 外墙（含外墙外立面、女儿墙内外侧、出屋面楼梯间、构筑物外立面、屋面独立柱及屋面单梁）找平、防水、保温（或自保温）、抹灰等；
2． 真石漆或水包砂等涂料；
3． 框架式玻璃幕墙、全玻幕墙（玻璃肋）（含室内一楼大厅旋转楼梯的全玻璃幕墙）、蜂窝铝板造型遮阳板、不锈钢拉索系统、檐口蜂窝铝板、铝板幕墙、玻璃栏板、铝合金装饰线条、镀锌钢龙骨、氟碳喷涂精致钢龙骨、预埋件、镀锌钢角码、不锈钢配件、三楼室外开放式交流平台吊顶等；
4． 入户大门【含门套、锁具（非门禁类）、各项五金件及配套装置】，铝合金门窗、铝合金百叶、开启扇通风窗（含锁具及各项五金件）；
5． LOGO、玻璃雨篷等；
6． 外立面照明系统：包含但不限于LOGO照明、泛光照明。
7． 各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、吊篮、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用等。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
4.确保安全第一。
	固定总价包干

	2.1.5
	安装工程
	1． 变配电及电力照明工程：
本工程范围自室外红线内第一口进线电缆井、外墙预埋套管起，包含高压进线电缆至高压进线柜，高压柜出线经变压器至各类终端设备为止的全部供电系统（精装修范围除外），其中高压进线电缆以指定配电房高压出线柜出线端为起点，至本项目高压进线柜进线端。
照明系统、消防应急照明和疏散指示系统、防雷接地系统等。
	变配电及电力照明工程，包括但不限于：
1.1高低压柜及其内元器件（含电表）、变压器、高低压电缆、母线、穿墙套管、标准化建设等；
1.2一般动力系统及消防动力系统：楼层、所有房间的配电箱及其内元器件（包括各楼层电表及相应采集装置、通讯线、终端设备等，设计方案及选型满足学校使用需求及规范要求并要与学校相关部门的控制系统对接），对电梯、暖通、充电桩、消防、安防、网络、图书馆信息化工程等专业的供电系统，各类机房（机房内的设备已分解成各相应系统内计价，其土建装饰装修内容进入相应的分部分项工程）、静音仓、热水设备等各类设施设备的配电箱及其内元器件，电缆、桥架、穿墙套管、配管、配线、支吊架等。包含精装修区域主体结构内的穿墙套管、配管底盒预埋。
1.3除精装修以外的室内照明系统（含灯具）：各类灯具、开关、插座、线盒等及其配管、配线、开槽等；
1.4消防应急照明和疏散指示系统：应急照明控制器、A/B型集中电源（应急电源）、各类灯具、穿墙套管、配管、配线等；
1.5防雷接地系统：接闪网、引下线、接地极等电位端子板、总等电位端子箱等；
1.6智能照明系统：公共区域模块化智能照明系统，包含智能开关模块、调光模块、照度 / 红外传感器、控制面板、触摸屏、网络接口、服务器等；要求实现对走道、泛光、景观、广告及其它公共区域照明的控制；支持时序、照度、红外感应、场景、调光控制等；
1.7包含全部系统调试、试验检测、报验验收、措施费及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
4.计量电表选型要与学校的控制系统对接。
5.电气火灾监控系统、消防电源监控、防火门监控等消防系统要与学校的控制系统对接。




	固定总价包干

	
	
	2.给排水系统工程：

2.1生活给水系统
从室外生活水表井接入端开始，至所有用水设备终端为止的整个系统（精装修范围除外）；

2.2污废水排水系统：从室外外墙旁第一口污水检查井开始，至排水收集端的整个系统（精装修范围除外）；

2.3雨水收集及排水系统：从室外外墙旁第一口雨水检查井开始，至雨水收集起点的整个系统；

2.4中水系统

2.5雨水收集利用系统



	给排水系统工程，包括但不限于：
2.1  给水系统（精装修范围除外）：室外总水表井、室内外各级水表（包括进水总表、给水总表、消防总表、绿化总表、各楼层水表及相应采集装置、通讯线、终端设备等，设计方案及选型满足学校使用需求及规范要求并要与学校相关部门的控制系统对接）、室内外给水管道、室外阀门井、室内外管道附件配件（包括但不限于阀门、压力表、软接头等）、穿墙套管、室内外管道保温、食品级生活水箱、变频供水设备（带电气控制柜、变频控制器）、生活给水紫外线消毒设备、水锤消除器、支吊架等；
包括饮水供应系统（不含饮水设备，提供配套电源、给水接口）、局部热水供应系统（含电热水器设备、配套连接管线、固定配件及附属设施）。
2.2 污废水排水系统（精装修范围除外）：室内外重力排水管道、室内外压力废水管、化粪池、检查井、室内外套管、通气管及通气帽、检查口、清扫口、地漏、潜水排污泵（包含泵控制柜、液位传感器、耦合装置等）及其相关构筑物和附属配件（包括但不限于阀门、压力表、软接头等）等；
2.3 雨水排水系统：雨水斗、溢流设施、室内外雨水管、室内外雨水井沟、室内外套管、检查口及其相关构筑物和附属配件等。
2.4中水系统：
以空调冷凝水为原水的全套中水回用系统施工，含冷凝水收集管路、中水原水池、提篮格栅、提升泵组及电控系统；絮凝加药、多介质过滤、活性炭过滤、管道混合、消毒处理全套一体化中水回用设备；回用水池、应急泵组、变频供水泵组、自动市政补水系统、系统控制柜；中水输送管网、阀门、仪表、软接头、支吊架、管道保温、套管、检查井、阀门井等全套配套附件及构筑物；包含设备固定安装、管路敷设、防腐防护、系统对接等全部施工内容
2.5雨水收集利用系统：
项目屋面雨水收集回用全套系统施工，包含屋面雨水收集管路、初期雨水弃流装置、室外埋地式PP模块雨水蓄水池、雨水提升泵组、埋地一体化雨水回用处理设备、石英砂过滤器、紫外线消毒装置、室外埋地清水池、雨水回用变频加压泵组、市政自来水自动补水系统及管道电动阀、设备成套控制柜及相关配套管路配件和必要设施、必要防护措施；全套设备埋地安装、管路敷设、系统防腐防渗、设备接线调试、与绿化给水系统对接等全部施工内容。
2.6 包括除精装修范围外，所有给排水、中水、雨水收集回用系统的管路敷设、设备安装施工；包括精装修区域主体结构内所有给排水、中水、雨水系统穿墙、穿楼板套管预埋、孔洞封堵及防水配套施工
2.7 包含全系统管道冲洗、压力试验、密封性检测、设备单机及系统联合调试、水质检测、系统消毒、功能性验收；包含资料整理、报验、竣工验收、移交培训等全部工作；包含措施费、材料费、设备费、人工费、运输费、检测调试费、安全文明施工费、成品保护费等所有项目配套费用。
	
	

	
	
	3.消防系统工程：
3.1消防电系统：所有消防设施、设备及布线等；
3.2室内外消火栓系统：从室外消防水表井接入端开始，至所有室内外消防栓系统设施末端设备为止的整个系统；
3.3自动喷淋灭火系统（含室外）：从室外喷淋水泵接合器开始，屋顶消防水箱往下，至室内外所有喷淋系统末端设备的整个系统。
3.4 自动消防水炮灭火系统；
3.5气体灭火系统；
3.6防火门监控系统；
3.7消防设备电源监控系统；
3.8电气火灾监控系统；
3.9建筑灭火器
3.10消防水池液位监测显示系统

	消防系统工程，包括但不限于：
3.1  火灾自动报警及联动控制系统：包含火灾报警控制器、消防联动控制器、报警联动一体机、各类输入/输出模块、隔离模块、中继模块、消防控制室图形显示装置、UPS不间断电源、琴台控制柜、消防主机配套电源设备；各类火灾探测器、温感/烟感/可燃气体探测传感器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器；消防电梯联动控制模块、非消防电源强切装置、消防应急广播系统、消防专用对讲电话系统（含主机、分机、电话插孔）；挡烟垂壁、防火卷帘门全套联动控制系统、与建筑门禁系统、排风排烟系统、给排水消防系统联动对接；系统全部配管、配线、桥架敷设、接线校线、终端点位安装固定、线路绝缘测试等；
3.2  室内外消火栓系统：室外消防管网、室外阀门井、室外消火栓、消防水泵接合器、管网支吊架、室外套管、管网防腐保温；室内外消防环管、立管、支管敷设安装；消防主泵、稳压泵全套设备及配套配电柜、控制柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器、泄压装置等附属设备；消防高位水箱、稳压设备（带流量开关、压力启停联动功能）全套安装调试；室内消火栓箱、箱内水枪、水带、消火栓栓头、启泵按钮、屋面试验消火栓；系统全部阀门、压力表、软接头、伸缩节、管道配件、管道防腐、保温、穿墙穿楼板套管、支吊架制作安装、管网试压冲洗、稳压试运行等；
[bookmark: OLE_LINK8]3.3  自动喷淋灭火系统：包含室内外喷淋管网、喷淋水泵接合器、管网支吊架、套管、防腐保温；配套消防水泵、稳压泵及配电控制柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器等全套附属设备；消防水箱及配套稳压设备（带流量开关联动）；湿式报警阀组、干式/预作用配套组件（如有）、水力警铃、水流指示器、信号阀、各类喷淋喷头（上喷、下喷、侧喷、隐蔽式喷头）、末端试水装置及试水排水管；系统全部电动阀门、手动阀门、压力表、软接头、管道配件；管道防腐、保温、穿墙穿楼板套管、支吊架制作安装、管网试压、冲洗、泄水调试、系统联动试验等；
3.4  自动消防水炮灭火系统（含室外配套工程）：包含智能消防水炮全套控制系统：水炮智能控制主机、图像火灾探测装置、定位传感器、远程控制终端、现场控制箱、联动模块；室内外水炮供水管道、管网配件、室外水炮水泵接合器；配套消防水泵、稳压泵及配电柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器等全套附属设备；消防水箱及稳压设备（带流量开关）；水流指示器、自动喷射灭火水炮装置、模拟末端试水装置；系统各类阀门、电动调节阀、压力表、软接头、管道伸缩配件；管道防腐、保温、室内外套管、支吊架制作安装、管网试压冲洗、水炮定位调试、自动跟踪定位灭火联动测试等；
3.5  气体灭火系统：包含气体灭火控制器、火灾探测报警组件、紧急启停按钮、声光警示报警器、气体灭火储瓶组、减压阀、选择阀、灭火喷嘴、灭火剂输送管道、高压管件、管道支吊架、泄压装置、气瓶固定支架、压力监测装置；系统配管配线、接线调试、气瓶就位固定、气密性试验、系统联动启停测试、模拟灭火试验等；
3.6  防火门监控系统：包含防火门监控主机（含系统配套管理软件）、现场监控分机、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关、监控采集模块、联动控制模块、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.7  消防设备电源监控系统：消防设备电源监控主机（含系统配套监控软件）、电源监控传感器、电源中继器、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.8  电气火灾监控系统：电气火灾监控主机（含系统配套监控软件）、电气火灾监控探测器、各类传感器、控制模块、配电柜电量检测单元、开关状态监控装置、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.9  建筑灭火器：手提式灭火器、灭火器箱、配套挂架支架、灭火器定位标识、防火警示标识等；
3.10  消防水池液位监测显示系统：液位显示装置、液位传感器、变送装置、信号采集传输模块、配管、配线等；
3.11全系统调试、检测、试验及验收服务
包含所有消防系统点位编码、单点调试、分区调试、整机联动调试、跨系统联动测试（报警联动、水系统联动、风系统联动、断电强切、广播联动、卷帘联动等）、系统空载/负载试运行、平台联网对接、数据校准、模拟火灾试验、竣工自检、配合第三方专项检测、消防专项报验、问题整改、竣工验收、移交培训等全部试验与验收配套工作；
3.12 消防专项标识及全部措施费用
包含全套消防标识标牌（设备标识、点位标识、分区标识、警示标识、操作标识、禁止标识、疏散标识等）；所有消防管道色环喷涂、介质流向箭头、管道编号、设备编号标识；
施工期间安全文明措施、动火防护、临消配置、成品保护、登高防护、试水排水、孔洞封堵等措施费及其他项目费用
	
	

	
	
	4.通风及排烟工程
4.1普通通风工程
4.2 消防防排烟及消防补风系统


	4.1普通通风系统：
日常工况下所有送排风、换气除湿通风系统，不含消防工况系统，包含：地下车库、设备用房、公共区域、功能房间常规送排风风机、吊顶式排风器、边墙式排风机、除湿机、通风阀门、普通通风风管及风管附件、送排风口、消声设备的安装、调试。
4.2消防防排烟及消防补风系统：
消防专项系统，仅服务火灾工况，包含：
4.2.1防烟加压送风系统
包含楼梯间、前室等防烟区域正压送风机、送风阀门、送风风管及风管附件、正压送风口的安装施工；完成所有加压送风风管的防火包裹、封堵防护处理；包含风压、风量调试及消防联动测试等
4.2.2消防排烟系统
包含排烟风机、排烟防火阀、排烟阀、固定排烟风口、电动排烟风口、管道止回阀等所有排烟设备安装；包含吊顶内、排烟管井内全部排烟风管、风管附件的敷设安装；完成所有排烟风管的防火包覆、防火防护施工；包含系统试压、风量调试、消防联动调试等。
4.2.3消防补风系统
包含消防补风风机、补风专用阀门、补风风管及附件、补风口的安装敷设；完成全部消防补风风管的防火包裹、防火防护施工；包含风压、风量调试及消防联动测试等。
4.3配套及封堵
包含全场空调、通风、防排烟所有风管、水管、冷媒管穿越墙体、楼板部位的洞口修整、套管安装、缝隙封堵、防火封堵、密闭封堵等。
4.4包含本项目全过程安全文明施工、临时设施、成品保护、设备检测、系统调试、消防验收、资料归档、现场清理、质保维保配合等所有为完成本工程所需的配套措施及其他项目费用。
	
	

	
	
	5． 空调工程
5.1 空调设备
5.2空调冷媒及冷凝水管道
5.3空调能耗监控专项系统
	空调系统：
会议室、办公用房、实训室采用热泵式变频多联机空调系统；阅览室、自习室、展厅、密集书库等大空间区域采用热泵型直膨式大风量空调机组；电梯机房、变配电房配置分体空调；弱电机房配置专用机房精密空调；
5.1空调设备：
包含热泵式变频多联机空调系统室外机和室外机、热泵型直膨式大风量空调机组室内机和室外机、风冷型机房专用空调机组（强弱电机房专用）、全热新风换气机组、分体式空调（包括单冷型和热泵型）、风幕机、空气净化装置等设备的安装调试；送回风风管、风管阀门、方型散流器、旋流风口、门铰式百叶风口、回风口、消声降噪设备的安装施工；风管保温、防结露、隔热、防潮防护；各楼层全空气低速空调系统、顶送风、顶部回风、低位回风等气流组织的安装调试等。
5.2空调冷媒及冷凝水管道
包含所有室内外空调冷媒管、分歧管、冷凝水管的敷设、对口安装、固定支吊架施工；完成管道试压、真空检漏、制冷剂充装、系统冲洗调试；所有冷媒管、冷凝水管实施保温隔热、防结露、防腐防护等。
5.3空调及新风控制系统
须采用投标品牌厂家原厂自带的空调及新风配套控制系统，完整实现本采购要求的全部功能：
5.3.1集中控制。实现以下全维度远程管控功能：设备远程启停；集中/分区精细化管理；运转模式远程切换；空调风量档位调节；温度管控权限分级设置；设备运行日程自动化设定。
[bookmark: OLE_LINK4]5.3.2能耗监测。需实现能耗数据的实时采集、分项统计（区域能耗）；系统需展示耗电量（小时/天/月/年）、碳排放量等关键指标。与能耗管理系统对接，实现空调系统运行状态的可视化监控、能效分析
[bookmark: OLE_LINK3]5.3.3空气可视化。可实现空气质量监测，监测参数包含：温度、湿度、CO₂、PM2.5、TVOC  ；且工作时间段任一区域CO₂≥800ppm且持续5分钟，自动开启对应新风机；工作时间段该区域CO₂≤700ppm且持续5分钟，关闭新风机、节能待机。
5.4配套及封堵
包含全场空调、通风、防排烟所有风管、水管、冷媒管穿越墙体、楼板部位的洞口修整、套管安装、缝隙封堵、防火封堵、密闭封堵等。
5.5包含本项目全过程安全文明施工、临时设施、成品保护、设备检测、系统调试、消防验收、资料归档、现场清理、质保维保配合等所有为完成本工程所需的配套措施及其他项目费用。
	
	

	
	
	6.人防设备安装工程
6.1人防电气
6.2人防通风
6.3人防给排水
	人防设备安装工程，包括但不限于：
6.1人防电气：平时安装设备材料主要有防护单元总配电箱、进风机房配电箱、总等电位箱、局部等电位箱、防爆按钮、电缆及电缆桥架、人防密闭接线盒、热镀锌钢管、防爆地漏等设备及构件的安装等。
6.2人防通风：二等人员掩蔽所采用三种通风方式：清洁式通风、滤毒式通风、隔绝防护时的内循环通风。进风系统包括有油网滤尘器、手动密闭阀门、过滤吸收器、进风机、进风口至进风机室的管道与阀门等。
排风系统有排风机（斜流风机）、手动密闭阀门、超压排气活门、防毒通道至排风机的管道与阀门等。包括防化部分如除尘器、滤毒罐等。
6.3人防给排水：平时安装材料主要有防爆地漏、带水封普通地漏、给水引入处管道和排水管、进出水闸阀、热镀锌钢管和战时穿墙套管等；
6.4包含配合第三方专项检测、人防专项报验、问题整改、竣工验收等全部试验与验收配套的全部工作，包含各项措施费用及其他项目费用；不包含人防门和结构部分，该部分在地下室工程内已计价。

	
	

	
	
	7.抗震支架

	抗震支架的设置应符合规范，包括但不限于：
7.1给水管道、消防管道、设备：
室内给水、消防系统，管径DN65及以上水平管道，包含刚性、柔性连接金属管道、非金属管道、复合管道对应的抗震支吊架等。
7.2暖通：规范要求的各类通风设备、风道对应的抗震支吊架等，包括但不限于：
（1）吊装安装的重力大于1.8KN的空调机组、风机等设备。
（2）防排烟系统、事故通风系统风道及相关设备。
7.3电气
包含电缆桥架、电缆槽盒、电气配管、MR/CT母线桥架、母线槽、伸缩节等的抗震支架；UPS蓄电池组抗震支架安装等。
7.4包含抗震支架本体、锚固件、深化、安装等各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	
	
	8.安装配套管网

	8.1结构预埋管道工程，从外墙进线预留孔洞和管道开始，至各终端的套管，包括但不限于：穿墙套管、穿楼层套管及埋管等
8.2室外强弱电管沟工程
电力管沟：红线范围内的第一个进线电缆井开始，至整个园区范围内的电缆通道、电缆井、电缆沟、预埋管等。
弱电管沟（各类信息化、智能化系统配套）：红线内弱电通道、弱电井、预埋管等。
	
	

	
	
	9.交通设施与交通指引、区域划线及标识标牌
	交通设施与交通指引、区域划线（含人防区划线及标识标牌），包括但不限于：
 9.1标识标牌系统
涵盖图书馆楼栋、地下室车库及室外区域全套标识标志设计与布设，包含但不限于：建筑设备标识、楼层导视标识、房间门牌标识、管道功能标识、地下车库各类指示标识牌、室外花园导视及警示标识等，完整搭建图书馆标准化标识导视体系。
9.2交通划线及区域划线工程
包含图书馆地下室车库全线交通划线、车库功能区域划线、人防专项区域划线、室外区域通行及功能区域划线等所有标线施工内容，规范划分通行区域、停车区域、人防专属区域、室外花园人行及功能边界。
9.3交通防护设施
包含图书馆地下室车库及室外区域配套交通防护、减速设施，主要涵盖减速带、防撞护角、车位车挡等各类交通附属设施的设计、选型及安装。
9.4交通引导系统
负责图书馆交通引导体系设计与实施，以图书馆室内交通引导为核心，同步衔接室内外通行动线、地下室车库及室外区域接驳区域的交通指引。主要包含图书馆室内人行流线规划、楼层通行引导、通道分流指引、功能区域导向提示、出入口通行引导等全套设计与布设工作。
9.5各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	
	
	10.能效管理系统
	全套能效管理系统设备供货、运输保管；分项计量仪表、采集终端、边缘网关、交换机、服务器、能效管理软件平台、机柜及配套辅材；系统通信线缆敷设、端接理线标识；设备安装固定、接线接地；软件部署、点位配置、能耗采集调试、告警设置、监管平台接口对接调试；系统试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
须达到绿建二星评定标准。
各项措施费用及其他项目费用。
【注意与空调能耗监控专项系统的对接】
	
	

	
	
	11.电梯工程：电梯设备深化设计及其安装、调试、验收办证维护保养。
	电梯工程，包含 8 部电梯的深化设计、供货、安装、调试、验收办证及维保；包含电梯区域内的五方对讲配套；消防电梯含轿厢内装饰，普通电梯不含轿厢内装饰。设备及施工须满足现行规范、图纸及招标文件要求。
	
	

	
	
	12.其他安装工程
12.1 所有的无障碍卫生间设置无障碍呼叫装置。
12.2 地下室一氧化碳浓度监测系统

	其他安装工程，包括但不限于：
12.1无障碍呼叫装置：呼叫按钮、呼叫警报装置、配套安全特低电压电源、配套、管线、标识等；
12.2 地下室一氧化碳浓度监测系统：CO浓度监控器主机、CO浓度探测器、CO浓度控制器、配套管线；
12.3各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	2.2
	专业工程暂估价

	2.2.1
	弱电智能化系统

	1.综合布线系统：
1.1综合布线及无线局域网
1.2信息机房工程
1.3图书馆局域网
完成深化设计及其安装、调试、验收维护保养。
	综合布线系统为专业工程暂估价，工作包含：
1.综合布线及无线局域网：
包含室内全部网络布线，自机房进线端至末端信息插座，主干链路采用万兆标准、水平链路采用千兆标准，涵盖所有相关设备、线缆的供货、安装、调试工作，不含结构预埋管道、不含精装区域面板；
包含从校园信息分控机房至室内弱电机房的光纤铺设（不含红线内预埋）等全套设计与布设工作；
所有网络、无线、光纤传输等弱电配套的配电系统（包含但不限于：所有弱电专用配电箱、POE供电配套、防雷接地、配电线缆、安装调试检测等），必须满足全系统设备稳定运行、安全合规及后期运维需求。
2.信息机房工程：按B级信息机房标准建设，包含上述系统的后端控制设备及相应的软件系统。
3.图书馆局域网：网络划分办公业务网、读者阅览网、设备物联网，VLAN 逻辑隔离；阅览室、书库、自习区、公共区域无线全覆盖，满足高峰读者并发接入；交换机具备 POE 供电，核心设备冗余，预留智慧图书馆业务扩容带宽。
4.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	暂估价

	
	
	2.安防智能化工程：
2.1视频安防监控及入侵报警系统
2.2门禁闸机系统
2.3地下室停车库管理系统
2.4安防智能化机房工程
2.5消防联动外线接入
2.6外接通讯接入

完成深化设计及其安装、调试、验收维护保养。
	安防智能化工程，包括但不限于：
1. 视频安防监控及入侵报警系统：全套数字视频监控，实现图书馆出入口、阅览区、书库、密集书库、走廊、设备机房等区域监控全覆盖；包含但不限于前端摄像机、传输、存储、视频管理平台、解码器、电视墙、液晶监视器等；密集书库、重要设备机房等设置入侵报警探测器及报警控制器；报警信号接入安防管理平台，与视频监控联动，报警触发自动弹出对应画面、标记录像，信号同步上传校园安防总控室。
 2.门禁闸机系统：区分公共区与内部工作区。公共区（图书馆主入口、阅览区入口等）设置读者通行闸机，满足大流量读者高峰通行；内部工作区（办公室、密集书库、设备机房、后勤通道）设置门禁控制器、读卡器、识别终端、电控锁、开门按钮等；公共闸机、内部门禁接入同一安防管理平台，权限分级管理，通过传输网络与管理中心实现数据通讯。 
3.地下室停车库管理系统：包含出入口闸机、闸机抓拍摄像头、显示终端、后端控制设备、安全岛等全套设施。
 4.安防智能化机房工程：按 C 级信息机房标准建设，包含以上各子系统后端控制设备、配套软件系统，配置机房供电及基础设备，实现无人值守机房。 
5.消防联动外线接入：包含水泵房、消控室联网相关设备、管线，满足使用及规范要求，完成与学校消防控制系统对接。 
6.外接通讯接入：本项目与校园消防、安防总控室之间连接线路的配管、配线。
7.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	
	
	3.会议系统与信息发布系统
3.1报告厅、会议室会议系统
3.2信息发布与智能交互展示系统
3.3智能广播系统

完成设备供货、安装、调试、验收及质保期维护保养。
	1.会议系统包括但不限于：全套会议系统设备供货、运输保管；数字会议发言单元、无线拾音、专业扩声、音频处理、音视频矩阵、智能中控、录播系统、机柜及全套配套辅材；系统二次线缆敷设、端接理线标识；设备安装固定、接线接地；中控编程、音频调试、整套系统联调；系统试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
包括（如有）：吊顶墙体开孔及装饰修复、投影机、LED 大屏、幕布等显示终端、舞台灯光、舞台机械等
2.信息发布与智能交互展示系统包括但不限于：以 LIDS 图书馆智能交互信息系统作为业务后台，配套 LED 大屏、各类一体机、瀑布流、AI 数字交互系统、文化长廊多媒体展示系统等软硬件设施供货、运输保管及安装；各类前端显示、交互终端通过局域网络接入业务后台，承担馆内导览指引、馆藏资源宣传展示、AI 智能咨询等服务功能；系统线缆敷设及端接、设备安装固定、接地、系统联调、试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
3.智能广播系统
要求实现：（1）背景音乐播放：在公共区域播放轻柔的背景音乐，营造舒适的阅读氛围。（2）业务广播：发布闭馆提醒、活动通知、寻人启事等。（3）联动消防紧急广播：与消防系统联动，在发生火警等紧急情况时，自动切断背景音乐，强制播放警报和疏散语音，引导人员安全撤离。（4）分区管控：可对不同区域（如阅览室、大厅、办公区）进行独立控制，实现分区播放或全区统一播放。
各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.2
	智能化图书管理系统
	
1.RFID智慧借阅管理系统
2.空间预约管理系统
3.智慧实训空间系统
	1.RFID智慧借阅管理系统：
前端RFID安全门【注意与门禁闸机的相关性选择】、自助借还书机，还书箱、24小时还书机、馆员工作站、24小时借还书柜等硬件及其相关的软件，覆盖图书流通、防盗检测、馆员业务处理、24小时自助借还归还全业务场景，支撑图书馆纸本图书自助流通管理业务。
2.空间预约管理系统：
由空间预约管理平台系统软件（含座位管理、研讨间预约、功能仓预约、预约存包柜、消息推送模块）及配套终端硬件组成，硬件包含座位预约机、研讨间一体机、各类静音仓、存包柜；系统通过传输网络接入智慧管理中心，管理范围覆盖阅览座位、研讨间、各类静音功能仓、公共存包区域，实现空间资源线上预约、身份权限管控、物联网设备联动、预约消息推送等空间精细化管理能力。
3.智慧实训空间系统：
包含试讲间、四六级口语模拟考试间、普通话水平模拟测试站、研讨间教学一体机、会议一体机、微课教室/教师工作坊、高性能工作站等软硬件设施，各实训单元集成音频采集、触控交互、影像显示、环境配套设备，配套专业化后台管理软件，满足教学试讲录制、外语口语模拟考试、普通话模拟测试、小组研讨、小型会议、微课录播直播、数字资源加工处理等多元化教学实训业务需求。
4.本项目支持与其他数据平台进行交互，进行数据共享、统一认证等。所对接平台包括但不限于学校数据中心、一卡通中心、智慧图书管理系统、RFID系统、选座系统、信息发布系统、离校系统、微信端服务（包括图书馆微信公众号、学校企业微信）等。
5.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	 2.2.3
	未来学习中心
	未来学习中心
	文化展示区域，包括但不限于学科成果展示、互动名人墙、数据大看板、数字展书台等；
产教研融合展示区，包括但不限于校企协同成果复刻体验展厅等；
学术报告区域，包括但不限于学术报告厅等；
实训区域，包括但不限于多功能AI微格室；AI模拟法庭，跨学科PBL工坊，各学科AI实训舱等；
学习区域，包括但不限于小组研讨室、静音仓等
  包括上述区域的设备及其辅材、管线采购、安装、调试、数据对接等各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	2.2.4
	周边环境配套工程
	1． 园建工程
2． 景观绿化
3． 景观照明
4． 景观给水

	包括但不限于：
1． 红线内外园建工程：道路、铺装、停车场、景观小品、停车棚、排水沟及其配套设施辅材等。
2． 红线内外景观绿化：场地清理及平整、微地形、乔灌地被、种植土壤改良、营养土、苗木。
3． 室外景观照明：路灯、庭院灯、室外手孔井、电源线、灯具点位、控制箱等。【电缆从配电房到景观照明控制箱属于总包安装工程，控制箱之后属于暂估价景观工程】
4． 红线内外室外景观给水：绿化给水总表之后管道、阀门、绿化浇洒龙头及其配套设施辅材等
    各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.具体范围以发包人要求为准。
	暂估价

	2.2.5
	周边雨污配套工程
	红线外周边雨污管网提升
	雨污管网须严格执行雨污分流，管材及检查井标准按现行规范及发包人要求执行；具体管径、走向及提升规模以施工图和市政接驳条件为准。
包括但不限于：
周边雨水管网、污水管网、管网接驳工程（含市政接驳手续办理及接口使用费）及附属构筑物；
检测与验收：管道 CCTV 检测、通球试验、闭水试验、水质检测（如需）、竣工测量及资料归档，含各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.6
	充电桩系统（含机动车、非机动车）
	充电桩设备及安装
	充电桩数量、功率配比（快充 / 慢充）、非机动车充电点位以发包人要求及施工图为准；充电桩系统须满足当地新能源汽车充电设施建设标准。
包含且不限于：
机动车充电桩设备采购安装及其配套；
非机动车充电设施（智能充电柜或充电插座箱、充电管理主机设备）采购安装及其配套；
配电及线缆工程：充电桩专用配电柜（箱）采购及安装，从充电桩配电柜至各充电桩的电缆敷设，含电缆桥架、穿管、电缆沟开挖与回填、电缆头制作、接线及标识等。【电缆从配电房到充电桩配电柜属于固定总价包干内容，配电柜之后属于暂估价充电桩工程】
充电智能化系统（含计量与通信、安全防护系统、管理软件及软件授权）；
调试与验收：单桩通电测试、系统联调、云平台对接测试、计费功能验证、防雷接地电阻测试、消防验收配合、竣工资料归档，包含各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.7
	光伏配电系统及其配套设施设备
	屋面光伏发电系统的设备材料供货、安装、调试、并网验收及质保期维护保养。
	屋面光伏发电系统（约 3500㎡，峰值功率约 922kW）为专业工程暂估价，包括但不限于：
1. 单晶硅光伏板及光伏玻璃、光伏支架及紧固件、屋面汇流箱（含高压防雷器）、直流防雷配电柜、光伏专用逆变器、并网开关及并机设备、配电自动化保护监测装置（温升保护、过负荷保护、电网故障保护、传感器故障信号等）、光伏专用单芯电缆、桥架及辅材、防雷接地材料等全部设备及材料供货。完成所有设备安装与调试、光伏专用电缆敷设、并机接线、防雷接地等。
2. 完成光伏系统专项验收、并网验收（如有）、消防及防雷验收配合、资料归档及移交等。
3. 维护保养质保期内系统巡检、设备维护、故障处理、性能监测等。
各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	3
	暂列金额
	
	
	暂列金额

	3.1
	人防战时配备
	战时抗爆挡墙、封堵沙袋、干厕、组装式钢板水箱、手摇泵、洗消装置等。
	
	

	3.2
	不可预见费
	人工材料风险外调价、不可抗力影响等。
	
	

	

	4
	前期工作及报批报建
	发包人仅提供国有土地使用权证和建设用地规划许可证，本项目全周期开发过程中涉及的所有证件办理（包括但不限于图审许可、施工许可证等主管部门要求的证件）及相关资料均由承包人完成，发包人仅承担配合义务，开发报建过程中产生的各项费用（包括报批报建费、墙体材料专项基金等主管部门要求缴纳的费用）由承包人承担；承包人自行处理全周期开发过程中的外部协调和关系处理，并承担相关费用等。
	
	

	5
	临时设施设备及安全文明施工
	承包人自行解决临时水、电的开通及引至红线范围内；承包人自行解决临时施工道路的开口；通水（含相应接口费）、通电（含相应接口费）、供气（含相应接口费）、通讯（含相应接口费）、通路等所需的全部费用由承包人自行承担。
承包人自行解决场内施工道路、雨污排放、降尘降噪等一切安全文明措施；安全文明施工所需的一切费用（包括但不限于施工扬尘排污费、垃圾服务费、环保税等）由承包人承担。
承包人自行解决生活区、办公区，并建立工地视频监控系统；承包人自行解决红线范围内及周边的各类管线、构筑物的保护及加固。
承包人自行解决生活区、办公区及施工现场临时消防设施包括且不限于灭火防烟器材、救生器材、临时消防给水系统和临时消防应急照明等，临时消防设施需与在建工程结构施工同步进行。
安全生产费、文明施工措施费，主要包括《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、智慧工地及实名制管理费用等。
	1.符合现行规范和标准规定。
	

	6
	总承包管理
	承包人应全面协调、统筹及管理整个项目所有工程的设计、施工、材料设备采购等工作，提供合同约定的总承包管理服务，包括其自身自行施工的工程及由分包人、独立承包人等参建单位负责施工的工程协调（包含现场对方材料、水电接驳点、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其他所需工作），以及进行此等工程所须之预留预埋及相关配合工程，提供工地现成临时辅助设施，负责与各分包工程等的界面收口处理及开槽等修补工作，并最终完成包括但不限于本身所负责施工工程、分包工程、独立承包工程等整体工程的竣工验收工作，并能完整地交付发包人使用。最终清洁统一由总承包单位完成。
总承包服务费、各种协调费、配合费均包含在项目的全部其他项目费用内，其照管协调范围包括固定总价包干部分、专业工程暂估价及暂列金额内所有项目。
	
	

	7
	其他
	按照国家规范要求进行材料及工艺的见证取样、提供检验检测报告，并承担除国家政策要求必须由发包人承担外的检验检测所需的全部费用；承担本项目规划验收测量相关的全部工作及产生的相关费用，包括但不限于规划条件核实测量、绿地核实测量、海绵城市专项核实测量等；提供场地布置、主体形象进度及各专业重难点工艺、BIM 建模。本项目要求在工程竣工后需提供与实物完全一致的包含各专业的项目 BIM 模型，具体BIM 技术在各阶段应用由承包人自行确定；完成施工图预算编制；承包人应完成本项目分包单位的招标/采购，并承担招标/采购管理费。
	
	




本工程的承包范围包括但不限于招标文件规定的内容、发包人要求规定的内容、其他合同文件规定的内容所要求完成的一切工作，还包括依据合同文件、法律法规、规范标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作。
二、工程主要生产技术（或设计方案）来源 
       发包人发出的招标文件                 
三、主要日期 
工期要求：790日历天。
四、工程质量标准
工程设计质量标准： 合格。                  
工程施工质量标准： 合格，并获“楚天杯”。 
五、合同价格和付款货币
合同价格为（含税）人民币（大写）：              （小写金额：           ） 
详见合同价总表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。每次项目支付均需承包人开具等额增值税发票作为前提。
该合同价格为含税价，税率为投标时国家规定的税率。后期如遇国家税率政策调整，根据最新政策执行。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效及失效
本协议在以下条件全部满足之后生效：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字（盖章），并加盖本单位公章。

	[bookmark: _Toc24647]发包人：（公章）


	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       



合同订立时间：         年        月        日
合同订立地点：                              
[bookmark: _Toc27605][bookmark: _Toc499655688][bookmark: _Toc433909867][bookmark: _Toc300835205]
第二部分 通用条款
1. 一般规定
1.1 定义与解释
1.1.1 合同，指由第 1.2.1 项所述的各项文件所构成的整体。 
1.1.2 通用条款，指合同当事人在履行工程总承包合同过程中依法所遵守的一般性条款，由本文件第 1 条至第 20 条组成。 
1.1.3 专用条款，指合同当事人根据工程总承包项目的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。 
1.1.4 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、 施工（含竣工试验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的工程承包。
1.1.5 发包人，指在合同协议书中约定的，具有项目发包主体资格和支付工程价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。 
1.1.6 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 
1.1.7 联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包 人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。 
1.1.8 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的、具有相应资格的 法人或其他组织。 
1.1.9 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 
1.1.10 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 
1.1.11 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 
1.1.12 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 
1.1.13 工程，指永久性工程和（或）临时性工程。 
1.1.14 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 
1.1.15 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.16 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性工程实体的其它临时设施。 
1.1.17 现场或场地，指合同约定的由发包人提供的用于承包人现场办公，工程物资、机具设施存放和工程实施的任何地点。 
1.1.18 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。 
1.1.19 现场障碍资料，指发包人需向承包人提供的进行工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。
1.1.20 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的组成，视项目情况而定。 
1.1.21 工程物资，指设计文件规定的将构成永久性工程实体的设备、材料和部件，以及进行竣工试验和竣工后试验所需的材料等。 
1.1.22 施工，指承包人把设计文件转化为永久性工程的过程，包括土建、安装和竣工试验 等作业。 
1.1.23 竣工试验，指工程或（和）单项工程被发包人接收前，应由承包人负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道等性能试验。 
1.1.24 变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。 
1.1.25 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。 
1.1.26 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。 
1.1.27 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领 导下由承包人指导进行的工程的生产或（和）使用功能试验。 
1.1.28 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人 的组织领导下由承包人指导进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。 
1.1.29 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并通过验收后，由发包人签发的验收 证书。 1.1.30 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同 约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。 
1.1.31 合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。 
1.1.32 基准日期，指递交投标文件截止日期之前 30 日的日期。 
1.1.33 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。 1.1.34 施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。
1.1.35 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。 
1.1.36 绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。 
1.1.37 相对日期，指以公历天数表明的具体期限。 
1.1.38 关键路径，指项目进度计划中直接影响到竣工日期的时间计划线路。该关键路径由 合同双方在讨论项目进度计划时商定。 
1.1.39 日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事 件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之 日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。 
1.1.40 工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。
1.1.41 合同价格，指合同协议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣 工后试验、试运行考核和服务等工作的价款。 
1.1.42 合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调 整。 1.1.43 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。 
1.1.44 预付款，指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。 
1.1.45 工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的 设计、采购、施工和竣工试验的进度款，竣工后试验和试运行考核的服务费以及工程总承包管理 费等款项。
1.1.46 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人就工程质 量保修相关事宜所签订的协议。 
1.1.47 缺陷责任保修金，指按合同约定发包人从工程进度款中暂时扣除的，作为承包人在 施工过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。 
1.1.48 缺陷责任期，指承包人按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为 12 个月。因 缺陷责任的延长，最长不超过 24 个月。具体期限在专用条款约定。 
1.1.49 书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电 文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。 
1.1.50 违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的 责任。 1.1.51 不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用 条款中约定。 
1.1.52 根据本合同工程的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。 
1.2 合同文件 
1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合 同的文件及优先解释顺序如下： 
（1）本合同协议书 
（2）本合同专用条款 
（3）中标通知书 
（4）招标文件 
（5）投标文件及其附件 
（6）本合同通用条款 
（7）合同附件 
（8）标准、规范及有关技术文件 
（9）设计文件、资料和图纸 
（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 
1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据 16.3 款关于争议和裁决的约定解决。 
1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。 
1.3 语言文字 
合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两 种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。 
在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。 
1.4 适用法律
本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所 在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律 的名称在专用条款中约定。 
在基准日期之后，因法律变化导致承包人的费用增加的，发包人应合理增加合同价格；如果 因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。 
1.5 标准、规范 
1.5.1 适用于本工程的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）工程所在地方的标 准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。 
1.5.2 发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定 提供的标准、规范的名称、份数和时间。 
1.5.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明 技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对 实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双 方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。 
1.5.4 在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用增加的，发包人 应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，发包人应合理延长工期。 
1.6 保密事项 
当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方 明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。 一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担 损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签 订保密协议，作为合同附件。 
2. 发包人 
2.1 发包人的主要权利和义务 
2.1.1 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。 
2.1.2 履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。 
2.1.3 有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、 规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不 得违反国家强制性标准、规范的规定。 
2.1.4 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。 
2.1.5 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停， 给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
2.2 发包人代表 
发包人委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。 发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同约定的范围和事项， 向承包人发出的书面通知，由其本人签字后送交项目经理。发包人代表的姓名、职务和职责在专 用条款约定。发包人决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任 的 15 日前，以书面形式通知承包人。 
2.3 监理人 
2.3.1 发包人需对工程实行监理的，监理人的名称、工程总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。 监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督。监理 人向承包人发出的通知，以书面形式由工程总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。 
2.3.2 工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调和明确， 并以书面形式通知承包人。 
2.3.3 除专用条款另有约定外，工程总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。 
2.3.4 发包人更换工程总监时，应提前 5 日以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。 
2.4 安全保证 
2.4.1 除专用条款另有约定外，发包人应负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序， 并承担相关费用。 
2.4.2 除专用条款另有约定外，发包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、 禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围。因发包人的原因 给承包人造成的损失和伤害，由发包人负责 。 
2.4.3 本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建 筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本 合同附件。 发包人自行决定此类装修或发包人与第三方签订委托合同，由发包人或发包人另行委托的第三方提出设计方案及施工的，由此造成的损失、损害由发包人负责. 
2.4.4 发包人负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守承包 人工程现场的安全规定。承包人应在工程现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给发 包人。因发包人的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守承包人工程现场的安全规定 所发生的人身伤害、安全事故，由发包人负责。 
2.4.5 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守 7.8 款职业健康、安 全和环境保护的相关约定。
 2.5 保安责任 
2.5.1 现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的一方负责与当地有关 治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。 
2.5.2 发包人与承包人商定工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制 度、责任制度和报告制度，作为合同附件。 
2.5.3 发包人按合同约定占用的区域、接收的单项工程和工程，由发包人承担相关保安工作， 及因此产生的费用、损害和责任。 
3. 承包人 
3.1 承包人的主要权利和义务 
3.1.1 承包人应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完 成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规 范的规定。 本工程的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“工程概况”中有关“工程承包范围”的 约定。 
3.1.2 承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、 施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。 
3.1.3 承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报 告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。 
3.1.4 承包人有权根据 4.6.4 款承包人的复工要求、14.9 款付款时间延误和 17 条不可抗力 的约定，以书面形式向发包人发出暂停通知。除此之外，凡因承包人原因的暂停，造成承包人的 费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。
 3.1.5 对因发包人原因给承包人带来任何损失、损失或造成工程关键路径延误的，承包人有 权要求赔偿或（和）延长竣工日期。 
3.2 项目经理 
3.2.1 项目经理，应是当事人双方所确认的人选。项目经理经授权并代表承包人负责履行本 合同。项目经理的姓名、职责和权限在专用条款中约定。 
项目经理应是承包人的员工，承包人应在合同生效后 10 日内向发包人提交项目经理与承包人 之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明，承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，由此影响工程进度或发生其它问题的，由承包人承担责任。 
项目经理应常驻项目现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。项目经理不得同时担任其它项目的项目经理。项目经理确需离开项目现场时应事先取得发包人同意，并指定一 名有经验的人员临时代行其职责。 承包人违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表和（或)工程总监依据合同发 出的指令组织项目实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和（或)工程总监取得联系时，项目 经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48 小时内向发包人代表和（或) 工程总监送交书面报告。 
3.2.3 承包人需更换项目经理时，提前 15 日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意，继任的项目经理须继续履行第 3.2.1 款约定的职责和权限。未经发包人同意，承包人不得擅自更 换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。 
3.2.4 发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理，应说明更换因由，承包人应在接到更换通知后 15 日内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍以书面形式 通知更换的，承包人应在接到第二次更换通知后的 30 日内进行更换，并将新任命的项目经理的姓 名、简历以书面形式通知发包人。新任项目经理继续履行第 3.2.1 款约定的职责和权限 。 
3.3 工程质量保证 
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。 
3.4 安全保证 
3.4.1 工程安全性能 承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定， 进行设计、采购、施工、竣工试验， 保证工程的安全性能， 
3.4.2 安全施工 承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。 
3.4.3 因承包人未遵守发包人按 2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和 伤害，由承包人负责。 
3.4.4 承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承 包人原因所发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。 
3.5 职业健康和环境保护保证 
3.5.1 工程设计 
承包人应按照合同约定，并遵照《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程环境保护条例》 及其它相关法律规定进行工程的环境保护设计及职业健康防护设计，保证工程符合环境保护和职 业健康相关法律和标准规定。 
3.5.2 职业健康和环境保护
承包人应遵守 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定。 
3.6 进度保证 
承包人按 4.1 款约定的项目进度计划，合理有序地组织设计、采购、施工、竣工试验所需要 的各类资源，以及派出有经验的竣工后试验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证 项目进度计划的实现。
3.7 现场保安 
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或（和）工程之前的现场保安责任 （含承包人的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制 度，提交给发包人。 
3.8 分包 
3.8.1 分包约定 承包人只能对专用条款约定列出的工作事项（含设计、采购、施工、劳务服务、竣工试验等） 进行分包。 专用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申 请， 发包人在接到分包事项申请后的 15 日内，予以批准或提出意见。发包人未能在 15 日批准亦 未提出意见的，承包人有权在提交该分包事项后的第 1 6 日开始，将提出的拟分包事项对外分包. 
3.8.2 分包人资质 分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人 的资质进行审查。 
3.8.3 承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。 
3.8.4 设计、施工和工程物资等分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。 
3.8.5 对分包人的付款 承包人应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经承 包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。 
3.8.6 承包人对发包人负责 承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
 4. 进度计划、延误和暂停 
4.1 项目进度计划 
4.1.1 项目进度计划 承包人负责编制项目进度计划，项目进度计划中的施工期限(含竣工试验)，应符合合同协议 书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交项目进度计划的份数和时间， 在专 用条款约定。 
项目进度计划经发包人批准后实施，但发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。 
4.1.2 自费赶上项目进度计划 因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利 要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。 
4.1.3 项目进度计划的调整 出现下列情况，竣工日期相应顺延，并对项目进度计划进行调整： 
（1）发包人根据 5.2.1 款提供的项目基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不 及时，或未能按 14.3.1 款约定的预付款金额和（或）14.3.2 款约定的预付款时间付款，导致 4.2.2 款约定的设计开工日期延误，或 4.3.2 款约定的采购开始日期延误，或造成 4.4.2 款施工开工日 期延误的。 
（2）根据 4.2.4 款第（2）项的约定，因发包人原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延 误。 （3）根据 4.2.4 款第（3）项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。 
（4）合同约定的其它可延长竣工日期的情况。 
4.1.4 发包人的赶工要求 合同实施过程中发包人书面提出加快设计、采购、施工、竣工试验的赶工要求，被承包人接 受时，承包人应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按 13.2.4 款的变更约定 执行。 
4.2 设计进度计划 
4.2.1 设计进度计划 承包人根据批准的项目进度计划和 5.3.1 款约定的设计审查阶段及发包人组织的设计阶段审 查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经发包人认可后执行。发包人的认可并不 能减轻或免除承包人的合同责任。 
4.2.2 设计开工日期 承包人收到发包人按 5.2.1 款提供的项目基础资料、现场障碍资料，及 14.3.2 款的预付款收 到后的第 5 日，作为设计开工日期。
4.2.3 设计开工日期延误 因发包人未能按 5.2.1 款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按 14.3.1 款和 14.3.2 款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日 期和工程竣工日期相应顺延；因承包人原因造成设计开工日期延误的，按 4.1.2 款的约定，自费 赶上。因发包人原因给承包人造成经济损失的，应支付相应费用。 
4.2.4 设计阶段审查日期的延误 
（1） 因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关 阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查 会议延误的，由承包人依据 4. 1. 2 款的约定， 自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发 包人造成损失（审核会议准备费用）的，由承包人承担。 
（2） 因发包人原因，未能遵守合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶 段审查会议延误的，竣工日期相应顺延。因此给承包人带来的窝工损失，由发包人承担。 
（3） 政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给 双方带来的费用增加，由双方各自承担。
4.3 采购进度计划 
4.3.1 采购进度计划 
承包人的采购进度计划符合项目进度计划的时间安排，并与设计、施工和（或）竣工试验及 竣工后试验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。 
4.3.2 采购开始日期 采购开始日期在专用条款约定。
4.3.3 采购进度延误 因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和竣工日期延误，由承包人负责。因 发包人原因导致采购延误，给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担，若造成关键路径延 误，竣工日期相应顺延。 
4.4 施工进度计划 
4.4.1 施工进度计划 
承包人应在现场施工开工 15 日前向发包人提交一份包括施工进度计划在内的总体施工组织设 计。施工进度计划的开竣工时间，应符合合同协议书对施工开工和工程竣工日期的约定，并与项 目进度计划的安排协调一致。发包人需承包人提交关键单项工程或（和）关键分部分项工程施工 进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。 
4.4.2 施工开工日期延误 施工开工日期延误的，根据下列约定确定延长竣工日期： 
（1）因发包人原因造成承包人不能按时开工的，开竣工日期相应顺延。给承包人造成经济损 失的应支付相应费用。 
（2） 因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，竣工日期 不予延长。 
（3） 因不可抗力造成施工开工日期延误的，竣工日期相应顺延。 
4.4.3 竣工日期 
（1）承包项目的实施阶段含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日期： 1）根据专用条款（9.1 款工程接收）约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣工 日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期； 2）单项工程中最后一项竣工试验通过的日期，为该单项工程的实际竣工日期； 3）工程中最后一个单项工程通过竣工试验的日期，为工程的实际竣工日期。 
（2）承包项目的实施阶段不含竣工试验阶段时，按以下方式确定计划竣工日期和实际竣工日 期： 1）根据专用条款（9.1 款工程接收）中所约定的单项工程竣工日期，为单项工程的计划竣 工日期；工程中最后一个单项工程的计划竣工日期，为工程的计划竣工日期； 2）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的单项工程中的全部施工作业，且符合合同约 定的质量标准的日期，为单项工程的实际竣工日期； 3）承包人按合同约定，完成施工图纸规定的工程中最后一个单项工程的全部施工作业， 且符合合同约定的质量标准的日期，为工程的实际竣工日期。 
（3）承包人为竣工试验、或竣工后试验预留的施工部位、或发包人要求预留的施工部位、不影响发包人实质操作使用的未完扫尾工程和缺陷修复，不影响竣工日期的确定。 
4.5 误期损害赔偿 
因承包人原因，造成工程竣工日期延误的，由承包人承担误期损害赔偿责任。每日延误的赔 偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约 定提交的履约保函中扣除赔偿金额。 
4.6 暂停 
4.6.1 因发包人原因的暂停 因发包人原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4 款的相关约定。 
4.6.2 因不可抗力造成的暂停 因不可抗力造成工程暂停时，双方根据 17.1 款不可抗力发生时的义务和 17.2 款不可抗力的 后果的条款的约定，安排各自的工作。 
4.6.3 暂停时承包人的工作 当发生 4.6.1 款发包人的暂停和 4.6.2 款因不可抗力约定的暂停时，承包人应立即停止现场 的实施工作，并根据合同约定负责在暂停期间，对工程、工程物资及承包人文件等进行照管和保 护。因承包人未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使发包人的费用增加，和（或） 竣工日期延误的，由承包人负责。 
4.6.4 承包人的复工要求 
根据发包人通知暂停的，承包人有权在暂停 45 日后向发包人发出要求复工的通知。不能复工 时，承包人有权根据 13.2.5 款调减部分工程的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分工程。 
发包人的暂停超过 45 日且暂停影响到整个工程，或发包人的暂停超过 180 日，或因不可抗力 的暂停致使合同无法履行，承包人有权根据 18.2 款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通 知。 
4.6.5 发包人的复工 
发包人发出复工通知后，有权组织承包人对受暂停影响的工程、工程物资进行检查，承包人 应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修 复价款由发包人承担。因恢复、修复造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长。 
4.6.6 因承包人原因的暂停 因承包人原因造成部分工程或工程的暂停的，所发生的损失、损害及竣工日期延误，由承包 人负责。 
4.6.7 工程暂停时的付款 因发包人原因暂停的复工后，未影响到整个工程实施时，双方应依据 2.1.5 款的约定商定因 该暂停给承包人所增加的合理费用，承包人应将其款项纳入当期的付款申请，由发包人审查支付。 
因发包人原因暂停的复工后，影响到部分工程实施时，且承包人根据 4.6.4 款要求调减部分 工程并经发包人批准，发包人应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据 2.1.5 款的约定商 定承包人因该暂停所增加的合理费用，承包人应将其增减的款项纳入当期付款申请，由发包人审 查支付。
因发包人原因的暂停，致使合同无法履行时，且承包人根据 4.6.4 款第二段的约定发出解除 合同的通知后，双方应根据 18.2 款由承包人解除合同的相关约定，办理结算和付款。 
5. 技术与设计 
5.1 生产工艺技术、建筑设计方案 
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 承包人负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案（含 总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工 艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、 功能分区、建筑造型及其结构设计等负责。 承包人应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运 行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为发包人根据 10.3.3 款进行试运行考核的评价 依据。 
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 发包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）建筑设计方案 （含总体布局、功能分区、建筑造型、主体结构，或发包人委托第三方设计单位提供的建筑设计 方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、 设备制造指导书和其他承包人的文件资料、发包人的要求，和（或）总体布局、功能分区、建筑 造型、主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。 
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或） 建筑设计，并予以确认。工程和（或）单项工程试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明 及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为发包人根据 10.3.3 款进行试运行考核 和考核责任的评价依据。
 5.2 设计 
5.2.1 发包人的义务 
（1）提供项目基础资料。发包人应按合同约定、法律或行业规定，向承包人提供设计需要的 项目基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述项目基础资料不真实、不准 确或不齐全时，发包人有义务按约定的时间向承包人提供进一步补充资料。提供项目基础资料的 类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，工程场地的基准坐标资料(包括基准控制点、 基准控制标高和基准坐标控制线) ，发包人应按约定的时间，有义务配合承包人在现场的实测复 验。承包人因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加或（和）工期延误，由发包人负责其相关费 用增加，竣工日期给予合理延长。 发包人提供的项目基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建 筑造型等，发包人应组织专利商或第三方设计单位与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调 和交接。 发包人未能按约定时间提供项目基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不 齐全、或发包人计划变更，造成承包人设计停工、返工或修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
（2） 提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，发包人应按合同约定和适用法律规定， 在设计开始前，提供与设计、施工有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并 对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时， 造成承包人的设计停工、返工和修改的，发包人应按承包人额外增加的设计工作量赔偿其损失。 造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。提供项目障碍资料的类别、内容、份数和时间安 排，在专用条款中约定。 
（3） 承包人无法核实发包人所提供的项目基础资料中的数据、条件和资料的，发包人有义 务给予进一步确认。 
5.2.2 承包人的义务 
（1）承包人与发包人（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接发包人按 5.2.1 款 第（1）项提供与设计有关的项目基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这 些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，承包人应在收到发包人提供的上述资料后 15 日内向发包人 提出进一步的要求。因承包人未能在上述时间内提出要求而发生的损失由承包人自行承担；由此 造成工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。其中，对工程场地的基准坐标资料（包括基准控 制点、基准控制标高和基准坐标控制线），承包人有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果 有），因承包人对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由承包人承担。 
（2）承包人有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工 程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及工 程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人 设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。 
5.2.3 遵守标准、规范 
（1）1.5 款约定的标准、规范，适用于发包人按单项工程接收和（或）整个工程接收。 
（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，承包人应向发包人提交有关新标准、 新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，承包人应严格遵守，发包人作为变更处理；对于 非强制性的标准、规范，发包人可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。 
（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技 术条件，是工程物资采购质量、施工质量及竣工试验质量的依据。 
5.2.4 操作维修手册 
由承包人指导竣工后试验和试运行考核试验，并编制操作维修手册的，发包人应按 5.2.1 款 第（1）项第二段的约定，责令其专利商或发包人的其他承包人向承包人提供其操作指南及分析手 册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。发包人提 交操作指南、分析手册，及承包人提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。
 5.2.5 设计文件的份数和提交时间 相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。 
5.2.6 设计缺陷的自费修复，自费赶上 因承包人原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、 纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。
5.3 设计阶段审查 
5.3.1 本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。发包人 负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加审查会议 的费用。
 5.3.2 承包人应根据 5.3.1 款的约定，向发包人提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文 件应符合国家有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度 规定。承包人有义务自费参加发包人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文 件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。 
5.3.3 发包人有义务向承包人提供设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按相关设 计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和 完善。 
5.3.4 因承包人原因，未能按 5.2.5 款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整 设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的竣工日 期延误、窝工损失，及发包人增加的组织会议费用，由承包人承担。 
5.3.5 发包人有权在 5.3.1 款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图 纸和资料提出建议、进行预审和确认，发包人的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除承包 人的合同责任和义务。 
5.4 操作维修人员的培训 
发包人委托承包人对发包人的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合 同的附件。 
5.5 知识产权 
双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单 位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权 及保密协议，作为本合同的组成部分。 
6. 工程物资 
6.1 工程物资的提供 
6.1.1 发包人提供的工程物资
 （1）发包人应依据 5.2.3 款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使 用要求和数量，负责组织工程物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购， 负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。 由发包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。 
（2）因发包人采购提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定， 存在质量缺陷、延误抵达现场，给承包人造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按 13 条变更 和合同价款调整的约定执行。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成发包人负责提供的工程物资 （包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由发包人负责修复或重新订货。如委托承包 人修复，作为一项变更。 
（3）发包人请承包人参加境外采购工作时，所发生的费用由发包人承担。 
6.1.2 承包人提供的工程物资 
（1）承包人应依据 5.2.3 款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使 用要求和数量，负责组织工程物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件），负责 运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。 由承包人负责提供的工程物资的类别、数量，在专用条款中列出。 
（2）因承包人提供的工程物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合 同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。 在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的工程物资 （包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修 复或重新订货，并作为一项变更。 
（3）由承包人提供的竣工后试验的生产性材料，在专用条款中列出类别或（和）清单。 
6.1.3 承包人对供应商的选择 承包人应通过招标等竞争性方式选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招 标的工程建设项目，应按国家相关规定进行招标。 
承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发 包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。 
6.1.4 工程物资所有权 承包人根据 6.1.2 款约定提供的工程物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其 所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程物资进行保管、维护和保养， 未经发包人批准不得运出现场。 
6.2 检验 
6.2.1 工厂检验与报告 
（1）承包人应遵守相关法律规定，负责 6.1.2 款约定的工程物资的强制性检查、检验、监测 和试验，并向发包人提供相关报告。报告提供日期、报告内容和提交份数，在专用条款中约定。 
（2）承包人邀请发包人参检时，应在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前， 以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到邀请后的 5 日内，以书面形式通 知承包人参检或不参检。 
（3）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理 进入相关厂家的许可，并提供方便。 
（4）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检时，应在接到承包人邀请函后 5 日内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。 
（5）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程物资的质量责任。 
6.2.2 覆盖和包装的后果 
发包人已在 6.2.1 款约定的日期内以书面形式通知承包人参检，并依据约定日期提前或按时 68 到达指定地点，但加工制造的工程物资未经发包人现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点 时，发包人有权责令承包人将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或试验 及复原，承包人应承担因此发生的费用。造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长。 
6.2.3 未能按时参检 发包人未能按 6.2.1 款的约定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和试验，质检 结果视为是真实的。发包人有权在此后，以变更指令通知承包人重新检查、检验、检测和试验， 或增加试验细节或改变试验地点。工程物资经质检合格的，所发生的费用由发包人承担，造成工 程关键路径延误的，竣工日期相应顺延；工程物资经质检不合格时，所发生的费用由承包人承担， 竣工日期不予延长。
 6.2.4 现场清点与检查 
（1）发包人应在其根据 6.1.1 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知承包人。发包 人（或包括为发包人提供工程物资的供应商）与承包人（或包括其分包人）按每批货物的提货单 据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等， 并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。 
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发 包人应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人 修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
（2）承包人应在其根据 6.1.2 款约定负责提供的工程物资运抵现场前 5 日通知发包人。承包 人（或包括为承包人提供工程物资的供应商、或分包人）与发包人（包括代表、或其监理人）按 每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、 图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。 
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人 应负责补齐或自费修复，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣 工日期延误，由承包人负责。 
6.2.5 质量监督部门及消防、环保等部门的参检 
发包人、承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、 安装及试验过程的现场检查，其费用由发包人承担。承包人为此提供方便。造成工程关键路径延 误的，竣工日期相应顺延。 
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据 6.1.1 款或 6.1.2 款约定的提供工程物资的责任方来承担；因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣 工日期不予延长；责任方为发包人时，竣工日期相应顺延。 
6.3 进口工程物资的采购、报关、清关和商检 
6.3.1 工程物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。
采购责任方负责报关、 清关和商检，另一方有义务协助。
 6.3.2 因工程物资报关、清关和商检的延误，造成工程关键路径延误时，承包人负责进口采 购的， 竣工日期不予延长，增加的费用由承包人承担；发包人负责进口采购的，竣工日期给予相 应延长，承包人由此增加的费用由发包人承担。
 6.4 运输与超限额运输 承包人负责采购的超限工程物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由承包人负责，该超 限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输 过程中的费用增加，由承包人承担。造成工程关键路径延误时，竣工日期不予延长。专用条款另 有约定除外。
 6.5 重新订货及后果 
6.5.1 依据 6.1.1 款及 6.3.1 款的约定，由发包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经发包 人组织修复仍不合格的，由发包人负责重新订货并运抵现场。因此造成承包人停工、窝工的，由 发包人承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，竣工日期相应顺延。 
6.5.2 依据 6.1.2 款及 6.3.1 款的约定，由承包人负责提供的工程物资存在缺陷时，经承包 人修复仍不合格的，由承包人负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、竣工日期延误， 由承包人承担。 
6.6 工程物资保管与剩余 
6.6.1 工程物资保管 根据 6.1.1 款由发包人负责提供的工程物资、6.1.2 款由承包人负责提供的工程物资的约定并 委托承包人保管的，工程物资的类别和数量在专用条款中约定。 
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和 对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：工 程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消 防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由发包人提供的库房、堆场、 设施和设备，在专用条款中约定。 
6.6.2 剩余工程物资的移交 承包人保管的工程物资（含承包人负责采购提供的工程物资并收到了采购进度款，及发包人 委托保管的工程物资），在竣工试验完成后，剩余部分由承包人无偿移交给发包人，专用条款另有 约定时除外。 
7. 施工 
7.1 发包人的义务 
7.1.1 基准坐标资料 
承包人因放线需请发包人与相关单位联系的事项，发包人有义务协助。
 7.1.2 审查总体施工组织设计 发包人有权对承包人根据 7.2.2 款约定提交的总体施工组织设计进行审查，并在接到总体施 工组织设计后 20 日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合 同责任。发包人未能在 20 日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实 施。
7.1.3 进场条件和进场日期 除专用条款另有约定外，发包人应根据批准的初步设计和 7.2.3 款约定由承包人提交的临时 占地资料，与承包人约定进场条件，确定进场日期。发包人应提供施工场地，完成进场道路、用 地许可、拆迁及补偿等工作，保证承包人能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期 在专用条款中约定。 
因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延。发包人承担承包人因此发生 的相关窝工费用。 
7.1.4 提供临时用水、用电等和节点铺设 除专用条款另有约定外，发包人应按 7.2.4 款的约定，在承包人进场前将施工临时用水、用 电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条 款中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费 用由承包人纳入报价并承担相关责任。
 发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能 按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路 径延误的，竣工日期相应顺延。 
7.1.5 办理开工等批准手续 发包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工 程质量监督、安全监督等手续的办理。
 7.1.6 施工过程中须由发包人办理的批准 承包人在施工过程中根据 7.2.6 款的约定，通知需由发包人办理的各项批准手续，由发包人 申请办理。 因发包人未能按时办妥上述批准手续，给承包人造成的窝工损失，由发包人承担。导致工程 关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
 7.1.7 提供施工障碍资料 发包人按合同约定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他 设施的坐标位置。发包人根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。 承包人对发包人在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据 13.2.3 款施工变更的约定提交变更 申请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。因发包人未能提供上述施工障碍资料或提供的 资料不真实、不准确、不齐全，给承包人造成损失或损害的，由发包人承担赔偿责任。导致工程 关键路径延误的，竣工日期相应顺延。
 7.1.8 承包人新发现的施工障碍 发包人应根据承包人按照 7.2.8 款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施 工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、 设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。 对于新发现的施工障碍，承包人可依据 13.2.3 款施工变更范围第（3）项的约定提交变更申 请，对于承包人的合理请求发包人应予以批准。施工障碍导致工程关键路径延误的，竣工日期相 应顺延。 
7.1.9 职业健康、安全、环境保护管理计划确认
 发包人应在收到承包人根据 7.8 款约定提交的“职业健康、安全和环境保护”管理计划后 20 日内对之进行确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人应按照发包人合理建议自费整改。 
7.1.10 其它义务 发包人应履行专用条款中约定的由发包人履行的其它义务。
 7.2 承包人的义务 
7.2.1 放线。 
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。 
7.2.2 施工组织设计。 
承包人应在施工开工 15 日前或双方约定的其它时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随 着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合 理建议和要求，承包人应自费修改完善。 总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分 项工程的名称、份数和时间，在专用条款中约定。 
7.2.3 提交临时占地资料 承包人应按专用条款约定的时间向发包人提交以下临时占用资料： 
（1）根据 6.6.1 款保管工程物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、 用途说明，并须单列需要由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明； 
（2）施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求发包人租地的坐标位 置、面积、占用时间和用途说明； 
（3）进入施工现场道路的入口坐标位置，并须指明要求发包人铺设与城乡公共道路相连接的 道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。 因承包人未能按时提交上述资料，导致 7.1.3 款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和 （或）竣工日期延误，由承包人负责。
 7.2.4 临时用水、用电等 
承包人应在施工开工日期 30 日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的发包人能够 提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等 的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、 安装和维护，并依据 7.1.4 款专用条款中约定的单价向发包人交费，双方另有约定时除外。 
因承包人未能按合约约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人 负责。 
7.2.5 协助发包人办理开工等批准手续 
承包人应在工程开工 20 日前，通知发包人向有关部门办理须由发包人办理的开工批准或施工 许可证、工程质量监督手续及其他许可、证件、批件等。发包人需要时，承包人有义务提供协助。 发包人委托承包人代办并被承包人接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。 
7.2.6 施工过程中需通知办理的批准
 承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业， 或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前 10 日通知发包人办理相关申请 批准手续。并按发包人的要求，提供需要承包人提供的相关文件、资料、证件等。 因承包人未能在 10 日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理申请所需的承包人的相关文件、资料和证件等，造成承包人窝工、停工和竣工日期延误的，由承包人负责。 
7.2.7 提供施工障碍资料 
承包人应按合同约定，在每项地下或地上施工部位开工 20 日前，向发包人提交施工场地的具 体范围及其坐标位置，发包人须就上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设 施的坐标位置（不包括发包人根据 5.2.1 款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。
发 包人在合同约定时间之后提出现场障碍资料的，按照 13.2.3 款的施工变更的约定办理。 
发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由承 包人负责。因此造成工程关键路径延误的，承包人按 4.1.2 款的约定，自费赶上。 
7.2.8 新发现的施工障碍 
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、 古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时 通知发包人。新发现的施工障碍，按照 13.2.3 款的施工变更约定办理。 
7.2.9 施工资源 
承包人应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它施工资源， 满足实施工程的需求。 
7.2.10 设计文件的说明和解释 
承包人应在施工开工前向施工分包人和监理人说明设计文件的意图，解释设计文件，及时解 决施工过程中出现的有关问题。 
7.2.11 工程的保护与维护 
承包人应从开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、 保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害。 
7.2.12 清理现场 
承包人负责在施工过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等 运往发包人、或当地有关部门指定的地点。清理现场的费用在专 用条款中写明。承包人应将不再使用的机具、设备、设施和临时工程等撤离现场，或运到发包人 指定的场地。 
7.2.13 其它义务 
承包人应履行专用条款中约定的应由承包人履行的其它相关义务。 
7.3 施工技术方法 
承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准。 发包人应在收到承包人提交的该方法后的 5 日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确 认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。 
7.4 人力和机具资源 
7.4.1 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资 源计划一览表。施工人力资源计划应符合施工进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、 内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的人力资源信息。
承包人未能按施工人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际施工进度明显落后于施工进度计划时，发包人有权通知承包人按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人 员进入现场，并自费赶上进度。否则，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程的 施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承担。 
7.4.2 承包人应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机 具资源计划一览表。施工机具资源计划符合施工进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、 内容、份数和报告期，向发包人提供实际进场的主要施工机具信息。 承包人未能按施工机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于施工进度 计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。 否则，发包人有权向承包人提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。 
7.5 质量与检验 
7.5.1 质量与检验 
（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包 人应为此类监督、检查提供方便。 
（2）发包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知承包 人。第三方的验收结果视为发包人的验收结果。 
（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、 技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。 
（4） 承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工 程物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修 复和（或）更换不合格的工程物资、因此造成竣工日期延误的，由承包人负责；发包人提供的工 程物资经承包人检查、检验、检测和试验不合格的，发包人应自费修复和（或）更换，因此造成 关键路径延误的，竣工日期相应顺延。承包人因此增加的费用，由发包人承担。 
（5） 承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评 定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣 工日期延误的，由承包人负责。 
7.5.2 质检部位与参检方。
质检部位分为：发包人、监理人与承包人三方参检的部位；监理 人与承包人两方参检的部位；第三方或（和）承包人一方参检的部位。对施工质量进行检查的部 位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。 承包人应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报发包人或监理人备案。发包人和工程总 监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。 
7.5.3 通知参检方的参检。
承包人自行检查、检验、检测和试验合格的，按 7.5.2 款专用条 款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在 24 小时内参加检查。参检方未能按时参加的， 承包人应将自检合格的结果于其后的 24 小时内送交发包人和（或）监理人签字，24 小时后未能签 字，视为质检结果已被发包人认可。此后 3 日内，承包人可发出视为发包人和（或）监理人已确 认该质检结果的通知。 
7.5.4 质量检查的权利。
发包人及其授权的监理人或第三方，在不妨碍承包人正常作业的情 况下，具有对任何施工区域进行质量监督、检查、检验、检测和试验的权利。承包人应为此类质 量检查活动提供便利。经质检发现因承包人原因引起的质量缺陷时，发包人有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新施工、更换等指令。由此增加的费用由承包人承担，竣工日期不予延长。 
7.5.5 重新进行质量检查。
按 7.5.3 款的约定，经质量检查合格的工程部位，发包人有权在 不影响工程正常施工的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、试验结果不合格时，因 此发生的费用由承包人承担，造成工程关键路径延误的，竣工日期不予延长；检查、检验、检测、 试验的结果合格时，承包人增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
7.5.6 因发包人代表和（或）监理人的指令失误，或其他非承包人原因发生的追加施工费用， 由发包人承担。造成工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
7.6 隐蔽工程和中间验收 
7.6.1 隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、 质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。 
7.6.2 验收通知和验收。
承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中 间验收前的 48 小时以书面形式通知发包人和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内 容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并 提交隐蔽工程竣工资料以及发包人或监理人要求提供的相关资料。 发包人和（或）监理人在验收合格 24 小时后不在验收记录上签字的，视为发包人和（或）监 理人已经认可验收记录，承包人可隐蔽或进行紧后作业。经发包人和（或）监理人验收不合格的， 承包人需在发包人和（或）监理人限定的时间内修复，重新通知发包人和（或）监理人验收。
7.6.3 未能按时参加验收。
发包人和（或）监理人不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验 收的，应在收到验收通知 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。 发包人未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，承包人可自行组织验收，其验收记录 视为已被发包人、监理人认可。 因应发包人和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延： 给承包人造成的停工、窝工损失，由发包人承担。 
7.6.4 再检验。
发包人和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重 新检验，承包人应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽工程经重新 检验不合格时，由此发生的费用由承包人承担，竣工日期不予延长；经检验合格的，承包人因此 增加的费用由发包人承担，工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。 
7.7 对施工质量结果的争议 
7.7.1 双方对施工质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双 方一致同意的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测。 根据检测机构的鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承 包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担，工程关键路径因争议受到延 误的，竣工日期相应顺延。 
7.7.2 根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发 生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长时间。双方对分担的费用、竣 工日期延长不能达成一致时，按 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。
7.8 职业健康、安全、环境保护 
7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理 
（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。 
（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。承包人应在现场开工前或约定的其它时间内， 将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给发包人。该计划的管理、实施费用包括在合同 价格中。发包人应在收到该计划后 15 日内提出建议，并予以确认。承包人应根据发包人的建议自 费修正。职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。 
（3）在承包人实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，发包人需要在该计划 之外采取特殊措施的，按 13 条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。 
（4）承包人应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验， 能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。 
（5）承包人应遵守所有与实施本工程和使用施工设备相关的现场职业健康、安全和环境保护 的法律规定，并按规定各自办理相关手续。 
（6）承包人应为现场开工部分的工程建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施 等，为发包人办理施工许可证提供条件。因承包人原因导致施工许可的批准推迟，造成费用增加 或工程关键路径延误时，由承包人负责。 
（7）承包人应配备专职工程师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全防护 和环境保护工作。承包人应对其分包人的行为负责。 
（8）承包人应随时接受政府有关行政部门、行业机构、发包人、监理人的职业健康、安全、 环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。
 7.8.2 现场职业健康管理 
（1）承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利 等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。 
（2）承包人应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员 提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。 
（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全 操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。 
（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。发包人及其委托人员未经承包人允 许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。 
（5）承包人应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改， 消除危害职业健康的隐患。 
（6）承包人应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住 地及其周围的环境卫生，维护施工人员的职业健康。 
7.8.3 现场安全管理 
（1）发包人、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他 们所造成的安全事故负责。发包人、监理人不得强令承包人违反安全施工、安全操作及竣工试验 和（或）竣工后试验的有关安全规定。因发包人、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身 伤害和财产损失，由发包人承担相关责任及所发生的费用。工程关键路径延误时，竣工日期给予 顺延。 76 因承包人原因，违反安全施工、安全操作、竣工试验和（或）竣工后试验的有关安全规定， 导致人身伤害和财产损失及工程关键路径延误时，由承包人负责。 
（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定 区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。 
（3） 承包人应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实 行封闭管理。应根据工程特点，在施工组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较 强的工程部分编制专项安全施工组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。 
（4）承包人（包括承包人的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的 道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定时除外。因未按约定 采取防范措施所造成的损坏和（或）竣工日期延误，由承包人负责。 
（5）承包人应对其施工人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设 置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。 
（6）承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和 地段，以及临街交通要道附近作业时，应对施工现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可 能造成的损害采取安全防护措施。施工开始前承包人须向发包人和（或）监理人提交安全防护措 施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除承包人的责任。 
（7）承包人实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含 运输、储存、保管）时，应在施工前 10 日以书面形式通知发包人和（或）监理人，并提交相应的 安全防护措施方案，经认可后实施。发包人和（或）监理人的认可， 并不能减轻或免除承包人的 责任。 
（8）安全防护检查。承包人应在作业开始前，通知发包人代表和（或）监理人对其提交的安 全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能 带来的隐患等进行检查，并根据发包人和（或）监理人提出的整改建议自费整改。发包人和（或） 监理人的检查、建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。 
7.8.4 现场的环境保护管理 
（1）承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木， 及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未 能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期 延误，由承包人负责。 
（2）承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪 声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由 承包人负责。 
（3）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的 地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿 等增加的费用，由承包人承担。
 7.8.5 事故处理 
（1） 承包人（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人 应立即采取救护措施，并立即报告发包人和（或）救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要 条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。 
（2） 对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。 
（3）合同双方对事故责任有争议时，依据 16.3 款争议和裁决的约定程序解决。 
（4） 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的， 由承包人承担损害赔偿责任。 （
5）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。 
8. 竣工试验 
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。 
8.1 竣工试验的义务 8.1.1 承包人的义务 
（1）承包人应在单项工程和（或）工程的竣工试验开始前，完成相应单项工程和（或）工程 的施工作业（不包括：为竣工试验、竣工后试验必须预留的施工部位、不影响竣工试验的缺陷修 复和零星扫尾工程）；并在竣工试验开始前，按合同约定需完成对施工作业部位的检查、检验、检 测和试验。 
（2）承包人应在竣工试验开始前，根据 7.6 款隐蔽工程和中间验收部位的约定，向发包人提 交相关的质检资料及其竣工资料。 
（3）根据第 10 条竣工后试验的约定，由承包人指导发包人进行竣工后试验的，承包人应完 成 5.4 款约定的操作维修人员培训，并在竣工试验前提交 5.2.4 款约定的操作维修手册。 
（4）承包人应在达到竣工试验条件 20 日前，将竣工试验方案提交给发包人。发包人应在 10 日内对方案提出建议和意见，承包人应根据发包人提出的合理建议和意见，自费对竣工试验方案 进行修正。竣工试验方案经发包人确认后，作为合同附件，由承包人负责实施。发包人的确认并 不能减轻或免除承包人的合同责任。
竣工试验方案应包括以下内容： 
1） 竣工试验方案编制的依据和原则； 
2） 组织机构设置、责任分工； 
3） 单项工程竣工试验的试验程序、试验条件； 
4） 单件、单体、联动试验的试验程序、试验条件； 
5） 竣工试验的设备、材料和部件的类别、性能标准、试验及验收格式； 
6） 水、电、动力等条件的品质和用量要求； 
7） 安全程序、安全措施及防护设施； 
8） 竣工试验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排； 
9） 其它。 竣工试验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。 
（5）承包人的竣工试验包括根据 6.1.2 款约定的由承包人提供的工程物资的竣工试验，及根 据 8.1.2 款第（3）项发包人委托给承包人进行工程物资的竣工试验。 
（6） 承包人应按照试验条件、试验程序，及 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据， 完成竣工试验。 
8.1.2 发包人的义务 
（1）发包人应按经发包人确认后的竣工试验方案，提供电力、水、动力及由发包人提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等应满足竣工试验对其品质、用量及时间的要 求。
 （2）当合同约定应由承包人提供的竣工试验的消耗材料和备品备件用完或不足时，发包人有 义务提供其库存的竣工试验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因承包人原因造成损坏的或 承包人提供不足的，发包人有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或发包人原因造成的， 发包人应免费提供。 
（3）发包人委托承包人对根据 6.1.1 款约定由发包人提供的工程物资进行竣工试验的服务费， 已包含在合同价格中。发包人在合同实施过程中委托承包人进行竣工试验的，依据 13 条变更和合 同价格调整的约定，作为变更处理。 
（4）承包人应按发包人提供的试验条件、试验程序对发包人根据本款第（3）项委托给承包 人工程物资进行竣工试验，其试验结果须符合 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范和数据，发包 人对该部分的试验结果负责。 
8.1.3 竣工试验领导机构。
竣工试验领导机构负责竣工试验的领导、组织和协调。承包人提 供竣工试验所需的人力、机具并负责完成试验。发包人负责组织、协调、提供竣工试验方案中约 定的相关条件及竣工试验的验收。 8.2 竣工试验的检验和验收 
8.2.1 承包人应根据 5.2.3 款第（3）项约定的标准、规范、数据，及 8.1.1 款第（4）项竣 工试验方案的第 5）子项的约定进行检验和验收。 
8.2.2 承包人应在竣工试验开始前，依据 8.1.1 款的约定，对各方提供的试验条件进行检查 落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因发包人提供的竣工试验条件延误，给承包人带来的 窝工损失，由发包人负责。导致竣工试验进度延误的，竣工日期相应顺延；因承包人原因未能按 时落实竣工试验条件 ，使竣工试验进度延误时，承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶上。 
8.2.3 承包人应在某项竣工试验开始 36 小时前，向发包人和（或）监理人发出通知，通知 应包括试验的项目、内容、地点和验收时间。发包人和（或）监理人应在接到通知后的 24 小时内， 以书面形式作出回复，试验合格后，双方应在试验记录及验收表格上签字。 发包人和（或）监理人在验收合格的 24 小时后，不在试验记录和验收表格上签字，视为发包 人和（或）监理人已经认可此项验收，承包人可进行隐蔽和（或）紧后作业。 验收不合格的，承包人应在发包人和（或）监理人指定的时间内修正，并通知发包人和（或） 监理人重新验收。 
8.2.4 发包人和（或）监理人不能按时参加试验和验收时，应在接到通知后的 24 小时内以 书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 24 小时。未能按以上时间提出延期试验，又未能 参加试验和验收的，承包人可按通知的试验项目内容自行组织试验，试验结果视为经发包人和（或） 监理人认可。 
8.2.5 不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，发包人均有权责令重新试验。 如因承包人的原因重新试验不合格，承包人应承担由此所增加的费用，造成竣工试验进度延误时， 竣工日期不予延长；如重新试验合格，承包人增加的费用，和（或）竣工日期的延长，按照 13 条 变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。 
8.2.6 竣工试验验收日期的约定
 （1） 某项竣工试验的验收日期和时间：按该项竣工试验通过的日期和时间，作为该项竣工 试验验收的日期和时间； 
（2） 单项工程竣工试验的验收日期和时间：按其中最后一项竣工试验通过的日期和时间， 作为该单项工程竣工试验验收的日期和时间； 
（3） 工程的竣工试验日期和时间：按最后一个单项工程通过竣工试验的日期和时间，作为 整个工程竣工试验验收的日期和时间。 
8.3 竣工试验的安全和检查
 8.3.1 承包人应按 7.8 款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合竣工试验的通电、通水、 通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力试验、机械设 备运转等制定竣工试验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的 安全操作方案，并将该方案提交给发包人确认，承包人应按照发包人提出的合理建议、意见和要 求，自费对方案修正，并经发包人确认后实施。发包人的确认并不能减轻或免除承包人的合同责 任。承包人为竣工试验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。 
8.3.2 承包人应对其人员进行竣工试验的安全培训，并对竣工试验的安全操作程序、场地环 境、操作制度、应急处理措施等进行交底。 
8.3.3 发包人和（或）监理人有义务按照经确认的竣工试验安全方案中的安全规程、安全制 度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行竣工试验的安全教育，自费提供参加监督、 检查人员的防护设施。 
8.3.4 发包人和（或）监理人有权监督、检查承包人在竣工试验安全方案中列出的工作及 落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。承包人有义务按照指令进行整改、整顿，所增加 的费用由承包人承担。因此造成工程竣工试验进度计划延误时，承包人应遵照 4.1.2 款的约定自 费赶上。
 8.3.5 按 8.1.3 款竣工试验领导机构的决定，双方密切配合开展竣工试验的组织、协调和实 施工作，防止人身伤害和事故发生。 因发包人的原因造成的事故，由发包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度 计划延误时，竣工日期相应顺延。 因承包人的原因造成的事故，由承包人承担相应责任、费用和赔偿。造成工程竣工试验进度 计划延误时，承包人应按 4.1.2 款的约定自费赶上。
 8.4 延误的竣工试验 
8.4.1 因承包人的原因使某项、某单项工程落后于竣工试验进度计划的，承包人应按 4.1.2 款的约定自费采取措施，赶上竣工试验进度计划。 
8.4.2 因承包人的原因造成竣工试验延误，致使合同约定的工程竣工日期延误时，承包人应 根据 4.5 款误期损害赔偿的约定，承担误期赔偿责任。 
8.4.3 承包人无正当理由，未能按竣工试验领导机构决定的竣工试验进度计划进行某项竣工 试验，且在收到试验领导机构发出的通知后的 10 日内仍未进行该项竣工试验时，造成竣工日期延 误时，由承包人承担误期赔偿责任。且发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的费用由承 包人承担。
8.4.4 发包人未能根据 8.1.2 款的约定履行其义务，导致承包人竣工试验延误，发包人应承 担承包人因此发生的合理费用，竣工试验进度计划延误时，竣工日期相应顺延。 
8.5 重新试验和验收 
8.5.1 承包人未能通过相关的竣工试验的，可依据 8.1.1 款第（6）项的约定重新进行此项 试验，并按 8.2 款的约定进行检验和验收。 
8.5.2 不论发包人和（或）监理人是否参加竣工试验和验收，承包人未能通过竣工试验时， 发包人均有权通知承包人再次按 8.1.1 款第（6）项的约定进行此项竣工试验，并按 8.2 款的约定 进行检验和验收。 
8.6 未能通过竣工试验
 8.6.1 因发包人的下述原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人 承担，竣工试验进度计划延误的，竣工日期相应延长：
 （1） 发包人未能按确认的竣工试验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等 试验条件，导致竣工试验未能通过； 
（2） 发包人指令承包人按发包人的竣工试验条件、试验程序和试验方法进行试验和竣工试 验，导致该项竣工试验未能通过； 
（3） 发包人对承包人竣工试验的干扰，导致竣工试验未能通过； 
（4） 因发包人的其它原因，导致竣工试验未能通过。
 8.6.2 因承包人原因未能通过竣工试验，该项竣工试验允许再进行，但再进行最多为两次， 两次试验后仍不符合验收条件的，相关费用、竣工日期及相关事项，按下述约定处理： 
（1）该项竣工试验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，承包人自费修复。无法修 复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，视为通过； 
（2） 该项竣工试验未能通过，对该单项工程未产生实质性操作和使用影响，发包人相应扣 减该单项工程的合同价款的，可视为通过；若使竣工日期延误的，承包人承担误期损害赔偿责任。 
（3）该项竣工试验未能通过，对操作或使用有实质性影响，发包人有权指令承包人更换相关 部分，并进行竣工试验。发包人因此增加的费用，由承包人承担。使竣工日期延误时，承包人承 担误期损害赔偿责任。 
（4） 未能通过竣工试验，使单项工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有 权指令承包人更换相关部分，承包人自行承担因此增加的费用；竣工日期延误的，并应承担误期 损害赔偿责任。发包人因此增加费用的，由承包人负责赔偿。 
（5） 未能通过竣工试验，使整个工程丧失了生产和（或）使用功能时，发包人有权指令承 包人重新设计、重置相关部分，承包人承担因此增加的费用（包括发包人的费用）；竣工日期延误 的，并应承担误期损害赔偿责任。发包人有权根据 16.2.1 款发包人的索赔约定，向承包人提出索 赔，或根据 18.1.2 款第（7）项的约定，解除合同。 
8.7 竣工试验结果的争议 
8.7.1 协商解决。双方对竣工试验结果有争议的，应首先通过协商解决。
 8.7.2 委托鉴定机构。双方经协商，对竣工试验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资质的检测机构进行检测。经检测鉴定后，按下述约定处理： 
（1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担， 竣工日期不予延长； 
（2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担， 竣工日期相应顺延。 
（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按竣工试验计划的延误情况协商竣工 日期的延长时间。 
8.7.3 当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
9. 工程接受 
9.1 工程接收 
9.1.1 按单项工程和（或）按工程接收。根据工程项目的具体情况和特点，在专用条款约定 按单项工程和（或）按工程进行接收。
 （1）根据第 10 条竣工后试验的约定，由承包人负责指导发包人进行单项工程和（或）工程 竣工后试验，并承担试运行考核责任的，在专用条款中约定接收单项工程的先后顺序及时间安排， 或接收工程的时间安排。 由发包人负责单项工程和（或）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定 接收工程的日期或接收单项工程的先后顺序及时间安排。 
（2） 对不存在竣工试验或竣工后试验的单项工程和（或）工程，承包人完成扫尾工程和缺 陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定按单项工程和（或）工程办理工程接收和 竣工验收。
 9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。
除按 8.1.1 款（1）至（3）项约定已经提交的资料外， 需提交竣工试验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。 
9.2 接收证书 
9.2.1 承包人应在工程和（或）单项工程具备接收条件后的 10 日内，向发包人提交接收证 书申请，发包人应在接到申请后的 10 日内组织接收，并签发工程和（或）单项工程接收证书。 单项工程的接收以 8.2.6 款第（2）项约定的日期，作为接收日期。 工程的接收以 8.2.6 款第（3）项约定的日期，作为接收日期。 
9.2.2 扫尾工程和缺陷修复。
对工程或（和）单项工程的操作、使用没有实质影响的扫尾工 程和缺陷修复，不能作为发包人不接收工程的理由。经发包人与承包人协商确定的承包人完成该 扫尾工程和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。 
9.3 接收工程的责任 
9.3.1 保安责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其保安责任。 
9.3.2 照管责任。自单项工程和（或）工程接收之日起，发包人承担其照管责任。发包人负 责单项工程和（或）工程的维护、保养、维修，但不包括需由承包人完成的缺陷修复和零星扫尾 的工程部位及其区域。
9.3.3 投保责任。如合同约定施工期间工程的应投保方是承包人时，承包人应负责对工程进 行投保并将保险期限保持到 9.2.1 款约定的发包人接收工程的日期。该日期之后由发包人负责对 工程投保。 
9.4 未能接收工程 
9.4.1 不接收工程。
如发包人收到承包人送交的单项工程和（或）工程接收证书申请后的 15 日内不组织接收，视为单项工程、和（或）工程的接收证书申请已被发包人认可。从第 16 日起， 发包人应根据 9.3 款的约定承担相关责任。
 9.4.2 未按约定接收工程。
承包人未按约定提交单项工程和（或）工程接收证书申请的、或 未符合单项工程或工程接收条件的，发包人有权拒绝接收单项工程和（或）工程。 发包人未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接收条件的单项工程和（或）工程的，将 承担 9.3 款接收工程约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项工程和（或）工程后进行 操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。 
10. 竣工后试验 
本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。 
10.1 权力与义务
 10.1.1 发包人的权利与义务 
（1）发包人有权对第 10.1.2 款第（2）项约定的由承包人协助发包人编制的竣工后试验方案 进行审查并批准，发包人的批准并不能减轻或免除承包人的合同责任。 
（2）竣工后试验联合协调领导机构由发包人组建，在发包人的组织领导下，由承包人指导， 依据批准的竣工后试验方案进行分工、组织完成竣工后试验的各项准备工作、进行竣工后试验和 试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。 
（3）发包人对承包人根据 10.1.2 款第（4）项提出的建议，有权向承包人发出不接受或接受 的通知。 发包人未能接受承包人的上述建议，承包人有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。承包 人因执行发包人的此项安排而发生事故、人身伤害和工程损害时，由发包人承担其责任。 
（4）发包人在竣工后试验阶段向承包人发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达承 包人的项目经理，由项目经理在回执上签署收到日期、时间和签名。 
（5）发包人有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向承包人发出紧急指令，承包人应立即 执行。如承包人未能按发包人的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和工程损害，由承包 人承担。发包人应在发出口头指令后 12 小时内，将该口头指令再以书面形式送达承包人的项目经 理。 
（6）发包人在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。
 10.1.2 承包人的责任和义务
 （1） 承包人在发包人组建的竣工后试验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资 格和经验的人员指导竣工后试验。承包人派出的开车经理或指导人员在竣工后试验期间离开现场， 83 必须事先得到发包人批准。 
（2） 承包人应根据合同约定和工程竣工后试验的特点，协助发包人编制竣工后试验方案， 并在竣工试验开始前编制完成。竣工后试验方案应包括：工程、单项工程及其相关部位的操作试 验程序、资源条件、试验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。竣工后试验 方案经发包人审查批准后实施。竣工后试验方案的份数和时间在专用条款约定。 
（3） 因承包人未能执行发包人的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和工程损害， 由承包人承担其责任。 
（4）承包人有义务对发包人的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。 
（5）在紧急情况下，发包人有权口头指令承包人进行操作、工作及作业，承包人应立即执行。 承包人应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。发包人应在 12 小时内，将上述口头指令再以 书面形式送达承包人。 发包人未能在 12 小时内将此项口头指令以书面形式送达承包人时，承包人及其项目经理有权 在接到口头指令后的 24 小时内，以书面形式将该口头指令交发包人，发包人须在回执上签字确认， 并签署接到的日期和时间。当发包人未能在 24 小时内在回执上签字确认，视为已被发包人确认。 承包人因执行发包人的口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时，由发 包人承担。但承包人错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、工程损害和费用增加时， 由承包人负责。 
（6） 操作维修手册的缺陷责任。因承包人负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故 责任、人身伤害和工程损害，由承包人承担；因发包人（包括其专利商）提供的操作指南存在缺 陷，造成承包人操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、工程损害和承包人费用增加时， 由发包人负责。
 （7） 承包人根据合同约定和（或）行业规定，在竣工后试验阶段的其它义务和工作，在专 用条款中约定。 
10.2 竣工后试验程序
 10.2.1 发包人应根据联合协调领导机构批准的竣工后试验方案，提供全部电力、水、燃料、 动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它试验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员 和其它各项准备工作。
 10.2.2 承包人应根据经批准的竣工后试验方案，提供竣工后试验所需要的其它临时辅助设 备、设施、工具和器具，及应由承包人完成的其它准备工作。 
10.2.3 发包人应根据批准的竣工后试验方案，按照单项工程内的任何部分、单项工程、单 项工程之间、或（和）工程的竣工后试验程序和试验条件，组织竣工后试验。
 10.2.4 联合协调领导机构组织全面检查并落实工程、单项工程及工程的任何部分竣工后试 验所需要的资源条件、试验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或） 相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。 
10.2.5 竣工后试验日期的通知。发包人应在接收单项工程或（和）接收工程日期后的 15 日 内通知承包人开始竣工后试验的日期，专用条款另有约定时除外。 因发包人原因未能在接收单项工程和（或）工程的 20 日内，或在专用条款中约定的日期内进 行竣工后试验，发包人应自第 21 日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利 润。 
10.3 竣工后试验及试运行考核 
10.3.1 按照批准的竣工后试验方案的试验程序、试验条件、操作程序进行试验，达到合同 约定的工程和（或）单项工程的生产功能和（或）使用功能。 
10.3.2 发包人的操作人员和承包人的指导人员，在竣工后试验过程中的同一个岗位上的试 验条件记录、试验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。 
10.3.3 试运行考核
 （1）根据 5.1.1 款约定，由承包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保 证工程在试运行考核周期内，达到 5.1.1 款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。
 （2）根据 5.1.2 款约定，由发包人提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，承包人应保 证在试运行考核周期内达到 5.1.2 款专用条款中约定的，应由承包人承担的工程相关部分的考核 保证值和（或）使用功能。
 （3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约 定。 （4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理竣工后试验及其试运行考核结果， 并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。发 包人并应根据 10.7 款的约定颁发考核验收证书。 
10.3.4 产品和（或）服务收益的所有权。
单项工程和（或）工程竣工后试验及试运行考核 期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属发包人所有。 
10.4 竣工试验的延误 
10.4.1 根据 10.2.5 款竣工后试验日期通知的约定，非因承包人原因，发包人未能在发出竣 工后试验通知后的 90 日内开始竣工后试验的，工程和（或）单项工程视为通过了竣工后试验和试 运行考核。除非专用条款另有约定。 
10.4.2 因承包人的原因造成竣工后试验延误时，承包人应采取措施，尽快组织，配合发包 人开始并通过竣工后试验。当延误造成发包人的费用增加时，发包人有权根据 16.2.1 款的约定向 承包人提出索赔。 
10.4.3 按 10.3.3 款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因发包人 原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第 10.3.3 款第（3）项专用条款中约定 的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的 60 日内重新开始，超过此期限视为单项工 程和（或）工程已通过了试运行考核。 
10.5 重新进行竣工后试验
 10.5.1 根据 5.1.1 款或 5.1.2 款及其专用条款中的约定，因承包人原因导致工程、单项工 程或工程的任何部分未能通过竣工后试验，承包人应自费修补其缺陷，由发包人依据第 10.2.3 款 约定的试验程序、试验条件，重新组织进行此项试验。
 10.5.2 承包人根据 10.5.1 款重新进行试验，仍未能通过该项试验时，承包人应自费继续修 85 补缺陷，并在发包人的组织领导下，按 10.2.3 款约定的试验程序、试验条件，再次指导发包人进 行此项试验。 
10.5.3 因承包人原因，重新进行竣工后试验，给发包人增加了额外费用时，发包人有权根 据 16.2.1 款的约定向承包人提出索赔。 
10.6 未能通过考核 
因承包人原因使工程和（或）单项工程未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按 以下约定处理： 
（1）未能通过试运行考核的赔偿
 1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人在根据 5.1.1 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并 按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向 发包人支付相应赔偿金额后，视为承包人通过了试运行考核。 
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核 发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，承包人根据 5.1.2 款专用条款约定的工程和（或）单项工程试运行考核中应由承包人承担的相关责任，并按照在本 项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向发包人支付相应赔偿金额后， 视为承包人通过了试运行考核。 
（2）承包人对未能通过试运行考核的工程和（或）单项工程，若提出自费调查、调整和修正 并被发包人接受时，双方可商定相应的调查、修正和试验期限，发包人应为此提供方便。在通过 该项考核之前，发包人可暂不按 10.6 款第（1）项约定提出赔偿。 
（3）发包人接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内发包人未能给承包人提供方便， 致使承包人无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。 
10.7 竣工后试验及考核验收证书
 10.7.1 在专用条款中约定按工程和（或）按单项工程颁发竣工后试验及考核验收证书。
 10.7.2 发包人根据 10.3 款、10.4 款、10.5.1 款、10.5.2 款及 10.6 款的约定对通过或视为 通过竣工后试验和（或）试运行考核的，应按 10.7.1 款颁发竣工后试验及考核验收证书。该证书 中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。
 10.8 丧失了生产价值和使用价值 因承包人的原因，工程和（或）单项工程未能通过竣工后试验，并使整个工程丧失了生产价 值或使用价值时，发包人有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但发包人不得将 本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。 连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、竣工后试验及 试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合 同等损失，适用法律另有规定时除外。
11. 质量保修责任 
11.1 质量保修责任书 
11.1.1 质量保修责任书。 
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内 容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1 款接收证书中写明的单项 工程和（或）工程的接收日期，或单项工程和（或）工程视为被接收的日期，是承包人保修责任 开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。 
11.1.2 未提交质量保修责任书 
承包人未能提交质量保修责任书、无正当理由不与发包人签订质量保修责任书，发包人可不 与承包人办理竣工结算，不承担尚未支付的竣工结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付 利息。 如承包人提交了质量保修责任书，提请与发包人签订该责任书并在合同中约定了延期付款利 息，但因发包人原因未能及时签署质量保修责任书，发包人应从接到该责任书的第 11 日起承担竣 工结算款项延期支付的利息。 
11.2 缺陷责任保修金 
11.2.1 缺陷责任保修金金额 缺陷责任保修金的金额，在专用条款中约定。
 11.2.2 缺陷责任保修金的暂扣 缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。 
11.2.3 缺陷责任保修金的支付 发包人应依据第 14.5.2 款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。
 12. 工程竣工验收 
12.1 竣工验收报告及完整的竣工资料 
12.1.1 工程符合 9.1 款工程接收的相关约定，和（或）发包人已按 10.7 款的约定颁发了竣 工后试验及考核验收证书，且承包人完成了 9.2.2 款约定的扫尾工程和缺陷修复，经发包人或监 理人验收后，承包人应依据 8.1.1 款（1）、（2）、（3）项、8.2 款竣工试验的检验与验收、10.3.3 款第（4）项竣工后试验及其试运行考核结果等资料，向发包人提交竣工验收报告和完整的工程竣 工资料。竣工验收报告和完整的竣工资料的格式、内容和份数在专用条款约定。 
12.1.2 发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后 25 日内提出修改意见或予以确 认，承包人应按照发包人的意见自费对竣工验收报告和竣工资料进行修改。25 日内发包人未提出 修改意见，视为竣工资料和竣工验收报告已被确认。
 12.1.3 分期建设、分期投产或分期使用的工程，按 12.1.1 款及 12.1.2 款的约定办理。 
12.2 竣工验收 
12.2.1 组织竣工验收 
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据 12.1.2 款的约定被确认后的 30 日 内，组织竣工验收。 
12.2.2 延后组织的竣工验收 
发包人未能根据 12.2.1 款的约定，在 30 日内组织竣工验收时，应按照 14.12.1 至 14.12.3 款的约定，结清竣工结算的款项。 
在 12.2.1 款约定的时间之后，发包人进行竣工验收时，承包人有义务参加。发包人在验收后 的 25 日内，对承包人的竣工验收报告或竣工资料提出的进一步修改意见的，承包人应按照发包人 的意见自费修改。 
12.2.3 分期竣工验收 
分期建设、分期投产或分期使用的合同工程的竣工验收，按 12.1.3 款、12.2.1 款的约定，分 期组织竣工验收。 
13. 变更和合同价格调整
 13.1 变更权 
13.1.1 变更权 
发包人拥有批准变更的权限。自合同生效后至工程竣工验收前的任何时间内，发包人有权依 据监理人的建议、承包人的建议，及 13.2 款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形 式发出。
 13.1.2 变更 
由发包人批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括发包人直接下达的变更指令、或经发 包人批准的由监理人下达的变更指令。 承包人对自身的设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验存在的缺陷，应自费修正、调整 和完善，不属于变更。 
13.1.3 变更建议权 
承包人有义务随时向发包人提交书面变更建议，包括缩短工期，降低发包人的工程、施工、 维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其它利益。发包人 接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。 
13.2 变更范围 
13.2.1 设计变更范围 
（1） 对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大 或缩小合同约定的生产路线和规模； 
（2） 对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模， 未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能； 
（3） 对配套工程系统的工艺调整、使用功能调整；
（4） 对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整； 
（5） 对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整； 
（6） 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 
（7） 其它超出合同约定的设计事项；
 （8） 上述变更所需的附加工作。 
13.2.2 采购变更范围 
（1）承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运 输等，发包人通知承包人选择另一家供货商； 
（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 
（3）发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验； 
（4）发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；
 （5）上述变更所需的附加工作。
 13.2.3 施工变更范围 
（1）根据 13.2.1 款的设计变更，造成施工方法改变、设备、材料、部件、人工和工程量的 增减； （2）发包人要求增加的附加试验、改变试验地点； 
（3）除 5.2.1 款第（1）项、第（2）项之外，新增加的施工障碍处理； 
（4）发包人对竣工试验经验收或视为验收合格的项目，通知重新进行竣工试验； 
（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更； 
（6）现场其它签证； 
（7）上述变更所需的附加工作。 
13.2.4 发包人的赶工指令。
承包人接受了发包人的书面指示，以发包人认为必要的方式加 快设计、施工或其它任何部分的进度时，承包人为实施该赶工指令需对项目进度计划进行调整， 并对所增加的措施和资源提出估算，经发包人批准后，作为一项变更。发包人未能批准此项变更 的，承包人有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。 
因承包人原因，实际进度明显落后于上述批准的项目进度计划时，承包人应按 4.1.2 款的约 定，自费赶上；竣工日期延误时，按 4.5 款的约定承担误期赔偿责任。 
13.2.5 调减部分工程。
发包人的暂停超过 45 日，承包人请求复工时仍不能复工，或因不可 抗力持续而无法继续施工的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分工程。 
13.2.6 其它变更。根据工程的具体特点，在专用条款中约定。 
13.3 变更程序
 13.3.1 变更通知。
发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 
13.3.2 变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在 10 日内向发包人 提交书面建议报告， 
（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、 实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相 关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变 更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日 期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。 
（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由， 理由包括：
 1）此变更不符合法律、法规等有关规定； 
2）承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；
 3）承包人难以取得变更所需的工艺、技术；
 4）变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；
 5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。 
13.3.3 发包人的审查和批准。
发包人应在接到承包人根据 13.3.2 款约定提交的书面建议报 告后 10 日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包 人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。 
（1）发包人接到承包人根据 13.3.2 款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、 和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。 发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长 亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第 11 日开始，视为承包人提交的变更估算、 和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。
 （2）发包人对承包人根据 13.3.2 款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发 出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。 
13.3.4 承包人根据 13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定 办理。 13.4 紧急性变更程序
 13.4.1 发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项 变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在 48 小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。 
13.4.2 承包人应在紧急性变更指令执行完成后的 10 日内，向发包人提交实施此项变更的工 作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求， 但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。 承包人未能在此项变更完成后的 10 日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面 资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。 
13.4.3 发包人应在接到承包人根据 13.4.2 款提交的书面资料后的 10 日内，以书面形式通 知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。 发包人在接到承包人的此项书面报告后的 10 日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期 延长亦未说明理由的，自接到该报告的第 11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延 长已被发包人批准。 
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商 不成时，依据 16.3 款争议和裁决的程序解决。
13.5 变更价款确定 变更价款按以下方法确定： 
13.5.1 合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、 机具、工程量等单价（含取费）确定变更价款； 
13.5.2 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按类似于变更工程的价格确 定变更价款； 
13.5.3 合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的， 双方通过协商确定变更价款。 
13 .5.4 专用条款中约定的其它方法。 
13.6 建议变更的利益分享 
因发包人批准采用承包人根据 13.1.3 款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发 包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另 行签订利益分享补充协议，作为合同附件。
 13.7 合同价格调整 
在下述情况发生后 30 日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式 通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进 度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后 15 日内不予确认，也未能提出修改意见的， 视为已经同意该项价格的调整。
合同价格调整包括以下情况：
 （1） 合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减 的； （2） 合同执行过程中，工程造价管理部门公布的价格调整，涉及承包人投入成本增减的； 
（3） 一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成工程现场停工累计超过 8 小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）； 
（4） 发包人根据 13.3 款至 13.5 款变更程序中批准的变更估算的增减； 
（5） 本合同约定的其它增减的款项调整。 
对于合同中未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任，适用法律另有规定时除 外。合同价格的调整不包括合同变更。 
13.8 合同价格调整的争议 经协商，双方未能对工程变更的费用、合同价格的调整或竣工日期的延长达成一致，根据 16.3 款关于争议和裁决的约定解决。
14. 合同总价和付款
 14.1 合同总价的付款 
14.1.1 合同总价 
本合同为总价合同，除根据第 13 条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的 约定进行调整外，合同价格不做调整。
 14.1.2 付款 
（1）合同价款的货币币种为人民币，由发包人在中国境内支付给承包人。 
（2）发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。承包人 指定的银行账户，在专用条款中约定。 
14.2 担保
 14.2.1 履约保函
 合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条 款中约定。 
14.2.2 支付保函 
合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交支付保函。支付保函的 格式、内容和提交时间在专用条款中约定。
 14.2.3 预付款保函 
合同约定由承包人向发包人提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用 条款中约定。 
14.3 预付款 
14.3.1 预付款金额 
发包人同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。
 14.3.2 预付款支付 
合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后 10 日内， 根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生 效后 10 日内，根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
 14.3.3 预付款抵扣 
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。 
（2）在发包人签发工程接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，发包人有权要求承包 人支付尚未抵扣完的预付款。承包人未能支付的，发包人有权按如下程序扣回预付款的余额：
 1）从应付给承包人的款项中或属于承包人的款项中一次或多次扣除； 
2）应付给承包人的款项或属于承包人的款项不足以抵扣时，发包人有权从预付款保函（如 约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款； 
3）应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣且合同未约定承包人提交预付款保函 时，承包人应与发包人签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书； 
4）承包人未能按上述协议书执行，发包人有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。
 14.4 工程进度款 
14.4.1 工程进度款。
工程进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。 
14.4.2 根据工程具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。 
14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付 
14.5.1 缺陷责任保修金的暂时扣减。
发包人可根据 11.2.1 款约定的缺陷责任保修金金额和 11.2.2 款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。 
14.5.2 缺陷责任保修金的支付 
（1） 发包人应在办理工程竣工验收和竣工结算时，将按 14.5.1 款暂时扣减的全部缺陷责任 保修金金额的一半支付给承包人，专用条款另有约定时除外。此后，承包人未能按发包人通知修 复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保 修金金额中扣除。发包人应在缺陷责任期届满后 15 日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给承包人。 
（2） 专用条款约定承包人可提交缺陷责任保修金保函的，在办理工程竣工验收和竣工结算 时，如承包人请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，发包人应在接到承包人按合同约 定提交的缺陷责任保修金保函后，向承包人支付保修金的剩余金额。此后，如承包人未能自费修 复缺陷责任期内出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。发包 人应在缺陷责任期届满后 15 日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。 
14.6 按月工程进度申请付款 
14.6.1 按月申请付款。
按月申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础， 按每月实际完成的工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）的合同金额，向发 包人或监理人提交付款申请。承包人提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款 约定。 
按月付款申请报告中的款项包括： 
（1）按 14.4 款工程进度款约定的款项类别； 
（2）按 13.7 款合同价格调整约定的增减款项； 
（3）按 14.3 款预付款约定的支付及扣减的款项；
 （4）按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；
 （5）根据 16.2 款索赔结果增减的款项； 
（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。 
14.6.2 如双方约定了 14.6.1 款按月工程进度申请付款的方式时，则不能再约定按 14.7 款按 付款计划表申请付款的方式。 
14.7 按付款计划申请付款 
14.7.1 按付款计划表申请付款 按付款计划表申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、 施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、 内容、份数和提交时间，向发包人或监理人提交当期付款申请报告。 
每期付款申请报告中的款项包括： 
（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额； 
（2）按 13.7 款合同价款调整约定的增减款项； 
（3）按 14.3 款预付款约定的，支付及扣减的款项；
 （4）按 14.5 款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项； 
（5）根据 16.2 款索赔结果增减的款项； 
（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。 
14.7.2 发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约 定的关键路径的目标任务落后 30 日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有 权与承包人共同调整付款计划表。承包人以后各期的付款申请及发包人的付款，以调整后的付款 计划表为依据。 
14.7.3 如双方约定了按 14.7 款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按 14.6 款按月 工程进度付款申请的方式。 
14.8 付款条件与时间安排
 14.8.1 付款条件 
双方约定由承包人提交履约保函时，履约保函的提交应为发包人支付各项款项的前提条件； 未约定履约保函时，发包人按约定支付各项款项。 
14.8.2 预付款的支付 
工程预付款的支付依据 14.3.2 款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，发包人应及时向 承包人退还付款保函。
 14.8.3 工程进度款 
（1）按月工程进度申请与付款。
依据 14.6.1 款按月工程进度申请付款和付款时，发包人应 在收到承包人按 14.6.1 款提交的每月付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。 
（2）按付款计划表申请与付款。
依据 14.7.1 款按付款计划表申请付款和付款时，发包人应 在收到承包人按 14.7.1 款提交的每期付款申请报告之日起的 25 日内审查并支付。
 14.9 付款时间延误
 14.9.1 因发包人的原因未能按 14.8.3 款约定的时间向承包人支付工程进度款的，应从发包 人收到付款申请报告后的第 26 日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向承包人支付延 期付款的利息，作为延期付款的违约金额。专用条款另行约定的除外。
14.9.2 发包人延误付款 15 日以上，承包人有权向发包人发出要求付款的通知，发包人收到 通知后仍不能付款的，承包人可暂停部分工作，视为发包人导致的暂停，并遵照 4.6.1 款发包人 的暂停的约定执行。 双方协商签订延期付款协议书的，发包人应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和 利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致工程无法实施，承包人可停止部分或全部工程，发包人应承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延。 
14.9.3 发包人的延误付款达 60 日以上，并影响到整个工程实施的，承包人有权根据 18.2 款的约定向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。 
14.10 税务与关税
 14.10.1 发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资 相关的各项纳税义务。
 14.10.2 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时， 另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。
 14.11 索赔款项的支付 
14.11.1 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发 包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付 给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未 能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足 以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。 
14.11.2 经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的承包人应得的索赔款项，承 包人可在当月工程进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，发包人应在当期付款 中支付该索赔款项。发包人未能支付该索赔款项时，承包人有权从发包人提交的支付保函（如有） 中抵扣。如未约定支付保函时，发包人须另行支付该索赔款项。 
14.12 竣工结算 
14.12.1 提交竣工结算资料 
承包人应在根据 12.1 款的约定提交的竣工验收报告和完整的竣工资料被发包人确认后的 30 日内，向发包人递交竣工结算报告和完整的竣工结算资料。竣工结算资料的格式、内容和份数， 在专用条款中约定。 
14.12.2 最终竣工结算资料
 发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的 30 日内，进行审查并 提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自 费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
 14.12.3 结清竣工结算的款项 
发包人应在收到承包人按 14.12.2 款的约定提交的最终竣工结算资料的 30 日内，结清竣工结 算的款项。竣工款结清后 5 日内，发包人应将承包人按 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包 人；承包人应将发包人按 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人。 
14.12.4 未能答复竣工结算报告 
发包人在接到承包人根据 14.12.1 款约定提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料的 30 日 内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为发包人认可了该竣工结算资料作为最终竣工结算资 料。发包人应根据 14.12.3 款的约定，结清竣工结算的款项。 
14.12.5 发包人未能结清竣工结算的款项
（1）发包人未能按 14.12.3 款的约定，结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人 有权从发包人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。 
合同未约定发包人按 14.2.2 款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结 算款项时，发包人从承包人提交最终结算资料后的第 31 日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额， 并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。
 （2）根据 14.12.4 款的约定，发包人未能在约定的 30 日内对竣工结算资料提出修改意见和 答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第 31 日起，支付 拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。 发包人在承包人提交最终竣工结算资料的 90 日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据 第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
14.12.6 未能按时提交竣工结算报告及完整的结算资料 
工程竣工验收报告经发包人认可后的 30 日内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整 的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行、或工程竣工结算不能按时结清，发包人要求承包 人交付工程时，承包人应进行交付；发包人未要求交付工程时，承包人须承担保管、维护和保养 的费用和责任，不包括根据第 9 条工程接收的约定已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任 何部分。 
14.12.7 承包人未能支付竣工结算的款项
 （1）承包人未能按 14.12.3 款的约定，结清应付给发包人的竣工结算中的款项余额时，发包 人有权从承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。 履约保函的金额不足以抵偿时，承包人应从最终竣工结算资料提交之后的 31 日起，支付拖欠 的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。承包人在最终竣工 结算资料提交后的 90 日内仍未支付时，发包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
（2）合同未约定履约保函时，承包人应从最终竣工结算资料提交后的第 31 日起，支付拖欠 的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如承包人在最终竣 工结算资料提交后的 90 日内仍未支付时，发包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 14.12.8 竣工结算的争议 
如在发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后的 30 日内，双方对工程竣工 结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的工程造价咨询单位进行竣工结算审 核，按审核结果，结清竣工结算的款项。审核周期由合同双方与工程造价审核单位约定。对审核 结果仍有争议时，依据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
15. 保险 
15.1 承包人的投保
 15.1.1 按适用法律和专用条款约定的投保类别，由承包人投保的保险种类，其投保费用包 含在合同价格中。由承包人投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间 等在专用条款中约定。 
（1）适用法律规定及专用条款约定的，由承包人负责投保的，承包人应依据工程实施阶段的 需要按期投保；
（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由承包人投保的强制性保险，根据 13 条变 更和合同价格调整的约定调整合同价格。 
15.1.2 保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。承包 人应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。
 15.1.3 承包人从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购 置、重建和赔偿。 
15.1.4 承包人应在投保项目及其投保期限内，向发包人提供保险单副本、保费支付单据复 印件和保险单生效的证明。 承包人未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，发包人可以自己名义投保相应保险， 由此引起的费用及理赔损失，由承包人承担。 
15.2 一切险和第三方责任险 
对于建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投 保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保 险人。具体的应投保方在专用条款中约定。
 15.3 保险的其他规定 
15.3.1 由承包人负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由承包人投保。此项保险费 用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。 
15.3.2 保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、 损害的扩大。 
15.3.3 本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。 
16. 违约、索赔和争议 
16.1 违约责任 
16.1.1 发包人的违约责任
 当发生下列情况时：
 （1）发包人未能履行 5.1..2 款、5.2.1 款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、 齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料； 
（2）发包人未能按 13 条的约定调整合同价格，未能按 14 条有关预付款、工程进度款、竣工 结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
 （3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。 
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工 程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由 发包人继续履行的其它责任和义务。
 16.1.2 承包人的违约责任 当发生下列情况时：
 （1）承包人未能履行第 6.2 款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5 款施工质量与检验 97 的约定，未能修复缺陷； 
（2） 承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致 的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益； 
（3） 承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包 给他人； 
（4） 承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。 
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任， 并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。 
16.2 索赔
 16.2.1 发包人的索赔 
发包人认为，承包人未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同 有关的文件、资料的相关情况与事项，承包人应承担损失、损害赔偿责任，但承包人未能按合同 约定履行其赔偿责任时，发包人有权向承包人提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下 程序进行
： （1）发包人应在索赔事件发生后的 30 日内，向承包人送交索赔通知。未能在索赔事件发生 后的 30 日内发出索赔通知，承包人不再承担任何责任，法律另有规定的除外；
 （2）发包人应在发出索赔通知后的 30 日内，以书面形式向承包人提供说明索赔事件的正当 理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料； 
（3）承包人应在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内与发包人协商解决，或给予答复，或 要求发包人进一步补充提供索赔的理由和证据；
 （4）承包人在收到发包人送交的索赔资料后 30 日内未与发包人协商、未予答复、或未向发 包人提出进一步要求，视为该项索赔已被承包人认可。 
（5） 当发包人提出的索赔事件持续影响时，发包人每周应向承包人发出索赔事件的延续影 响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，发包人应向承包人送交最终索赔报告和最终索 赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。 
16.2.2 承包人的索赔
 承包人认为，发包人未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约 定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，发包人应承担损失、损害赔偿责任及延长竣 工日期的，发包人未能按合同约定履行其赔偿义务或延长竣工日期时，承包人有权向发包人提出 索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：
 （1）承包人应在索赔事件发生后 30 日内，向发包人发出索赔通知。未在索赔事件发生后的 30 日内发出索赔通知，发包人不再承担任何责任，法律另有规定除外；
 （2）承包人应在发出索赔事件通知后的 30 日内，以书面形式向
发包人提交说明索赔事件的 正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告； （3）发包人应在收到承包人送交的有关索赔资料的报告后 30 日内与承包人协商解决，或给 予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； 
（4）发包人在收到承包人按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的 30 日内未与承包人协 商、或未予答复、或未向承包人提出进一步补充要求，视为该项索赔已被发包人认可。
（5） 当承包人提出的索赔事件持续影响时，承包人每周应向发包人发出索赔事件的延续影 响情况，在该索赔事件延续影响停止后的 30 日内，承包人向发包人送交最终索赔报告和最终索赔 估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。 
16.3 争议和裁决
 16.3.1 争议的解决程序 
根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解 决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发 出之日起的 30 日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的工程所在地有关 单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存争议时，或合同 任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事项。
16.3.2 争议不应影响履约 发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况， 任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
 （1） 当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施； 
（2） 仲裁机构或法院责令停止实施。
 16.3.3 停止实施的工程保护 
根据 16.3.2 款约定，停止实施工程或部分工程时，双方应按合同约定的职责、责任和义务， 保护好与合同工程有关的各种文件、资料、图纸、已完工程，以及尚未使用的工程物资。
 17. 不可抗力
 17.1 不可抗力发生时的义务
 17.1.1 通知义务 觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场 照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失； 另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。
 17.1.2 通报义务 工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的 48 小时内，承包人（如为工程现场的照 管方）须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和 工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。 
17.2 不可抗力的后果 因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理： 
（1）永久性工程和工程物资等的损失、损害，由发包人承担；
 （2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理； 
（3）承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担； 
（4）承包人的停工损失，由承包人承担； 
（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失； 
（6）发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的 20 日内、或双方根据具体情况约定 的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后， 所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的竣工日期合理顺延。 
18. 合同解除
 18.1 由发包人解除合同 
18.1.1 通知改正 
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并 补救其违约行为。
 18.1.2 由发包人解除合同 发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发 出解除合同通知 15 日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。 
（1）承包人未能遵守 14.2.1 款履约保函的约定； 
（2）承包人未能执行 18.1.1 款通知改正的约定； 
（3）承包人未能遵守 3.8.1 款至 3.8.4 款的有关分包和转包的约定； 
（4）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包 人无作为； 
（5）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达 30 日以上； 
（6）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履 约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同； 
（7）根据 8.6.2 款第（5）项（或）和 10.8 款的约定，未能通过的竣工试验、未能通过的竣 工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能； 
（8）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程 序。 发包人不能为另行安排其他承包人实施工程而解除合同或解除合同的部分工作。发包人违反 该约定时，承包人有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。
 18.1.3 解除合同后停止和进行的工作 承包人收到解除合同通知后的工作。承包人应在解除合同 30 日内或双方约定的时间内，完成 以下工作： 
（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解 除的工作； 
（2）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交 给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份； 
（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工 程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养； 
（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维 修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；
（5）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：承包人提供的工程物资（含在 现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），发包人承担解除合 同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。承包人有义务协助并配合处理与其有合同关系的 分包人的关系； 
（6）经发包人批准，承包人应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执 行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程 及工程物资，以及相关工作； 
（7）承包人应按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作； 
（8）在解除合同的结算尚未结清之前，承包人不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施 材料撤离现场和（或）拆除，除非得到发包人同意。 
18.1.4 解除日期的结算 依据 18.1.2 款的约定，承包人收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，发包人应立即与 承包人商定已发生的合同款项，包括 14.3 款的预付款、14.4 款的工程进度款、13.7 款的合同价 格调整的款项、14.5 款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款 项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。 
18.1.5 解除合同后的结算
（1）双方应根据 18.1.4 款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后， 发包人应将承包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人，承包人应将发包人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人。 
（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，发包人应根据 14.3.3 预付款抵扣的约定扣除， 并在此后将约定提交的预付款保函返还给承包人。 
（3）发包人尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从 14.2.1 款约定的承包人提交的履 约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给承包人。 
（4）发包人按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预 付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的承包人的机具、设备、 设施、周转材料等作为抵偿。 
18.1.6 承包人的撤离 
（1）全部合同解除的撤离。承包人有权按 18.1.5 款第（4）项的约定，将未被因抵偿扣留的 机具、设备、设施等自行撤离现场，并承担撤离和拆除临时设施的费用。发包人应为此提供必要 条件。 
（2） 部分合同解除的撤离。承包人应在接到发包人发出撤离现场的通知后，将其多余的机 具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据 18.1.5 款第（4）项约定被抵偿的机具 等）。发包人应为此提供必要条件。
 18.1.7 解除合同后继续实施工程的权利。
发包人可继续完成工程或委托其他承包人继续完 成工程。发包人有权与其他承包人使用已移交的永久性工程的物资，及承包人为本工程编制的设 计文件、实施文件及资料，以及使用根据 18.1.5 款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。 
18.2 由承包人解除合同 
18.2.1 由承包人解除合同。
基于下列原因，承包人有权以书面形式通知发包人解除合同， 101 但应在发出解除合同通知 15 日前告知发包人：
 （1）发包人延误付款达 60 日以上，或根据 4.6.4 款承包人要求复工，但发包人在 180 日内 仍未通知复工的； 
（2）发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，影响承包人实施工作停止 30 日以上； 
（3）发包人未能按 14.2.2 款的约定提交支付保函； 
（4）出现第 17 条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；
 （5）发包人破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明发包人将进入破产或（和）清算程 序，或发包人无力支付合同款项。 发包人接到承包人根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，发包人随后给予 了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，承包人应尽快安排并恢复正常 工作。因此造成关键路线延误时，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。
 18.2.2 承包人发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下： 
（1）除为保护生命、财产、工程安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作； 
（2）移交已完成的永久性工程及承包人提供的工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正 在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，承包人有义务妥善做好已完 工程和已购工程物资的保管、维护和保养； 
（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组 织设计、质检资料、竣工资料等。应发包人的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图 纸和资料等，按商定的价格付款后，承包人按约定的时间提交给发包人。
 （4）向发包人提交全部分包合同及执行情况说明，由发包人承担其费用。
 （5）应发包人的要求，将分包合同转给发包人或（和）发包人指定方的名下，包括永久性工 程及其物资，以及相关工作； 
（6）在承包人自留文件资料中，销毁发包人提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。
18.2.3 解除合同日期的结算依据 
根据 18.2.1 款的约定，发包人收到解除合同的通知后，应与承包人商定已发生的合同款项， 包括：14.3 款预付款、14.4 款工程进度款、13.7 款合同价格调整的款项、14.5 款保修金暂扣与 支付的款项、16.2 款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以 及承包人拆除临时设施和机具、设备等撤离到承包人企业所在地的费用（当出现 18.2.1 款第（4） 项不可抗力的情况，撤离费用由承包人承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算 依据。
 18.2.4 解除合同后的结算 
（1）双方应根据 18.2.3 款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项 的余额。此后，承包人应将发包人根据 14.2.2 款约定提交的支付保函返还给发包人，发包人将承 包人根据 14.2.1 款约定提交的履约保函返还给承包人。 
（2）如合同解除时发包人仍有未被扣减完的预付款，发包人可根据 14.3.3 款预付款抵扣的 约定扣除，此后，应将预付款保函返还给承包人。 
（3）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，承包人可从 14.2.2 款约定的发 包人提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给发包人。 
（4）如合同解除时承包人尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定发包人按 14.2.2 款提交支付保函时，发包人应根据 18.2.3 款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第 102 1 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠款项的利息。发包人在此后的 60 日内仍未 支付的，承包人有权根据第 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
（5）如合同解除时承包人尚有未能付给发包人的付款余额，发包人有权根据 18.1.5 款约定 的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。
 18.2.5 承包人的撤离。
在合同解除后，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机 具、设备和设施，全部撤离现场。
 18.3 合同解除后的事项
 18.3.1 付款约定仍然有效 合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除 合同的结算工作结清。 
18.3.2 解除合同的争议 合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商 仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据 16.3 款争议和裁决的约定解决。 
19. 合同生效与合同终止 
19.1 合同生效
 在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。
 19.2 合同份数 
合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。 
19.3 后合同义务 
合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。 
20. 补充条款 双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。 
[bookmark: _Toc31961][bookmark: _Toc27962]
第三部分 专用条款

[bookmark: _Toc29247]1. 一般规定 
1.1 定义与解释
[bookmark: _Hlk56869045]1.1.1 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下： 以法律规定为准
1.1.2 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无 
1.2 语言文字 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言。
1.3 适用法律 合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 国家、地方政府、行业主管部门发布的现行法律、法规 
1.4 标准、规范 
1.4.1 本合同适用的标准、规范（名称、编号）： 国家、地方政府、行业主管部门发布的现行标准和规范 
1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 无
1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 无 
发包人的技术要求及提交时间：随招标文件提交 
承包人提交实施方法的时间：合同签订后 15 日内提交 
1.6 保密事项 
双方签订的商业保密协议（名称）： 无 ，作为本合同附件。 
双方签订的技术保密协议（名称）： 无 ，作为本合同附件。

[bookmark: _Toc20396]2. 发包人 
[bookmark: _Toc25015]2.2 发包人代表 
发包人代表的姓名：                                  
发包人代表的职务：                                  
[bookmark: _Toc17166]发包人代表的职责：（1）检查和监督承包人和监理单位执行合同；（2）对工程设计变更及工程联系单（函）以及现场签证单的审批权；（3）承包人项目经理和有关现场管理人员的调换需提前报请其审批同意；（4）参与该工程投资、质量、安全、进度的管理及各相关单位的协调工作；（5）参与审核工程进度款的支付；（6）组织该工程竣工验收和工程移交；（7）在该项目施工过程中所签署的一切文件和与之有关的一切事务，发包人均予承认。（对于明显越权的行为，承包人有询问、调查义务）；（8）授权有效期从开 工进场前至竣工结算完成之日止。
2.3 监理人 
监理单位名称：                                      
工程总监姓名：                                       
监理的范围、内容及权限：                                                                                                                            
2.5.1 现场保安责任的约定。
在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
 □ 发包人负责保安的归口管理
 委托承包人负责保安管理 
2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：承包人负责施工区域的全部保安责任，承包人应服从地方行政主管部门及发包人管理。 

[bookmark: _Toc21842]3. 承包人
[bookmark: _Toc17817]3.1 承包人的主要权利和义务
经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月提供进度款支付报表，承包人应于每月25日向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完工工程量报表（按照投标报价细目表中各分项工程的完成内容及相关比例）和有关资料 。

[bookmark: _Toc25022]3.2 项目经理 
项目经理（项目总负责人）姓名：              
项目经理身份证号：                          
项目经理执业证号：                          
项目经理职责：                                                                     
项目经理权限：                                                                     
项目经理每月在现场时间不得少于 20 日。 
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金不低于 2000 元/天。连续三周均不足5天/周，发包人可单方面终止合同，承包人必须无条件退场，并赔偿由此带来的一切损失。
[bookmark: _Toc24536]3.8 分包
3.8.1 分包约定 
约定的分包工作事项：
承包人可根据工程实际需要经发包人同意后进行合法分包，具体分包工作事项由双方根据工程实际进行协商确定。
（1）分包的一般约定
禁止分包的工程包括：关键性工作及主体结构。
关键性工作及主体结构的范围：施工图设计、基础工程、钢筋混凝土工程、砌体工程、防水。
（2）分包的确定
允许分包的专业工程包括：固定总价包干内的勘察、精装修、幕墙、消防、钢结构等政策规范文件允许分包的专业工程。
其他关于分包的约定：
1）承包人具备专业承包资质的部分工程原则上不允许分包，特殊专业工程依法必须分包给他人的，分包须经发包人书面批准；承包人应同时向发包人提供三个以上具备相应专业承包资质，并具有相应专业项目经理的分包单位，经发包人、承包人、监理方共同考察后按学校有关规定确定分包单位；其营业执照、资质证书、分包合同、分包工程施工方案等应提交发包人备案；如有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权对承包人作违约处理。
承包人分包合同不解除承包人对该分包工程的任何义务与责任，承包人应在分包现场派驻监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约行为，均视为承包人违约。
2）招标范围以外的由发包人直接发包给其他施工单位的专业工程按其直接发包工程结算价款的3%向承包人支付总包服务费，承包人应按费用定额规定提供配合服务及总承包的管理和协调；否则，发包人将不予支付总承包服务费。
3）关于分包单位的要求，如对精装修、幕墙、暖通等专业工程进行分包，相关要求如下：装饰装修工程分包单位具有建筑装修装饰工程专业承包一级且具有建筑装饰工程设计甲级资质，近三年完成过39000㎡及以上的公共建筑室内装饰装修工程，以合同、相应验收报告为准；幕墙工程分包单位具有建筑幕墙工程设计专项甲级且具有建筑幕墙工程专业承包壹级，应具备满足本项目VMU制作及构件预拼装一体成型所需的生产场地和设施条件，包括但不限于：拥有可用于幕墙加工及预拼装的工业厂房，厂房及场地条件应能满足单元板块组装、密封养护、成品存放等工艺要求，具备满足预拼装精度要求的场地平整度和承载能力，近三年完成幕墙面积 40000㎡及以上的幕墙工程，以合同、相应验收报告为准；暖通工程分包单位具有机电工程施工总承包资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，设备厂家须提供原厂暖通深化设计配合服务，近三年完成过50000㎡及以上的公共建筑的暖通工程，以合同、相应验收报告为准。
4）发包人对分包单位的选择和后续管理具有一票否决权。分包单位工作中存在问题的，发包人有权要求承包人解除分包合同，承包人须无条件接受并承担分包合同中的一切责任，发包人不承担分包合同中违约责任。

4. 进度计划、延误和暂停
4.1 项目进度计划 
4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 由发包人根据投标工期及进度计划确定，一旦确定，由承包人导致的非不可抗力或安全因素不予调整。
承包人提交项目下月进度计划的份数和时间： 每月 20日提交，5 份 。
4.3 采购进度计划
4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：采购之前不少于20个工作日内提交，提交 5 份。 
4.3.2 采购开始日期： 发包人批准后进行。 
4.4 施工进度计划 
施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：施工之前不少于20个工作日内提交，提交 5 份。  
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：施工之前不少于20个工作日内提交，提交 5 份。  
4.5 误期损害赔偿 
因承包人原因使竣工日期延误，不低于以下标准，在投标文件中自行承诺，按承包人投标承诺文件执行。
（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：竣工日期以项目通过五方主体验收合格之日为准；根据投标承诺逾期竣工违约金为10000元/天。
（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：根据投标承诺逾期竣工违约金最高限额为合同价的3%。
5. 技术与设计 
5.1 生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1 承包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案 
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定。
 □ 按工程考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：                       
  按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：  满足发包人要求   
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：
          /            
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：
          /            
5.2 设计 
5.2.1 发包人的义务 
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：随招标文件提交发包人要求、地质勘察报告、初步设计图纸的纸质文件和电子文件各 1 份 
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：提供现场照片，随招标文件一同发出
 5.2.2 承包人的义务 
（1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：承包人还需发包人提供的现场其他资料，可在签订合同后双方协商提交。
（2） 其他义务见补充条款。
5.2.4 操作维修手册 
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 无 
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：竣工移交时提交，提交 6 份 
5.2.5 设计文件的份数和提交时间 
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 无
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：无
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： 无
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：在合同总工期内，按项目实施进度和图纸审查相关要求，提交12份经施工图审查合格的图纸蓝图及图审意见书。
5.3 设计阶段审查
5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计审查阶段（名称）：施工图设计、专业单项工程二次设计。 
设计审查阶段及其审查会议的时间安排： 见补充条款。 

6. 工程物资
6.1 工程物资的提供 
6.1.1 发包人提供的工程物资 
（1）工程物资的类别、估算数量： 无 
6.1.2 承包人提供的工程物资 
（1）工程物资的类别、估算数量： 工程所需所有物资 
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 无 
6.2 检验 
6.2.1 工厂检验与报告
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数： 材料设备经发包方同意使用后，进场时随货提交相应产品的有效检测合格报告。 
6.3 进口工程物资的采购、报关和清关 
6.3.1 采购责任方及采购方式： 由承包人依法采购，发包人配合办理相关手续。
 6.6 工程物资保管与剩余
 6.6.1 工程物资保管 
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： 竣工验收交付使用前均由承包人自行保管 。
承包人提交保管、维护方案的时间： 无 
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 无 

7. 施工 
7.1 发包人的义务
7.1.3 进场条件和进场日期
承包人的进场条件：现场已具备进场条件，发包人提供水电接入点，由承包人自行接入。
承包人的进场日期：合同签订后，10 日内进场 。                             
7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设 
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：按国家现行建筑施工水电费标准计费。
7.1.10 由发包人履行的其它义务： 无。 
7.2 承包人的义务
7.2.2 施工组织设计 
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：           
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：                            
7.2.3 提交临时占地资料 
提交临时占地资料的份数和时间：               
7.2.4 提供临时用水电等资料 
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间： 满足施工需要。 
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量： 满足施工需要。 
水电等节点位置资料的提交时间： 合同签订后 7 个工作日内双方协商确定。 
7.2.11 工程的保护与维护 
承包人应从开工之日起至发包人接收工程或单项工程之日止，负责工程或单项工程的照管、保护、维护和保安责任，保证工程或单项工程除不可抗力外，不受到任何损失、损害，否则承包人应向发包人承担损害赔偿责任。
7.2.12 清理现场的费用： 承包人承担。 
7.2.13 由承包人履行的其它义务：
（1）工程竣工未移交前，负责对施工范围内现场的一切施工和工程成品进行保护，承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用，接受发包方对部分工程采取特殊保护措施的要求。
（2）编写针对本工程的实施性施工组织设计，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出安全文明施工方案并严格执行。
（3）严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，并承担由此造成的一切安全后果。
7.4 人力和机具资源
 7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：合同签订后 15 个 工作日内，提交 5 份
 7.4.2 提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：合同签订后 15 个 工作日内，提交 5 份
             
7.5 质量与检验 
7.5.2 质检部位与参检方 
三方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家、行业主管部门规定和发包方规定流程（详见补充条款）进行并达到验收规范标准
两方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家、行业主管部门规定和发包方规定流程（详见补充条款）进行并达到验收规范标准
第三方检查的部位、标准及表格形式：按照国家、行业主管部门规定和发包方规定流程（详见补充条款）进行并达到验收规范标准
承包人自检的部位、标准及表格形式： 按照国家、行业主管部门规定进行并达到验收规范标准
7.6 隐蔽工程和中间验收
 7.6.1 隐蔽工程和中间验收。 
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：
按照国家、行业主管部门规定和发包方规定流程（详见补充条款）进行并达到验收规范标准。
7.8 职业健康、安全、环境保护
7.8.1 职业健康、安全、环境保护管理 
提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：承包人自行管理。 

8. 竣工试验 
本合同工程，包含竣工试验阶段/不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。 
8.1 竣工试验的义务 
8.1.1 承包人的一般义务 
（4） 竣工试验方案 提交竣工试验方案的份数和时间：承包人在竣工验收前不少于15个工作日提交5份。 

9. 工程接收
9.1 工程接收
 9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收 
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接收的约定。
☑由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下： 本工程由承包人负责在承包范围内所有内容完成并竣工验收合格后，整体移交给发包人。
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排如下：                       
9.1.2 接收工程提交的资料 
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间： 
竣工验收报告、竣工验收监测合格证书、 房屋竣工使用说明书、质保书，提交5份，竣工验收前5日提交。 

10. 竣工后试验
 本合同包含承包人指导竣工后试验/不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。 
10.1 权利与义务
 10.1.1 发包人的权利和义务 
（6） 其它义务和工作：无
 10.1.2 承包人的责任和义务 
（2） 竣工后试验方案的份数和完成时间：无
（7） 其它义务和工作：
1. 园林绿化工程实施竣工验收后，工程养护期内（自竣工验收合格之日起2年）园林设施的维修管护、植物抚育等相关管理工作仍由承包人负责，接受学校相关主管部门的监管，相关费用包含在总包范围内。绿化养护范围具体见附件十（园林绿化养护范围图），具体服务内容见附件十一。
2. 学校相关主管部门对养护期内绿化养护工作进行考评，考评标准参照附件十二《管理日常督导评分标准》。得分85-100分，评为优秀；得分75-84分，评为较好；得分60-74分，评为合格；得分60分以下的，评为不合格。相关考核结果将纳入承包人履约考核记录，考核标准为不合格的，委托人有权扣减质保金的10%不予返还，并将该单位列入学校采购黑名单。
3. 对委托人提出的绿化养护问题，中标人应在24小时内积极响应，并按照委托人要求进行整改，反映不及时或者拒绝整改的，每次按2000元处以违约金，在质保金退还时一次性结清。
10.2 竣工后试验程序 
10.2.5 竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：双方协商确定。 
10.3 竣工后试验及试运行考核 ：达到国家相关验收规范要求。
10.4 未能通过考核 
（1）未能通过试运行考核的赔偿 
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿 
根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定，
 □ 各单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为： 
工程的赔偿金额（或赔偿公式）为：              
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿
其中，承包人应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）为： 无 
10.7 考核验收证书 
10.7.1 在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。 
 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书 
□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书 

11. 质量保修责任
11.1 缺陷责任保修金
11.1.1 缺陷责任保修金金额 
缺陷责任保修金金额为审定竣工结算金额的 1.5 %。 
11.1.2 缺陷责任保修金金额的暂扣 
缺陷责任保修金金额的暂扣方式： 按照专用条款14.4约定执行。

12. 工程竣工验收 
12.1 竣工验收报告及完整的竣工资料
12.1.1 竣工资料和竣工验收报告 
1、竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 
格式按照武汉市城建档案要求，提交5份，竣工验收前5个工作日内提交。
2、完整的竣工资料的格式、份数和提交时间： 
格式按照武汉市城建档案要求提交4份，1份由承包人移交武汉市档案馆，3份移交发包人。竣工验收后3个月内提交。电子文件1份。
12.2 其它 
     承包人完成建设工程规划条件核实、人民防空工程竣工验收（若有）、建设工程消防验收（备案）、建设工程竣工档案验收、公共设施接入服务有关资料及其他资料等，并取得联合验收合格书，完成竣工验收备案。

13. 变更和合同价格调整
13.2变更范围 
（1）施工所用钢材（仅指用于主体结构的钢筋及钢结构用钢材，以下简称钢材）、商砼、预拌砂浆材料价格调整变更（二构部分涉及的上述材料价格调整不予变更）； 
（2）施工期间政府部门出台的政策性文件规定的价格调整变更； 
（3）发包人提出增加、变更或调整建设内容，或提高建设标准出具的设计变更；
（4）专业工程暂估价、材料设备暂估价、暂定工程量按照约定结算办法价格变更； 
（5）由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，由此变更增加费用由承包人承担，由此变更减少费用则依据合同相关条款约定结算.

13.5 变更价款确定 
13.5.4 变更价款约定的其它方法： 
13.5.4.1.施工所用钢材、商砼、预拌砂浆以本工程投标截止日所在月《武汉市建设工程价格信息》上发布的除税价为基准价，以施工周期内各个月份材料除税价算术平均值为调整变数，价格变动超过±10%时，仅就超过±10%以外的部分计取价差，价差可以计取税金。
钢材、商砼的价格调整周期为其施工周期（分两个周期），即从基础结构开工至地下室封顶，以及±0.00开始施工至地上主体结构封顶；预拌砂浆的价格调整周期为其施工周期，即砌体开始施工至粗装修完成。
[bookmark: _Hlk39843144]钢材、商砼、预拌砂浆调差工程量，以结算审核单位最终审定工程量为准。 
13.5.4.2.发包人出具设计变更的，按工程量清单计价方式计算后按承包人投标时的投标下浮率下浮作为合同结算价款，具体如下
13.5.4.2.1 工程量清单计价的依据
13.5.4.2.1 .1分部分项及单价措施项目工程量清单综合单价的编制依据为：
（1）依据国家现行标准、规范、审查后的施工图设计文件、设计变更文件、工程勘探资料、总承包合同（含补充协议）、经监理人和发包人批准的《施工组织设计》（含专项施工方案）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB 50854-2024）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、2024 版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及费用基价表》《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省施工机具使用费定额》《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关配套文件等国家及武汉市现行规范标准；前述相关定额作为编制依据，无论承包人编制单价/结算时是否发布新的定额标准，均不作调整。
（2）人工费：以2024版定额中的人工费为准，且结算不作调整。
（3）材料费：按以下方式确定：
A、本工程投标截止日所在月《武汉市工程造价信息》载有的材料信息价，按信息价计算。
B、信息价中没有的，则根据发包人、承包人、咨询单位三方共同确认的询价结果进行计算。
（4）机械费：按 2024 版《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省
通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省施工机具使用费定额》《湖北省建筑安装工程费用定额》及相关配套文件、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB 50854-2024）、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）等机械台班单价执行。
（5）水、电费：单价以本工程投标截止日所在月《武汉市工程造价信息》公布数值为准。
（6）单价措施项目费：施工组织设计及专项施工方案的完整性、合理性由承包人负责，经监理、
发包人批准后实施，在本次合同价格计取前确定，工程施工过程中，承包人不得以施工组织设计及专项施工方案考虑不周而向发包人要求增加措施费。
（7）管理费、利润及风险等取费：采用 2024 版《湖北省建筑安装工程费用定额》中规定数值，
其中风险费取费费率为零，承包人在投标报价中自行考虑。
13.5.4.2.1 .2 总价措施项目费的确定：
（1）安全文明施工费：按照 2024版《湖北省建筑安装工程费用定额》及武汉市现行相关文件规定执行。
（2）施工组织设计及专项施工方案的完整性、合理性由承包人负责，经监理、业主批准后
实施，在本次合同价格计取前确定，工程施工过程中，承包人不得以施工组织设计及专项施工方案考虑不周而向发包人要求增加措施费。
（3）二次搬运费：在投标报价下浮费率中自行考虑，不另行计算。
13.5.4.2.1 .3 税金的确定：按照 2024 版《湖北省建筑安装工程费用定额》、鄂建办〔2019〕
93 号等现行相关文件规定执行。
13.5.4.3.2 投标下浮率的特别约定：
承包人报价浮动率 L=1—（中标价总金额-暂估价金额-暂列金金额）/（招标控制价总金额-暂估价金额-暂列金金额）
13.5.4.4.暂估价金额按照以下办法结算： 
（1）专业工程暂估价：投标方按照发包人确定的暂估金额计入报价，不得调整。暂估金额不另计税、费、利润。结算时发包人按照暂估金额全额扣除，再按照承包人二次招标据实结算，但不得突破二次招标的中标价。 
（2）材料、设备暂估价：承包人投标报价时必须按发包人提供的暂估材料单价计算分部分项综合单价（此暂估材料单价为运送至工地的价格）。若采购合同价与暂估价不一致，则发包人按承包人中标时提供的材料消耗 量（如承包人提供的材料消耗量高于现行消耗量定额标准的，则以现行消耗量定额标准为准）和二次招标或发包人确认的材料价差（采购合同单价减暂估单价）调整合同价款）。
13.5.4.5变更和合同价格调整的调整程序
（1）施工所用钢材、商砼、预拌砂浆材料价格调整：粗装修完成后14天内施工单位上报施工所用钢材、商砼、预拌砂浆材料价格调整的完整预算，供发包人审核；
（2）施工期间政府部门出台的政策性文件规定的价格调整：自涉及价格调整相关事项发生之日起7天内，向监理人及发包人提交价格调整申请及相关预算，供发包人审核；
（3）发包人出具设计变更价格调整：自发包人发出设计变更单要求7天之内，向监理人及发包人提交价格调整申请及相关预算，供发包人审核；
（4）以上三种价格调整费用，除人工费外，其他均按照承包人投标时的投标下浮率下浮；所有涉及价格调整以结算审核单位最终审核金额为准，且在竣工结算时统一调整支付，过程中不予调整支付。

13.6 建议变更的利益分享 
建议变更的利益分享的约定： 无 

14. 合同总价和付款 
14.1 合同总价和付款 
14.1.1 合同总价
14.1.1．1本合同为总价合同，除根据以下两点调整外，合同价格不做调整。
1）第 13 条：“变更和合同价格的调整”；
2）合同中其它相关增减金额的约定。
合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。由以下四部分组成：
（1） 设计费（承包人投标对应的设计部分价格，即固定包干价，除本合同另有约定外，不予以任何调整）:       元，大写人民币：      元；此部分不会因工程修改而做出调整（此修改包括但不限于建设单位提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能要求、工期或质量要求调整），不论实际情况与投标时的估计有多大出入，亦不论设计变更的数量多少、建安工程的投标金额与最终结算金额有多大差别，设计费用在结算时一律不予以调整。
（2） 建安工程费固定总价包干部分：      元，大写人民币：      元，此部分费用固定包干，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
（3） 专业工程暂估价：      元，大写人民币：        元，结算方式如下：
A、暂估专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以公开招标的方式选择供应商或分包人。具体方式如下：1.承包人为招标人，招标代理机构由承包人在发包人通过公开遴选产生的当期代理机构中选择一家。2.发包人和承包人各委派一名评审代表参加评审，承包人委派的代表应符合省市有关评审评标专家的条件要求，其身份和资格应通过发包人的审核验证。3.承包人的招标公告、招标文件、招标控制价必须经发包人及监理人审核同意后方能发布，且由发包人及监理人监督执行，4.招标结果应经发包人确认后，由招标人与中标人签订合同。具体结算方式详见合同专用条款13.5.4.4。5.如总承包人在招标过程中发生投诉事件，且招标人存在明显过错，则后续项目招标工作转由发包人组织实施。
B、暂估专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准，由承包人以竞争性磋商、谈判或询价的方式选择供应商或分包人。具体方式如下：1.承包人为采购人，采购代理机构由承包人在发包人通过公开遴选产生的当期代理机构中选择一家。2.发包人和承包人各委派一名评审代表参加评审，承包人委派的代表应符合省市有关评审评标专家的条件要求，其身份和资格应通过发包人的审核验证。3.承包人的采购公告、采购文件、采购控制价必须经发包人及监理人审核同意后方能发布，且由发包人及监理人监督执行。4.磋商、谈判或询价的结果应经发包人确认后，由招标人与中标人签订合同。具体结算方式详见合同专用条款13.5.4.4。5.如总承包人在采购过程中发生投诉事件，且招标人存在明显过错，则后续项目招标工作转由发包人组织实施。
C、暂估专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准，承包人参加投标的专业工程发包招标的，应由发包人作为招标人。同等条件下，优先选择承包人中标，具体结算方式详见合同专用条款13.5.4.4。
暂估专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，且承包人有意愿承担本项专业工程，并具备相应施工资质的，可由监理人报发包人按照合同约定的变更估价的方式进行审核。经审核的专业工程金额为合同价格中暂估价的结算依据。
D、总价包干范围内的项目根据项目实际情况，发包人有权在招标及合同履行期间将本项目总价包干范围内中涉及品质、质量、进度的专业工程转为暂估价项目，并按照上述约定确定供应商和价格。
E、承包人应当根据施工进度计划，提前30天将招标文件、招标控制价通过监理人报送发包人审批；中标入围情况及资料应在3天内通过监理人报送发包人审批；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人备案留存。
（4）暂列金额：       元，大写人民币：        元，由发包人暂估数值并根据实际情况决定是否动用，竣工时根据实际发生情况结算。
补充说明：合同价总表中列明的固定总价包干的各分块工程合同价，即为该分块工程的设计限额，承包人设计的施工图，若超出该设计限额，承包人应在不改变项目设计整体品质及效果的前提下，进行相应优化。否则视为承包人的投标让利，结算时按照各分块工程的合同价进行固定包干。
   
14.1.1．2总价包含的风险范围：
（1）承包人承担的风险：
合同风险范围如下：
A、施工期的钢材、商品砼、预拌砂浆的材料单价价格变化幅度在招标时基准价±10%以内的风险；
B、承包人对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的其他资料的风险（包括但不限于施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木及文物等的保护要求及费用）；
C、不可预见的困难和费用的风险（不可抗力除外）；
D、从开工之日起工程接收证书颁发前，由于不可抗力以外的原因，致使工程、货物、或承包人文件资料发生任何损失或损害，修正该项损失或损害，使工程、货物和承包人文件资料符合合同要求的照管和维护风险；
E、承包范围界面划分对承包人工期和费用的影响风险；
F、承包人自身的设计风险；
G、本项目的措施项目、其他项目（包含但不限于报建手续费、检测费、保险费、总承包服务费、卫生与防疫费、各种协调费、配合费、以及合同约定承包人应承担的各类费用等）的报价风险；
（2）发包人承担的风险：
合同风险范围如下：
A、 施工期的钢材、商品砼、预拌砂浆的材料单价价格变化幅度超过招标时基准价±10%以外的风险；
B、 国家法律、法规和政策变化的风险（计价定额标准文件除外）；
风险费用的计算方法：承包人承担的风险已计入合同总价不再调整；发包人承担的风险按相关文件规定执行。
风险范围以外合同价格的调整方法：详见13.变更和合同价格调整相关内容。
14.1.2 付款
设计费由发包人直接支付至设计人指定的账户，不纳入共管账户管理；建安工程费由发包人支付至联合体牵头人名下的由发包人和联合体牵头人共管的账户。
（1）设计人账户信息如下：
户名：
开户行：
账号：
（2）联合体牵头人的开户银行及银行账户：
联合体牵头人应设立一个和发包人共管的服务于本项目的银行账户，发包人向该共管账户拨付的工程款，由共管账户转出时必须经过发包人批准(承包人需提供付款用途的相应资料，并经联合体牵头人加盖公章确认。)后方可支付，发包人审批的时间一般为5至7个工作日。具体账户信息以发包人、联合体牵头人、商业银行另行签订的资金监管（共管）协议中的账户信息为准。
发包人按本条款约定完成设计费支付和建安工程费支付后，即视为已完成对应款项的支付义务。因承包人内部组织关系、经济纠纷、收款账户被冻结/查封等任何非发包人原因导致的款项截留、挪用、无法支付给第三方或产生的一切损失，均由承包人自行承担全部责任，与发包人无关，发包人不承担任何赔偿、补充支付或连带责任。

14.2 担保
 14.2.1 履约保函 在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。
☑承包人不提交履约保函。 
□承包人提交履约保函的格式、金额和时间：        
14.2.2 支付保函 在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。 
☑发包人不提交支付保函。 
□发包人提交支付保函的格式、金额和时间
14.2.3 预付款保函 
在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。
□承包人不提交预付款保函。 
☑ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：采用不可撤销的保函，金额为预付款金额，合同签订后 15 个工作日提交，有效期至预付款扣完为止。
14.3 预付款 
14.3.1 预付款金额 
预付款的金额为：合同价款（不含设计费、暂列金）的30%（含安全文明施工费）
14.3.2 预付款支付 
合同约定了预付款保函时，发包人应在合同生效及收到承包人提交的预付款保函后10个工作日内， 根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人；未约定预付款保函时，发包人应在合同生效后 10 个工作日内，根据 14.3.1 款约定的预付款金额，一次支付给承包人。
14.3.3 预付款抵扣 
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：地下室底板垫层施工开始起，从每月工程进度款中扣除70%，扣完为止。 

14.4 工程进度款
 14.4.1 工程进度款
 工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间： 
1、设计费：
（1）合同签订后10日内，发包人支付合同价设计费部分的30%；
（2）在取得五大专业（建筑、结构、给排水、电气、暖通）施工图审查合格文件后十五日内，发包人支付至合同价设计费部分的50%；
（3）项目竣工验收（五方联合验收）后，支付至合同价设计费部分的85%；
（4）项目完成竣工验收备案后20个工作日内支付剩余尾款。
2、建安工程费：
（1）A、进度款的支付按照“按月支付，节点控制”的原则；
B、每月已完工程进度款根据投标报价细目表中各分块工程完成比例（经监理和发包人签字盖章确认的形象进度）及其投标报价金额确定，支付额度为监理和发包人审核已完工程进度款的80%；
C、竣工验收(五方主体验收)合格后付至已完工程量的85%（不超过合同总价的85%）；
D、结算审计后付至审计价格的90%；
E、办理完竣工验收备案证后，承包人先将质量保证金(结算审定价格的1.5%）和楚天杯保证金(结算审定价格的2%）转入发包人指定账户后，发包人付至结算审定价格的100%；
F、竣工验收备案两年内获得“楚天杯”后，发包人无息退还楚天杯保证金（(结算审定价格的2%）；竣工验收备案两年内本项目未获得“楚天杯”的，楚天杯保证金（结算审定价格的2%）作为违约赔偿金不再支付；
G、质量缺陷责任期（两年）满后的14个工作日内，发包人无息退还除防水工程尾款（200万元）外的质量保证金；
H、防水工程保修期(五年）满后的14个工作日内，发包人无息退还防水工程尾款（200万元）；
I、所有工程进度款必须符合相应合同要求并经发包人派驻现场负责人签发付款证书及发包人同意后才予以支付；
J、所有进度款的支付，必须视财政资金到位情况支付，具体按学校财务要求执行。上述条款中所述的几日内是指发包人启动内部付款流程的时间，未注明时间的发包人在7个工作日内启动付款流程。延期支付不计算延期利息。
（2）进度付款申请单提交的约定：
承包人应于每月25日向监理人报送上月25日至当月24日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完工程量报表（按照投标报价细目表中各分项工程的完成内容及相关比例）和有关资料 
（3）进度款审核和支付：
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按学校“三重一大”和教育部关于国库集中支付等规定执行。
发包人支付进度款的期限：按学校“三重一大”和教育部关于国库集中支付等规定执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /   。
（4）进度款溯源管理
承包人提供进度款发票时，还应报送与本次进度款相对应的资金支出计划，由发包人审核。
发包人将进度款支付至共管账户一个月内，承包人应提供与本期资金支出计划相对应的银行回执。
下期承包人请款时，发包人核对上期资金支出计划及对应银行回执，若存在问题，不予办理承包人进度款申请。
承包人与分包、供应商签订的合同支付条款，应与工程总承包合同支付条款相匹配，并应现金支付，禁止采取汇票、商票、抵物等方式支付工程款。



14.4.2 其它进度款 
其它进度款有： 无 

14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付 
按专用条款14.4.1执行。

14.6 按月工程进度申请付款 按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 
     提供5份符合发包方要求的进度申请付款报告相关资料。                  

14.7 按付款计划表申请付款 
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：        
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 不采用 

14.12 竣工结算 
14.12.1 提交竣工结算资料 竣工结算资料的格式、内容和份数：
  以发包方要求为准。     
竣工结算资料包含内容有：
1.工程竣工结算书（合同价格+变更价格）；
2.设计变更文件及其他有效造价调整文件；
3.竣工图5份 。

14.12.3补充：
1.结算审核时，结算价对合同价的调整按照专用条款20.18.4.4条约定执行。
2.竣工结算审计审减率在5%以下的，该项目审计费由学校承担；竣工结算审计审减率在5%（含）以上时，该项目审计费全部由施工单位承担，并在下达审计报告时从审定金额中扣除。如学校结算审计办法发生变化，则按新文件标准执行。

15. 保险 
15.1 承包人的投保 
15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 由承包人按国家规定进行投保。 
15.2 一切险和第三方责任 
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： 由承包人承担，工程本身保险受益人为发包人，人员保险受益人为各人员归属单位。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人承担，工程本身保险受益人为发包人，人员保险受益人为各人员归属单位。
[bookmark: _Toc24989]第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人承担。
15.3保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：由承包人自行承担。
15.4承包人投保上述保险所需的费用已考虑在投标报价内，不单独列项。

16. 违约、索赔和争议 
[bookmark: _Toc19714]16.1 违约责任 
16.1.2 承包人的违约责任
承包人违约的其他情形：除合同条款已约定外，承包人的如下行为仍视为违约，违约情形及处理条款如下：
（1）承包人提供的全部投标资料有任一与真实情况不符或超出有效期限的资料，不论何时被发包人查实，均被视为提供虚假投标资料，承包人承担违约责任。发包人可向承包人发出解除合同通知，且自承包人接到发包人通知之日起，承包人应立即无条件退场，并承担损害赔偿责任，责任范围包括但不限于发包人遭受的直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、鉴定费等，并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。
（2）承包人在本工程投标过程中有与参加本工程投标的其他单位相互串通投标报价、围标、串标或恶意抬高中标价格等行为之一，承包人在投标过程中或项目实施时存在挂靠等行为的，承包人在本工程投标过程中有与发包人、监理人和造价咨询单位相关人员相互勾结，非法获取本工程的行为之一者均视为违约。发包人可无条件解除合同；若存在挂靠等行为的，承包人须按挂靠金额的2倍向发包人支付违约赔偿金，在结算时直接扣除；并保留进一步追究承包人法律责任的权利；由此造成与任意第三方的经济纠纷全部由承包人自行负责解决。
（3）承包人未能按施工进度计划完成节点工作，承包人承担违约责任。详细约定按专用条款4.5条执行。
（4）违反通用条款6.1.2条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。
（5）承包人未按施工规范施工或者施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币1万元/次的违约赔偿金。若3次整改后仍达不到发包人要求，发包人可以解除合同并要求承包人承担违约责任。
（6）承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。
（7）承包人应服从发包人指令。如因承包人不服从发包人指令造成损失或不良影响的，发包人有权视情节轻重给予承包人1万元/次到5万元/次的处罚，同时发包人保留给予承包人其他处罚的权利。
（8）承包人违反国家、省、市有关工程质量、安全生产、文明施工、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报或媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人支付人民币5万元/次的违约赔偿金，从工程结算款中扣除。
（9）因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。除此之外，根据人员伤亡情况和造成损失的严重程度，承包人需向发包人支付违约赔偿金，具体标准如下：
a．每重伤一人，不低于1万元；
b．每死亡一人，不低于2万元。
以上违约赔偿，发包人可在应付工程款或承包人履约担保中直接扣除，不足部分承包人应补足。 
（10）竣工验收备案两年内本项目未获得“楚天杯”的，从结算款中直接扣除2%作为违约赔偿金。
[bookmark: _Hlk56869108]（11）承包人应严格按照国家法律法规的规定对工程所有施工人员进行管理，出现任何争议和纠纷发包人不承担任何责任，给发包人造成损害的由承包人承担。
（12）在施工过程中发包人或监理人发现承包人有未按图施工行为的且发包人书面通知需要整改的，承包人应无条件完成整改。若存在未完成整改或无法整改的，承包人须按涉及金额的5倍向发包人支付违约赔偿金，在结算时直接扣除。
（13）承包人在投标文件中作出“1、自中标公告结果发布之日起5个日历天内（以发包人在中标公告结果发布之日起24小时内完成清标工作，并通过招标文件载明的发包人邮箱，向承包人投标文件中提供的邮箱发送清标成果为前提），向发包人提交完成签字盖章的工程总承包合同（按招标文件中合同模板）；2、完全响应发包人发送的清标成果。若未按时提交完成签字盖章的合同，按每天50万元支付违约金，违约金上限为300万元，在项目结算时直接扣除。”承诺（如有），但承包人未按上述承诺履行的，发包人有权直接按照该承诺标准收取违约金，违约金在项目工程结算款中直接扣除。
（14）承包人在投标文件中作出“1、自合同签订之日起7个日历天内，向发包人提交资金共管协议及账号、预付款保函（按招标文件中合同模板）；2、若未按时提交资金共管协议及账号、预付款保函，按每天50万元进行罚款，罚款上限为200万元，在项目结算时直接扣除。”承诺（如有），但承包人未按上述承诺履行的，发包人有权直接按照该承诺标准收取违约金，违约金在项目工程结算款中直接扣除。
16.3 争议和裁决 
16.3.1 争议的解决程序 
在争议提交调解之日起 30 日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
□提交   /   仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 
向工程所在地人民法院提起诉讼。 

19. 合同生效与合同终止 
[bookmark: _Toc18923]19.2 合同份数
本合同正本一式：贰份，发包人及承包方各执壹份。
合同副本一式：拾肆份，发包人及承包方各执柒份。
合同双方应持的正本份数：壹份，副本份数：柒份。 

20. 补充条款
[bookmark: _Hlk56869134]20.1 项目现场管理团队固定人员不少于17人，包含项目总负责人（施工负责人）、设计负责人、各专业设计技术负责人（建筑、结构、给排水、电气、暖通、造价、景观、精装等）、施工技术负责人、施工团队（施工员、质量员、安全员、预算员、材料员、资料员等）等，同时向发包人提交管理团队所有人员和现场施工人员的真实有效的健康证明。如有人员变动须经发包人书面同意。

20.2承包人项目总负责人不得同时在其它在建工程任职。必须按照投标文件中所做出的承诺建立以项目总负责人为首的现场管理机构。
(1) 管理机构主要部门人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。
(2) 发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达7天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门人员空缺，承包人需按本合同的专用条款的约定承担违约责任。

20.2.1承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求更换为原项目经理，承包人承担合同价款2%的违约金，并赔偿由此带来的一切损失。若因不可抗力因素或者身体伤残原因（需要有发包人指定的医院出具证明），确需更换项目经理时，承包人至少提前7天以书面形式通知发包人，并将拟更换的项目经理个人资料（一般应不低于原项目经理水平）上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换。若承包人自提出更换项目经理之日起14日内无法安排经甲方认可的项目经理到场，发包人可单方面终止施工合同，承包人必须无条件退场，向发包人支付合同总价款2%的违约金。

20.2.2承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人在7日内撤换调整其发包人认为不称职的项目经理，承包人应负责将该不称职的项目经理撤出现场，该被更换的不称职项目经理不得再从事任何与本工程有关的工作。承包人需在发包人提出更换其认为不称职的项目经理之日起7日内，将拟更换的项目经理个人资料（一般应不低于原项目经理水平）上报，经发包人面试合格、书面同意后方可更换；以上事宜承包人不得影响工期、质量和进度等。若自发包人提出更换项目经理之日起14日内承包人无法安排经发包人认可的项目经理到场，发包人可单方面终止施工合同，承包人必须无条件退场，向发包人支付合同总价款2%的违约金。

20.2.3承包人人员
20.2.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：7天。
20.2.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
A. 承包人未将发包人认为需要撤换的人员在 24 小时内调离本工程范围的，按每人次每天向发包人支付违约金1000 元；
B. 承包人未在 24 小时内安排经发包人批准的合格人员代替上述调离的相应岗位人员的，则每延迟一天，按每人次每天向发包人支付违约金1000 元；
C. 承包人超过 3 天，仍未安排经发包人批准的合格人员代替上述调离的相应岗位人员的，则从第4天起，每延迟一天，按每人次每天向发包人支付违约金 2000 元。
20.2.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人现场代表书面同意。离开施工现场每月累计超过5天的，应通知并征得发包人项目负责人书面同意。
20.2.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 
发包人有权要求更换为发包方认可的人员，承包人无正当理由拒绝的按合同专用条款20.2.3.2执行，并赔偿由此带来的其他损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 
承包人主要施工管理人员每周驻工地时间不少于5天，未经批准，不得擅自离开施工现场，否则需承担每人次每天1000元的违约金，并承担由此给发包人造成的损失。连续三周均不足5天的，发包人有权要求撤换相关人员，承包人无正当理由拒绝的按合同专用条款20.2.3.2执行，并赔偿由此带来的其他损失。

20.3 设计工作补充条款、施工进度计划的编制
20.3.1对专用条款5条的设计工作补充条款：
5.2  承包人被视为已仔细审查了发包人要求，应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版及相应阶段的BIM。
同时提交相应的施工图预算，若经发包人审定后的施工图预算中，本合同范围内建安工程费施工图预算价格超出本工程的各分块工程的合同价，发包人可以采用承包人提供的施工图，但总价包干的部分不予调整，发包人要求的除外。

5.2.2 承包人义务
5.2.2.1 承包人必须按照以下文件，深化优化项目的初步设计。
（1）发包人的要求及提供的资料；
（2）适合本项目的技术规范和要求；
（3）发包人提供的技术要求和初步图纸。
5.2.2.2 承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。
（1）有关部门审核和发包人审核通过的初步设计文件；
（2）政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；
（3）适合本项目的技术规范和要求；
（4）有关现行中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范。
5.2.2.3 承包人负责在规定时间内完成设计，设计进度须满足施工进度及总工期目标要求。保证工程设计符合以下要求：
（1）承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足各类报建报规要求报批的文件、以及竣工文件。
（2）确保施工图纸通过行政及技术审查，含通过图审部门的审查，负责根据审查结论做必要调整补充。如果没有通过，必须对设计图纸进行修改完善， 直至通过图审部门的审查。相关费用由承包人承担（包括评审费、评估费、阶段咨询审查费、会务费等），已计入投标总价。
（3）搭建土建、结构、机电、幕墙、精装修全专业BIM模型，重点完成精装BIM精细化建模及深化；开展全专业碰撞检测、净高分析、管线综合优化、户型及空间优化、节点可视化深化，出具BIM优化报告、施工模拟成果，完全满足现场施工要求。
承包人应依据《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301）《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235）及发包人要求完成BIM建模与交付。施工深化模型细度不低于LOD400，竣工模型细度不低于LOD500；模型坐标系、标高与现场基准控制点一致，坐标偏差≤5mm；模型构件尺寸、位置、标高与竣工图纸、现场实体一致；变更签证全部更新入模型；实体与模型偏差，主体结构≤10mm，机电管线≤5mm；完成硬碰撞、软碰撞排查；主要管线无硬碰撞；管线综合净高满足设计及规范，净高分析报告完整；主体结构构件建模覆盖率 100%，机电主管道、主干桥架等建模覆盖率 100%；支管、阀门、支吊架等≥95%，建筑装饰构件（墙面、吊顶、橡胶地板、门窗等）≥95%；构件信息完整，属性字段满足造价、城建归档、运维调取要求；属性无缺失、无错误。成果不合格的，承包人应在收到书面整改通知后7日内整改；逾期未整改的，按10000元/日支付违约金，违约金上限为合同的3%。两次整改仍不合格的，发包人可委托第三方实施，合理费用由承包人承担，在结算中扣除。因承包人BIM模型错误直接导致的返工损失，由承包人承担。

5.3  设计阶段审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人和政府有关部门审查通过并书面确认同意，审查的范围和内容包括本项目的初步设计、施工图设计、专业单项工程二次设计。审查方式有书面交流和会议评审等。承包人应安排人员全程对接，无条件的配合设计阶段审查，否则，引起的工期延误和工程损失由承包人承担。
审查期时间要求：自发包人收到承包人提交的阶段性完整设计文件和承包人的书面通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 28 工作日。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
政府有关部门审查按其相关规定执行。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查并书面确认同意的设计文件设计和施工。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人在预审并书面同意承包人的设计文件后，由承包人负责向政府有关部门报送设计文件，发包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。
政府有关部门审查批准的，承包人应将批准后的设计文件再报发包人审查并书面确认同意，严格按照确认后的设计文件设计和施工。
5.3.4 发包人对承包人的设计文件审查程序如下：
（1） 施工图设计阶段审查为发包人预审，通过后报政府有关部门审查或批准，再报发包人审查后书面确认同意为准；
（2） 专业单项工程二次设计阶段审查为发包人预审，通过后根据需要报政府有关部门审查批准，或者组织专家评审和内部审查，再以发包人书面确认同意为准。

5.6 其他要求
5.6.1 承包人应按投标文件中承诺的人员名单安排工程设计工作，在特殊情况下承包人可以用同等资历的人员代替，但应事先得到招标人的书面批准；发包人有权要求承包人更换不合格的设计人员，承包人应予服从。否则，按每人5000 元/天向发包人支付违约金
 如发包人认为承包人投入的工作人员数量、业务水平、专业配置等不能满足本项目实际工作需要时，有权要求承包人及时调配或增加符合资格要求的人员，所增加人员的工资、奖金、补贴、加班费、办公费、差旅费、管理费等所有费用已包括在投标报价中。
5.6.2  承包人应严格按发包人要求按期交付设计文件，由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，或提交的设计文件不能满足设计深度要求，则发包人向承包人提出书面警告， 承包人设计文件提交（以审查通过时间为准）每延误 1 天按 5000 元/天向发包人支付违约金，深度不够的将按 5万元/次向发包人支付违约金。
5.6.3  承包人文件错误的处理：承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。如承包人发现图纸有错误，应及时自行改正，承担相应修改的费用和工期损失，并及时通知发包人和监理人，并按变更的正常程序，进行施工图的设计变更。
即使承包人设计文件通过政府部门审核，由于承包人设计错误造成工程质量事故及损失，承包人除负责采取补救措施外，将按 10 万元/次向发包人支付违约金，由此导致承包人增加的一切费用，均由承包人自行承担。如果给发包人造成损失的， 承包人还应向发包人支付损失全部的赔偿金。
5.6.4  承包人应保证工程设计工作中各项资料要准确、完整，作好档案管理工作，方便发包人及相关部门使用。在未得到许可的情况下，不向任何第三方泄漏有关项目的技术资料和其他信息。

5.7 竣工文件与资料移交
5.7.1  承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的现状“竣工”记录， 如实记载竣工工程的准确位置、尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项规定的目的。应在竣工验收开始前，提交 2 套副本给发包人。
5.7.2  竣工验收前，承包人应负责绘制并向发包人提供工程的竣工图，表明整个工程的施工完毕的实际情况， 提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。同时，承包人应提交与现场一致的竣工BIM成果。
5.7.3 承包人负责完成建设工程规划条件核实、人民防空工程竣工验收（若有）、建设工程消防验收（备案）、建设工程竣工档案验收、公共设施接入服务有关资料及其他资料等，并取得联合验收合格书，完成竣工验收备案。
5.7.4  竣工资料移交，承包人应在项目整体移交前15天，提供全套竣工资料一式四份交给发包人归档。

20.3.2施工进度计划的编制
承包人应在发包人、监理人现场管理要求的时间内向监理人报送施工进度计划，施工进度计划应满足本工程总工期和经监理人、发包人确认的实施性施工组织设计的要求。承包人应根据经监理人、发包人确认的施工进度计划，按照总工期要求，编制更详细的分阶段或分项进度计划，明确控制和考核的节点，经发包人、监理人确认后，作为发包人考核承包人工期的依据。发包人将严格按照专用条款 4.5 条约定的原则对承包人造成的工期延误计收违约金。

20.4 对专用条款6.1.2条承包人提供的工程物资的约定补充如下：
承包人采购的各种材料、设备，其质量和性能必须符合设计要求及有关验收标准，必须严格按照合同和招标文件中约定的品牌、规格、质量等要求进行采购，承包人自行采购的主要材料设备应按《中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包主要材料及设备表》中的要求进行采购，已经明确的“品牌、生产厂家、产地”应不低于其档次（品质）选择一家，且需为该品牌的中档及以上档次；否则最少应有三个厂家以上的质量比较资料。所有材料均应提供产品合格证和出厂证明书及检测报告，经发包方委托的监理工程师和发包人代表签字认可后方能采购。货到现场后，经监理、发包方进行验收认可后才能用于本工程。所有材料运输、上下力资、保管费均由承包人负责。

20.4.1发包人对专业工程暂估价的工程量清单中可能出现的暂估价材料和工程设备：属于依法必须招标的范围，参照合同约定暂估价工程要求采用招标方式采购；不属于依法必须招标的范围，合同中未约定采用招标方式采购的，其采购方式如下：承包方应提供三个厂家以上的产品（发包方也可同时提供产品）供发包方组织三方进行市场考察，发包方按学校有关程序和规定进行市场竞价后采用认质认价或其它方式确定品牌、价格、供应商等，并以书面形式通知承包方，其材料价格差异进行增减调整后作价差处理。

20.4.2材料封样、检验与监控
(1) 材料封样
A. 承包人须按根据发包人的要求，提供所需封样的主材、设备的样品，该样品经合同双方确认后，承包人、监理人和发包人三方签字盖项目章封样并保存于监理人处，并作为检验材料设备的标准之一，但该封样样品如存在潜在的质量缺陷、瑕疵的，该责任由承包人承担且并不因发包人的确认而减免。
(2) 材料检验
A. 承包人的材料或者成品进场时，发包人根据样品封样标准验收，发现有差异的，发包人有权对承包人采购的成品拒收，并要求承包人将其退场，由此造成的损失及工期延误，由承包人自负。
B. 对于专业分包单位的材料或者成品进场时，发包人根据样品封样标准验收，对专业分包单位采购的不符合协议约定要求的材料或者成品，有权拒收，并要求专业分包单位退场，由此造成的损失及工期延误，由专业分包单位自负。
C. 承包人有义务配合发包人对各专业分包单位进场的材料、设备，根据样品封样标准验收进行，有权拒绝不符合样品的材料、设备进入施工现场。
(3) 对承包人的供应商监控
A. 发包人有权对材料供应商进行考察，并保留对不符合要求的材料供应商的否决权；
B. 发包人有权在承包商材料采购任何环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；
C. 如果发包人在监控过程和检验中发现该材料不符合规定的质量要求，此时承包人应督促供应商进行整改直至满足发包人要求为止，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担经济责任。

20.4.3 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：承包人在采购前28天将供货人及品种、规格、数量和供货时间等相关信息报送监理人；承包人在与材料和工程设备的供货人签订合同后7天内将合同报监理人和发包人备案。

20.4.4 承包人应承担违反前述约定给发包人造成的一切损失。另附加处罚：如发现现场使用材料不满足要求，承包人应向发包人支付2万元/次的违约金，从工程结算款中扣除。其供货还必须满足施工进度要求。

20.4.5 承包人与供货商或分包单位有经发包人见证合同协议的，承包人未能按合同履行付款义务，发包人有权直接从承包人进度款中扣除此项费用给供货商或分包单位，承包人不得有异议。

20.5 材料、工程设备和工程的试验和检验
20.5.1 对特殊材料如苗木、装饰材料、路灯、交安设施、专用设备的特殊检验约定：进场后须经发包人、设计人、监理人检验材料色彩、形态、形状、品质、规格、型号、参数等是否满足发包人及设计要求，无法满足要求的承包人无条件调离施工现场，发包人保留追究承包人工期延误责任的权利。
20.5.2 发包人将委托第三方检测单位对承包人进场原材料、成品、半成品、完成实体工程进行检测，检测结果合格的检测费用由发包人承担，检测结果不合格的检测费用由承包人承担。承包人在施工期间应配合第三方检测单位的检测工作，并提供必要的工作条件。

20.6 对专用条款隐蔽工程和中间验收条款补充如下：
（1）分部分项工程具备隐蔽条件，或关键工序，或达到本合同约定的中间验收部位，工程必须经承包人自检合格后，在隐蔽或中间验收前24 小时通知发包人代表、监理工程师参加检验。此类通知应包括承包人自检的记录、隐蔽或中间验收的部位和内容、验收时间和地点等。承包人应按照发包人内部管理流程（施工方案报审表，工程开、复工报审表，分部工程报审表，分包单位报审表，分项、隐蔽工程质量中间检查记录表，工程现场签证单，工程材料、设备报审表，工程材料、设备进场报验表以及工程支付报审表），经发包方委托的监理工程师和发包人代表签字认可，并达到验收规范标准。
A. 验收合格的，发包人代表、总监理工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和下道工序继续施工；
B. 验收不合格的，承包人应在发包人、总监理工程师限定的时间内整改，直至符合约定标准后方可继续施工，且工期不予顺延。
C. 承包人应在中间验收前完成自检并确保达到检验要求，如同一部位两次以上中间验收不合格，承包人承担质量违约责任。发包人、总监理工程师视情况要求停工整改，工期不予顺延。
（2）承包人应在工程隐蔽之前，向发包人提交水电管路布置竣工图，详细标注各种管线的具体位置和详细尺寸，并在实体结构上用红黑油漆标注。

20.7 承包人的施工组织设计中有关增加费用一律不作调整。为便于施工或加快施工进度采取的新工艺（必须经发包人、监理方同意）其费用由承包人自己承担。为确保达到一定规模和危险性较大的分部分项工程安全，如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、脚手架工程、起重吊装工程等，承包人应当编制专项施工方案，专项施工方案按规定需通过专家论证和审查的，其措施费用结算时不再调整。

20.8 对专用条款确定变更价款补充如下：
关于变更、签证的申报程序：
A. 承包人应在接到发包人指令单、设计变更单7 天内或者签证事件发生7 天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报发包人、监理单位签证确认工程量（承包人提交签证单的同时，必须附图纸、图片、现场照片及其说明）。
B. 现场签证单统一使用发包人规定的格式，此单由承包人填写，发包人及监理单位审核并加盖项目章。
C．办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，签证单原件一式六份。若承包人需要多留原件，在办理签证单时根据需要的份数上报。

20.9 若承包人对本工程分部分项组成表中的分项工程拒绝施工时，则属于承包人违约行为，发包人有权在合同价款中扣除相应分项工程造价（包干措施费用按造价同比例扣减），同时承包人应向发包人支付相应分项工程造价的20％作为违约金。

20.10 发包人对已验收过的分项工程施工质量有疑问，要求承包人复测时，承包人要积极配合。经检测，如果质量不合格其费用由承包人承担；如果质量合格，则费用由发包人承担。

20.11 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

20.12项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
 1）承包人应严格遵守安全管理规定，做好进场施工人员三级安全教育、设备设施检验合格挂牌、每周班前会、特种作业持证上岗、危险作业审批及监管、专职安全员每日巡查上报机制等。
     2）承包人应正确、合理使用安全措施费，提供相应劳防用品及安全防范物资，确保各类施工安全（特别是高风险作业）。
     3）涉及深基坑开挖等高风险施工前应编制专项施工方案，并报送监理审批通过后施工。
     4）进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由责任人承担；
     5）承包人负责发包人授权进入施工现场的施工人员及财物安全管理，发生任何伤亡事故由相关责任人解决；
     6）承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。
     7）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包人承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全。
8）承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包人承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。

20.13关于治安保卫的特别约定：
承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度。工程所需材料进出车辆及工程管理人员进出车辆，发包人负责协助承包人按学校有关规定办理出入校门通行证。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
必须在进场后或施工合同签署后，综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案，包括但不限于脚手架搭设、临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理、机电设备使用管理办法、突发情况应急方案、明确提出施工现场规范围档、控制扬尘、治污减排、降低噪音措施等，报送监理工程师和发包人审批之后严格执行。进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续，应承担由此造成的一切安全后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若由此发生事故及引发的法律责任，均由承包人负责  。

20.14合同当事人对文明施工的要求：
1）施工安全： ⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。
2）施工噪音粉尘：工程施工期间，噪声、粉尘对环境的影响必须满足国家和武汉市有关法规要求。承包人应及时办理相关手续，否则造成罚款由承包人自行承担。
3）污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。
4）夜间施工：承包人应按武汉市有关规定要求办理夜间施工许可证，并尽量避免夜间23时至凌晨6时浇筑砼。
5）文明施工：参照建设工程文明工地创建活动的有关文件执行 。
6）外立面防护采用盘扣架加穿孔钢板网。

20.15 根据学校有关规定，承包人应到发包人保卫部门、后勤部门办理相关手续。
施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
开工前7天，指定施工水电接入点位置，承包人到发包人指定的单位登记，自行安装水电表接至施工现场。水电费承包人按实际用量和现行价格(收费标准按当时的国家规定基建水电收费为准)交给发包人指定单位。水、电费现行价格与投标价格若有差异，定额用量内的水、电费在结算中据实调整。施工用水用电安全问题由承包人自行承担。

20.16 本工程施工期间的外部协调工作和费用由承包人承担，发包人协助相关工作。

20.17 承包人保证本工程现场必须工完料清、工完场清，竣工移交后14天内承包人全部退出施工现场。竣工清理的具体要求如下：
（1）在工程竣工后，不管发包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要的批准、备案手续以及是否已发布移交证书，承包人应全面清理移交，包括且不限于：
A 从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；
B 从现场拆除所有的临时建筑物、构筑物和临时设施并恢复地面原状；但经监理工程师批准的护坡桩、锚杆等无法或无需拆除的临时设施允许保留；
C 清洗工程的所有墙面、地面、楼面等表面；清洗和擦洗所有玻璃、瓷砖、石材和所有金属面；
D 检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；检查和调试所有的五金件并上油；
E 检查、测试和确保所有的楼宇服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；
F 为所有钥匙贴上标签并固定到钥匙排上交给监理工程师。
G 提供并设置消防安全疏散示意图。
（2）整个工程应达到干净、整洁和能随时投入使用的状态。
（3）承包人未按约定撤离施工现场的，每逾期一天，按1万元/天支付违约金。

20.18合同造价管理条款
本合同施工期间造价管理的依据包括：《合同价总表》、《合同价分部分项组成表》、《主要材料设备技术参数及参考单价表》以及施工图预算等经济文件（含在定标过程中经发包人重新确认后的价格）。其中 《合同价总表》为《合同价分部分项组成表》的汇总表，《主要材料设备技术参数及参考单价表》中列明的各分项工程的全费用综合单价及相关主材参考单价是《投标报价分部分项组成表》的重要组成部分。现对该4类文件的使用说明如下：
1. 《合同价总表》
1.1. 作为本项目的合同签约总价依据，发包人有权视本表为承包人按照发包人招标文件等要求进行的完整报价，即除暂估价和暂列金额外，固定总价包干的各分块工程费不得调整。且除第13条.变更和合同价款等相关条款以及合同中规定的其他调整外，本合同价格不作任何调整；
2. 《合同价分部分项组成表》
2.1. 各分部分项工程组成表内容均包括人工费、材料费、施工机具使用费、总价措施项目费、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用等。特别说明的是，本项目的全部其他费用（包含但不限于报建手续费、保险费、总承包服务费、卫生与防疫费、各种协调费、配合费、以及合同约定承包人应承担的各类费用等）已作为一个分项列入分部分项组成表进行总价包干报价，不再调整。
2.2. 本表作为工程进度款的支付依据，按照“按月支付，节点控制”的原则，承包人按照所列分项内容实际完成比例上报形象进度款，供发包人审核支付相应进度款；
3. [bookmark: _Hlk40799397]《主要材料设备技术参数及参考单价表》
3.1. 表中所列参考全费用综合单价以及主材参考单价作为施工选材的依据和设计变更综合单价基准的参考。
3.2. 发包人在不改变建筑标准和材料技术规格要求的情况下，依据不平衡报价调整原则调整之后的主材参考单价及相关分项工程参考全费用综合单价将作为施工图预算审核和结算审核的参考。
4. [bookmark: _Hlk40799509]施工图预算
4.1. 承包人设计的施工图经图审合格后30日内，由承包人编制完成施工图纸预算，报发包人审核，同时报审合同范围内的工程大宗主材、设备采购材料（包括设备型号、规格、技术参数及品牌等）。若不按要求提供施工图预算，配合发包人审核施工图预算，将按照合同总价1%扣除承包人违约金。
4.2. 经审核与承包人确认后的施工图预算，将作为施工选材的依据和设计变更综合单价基准的依据，也作为发包人审批施工图的依据。
4.3. 发包人有权将经审核确认的施工图预算（仅指固定总价包干中的建安工程费）与《合同价分部分项组成表》对应合同价进行对比，施工图预算金额低于《合同价分部分项组成表》对应合同价5%以上的，对合同价格进行相应调减；施工图预算金额高于《合同价分部分项组成表》对应合同价的，视为承包人投标让利，合同金额不予调整。
4.4. 结算价对合同价的调整参照上述4.3条约定。
4.5. 施工图预算编制参照专用条款13.5.4.3条约定。

20.19合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件、答疑文件；（7）发包人要求、技术标准、规范；（8）图纸；（9）已标价投标报价总表、组成表、全费用综合单价细目表等；（10）发包人下发的有关本工程的文件、规范、实施办法、管理细则等；（11）其他合同文件。

20.20 本补充条款是施工合同的组成部分，凡补充条款中的内容和前述内容有冲突的地方均以本补充条款为准。未尽事宜双方另行协商解决。

[bookmark: _Hlk56869180]20.21 工程施工期间承包方及其分包方须无条件配合发包方开展符合国家标准的防疫工作和人员管理。
20.22 承包人在承包工程期间和在分包、外包、外购等经济活动中，应当诚信经营，做到合法合规，履行社会责任。不得以发包人履行付款义务为条件，对任何第三人拒绝及时承担支付义务。若因此引发农民工欠薪讨薪、拖欠中小企业应付款项、行使建设工程款优先受偿权等极端负面事件，影响本项目工程建设，危及学校声誉，损害教学工作生活秩序，承包人应当承担全部法律责任。发包人代为赔偿的，承包人有权向承包人追偿；若因此造成发包人损失（包括但不限于声誉受损、经济损失或承担法律责任）的，承包人须承担全部责任并赔偿全部损失。
[bookmark: _Toc8789][bookmark: _Toc20786][bookmark: _Toc499655689]
第四部分 合同附件
[bookmark: _Toc433909868]附件一      工程质量保修书
附件二      预付款担保格式
附件三      安全施工协议书
附件四      项目团队
附件五      经济活动廉政承诺书
附件六      中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目合同价总表
附件七      中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包合同价分部分项组成表
附件八      中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包主要材料设备技术参数及参考单价表
附件九      中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目用地红线范围
[bookmark: _Toc9983]
附件一 工程质量保修书
  
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
由承包人承建的内容均在质量保修范围内    。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；
[bookmark: _Toc17362]3．装修工程为    2     年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
[bookmark: _Toc4280]5．供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；
[bookmark: _Toc18119]7．其他项目保修期限约定如下：
        绿化工程保修养护期2年                         。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
    四、质量保修责任
1.在质量保修期内，凡属承包人的工程施工质量缺陷的，承包人必须进行修复或更换并承担一切费用；如不属于承包人工程施工质量缺陷造成的问题，承包人仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。
2.在质量保修期内，发生承包人维保修义务的，发包人通过电子邮件进行通知,承包人应安排专人负责维护维保修专用邮箱。承包人维保修专用邮箱：       ；发包人维保修专用邮箱：     。承包人必须在收到邮件后24小时内回复，逾期未回复则视为授权发包人可另行安排维修。遇到紧急情况需立即维修时，发包人电话告知承包人后，可立即另行安排维修。
3.在质量保修期内，承包人应在接到发包人的维修通知后，在指定时间内到场进行维修并在合理时间内修复完毕，否则视为授权发包人有权另聘其他单位进行维修，由发包人另行安排维修所发生费用及相应责任由承包人承担。前述情况下所发生的维修工程量及维修实际费用以发包人与实际维修方共同确认为准，且发包人可按前述所发生的实际费用总额的4倍向承包人收取代办费，如承包人拒不承担上述费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修金中直接抵扣，不足部分，发包人有权向承包人追索。发包人因追索产生的全部费用由承包人承担(包括不限于律师费、诉讼费、保全担保费、保全费、执行费、鉴定费、交通费等相关的全部费用)。发包人另行安排第三方维修并不因此免除承包人对整个工程的维保修责任。
4.承包人需承诺在24小时内响应，48小时内到场维修，7天内解决问题，若未及时进行整改工作并在期限内完成，按第3条执行。
5．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
[bookmark: _Toc16070]6．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  
                                                                                                                   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   




[bookmark: _Toc499655704][bookmark: _Toc433909869][bookmark: _Toc300835202][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Hlk54803402]
附件二 预付款担保格式

预付款担保
               （发包人名称）：

根据     （承包人名称）（以下称“承包人”）与         （发包人名称）（以下简称“发包人”）于       年    月     日签订的         （项目名称）设计施工一体化合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）：预付款金额。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
 
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：		  		                   			
邮政编码：		  		                   			
电    话：		  		                   					  		                   

                        年      月      日
[bookmark: _Toc30702][bookmark: _Hlk54803423][bookmark: _Toc16967][bookmark: _Toc6633]
附件三 安全施工协议书

安全施工协议书
发包人（全称）： 中南财经政法大学                                
承包人（全称）：                                                 
发包人委托承包人自****至****完成。
为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确合同各方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经协商，达成以下协议，合同各方共同遵守。
1．发包人的安全责任：
1．1 对承包人的安全资质进行审查，确认符合各项安全要求；
1．2 落实合同中规定由发包人承担的有关安全、劳动保护等其他它事宜。
1．3 若承包人不按规定进行安全规范要求做好安全工作，发包人有权停止承包人承包工程项目，对在做的项目下令停工，由此造成的工期延误及经济损失由承包人完全承担。

2．承包人的安全责任：
2．1  承包人应对施工现场的安全负责，确保人员、机具、建筑物以及设备的安全。
2．2  开工前必须自上而下进行安全技术交底。全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。
2．3  复杂的和危险性较大的工程，应制订单独的施工安全技术措施。
2．4  现场施工中，必须严格执行政府有关安全的法律法规，严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产工作规定》和发包人发布的安全、消防、文明生产（施工）管理标准的有关内容。开工前应组织施工人员学习上述规程、规定、标准，并经考试合格后方可进行工作。
2．5  进入工程区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。工作票要实行“双签发”，承包人工作票签发人对工作负责人和参加工作人员是否胜任称职负责，并应经常亲自或委派工程监理人员到现场检查工作是否安全的进行。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到发包人值班负责人的同意。
2．6  开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
2．7  开工前，承包人负责人应填写《施工项目风险清单》，并经发包人审核后，方可开工。
2．8  承包人在施工中应符合下列安全要求：
2．8．1  有合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用具和个人安全防护用具。
2．8．2  危险地带及开口部位施工应设置临时围栏并挂警告牌。
2．8．3  进入生产现场及施工场所必须戴安全帽，穿符合要求的工作服，严禁赤膊、赤脚或穿拖鞋进入生产及施工现场。
2．8．4  高处作业必须使用安全带，在作业场所搭设的脚手架应符合有关要求，并按规定履行验收手续。
2．8．5  禁止乱动发包人的电气设备（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经发包人有关工程管理人员或现场值班人员同意，不得擅自接驳电源、管路。
2．8．6  严禁火灾，在进行有可能引起火灾的作业时，必须自备灭火器材。
2．9  必须严格遵守执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全措施的工作不开工，安全措施不完善不开工，安全措施不落实不开工。
2．10  对有可能造成触电、机械伤害、高处坠落、中毒、窒息、烧烫伤和坍塌伤人等事故的作业，应制定安全防护措施，并逐条落实。对只有发包人才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中，明确分工及职责，在具体实施前及时主动与发包人联系，并查清发包人是否已落实稳妥。
2．11承包人的特种作业(操作)人员,必须持有政府授权部门(单位)签发的有效的合格证，并接受发包人的考核确认。
2．12承包人必须接受发包人的安全监督、管理和指导，对违反安全措施或有关安全生产、施工规章制度的行为，发包人有权下令停止承包人的工作，承包人经过内部整顿，得到发包人或监理方审查同意，承包人方可重新开工。情况严重者，发包人有权即时中止施工合同并将有关个人或承包单位清退出场，由此造成的工期延误和经济损失由承包人负责。
2．13 承包人在施工过程中，发生人身事故或危及其他的不安全情况，必须立即报告发包人或监理方。承包人的负责人(安全施工第一责任者)对发包人或监理方提出安全隐患整改意见必须及时完成整改。
2．14 发包人根据工程的危险程度有权要求承包人设置专职安全监督员在现场做安全监督。

3．发包人对承包人发生不安全行为的处罚
3．1  一旦合同签订，承包人即预留出建筑安装费的10％作为承包人履行施工安全责任的保证金（在支付施工进度款时暂扣），并承诺可作如下处理:
3．1．1  由于承包人责任造成人身死亡事故，扣除全部预留保证金。
3．1．2  由于承包人责任造成人身重伤事故，扣除全部预留保证金的50％。
3．1．3  由于承包人责任而造成火灾事故或重大设备事故，扣除全部预留保证金的50％。
3．1．4  由于承包人责任而造成主设备停运、机组负荷降低及人身轻伤事故，扣除全部预留保证金的30％。
3．1．5  如承包人发生上述两种以上的安全事故，预留保证金不足以扣减的，未扣减部分应在工程完工结算时扣除。
3．2  工程完工结算时，未被扣除的预留保证金退还给承包人。
3．3  承包人施工人员违反国家及行业有关安全生产方面的法律、法规、规定及由发包人发布的有关安全、消防、文明生产方面的标准，根据情节轻重，给予每人次200--5000元的处罚，并应在罚款通知单发出的2个工作日内到发包人财务部门缴清罚款，对逾期不交者，将在原罚款基础上加倍处罚。
3．4  任何情况下,不能因为承包人已预留、被扣除全部或部分安全保证金而免除其应负的安全责任。
4． 此安全协议书作为发包工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。
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	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业、

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	职业单位

	1
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工技术负
责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	项目副经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	施工员
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	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	安全员
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc31224]附件五 经济活动廉政承诺书
经济活动廉政承诺书
项目名称： 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包
合同编号：                 
为了规范经济活动中合同签订双方人员的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护当事人的合法权益，根据国家有关经济活动的法律法规以及廉政建设的有关规定，合同双方作出以下承诺：
一、合同双方严格遵守国家法律法规，严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。双方的业务活动坚持公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，不得损害国家、集体和对方利益。
二、合同双方任何人不得收受、索要或赠送任何形式财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等非物质形式的情形（合同约定的技术考察除外）。
三、合同双方任何人不得接受或邀请参加有可能影响公正执行合同的宴请、健身和娱乐等活动。
四、合同双方任何人不得接受或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品，以及在住房装修、婚丧嫁娶活动等方面的便利。
五、合同双方任何人不得以任何名义在本单位或另一方报销应由个人支付的费用。
六、合同双方任何人不得以任何名义为其配偶、子女、亲属在对方单位安排工作或参与业务活动。
七、合同双方负责人要将以上规定和要求告知本单位参与人员，参与人员在严格约束自己的同时，要告诫自己的配偶、子女、直系亲属不得以任何方式与对方发生利益往来。发现有违反廉洁建设规定的行为倾向，负责人要及时给予提醒和纠正，发现存在违规行为的按以下方式处理：
1、甲方如有人员违反上述规定，知情人应及时向学校监察工作部据实反映或举报，举报电话027-88386336，邮箱jw@zuel.edu.cn。对查证属实的，学校将依照有关规定予以严肃处理，存在索要情形的加重处理；涉嫌犯罪的移送司法机关追究其刑事责任。
2、乙方有关人员如违反上述规定，甲方有权终止合同，给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应经济赔偿责任；涉嫌违纪的，将向其上级主管部门举报；涉嫌犯罪的，向司法机关举报追究其刑事责任。同时，甲方将根据学校不良诚信记录名单相关管理规定，视情形决定乙方单位及人员禁入甲方市场的期限。
八、本承诺书与合同一并签订，经双方签署后生效。甲方必须履行相关备案手续。
九、本承诺书的有效期：小额分散采购的项目，自双方签署之日起至该项目验收合格止；其他的采购项目，至该项目验收合格后期满三年止。
十、本承诺书一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方合同承办单位：       （公章）   乙方：  （公章）  

主 要 负 责 人  ： （签字或印章）   法定代表人或委托人：（签字或印章）  

     年     月     日               年     月    日           
[bookmark: _Toc11882]
附件六  合同价总表

[bookmark: _Toc24413]附件七  合同价分部分项组成表


[bookmark: _Toc2457]附件八 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目工程总承包主要材料设备技术参数及参考单价表
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附件九 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目用地红线范围
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[bookmark: _Toc6578]附件十 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目园林绿化养护范围图
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[bookmark: _Toc3089]附件十一 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目园林绿化养护服务内容及技术要求

1、绿化养护服务内容
包含但不限于：日常浇水、修剪、施肥、锄草、打药、病虫害防治、松土、苗木补植、树干涂白、修培树坑，按甲方设计要求种植新增乔木、灌木、地被等，种植时令花卉、布置花坛，浇冻水、浇解冻水、冬保、防火、防盗，树木、花卉、灌木、草坪、水管网维护，绿化垃圾的清运倾倒，分配的铲雪任务等。
2、绿化服务要求
（1）绿化技术要求
1）负责对植物的合理栽植和管护，适地适种，品种丰富多样，达到良好的景观效果。
2）绿地养护技术措施必须按照甲方要求实施完善，管理到位，植物配置合理，达到黄土不露天。
3)确保园内植物生长旺盛，无枯死树木。
4)树木修剪时能够保证树冠完整，要求主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪合理、内膛不乱、通风透光。花灌木开花应时、正常。花后修剪及时，绿篱色块枝叶正常，整齐一致。行道树无缺株，绿地内无死树，有死树现象及时清理及补植。
5)落叶树新梢生长正常，叶片大小、薄厚、颜色正常。在一般条件下黄叶、焦叶、卷叶和带虫粪、虫网的叶片不得超过5%，正常叶片保存率在95%以上。
6)花坛、花带保证轮廓分明、图案清晰、整齐美观、适时开花、无残缺。
7)草坪及地被植物整齐一致。
8)病虫害防治及时准确，做到防早、防小、防了，做好预测预报，园内树木有蛀干害虫危害的株数不得超过1%。
9)完成每年秋冬季的树干涂白工作。
10)保证绿地完整不露黄土、无秃斑现象，无堆物、堆料、搭棚。树干无钉、刻划等影响树木生长和养护管理的现象。
11)发现苗木缺株垄断，能够及时补植。
12)新种植苗木的规格和数量要严格按照采购人的设计方案和要求完成。
13)须做好防寒防风工作，冬季来临前加强管理，浇足冻水、合理修剪、堆土培根、加固支撑和防风围挡，以增强抵御寒风的能力。寒风过后及时扶正倒树及倾斜树、补植缺株、清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复原貌。
14)时令花卉的栽植和布置要严格按照采购人的设计方案来实施完成，体现自然景观、人文景观和人造景观相结合的形式，为游人提供良好的观光环境。
15)对于不易过冬的苗木、易抽梢的苗木要提前进行冬保（利用搭风障、缠草绳、根部堆土、覆盖冬保、涂杆等措施）。
16)适时浇冻水、解冻水，要求浇足浇透。
17)服务方养护的区域保证无人为损坏。对轻微或偶然发生的难以控制的人为损坏能及时发现并处理到位，绿地草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等。
28)服务方必须制定实用可行的防火、防盗以及极端天气（暴风、雨、雪等）等突发事件的应急预案，做好日常工作中的各项安全措施（包括水、电、人员安全等意外事故）。
29)服务方需保证基础设施（水、管网、水井）的正常使用。入冬前做好水井保暖措施以及水网管道泄水工作，各自区域的水、电管网，水井、水泵及所有绿化设施如有损害，无条件修复，达到使用正常。
（2）绿化养护设施设备、工具和耗材要求：
根据实际情况配备园林绿化养护修剪机械和工具（如割灌机、剪草机、绿篱机、油锯、手锯、剪枝剪等）、绿化浇水微喷系统、草籽播种设备、垃圾清运设备和工具（如垃圾清运车、耙子、垃圾铲、扫帚等）；所需的各种耗材（如铁丝、水管等）、药剂（如农药、化肥等）、劳保用品（如手套等）；需根据服务内容和工作要求配备绿篱机、割灌机、旋耕机、打孔机、手推车、三轮车、打药车、浇水车等必备机械。相关工作的设施设备、工具和耗材、人员装备的所需费用均由总包方承担。

3、 园林养护管理技术措施及要求
3.1园林树木养护管理技术措施及要求
3.1.1园区内无死树、枯枝败叶，还树木生长季节的本来面目。
3.1.2园林树木修剪应依据园林绿化功能的需要和设计的要求，在不违背树木生长特性和自然分枝规律的前提下(特型树木除外)，充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪，抹芽。
3.1.3每年修剪树木前必须制定修剪技术方案，并对工人进行培训，待认真贯彻落实后方可进行操作，做到因地制宜、因树修剪。
3.1.4自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。
3.1.5造型树木的修剪应根据园林绿化对树木的特定要求，适当控制树木部分枝干，按照绿化美化要求把树木剪成各种理想形态。
3.2园林树木修剪的时期
3.2.1园林树木可在休眠期和生长期进行修剪，但更新修剪必须在休眠期进行。
3.2.2有严重伤流和易流胶的树种应避开生长季和落叶后伤流严重期。
3.2.3抗寒性差的、易抽条的树种宜于早春进行。
3.2.4常绿树的修剪应避开生长旺盛期。
3.2.5绿篱、色块、黄杨球等修剪必须在每年的5月上旬和8月底以前进行。
3.3乔木修剪
3.3.1凡主轴明显的树种，修剪时应注意保护中央领导枝，使其向上直立生长；原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。
3.3.2应逐年调整树干与树冠的合理比例。同一树龄和品种的林地，分枝点高度应基本一致。
3.3.3位于林地边缘的树木分枝点可稍低于林内树木。
3.3.4针叶树应剪除基部垂地枝条，随树木生长可根据需要逐步提高分枝点，并保护主尖直立向上生长。
3.3.5树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。
3.3.6路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。
3.4灌木修剪
3.4.1灌木造型修剪应使树型内高外低，形成自然丰满的圆头形或半圆形树型。
3.4.2灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应进行适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除。
3.4.3栽种多年的丛生灌木应逐年更新衰老枝，疏剪内膛密生枝，培育新枝。栽植多年的有主干的灌木，每年应采取交替回缩主枝控制树冠的剪法，防止树势上强下弱。
3.4.4生长于树冠外的徒长枝，应及时疏除或早短截，促生二次枝。
3.4.5花落后形成的残花、残果，若无观赏价值或其他需要的宜尽早剪除。
3.4.6成片栽植的灌木丛，修剪时应形成中间高四周低或前面低后面高的丛形。
3.4.7多品种栽植的灌木丛，修剪时应突出主栽品种，并留出适当生长空间。
3.4.8造型的灌木修剪应保持外型轮廓清楚，外缘枝叶紧密。
3.4.9花灌木修剪应特别注意:当年生枝条开花灌木(如:紫薇、木槿、月季、珍珠梅等)，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3个-5个芽处短截，促发新枝；一年可数次开花灌木(如月季、珍珠梅、紫薇等)，花落后应及时剪去残花，促使再次开花；一年生枝条开花灌木(如:碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等)，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10天-15天将已开花枝条进行中度或重度短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝；多年生枝条开花灌木(如:紫荆、贴梗海棠等)，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树型并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。
3.5绿篱及色带修剪
3.5.1修剪应使绿篱及色带轮廓清楚、线条整齐、顶面平整、高度一致，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于2次。
3.5.2绿篱及色带每次修剪高度较前一次修剪应提高1cm。
3.5.3修剪后残留绿篱面的枝叶应及时清除干净。
3.6、藤本修剪
3.6.1吸附类藤本，应在生长季剪去未能吸附墙体而下垂的枝条，未完全覆盖的植物应短截空隙周围枝条，以便发生副梢，填补空缺。
3.6.2钩刺类藤本，可按灌木修剪方法疏枝；生长到一定程度，树势衰弱时，应进行回缩修剪，强壮树势。
3.6.3生长于棚架的藤本，落叶后应疏剪过密枝条，清除枯死枝，使枝条均匀分布架面。
3.6.4成年和老年藤本应常疏枝，并适当进行回缩修剪。
3.7园林树木修剪时，落叶树一般不留橛，针叶树应留1cm-2cm长的橛。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂，并注意留芽的方位。直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹防腐剂促进伤口愈合。
3.8灌水、排涝
3.8.1应根据季节气候特点、土壤保水、植物需水、根系喜气等情况，适时适量进行浇水，促其正常生长。浇水前应先检查土壤含水量。
3.8.2新植树木应在连续5年内充足灌溉，土质保水力差或根系生长缓慢树种，可适当延长灌水年限。
3.8.3浇水树堰高度不低10厘米。树堰直径，有铺装地块的以预留池为准；无铺装地块的，乔木应以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准，并保证不跑水、不漏水。
3.8.4用水车浇灌树木时，应连接软管，进行缓流浇灌，保证一次浇足浇透，严禁用高压水流冲毁树堰。
3.8.5喷灌时应开关定时，专人看管。
3.8.6在使用再生水浇灌绿地时，水质必须符合园林植物灌溉水质要求。
3.8.7在雨季可采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝至死。
3.8.8绿地和树池内积水不得超过24小时；宿根花卉种植地积水不得超过12小时。
3.9中耕除草
3.9.1在植物生长季节要不间断地进行中耕除草，应除小、除早。除下的杂草要集中处理，并及时清运。
3.9.2在具野趣游憩地段可采用机械割草，使其高矮一致。
3.9.3在绿地内采用化学药剂除草时，必须慎重，应先试验，再应用。
3.10施肥及土壤改良
3.10.1应根据园林树木生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。
3.10.2在树木休眠期以有机肥为主，在与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法。施肥后踏实，并平整场地。
3.10.3在树木生长季节可根据需要，进行土壤追肥或叶面喷肥。
3.10.4园林树木施肥量应根据树木大小、肥料种类及土壤肥力状况而定。施用时要用量准确，并充分粉碎，与土壤混合后要撒施均匀，随即浇水，严禁肥料裸露。
3.10.5用铁篦子等完全封闭的树堰，应预留专门的灌溉和施肥口。
3.11更新、调整和伐树
3.11.1种植结构调整和树木砍伐应经批准后方可实施。
3.11.2具备以下条件上报批准后再移植或伐树:密植林的调整与间伐；更新树种；枯朽、衰老、严重倾斜、对人和物体构成危险的；配合有关供电、建筑或市政工程。
3.11.3伐除树木时，应设安全员，划定安全范围并围拦，严格执行操作规程；伐除的树干、树枝等要随时清运；树桩高度应尽量降低，并必须在两日内刨除树桩，及时采取补种或铺装措施，做到场光地净，确保绿化景观的完美和行人、车辆的安全。
3.12病虫害防治
3.12.1防治园林植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针。
3.12.2应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力。
3.12.3及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延。
3.12.4加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。
3.13生物防治
应保护和利用天敌，创造有利于其生存发展的环境条件。具体方法主要包括以虫治虫、以鸟治虫、以螨治虫、以激素治虫、以菌治病虫等。
3.14物理防治
主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、刺杀蛀干害虫、摘除病叶病梢、刮除病斑、结合修剪剪除病虫枝等。
3.15化学防治
3.15.1应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在园林植物的养护中严禁使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数。
3.15.2选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。
3.15.3防寒防冻
加强肥水管理，特别是返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。合理安排修剪时期和修剪量，使树木枝条充分木质化，有效控制病虫害的发生，提高抗寒能力，确保树木安全越冬；对不耐寒的树种和树势较弱的植株应分别采取不同防寒措施；对雪松等耐寒、耐旱、抗风能力差的边缘树种在新植3年内应搭设风障；对悬铃木等耐寒性差且树皮较薄的树种在新植3年内可采取主干裹纸加绕草绳等防寒措施；对月季等株形低矮、抗寒性较差的花灌木应于根基部培设土堆防寒；对紫薇、木槿、大叶黄杨等易发生春季抽条的树种，宜于上年初冬和当年早春适量喷洒抗蒸腾剂。
4.园林花卉养护管理技术措施及要求
4.1应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳。
4.2宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶。
4.3花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青水和冻水的浇灌时期和灌水量，矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔。
4.4及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽。
4.5结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构。
4.6宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理；1年生草花花后失去观赏价值的应及时更换。
4.7及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐。
4.8做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理。
4.9对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。
5.草坪养护管理技术措施及要求
5.1.草坪的养护管理，应在了解各草种生长习性的基础上，根据立地条件、草坪的功能进行。
5.2.草坪的修剪应根据不同草种的习性和观赏效果，进行定期修剪，使草的高度一致，边缘整齐。高度应低于10cm。
5.3.纯草坪杂草率低于5%。
附:一级绿化养护技术措施和要求                       单位:次/年
	级别
	类别
	有害生物防治
	修剪
	除草
	施肥
	垃圾处理

	一级
	乔木
	3-4
	2
	2
	1
	随产随消

	
	灌木
	3-5
	2-4
	4
	2-4
	

	
	绿篱
	3-5
	6-10
	1
	2
	

	
	宿根花卉
	2-3
	2-3
	3-4
	3
	

	
	藤蔓植物
	2-3
	1-2
	2
	1
	

	
	整形植物
	3-5
	6-10
	2
	2
	

	
	草坪
	4-6
	6-8
	10-12
	3
	


负责盆景养护及相关工作。
负责园花（樱花、紫薇、腊梅）的专项养护管理。
对重点树木进行精细化养护。
[bookmark: _Toc13726]附件十二 中南财经政法大学南湖校区图书馆(科研实训综合楼)项目园林绿化养护服务管理日常督导评分标准
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日常管理
考评
（100 分）
	










植物养护 （75 分）
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乔木无死株、缺株，整 体长势好，行道树要有 群体效果，栽植或补栽 的品种、规格应保持一 致。（40 分）
	①主次干道乔木死亡未及时移除，每株扣 3 分；清挖后有残桩，每株扣 1.5 分。非主次干道乔木死亡未及时移除， 每株扣 2 分；清挖后有残桩，每株扣 1 分，整条道路最多扣 10 分。
②乔木缺株，每株扣 2 分，检查时空置树穴已提前采取覆盖措施，在非补栽期（6-9 月）不扣分，未采取措施的， 正常扣分。
③主次干道苗木长势衰弱，景观效果差，每株扣 2 分；非主次干道苗木长势衰弱，景观效果差，每株扣 1 分。
④树形差、树冠不完整、偏冠的树木，每株扣 1 分，检查时区域已提前挂牌说明恢复措施及其恢复期的，恢复期 内不予扣分，恢复期满仍存在问题的正常扣分，乔木挂牌恢复期不超过 12 个月，超过视作无效。待恢复乔木数量 超过整条道路乔木数量的 30%以上，整条道路扣 2 分。
⑤补植行道树品种与行道树布置规律不符，每株扣 1 分； 品种符合布置规律，规格差别明显的，每株扣 0.5 分。 
⑥补植行道树未保留骨架，每株扣 0.5 分。
⑦树木生长期，主干萌蘖枝数量少于 10 枝，提醒不扣分，数量超过 10 枝，每株扣 1 分；复壮采取保留萌蘖枝等 措施，挂牌说明恢复时间，恢复期内不扣分，未挂牌或未明确恢复时间的正常扣分。
⑧树木 10 米以下有明显徒长枝、病虫枝、枯枝、断枝等，修剪不及时不规范， 以及修剪影响整体树形的，或 10  米以上有影响安全未修剪的枯枝、断枝等，每株扣 1 分；其它 10 米以上修剪不及时不规范的情况，只提醒不扣分； 因极端天气、 自然灾害、疫情或其他不可抗力因素影响，影响期及其后 3 天内，只提醒不扣分；受铁路、 电力安 全保护影响， 已联系其列入修剪计划，未及时修剪的，只提醒不扣分；被铁路、 电力部门不规范修剪的， 已在问 题发生后第一时间联系处理，且未造成严重景观影响的，不扣分，严重破坏道路景观的，正常扣分。
⑨主次干道歪斜树木，每株扣 1 分；新补栽树木树体倾斜，每株扣 1 分；树木树体倾斜，不具备扶正条件且 不存在安全隐患，不扣分，存在安全隐患，每株扣 2 分；湖岸、 口袋公园等处布置的倾斜造景树，不扣分。
⑩新栽苗木或正处于树冠恢复期的树木树洞、创面处理不及时、处置不规范，每株扣 0.5 分；栽植 3 年以上乔木树洞创面若无安全隐患的，只提醒不扣分；因木质部出现空穴化产生的树洞、空洞，每株扣 0.5 分；创面修补颜色须 与树体相近，颜色突兀，每株扣 0.2 分，整条道路最多扣 2 分。
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花灌木、水生植物长势 均衡、形态舒展，无死 株、缺株；绿篱修剪及 时，边界清晰，造型平 整，线条流畅，绿篱高 度科学合理，植物高度 不影响交通视线，花篱 能正常开花。（25 分）
	①单株种植的花灌木死亡、缺株或清挖后留有残桩的，每株扣 1 分， 已提前采取整齐美观的覆盖措施，在非补栽 期（6-9 月）不扣分，未采取措施的，正常扣分；绿篱、色块枯死、缺株、断档，累计超过 1 平方米， 算作 1 处，每处扣 0.5 分，最多扣 5 分。
②单株种植的花灌木存在树形差、长势差、树冠不完整或偏冠等问题的，每株扣 1 分；绿篱、色块存在上述问题 的，连片超过 1 平方米记作 1 处，每处扣 0.5 分，整条道路最多扣 5 分；恢复中的苗木，已提前挂牌 说明采取的措施及恢复期，恢复期内不予扣分，恢复期满仍存在问题的正常扣分；单株种植的花灌木挂牌恢复期 不超过 12 个月，绿篱、色块等恢复期不超过 6 个月，超过视作无效。待恢复的花灌木数量超过花灌木数 量的 30%以上，扣 2 分；待恢复的绿篱、色块面积超过绿篱、色块面积的 30%，扣 2 分。
③补植单株种植的花灌木品种与布置规律不符的，每株扣 1 分； 品种符合布置规律，规格差别明显，每株扣 0.5 分；补植的绿篱、色块， 出现品种不统一或规格差别超过 20 厘米等明显问题的，标准区段内，累计超过 1 平方米 记作 1 处，每处扣 0.5 分，最多扣 5 分。
④单株种植的花灌木生长杂乱未及时修剪的，整形植物徒长枝明显超过整形植物边缘 10 厘米及以上，植物冠内存 明显枯死枝、断枝或交叉枝等，每株扣 1 分。绿篱窜枝超过原高度 10 厘米，窜枝数量超过 5 枝以上， 记作 1 处，每处扣 0.5 分，最多扣 5 分；红叶石楠等观新叶的绿篱色块在观赏期内，窜枝明显超出整体轮 廓，栀子、含笑、荚蒾等有观花效果的绿篱，开花期窜枝明显的，只提醒不扣分，花期结束后，有 重叠枝、过密枝、细弱枝、超过 10 厘米窜枝等，数量超过 5 枝以上，算作 1 处，每处扣 0.5 分，最多扣 5 分。
⑤水生植物正常生长率低于 80%，算作 1 处，每处扣 0.3 分，最多扣 3 分。
⑥有枯死、倒伏等未处理、植物野蛮生长未修剪控制，累计超过 1 平方米，算作 1 处，每处扣 0.3 分，最多扣 3 分。

	
	
	3
	花卉、草坪及地被植物
	①主景花卉或主要花卉品种选用，与季节、环境等要求严重不符的，算作 1 处，每处扣 0.3 分。
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	生长茂盛，景观效果佳， 边缘线清晰，草坪高不 超过 8 厘米。（10 分）
	②花卉长势不健壮占该品种总量 20%以上，累计超过 1 平方米的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
③土壤整理不到位，较大土块的（土块直径超过 5 公分）超 10 块的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
④花卉植株外缘间距大于 10 公分，且黄土裸露明显，累计超过 1 平方米的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑤残花未摘占总量 20%以上，累计超过 1 平方米的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑥花卉倒伏，累计超过 1 平方米的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑦花卉中杂草明显，高度超过花卉高度的，累计超过 1 平方米的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑧草坪边缘线不清晰的，累计长度超过 1 米的，记作 1 处，每处扣 0.2 分，最多扣 2 分。
⑨草坪积水、斑秃区域或地被缺株，累计面积超过 1 平方米的，记作 1 处，每处扣 0.2 分，最多扣 2 分。
⑩草坪高度超过 8cm 区域，累计面积超过 1 平方米，记作 1 处，每处扣 0.2 分，最多扣 2 分。
⑪草坪地被枯死，累计面积超过 1 平方米，记作 1 处，每处扣 0.2 分，最多扣 2 分。
⑫绿地黄土裸露，累计面积超过 1 平方米，记作 1 处，每处扣 0.5 分，整条道路最多扣 5 分，绿地翻 土晒土，需整理精细，无明显土块（同花卉土壤整理）， 同时插牌说明整理时间，土块明显、未插牌说明或插牌 期满仍未复绿的正常扣分。
⑬绿地杂草明显，高度超过草坪地被高度，累计面积超过 1 平方米的，记作 1 处，每处扣 0.2 分，最多扣 2 分。

	
	

病虫害防治 （15 分）
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提倡综合防治， 以防为 主。病虫害危害应控制 在不影响观赏效果的范 围之内。（15 分）
	①食叶虫害：树木 10 米以下区域，叶片被虫咬食 10%以上，乔木每株扣 0.5 分；标准区段内，绿篱叶片累计咬食 数量超过该区段绿篱数量的 1/3，算作 1 处，每处扣 0.5 分， 自然换叶期内扣一次分。
②蛀干虫害：单株树木树干 3 个以上蛀孔有新鲜虫粪冒出的，每株扣 1 分。
③刺吸性虫害，树木 10 米以下区域枝干或叶片发生虫害面积超过 5%的，每株扣 0.5 分。
④地下虫害：草坪成片危害累计超过 1 平方米算作 1 处，每处扣 0.5 分。
⑤植物 10 米以下区域，植物枝干或叶部发生病害面积超过 5%的，树木 1 株算 1 处，绿篱色块标准区段内累计 1





	类别
	项目
	分项
编号
	养护标准
	评分细则

	
	
	
	
	平方米算作 1 处，每处扣 0.5 分，每自然换叶期间扣一次分。
⑥标准区段内，病虫害防治措施不到位， 出现人为药害，累计超过 1 平方米算作 1 处，每处扣 0.5 分。 
⑦因病虫害问题对植物景观效果造成严重破坏的，加倍扣分。

	
	


设施维护 （5分）
	



5
	设施（包括园路、步石、 栏杆、浇灌设施、栽植 容器、绿地标志牌等） 必须安全、完好、美观， 树木支撑规范、统一。 （5分）
	①园路、步石、栏杆、浇灌设施、栽植容器、绿地标志牌等设施严重缺失、破损、歪斜等的，算作 1 处，每处扣 0. 1 分。
②树木支撑架歪斜破损严重，未发挥有效支撑作用，每株扣 0.5 分；支撑、草绳、保湿带达到拆除条件未及时拆除， 每株扣 0.5 分；树木缠干草绳、保湿带不完整，每株扣 0.2 分。
③侧石严重破损，影响安全和景观，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
④树穴覆盖不完整，如树篦子断裂变形、破损残缺，算作 1 处，每处扣 0.2 分，受树根凸起影响的区 域，可不做植被、树篦子等全覆盖要求。

	
	






管理及保洁 （5分）
	







6
	
养护作业人员必须穿着有反光条的工作服， 占 道作业必须设置明显警 示标志，做到文明、规 范作业。 出现侵占绿地 和危害树木生长现象须 及时处置。绿地及设施 整洁，无垃圾杂物、黄 土裸露、陈旧性积尘， 绿地边缘土层低于站 石。（5分）
	①养护人员上路作业未穿有反光条的工作服，或占道作业未设置明显警示标志等不文明不规范现象，每有一类问 题，扣 0.5 分。
②树上有少量垃圾悬挂、树干绑扎、小广告、钉子、铁丝、晾晒衣物等影响树木生长或景观的问题， 算作 1 处，第一次提醒不扣分； 同一问题再次发现的，每处扣 0. 1 分。
③绿化中实施的亮化建设未影响树木生长，不扣分；存在影响树木生长或有漏电等安全隐患的， 每株扣 1 分。未有正规手续景观亮化缠绕树木影响生长的，算作 1 处，第一次巡查发现提醒，第二次巡查再次发 现的，且无报送相关部门处理的记录的，每处扣 0.2 分。
④发现绿地内种菜、停放机动车、非机动车、私设广告牌等侵占绿地现象，算作 1 处，第一次巡查 发现提醒，第二次发现仍然存在问题，且无报送相关部门处理的记录的，每处扣 0.2 分。
⑤绿地及设施不整洁，有渣土、垃圾、杂物等堆积，或有颜料、泥土等污染，累计问题面积超过 1 平方米，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑥绿带种植土边缘高于站石，累计超过 1 米长区域的土层覆盖到站石上，或以污染路面的，算作 1 处，每处扣 0.2 分。
⑦植物叶片有明显灰尘污染，算作 1 处，第一次巡查发现提醒不扣分，第二次巡查发现未进行整改，每处扣 0.2 分。
⑧绿地内存在超过 3 个点位的枯枝残叶，记作 1 处，每处扣 0.2 分，植物生长期内正常落叶、换叶期 落叶以及极端天气及其后 3日内落叶，不扣分。
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一、项目概况
中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目位于中南财经政法大学南湖校区，场地东临文瀚楼，北临会计史文博馆，西侧为南湖（详见附图一）。本项目拟将实验实习用房与图书馆合并建设一栋综合楼，缓解学校实验实习用房及图书馆紧缺的现状，满足跨学科研究的资源整合需求，构建面向交叉学科的实验平台。项目总投资约44,650.50万元，总用地面积约18778.53平方米，总建筑面积为52600平方米，其中地上建筑面积为39700平方米，地下建筑面积约12900平方米，最大跨度34.8米。
2、 招标内容
本项目采取工程总承包模式建设，建设范围以招标人提供的初步设计图纸为准，工程总承包企业对本项目的施工图设计、重要材料及设备采购、施工、竣工验收等实行全过程承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。具体包括但不限于：
1． 施工图设计工作：根据招标人提供的初步设计图纸，完成本项目所需的施工图设计；负责按国家相关规定办理本项目所需的施工图纸审查工作（含招标人审查）；负责施工现场设计服务工作；负责编制完成竣工图并配合资料存档备案。
2． 采购工作：负责承包范围内所需材料及设备的选型、采购、安装、保管、调试运行等工作；
3． 施工工作：负责承包范围内的工程总承包施工（包含拆除和恢复工程），包含施工过程中的钢结构检测和第三方材料检测工作；
4． 竣工验收工作：负责完成承包范围内所有工程的分部分项验收、竣工验收、交付验收等工作，配合发包人完成交付使用前所需的运行指导、培训、移交等工作；
5． 工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案、维保等管理工作内容。
招标范围包括但不限于：
	中南财经政法大学南湖校区图书馆（科研实训综合楼）项目工程总承包招标范围、报价内容及要求一览表

	序号
	招标分块
工程名称
	招标范围
	主要分部分项工程报价内容
	工艺做法及功能质量要求
	计价
方式

	1
	设计费
	1.工程设计及图纸预算
2.全过程BIM
	本项目设计范围为交钥匙工程全套图纸设计，完成全专业施工图设计，包含但不限于：
固定总价内的桩基工程深化设计、基坑支护及土方深化设计、结构节点深化设计、抗震支架及综合支吊架深化设计、幕墙系统深化设计、建筑泛光照明深化设计、外立面效果图深化、精装修全套深化设计（含平面及空间深化、材质及工艺深化、关键节点深化、专项配套深化、关键部位效果图深化等）等全部深化设计；
专业工程暂估价、暂列金额包含的全部设计工作；
BIM全周期设计：搭建土建、结构、机电、幕墙、精装修全专业BIM模型，重点完成精装BIM精细化建模及深化；开展全专业碰撞检测、净高分析、管线综合优化、户型及空间优化、节点可视化深化，出具BIM优化报告、施工模拟成果，完全满足现场施工要求。项目竣工时提交与现场实体一致的全套竣工BIM成果，包含所有深化节点、收口做法、管线排布、精装造型、设备点位等真实落地信息；
承担施工图全部审查工作，含政府建设行政主管部门全部审查及对应费用。
配合完成施工图预算编制。
以上所有施工图、深化设计、BIM设计、报审、预算编制工作，为项目交钥匙工程所需全部完整设计内容，无缺项、无漏项、无额外增项费用。
	1.满足现行规范和标准规定。
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.满足政府有关部门图纸审查要求。
	固定总价包干

	2
	建安工程费
	
	
	

	2.1
	固定总价包干部分
	
	
	

	2.1.1
	±0.000以下主体结构和装饰装修工程（含车库及出入口通道）
	7． 红线内及周边位置的场地平整、苗木砍伐移植；
8． 场地红线内及周边位置土石方工程；
9． 基础工程与基坑支护、降排水等；
10． ±0.000以下的主体结构及装饰装修工程、人防工程；
11． 车库的整体工程（含车库出入口通道）；
12． 本项目的全部其他费用。
	±0.000以下的主体结构及装修工程（含车库及出入口通道），包括但不限于：
13． 土石方（含开挖、外运、消纳、室内外回填等），红线内及周边位置苗木挖除清理移植（含开挖、外运、消纳、回填等），红线内及周边位置场地平整，地基处理，基坑支护与边坡、降排水等。上述红线内及周边位置详见附件图；
14． 桩基、凿桩头（如有）、锚杆、桩头防水、承台、砖模、钢筋、混凝土、模板、砌体、二次构件等；
15． 地下精装区域（地下精装区域为地下室除消防电梯以外的电梯前室）的粗装饰装修，包含楼地面（垫层、防水、保温、地面找平层）、墙柱面（找平、防水、内外墙保温、抹灰层）、顶棚（抹灰层）等；
16． 除3项外的地下其它区域装饰装修，包括楼地面（垫层、防水、保温、找平、粉刷、面层材料），墙柱面（找平、防水、保温、抹灰、粉刷、面层材料），顶棚（抹灰、粉刷、吊顶），地下室屋面工程，及包含栏杆、栏板、扶手等的相关结构工程等；
17． 集水坑、设备基础、排水沟、截水沟及盖板等；
18． 各种门窗（含门窗五金锁具、门套等辅件），人防门（包括防护门、防护密闭门、悬摆式防爆波活门、车道处的人防大门和战时封堵大门等）；
19． 车库入口主体结构（含地面挡墙）及内外装饰装修（含雨篷）等；
20． 地下室（含车库）的人防建筑和结构部分（不含战时配备费用，该项单列进暂列金）；
21． 设计文件建筑做法表中所有地下室装饰装修内容等；
22． 特殊情况的地基处理（含淤泥、流沙、软土、膨胀土等）；特殊情况的桩基处理（含空孔、超深、超灌、桩长、桩端进入完整持力层深度等）。根据招标时提供的地质勘察报告考虑；
23． 各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、场地硬化及施工围挡、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）；
24． 本项目的全部其他项目费用（包含但不限于报建手续费、保险费、总承包服务费、规费、税金、卫生与防疫费、精细开荒保洁费、各种协调费、配合费、风险，以及合同约定承包人应承担的各类费用等）。
注意：本项目业主方不提供土方等转运堆场及临时设施场地，相关费用由总承包方自行考虑。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	固定总价包干

	2.1.2
	±0.000以上主体结构及粗装修工程（含与主体相连的室外附属工程）
	

1.主体结构
2.粗装修工程（含与主体相连的室外附属工程）
	包括但不限于：
7． 钢筋、混凝土、模板、预制构件、预应力混凝土、砌体、二次构件、设备基础及构件预埋、场地平整等；
8． 消防电梯前室、疏散楼梯、杂物间、机房、控制室、配电房、工具间、管井功能性房间的装饰装修工程：楼地面（垫层、防水、保温、找平层、涂料/面砖）、墙柱面（找平层、防水、保温、涂料/面砖）、顶棚（找平层、抹灰层、涂料/吊顶）等；
9． 除2项外其他区域的粗装修工程：楼地面（垫层、防水、保温、找平层）、墙柱面（找平层、防水、保温）、顶棚（找平层、抹灰层）等；
10． 屋面（含玻璃采光顶）、电缆沟及盖板、钢结构、钢爬梯、栏杆、栏板、闸机栏板、扶手等相关金属结构工程等；
11． 与主体相连的室外附属工程（如砼雨棚、散水、台阶、平台、坡道等）；
12． 设计文件建筑做法表中所有地上装饰装修内容等；
各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、场地硬化及施工围挡、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用等。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	固定总价包干

	2.1.3
	精装修工程
	3. ±0.000以下精装区域
4. ±0.000以上精装修（不含消防电梯前室、疏散楼梯、杂物间、机房、控制室、配电房、工具间、管井功能性房间）

	包括但不限于：
1.地下室精装区域：地下室电梯前室（不包括消防电梯前室）：从找平层起的天棚、楼地面、墙面的装饰装修（含灯具、开关面板（如有））。
2.地上精装修：
（1）土建类：从找平层起的天棚、楼地面、墙面的装饰装修。含室内楼地面（含三楼室外开放式交流平台地面精装）、天棚面及墙柱面装饰面层、天花造型、地面拼花、墙面背景造型、栏杆、栏板、扶手、门槛石、窗帘盒、石材窗台板、石材地台板（含骨架）、卫生间第二道防水及找平、大便器隔断、小便器隔断、洗漱台（含钢骨架及石材台面，不含台盆）、五金件及其他类装饰（包含五金、厕纸盒、挂钩、扶手、抓杆、银镜、水管包封等）、电梯轿厢装修（消防电梯除外）等；
（2）安装类：
电：从每层强电井的配电箱出线端起至精装区域各类终端的电气工程：各类灯具（含各类装饰灯具）、开关插座面板（含弱电面板）及其桥架、配管、配线、开槽等
水：管井阀门后（不含阀门）、排水三通后至精装区域的给排水支管、洁具卫具（含龙头、五金）、地漏等末端装置
（5） 门窗工程：室内人防门及防火门的门套装饰及装饰收口，室内门扇、门套装饰及其五金、门吸、门锁（非门禁类）等辅件。
（6） 固定家具类：服务台、吧台、借阅区、固定书架等。
设计文件建筑做法表中所有地上装饰装修内容；各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、模板与支撑、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、施工排水降水费、塔吊及施工电梯基础、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	

	2.1.4
	外立面装饰工程
	3． 室外地面以上至屋顶最高处的外立面所有装饰工程；
4． 与外立面装饰相关的钢结构及其造型构件。
	外立面所有装饰工程，包括但不限于：
8． 外墙（含外墙外立面、女儿墙内外侧、出屋面楼梯间、构筑物外立面、屋面独立柱及屋面单梁）找平、防水、保温（或自保温）、抹灰等；
9． 真石漆或水包砂等涂料；
10． 框架式玻璃幕墙、全玻幕墙（玻璃肋）（含室内一楼大厅旋转楼梯的全玻璃幕墙）、蜂窝铝板造型遮阳板、不锈钢拉索系统、檐口蜂窝铝板、铝板幕墙、玻璃栏板、铝合金装饰线条、镀锌钢龙骨、氟碳喷涂精致钢龙骨、预埋件、镀锌钢角码、不锈钢配件、三楼室外开放式交流平台吊顶等；
11． 入户大门【含门套、锁具（非门禁类）、各项五金件及配套装置】，铝合金门窗、铝合金百叶、开启扇通风窗（含锁具及各项五金件）；
12． LOGO、玻璃雨篷等；
13． 外立面照明系统：包含但不限于LOGO照明、泛光照明。
14． 各项措施项目费用（包含但不限于脚手架、吊篮、垂直运输、超高施工增加费、大型机械进出场及安拆费、临时设施费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费、工程抢险及其他措施费等）、其他项目费用等。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
4.确保安全第一。
	固定总价包干

	2.1.5
	安装工程
	2． 变配电及电力照明工程：
本工程范围自室外红线内第一口进线电缆井、外墙预埋套管起，包含高压进线电缆至高压进线柜，高压柜出线经变压器至各类终端设备为止的全部供电系统（精装修范围除外），其中高压进线电缆以指定配电房高压出线柜出线端为起点，至本项目高压进线柜进线端。
照明系统、消防应急照明和疏散指示系统、防雷接地系统等。
	变配电及电力照明工程，包括但不限于：
1.1高低压柜及其内元器件（含电表）、变压器、高低压电缆、母线、穿墙套管、标准化建设等；
1.2一般动力系统及消防动力系统：楼层、所有房间的配电箱及其内元器件（包括各楼层电表及相应采集装置、通讯线、终端设备等，设计方案及选型满足学校使用需求及规范要求并要与学校相关部门的控制系统对接），对电梯、暖通、充电桩、消防、安防、网络、图书馆信息化工程等专业的供电系统，各类机房（机房内的设备已分解成各相应系统内计价，其土建装饰装修内容进入相应的分部分项工程）、静音仓、热水设备等各类设施设备的配电箱及其内元器件，电缆、桥架、穿墙套管、配管、配线、支吊架等。包含精装修区域主体结构内的穿墙套管、配管底盒预埋。
1.3除精装修以外的室内照明系统（含灯具）：各类灯具、开关、插座、线盒等及其配管、配线、开槽等；
1.4消防应急照明和疏散指示系统：应急照明控制器、A/B型集中电源（应急电源）、各类灯具、穿墙套管、配管、配线等；
1.5防雷接地系统：接闪网、引下线、接地极等电位端子板、总等电位端子箱等；
1.6智能照明系统：公共区域模块化智能照明系统，包含智能开关模块、调光模块、照度 / 红外传感器、控制面板、触摸屏、网络接口、服务器等；要求实现对走道、泛光、景观、广告及其它公共区域照明的控制；支持时序、照度、红外感应、场景、调光控制等；
1.7包含全部系统调试、试验检测、报验验收、措施费及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足设计图纸、主材一览表要求；
3.满足招标文件发包人要求和合同规定。
4.计量电表选型要与学校的控制系统对接。
5.电气火灾监控系统、消防电源监控、防火门监控等消防系统要与学校的控制系统对接。
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	2.给排水系统工程：

2.1生活给水系统
从室外生活水表井接入端开始，至所有用水设备终端为止的整个系统（精装修范围除外）；

2.2污废水排水系统：从室外外墙旁第一口污水检查井开始，至排水收集端的整个系统（精装修范围除外）；

2.3雨水收集及排水系统：从室外外墙旁第一口雨水检查井开始，至雨水收集起点的整个系统；

2.4中水系统

2.5雨水收集利用系统



	给排水系统工程，包括但不限于：
2.1  给水系统（精装修范围除外）：室外总水表井、室内外各级水表（包括进水总表、给水总表、消防总表、绿化总表、各楼层水表及相应采集装置、通讯线、终端设备等，设计方案及选型满足学校使用需求及规范要求并要与学校相关部门的控制系统对接）、室内外给水管道、室外阀门井、室内外管道附件配件（包括但不限于阀门、压力表、软接头等）、穿墙套管、室内外管道保温、食品级生活水箱、变频供水设备（带电气控制柜、变频控制器）、生活给水紫外线消毒设备、水锤消除器、支吊架等；
包括饮水供应系统（不含饮水设备，提供配套电源、给水接口）、局部热水供应系统（含电热水器设备、配套连接管线、固定配件及附属设施）。
2.2 污废水排水系统（精装修范围除外）：室内外重力排水管道、室内外压力废水管、化粪池、检查井、室内外套管、通气管及通气帽、检查口、清扫口、地漏、潜水排污泵（包含泵控制柜、液位传感器、耦合装置等）及其相关构筑物和附属配件（包括但不限于阀门、压力表、软接头等）等；
2.3 雨水排水系统：雨水斗、溢流设施、室内外雨水管、室内外雨水井沟、室内外套管、检查口及其相关构筑物和附属配件等。
2.4中水系统：
以空调冷凝水为原水的全套中水回用系统施工，含冷凝水收集管路、中水原水池、提篮格栅、提升泵组及电控系统；絮凝加药、多介质过滤、活性炭过滤、管道混合、消毒处理全套一体化中水回用设备；回用水池、应急泵组、变频供水泵组、自动市政补水系统、系统控制柜；中水输送管网、阀门、仪表、软接头、支吊架、管道保温、套管、检查井、阀门井等全套配套附件及构筑物；包含设备固定安装、管路敷设、防腐防护、系统对接等全部施工内容
2.5雨水收集利用系统：
项目屋面雨水收集回用全套系统施工，包含屋面雨水收集管路、初期雨水弃流装置、室外埋地式PP模块雨水蓄水池、雨水提升泵组、埋地一体化雨水回用处理设备、石英砂过滤器、紫外线消毒装置、室外埋地清水池、雨水回用变频加压泵组、市政自来水自动补水系统及管道电动阀、设备成套控制柜及相关配套管路配件和必要设施、必要防护措施；全套设备埋地安装、管路敷设、系统防腐防渗、设备接线调试、与绿化给水系统对接等全部施工内容。
2.6 包括除精装修范围外，所有给排水、中水、雨水收集回用系统的管路敷设、设备安装施工；包括精装修区域主体结构内所有给排水、中水、雨水系统穿墙、穿楼板套管预埋、孔洞封堵及防水配套施工
2.7 包含全系统管道冲洗、压力试验、密封性检测、设备单机及系统联合调试、水质检测、系统消毒、功能性验收；包含资料整理、报验、竣工验收、移交培训等全部工作；包含措施费、材料费、设备费、人工费、运输费、检测调试费、安全文明施工费、成品保护费等所有项目配套费用。
	
	

	
	
	3.消防系统工程：
3.1消防电系统：所有消防设施、设备及布线等；
3.2室内外消火栓系统：从室外消防水表井接入端开始，至所有室内外消防栓系统设施末端设备为止的整个系统；
3.3自动喷淋灭火系统（含室外）：从室外喷淋水泵接合器开始，屋顶消防水箱往下，至室内外所有喷淋系统末端设备的整个系统。
3.4 自动消防水炮灭火系统；
3.5气体灭火系统；
3.6防火门监控系统；
3.7消防设备电源监控系统；
3.8电气火灾监控系统；
3.9建筑灭火器
3.10消防水池液位监测显示系统

	消防系统工程，包括但不限于：
3.1  火灾自动报警及联动控制系统：包含火灾报警控制器、消防联动控制器、报警联动一体机、各类输入/输出模块、隔离模块、中继模块、消防控制室图形显示装置、UPS不间断电源、琴台控制柜、消防主机配套电源设备；各类火灾探测器、温感/烟感/可燃气体探测传感器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器；消防电梯联动控制模块、非消防电源强切装置、消防应急广播系统、消防专用对讲电话系统（含主机、分机、电话插孔）；挡烟垂壁、防火卷帘门全套联动控制系统、与建筑门禁系统、排风排烟系统、给排水消防系统联动对接；系统全部配管、配线、桥架敷设、接线校线、终端点位安装固定、线路绝缘测试等；
3.2  室内外消火栓系统：室外消防管网、室外阀门井、室外消火栓、消防水泵接合器、管网支吊架、室外套管、管网防腐保温；室内外消防环管、立管、支管敷设安装；消防主泵、稳压泵全套设备及配套配电柜、控制柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器、泄压装置等附属设备；消防高位水箱、稳压设备（带流量开关、压力启停联动功能）全套安装调试；室内消火栓箱、箱内水枪、水带、消火栓栓头、启泵按钮、屋面试验消火栓；系统全部阀门、压力表、软接头、伸缩节、管道配件、管道防腐、保温、穿墙穿楼板套管、支吊架制作安装、管网试压冲洗、稳压试运行等；
3.3  自动喷淋灭火系统：包含室内外喷淋管网、喷淋水泵接合器、管网支吊架、套管、防腐保温；配套消防水泵、稳压泵及配电控制柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器等全套附属设备；消防水箱及配套稳压设备（带流量开关联动）；湿式报警阀组、干式/预作用配套组件（如有）、水力警铃、水流指示器、信号阀、各类喷淋喷头（上喷、下喷、侧喷、隐蔽式喷头）、末端试水装置及试水排水管；系统全部电动阀门、手动阀门、压力表、软接头、管道配件；管道防腐、保温、穿墙穿楼板套管、支吊架制作安装、管网试压、冲洗、泄水调试、系统联动试验等；
3.4  自动消防水炮灭火系统（含室外配套工程）：包含智能消防水炮全套控制系统：水炮智能控制主机、图像火灾探测装置、定位传感器、远程控制终端、现场控制箱、联动模块；室内外水炮供水管道、管网配件、室外水炮水泵接合器；配套消防水泵、稳压泵及配电柜、压力开关、流量测试装置、水锤吸纳器等全套附属设备；消防水箱及稳压设备（带流量开关）；水流指示器、自动喷射灭火水炮装置、模拟末端试水装置；系统各类阀门、电动调节阀、压力表、软接头、管道伸缩配件；管道防腐、保温、室内外套管、支吊架制作安装、管网试压冲洗、水炮定位调试、自动跟踪定位灭火联动测试等；
3.5  气体灭火系统：包含气体灭火控制器、火灾探测报警组件、紧急启停按钮、声光警示报警器、气体灭火储瓶组、减压阀、选择阀、灭火喷嘴、灭火剂输送管道、高压管件、管道支吊架、泄压装置、气瓶固定支架、压力监测装置；系统配管配线、接线调试、气瓶就位固定、气密性试验、系统联动启停测试、模拟灭火试验等；
3.6  防火门监控系统：包含防火门监控主机（含系统配套管理软件）、现场监控分机、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关、监控采集模块、联动控制模块、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.7  消防设备电源监控系统：消防设备电源监控主机（含系统配套监控软件）、电源监控传感器、电源中继器、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.8  电气火灾监控系统：电气火灾监控主机（含系统配套监控软件）、电气火灾监控探测器、各类传感器、控制模块、配电柜电量检测单元、开关状态监控装置、系统传输线缆、配管及相关辅材等；
3.9  建筑灭火器：手提式灭火器、灭火器箱、配套挂架支架、灭火器定位标识、防火警示标识等；
3.10  消防水池液位监测显示系统：液位显示装置、液位传感器、变送装置、信号采集传输模块、配管、配线等；
3.11全系统调试、检测、试验及验收服务
包含所有消防系统点位编码、单点调试、分区调试、整机联动调试、跨系统联动测试（报警联动、水系统联动、风系统联动、断电强切、广播联动、卷帘联动等）、系统空载/负载试运行、平台联网对接、数据校准、模拟火灾试验、竣工自检、配合第三方专项检测、消防专项报验、问题整改、竣工验收、移交培训等全部试验与验收配套工作；
3.12 消防专项标识及全部措施费用
包含全套消防标识标牌（设备标识、点位标识、分区标识、警示标识、操作标识、禁止标识、疏散标识等）；所有消防管道色环喷涂、介质流向箭头、管道编号、设备编号标识；
施工期间安全文明措施、动火防护、临消配置、成品保护、登高防护、试水排水、孔洞封堵等措施费及其他项目费用
	
	

	
	
	4.通风及排烟工程
4.1普通通风工程
4.2 消防防排烟及消防补风系统


	4.1普通通风系统：
日常工况下所有送排风、换气除湿通风系统，不含消防工况系统，包含：地下车库、设备用房、公共区域、功能房间常规送排风风机、吊顶式排风器、边墙式排风机、除湿机、通风阀门、普通通风风管及风管附件、送排风口、消声设备的安装、调试。
4.2消防防排烟及消防补风系统：
消防专项系统，仅服务火灾工况，包含：
4.2.1防烟加压送风系统
包含楼梯间、前室等防烟区域正压送风机、送风阀门、送风风管及风管附件、正压送风口的安装施工；完成所有加压送风风管的防火包裹、封堵防护处理；包含风压、风量调试及消防联动测试等
4.2.2消防排烟系统
包含排烟风机、排烟防火阀、排烟阀、固定排烟风口、电动排烟风口、管道止回阀等所有排烟设备安装；包含吊顶内、排烟管井内全部排烟风管、风管附件的敷设安装；完成所有排烟风管的防火包覆、防火防护施工；包含系统试压、风量调试、消防联动调试等。
4.2.3消防补风系统
包含消防补风风机、补风专用阀门、补风风管及附件、补风口的安装敷设；完成全部消防补风风管的防火包裹、防火防护施工；包含风压、风量调试及消防联动测试等。
4.3配套及封堵
包含全场空调、通风、防排烟所有风管、水管、冷媒管穿越墙体、楼板部位的洞口修整、套管安装、缝隙封堵、防火封堵、密闭封堵等。
4.4包含本项目全过程安全文明施工、临时设施、成品保护、设备检测、系统调试、消防验收、资料归档、现场清理、质保维保配合等所有为完成本工程所需的配套措施及其他项目费用。
	
	

	
	
	6． 空调工程
5.1 空调设备
5.2空调冷媒及冷凝水管道
5.3空调能耗监控专项系统
	空调系统：
会议室、办公用房、实训室采用热泵式变频多联机空调系统；阅览室、自习室、展厅、密集书库等大空间区域采用热泵型直膨式大风量空调机组；电梯机房、变配电房配置分体空调；弱电机房配置专用机房精密空调；
5.1空调设备：
包含热泵式变频多联机空调系统室外机和室外机、热泵型直膨式大风量空调机组室内机和室外机、风冷型机房专用空调机组（强弱电机房专用）、全热新风换气机组、分体式空调（包括单冷型和热泵型）、风幕机、空气净化装置等设备的安装调试；送回风风管、风管阀门、方型散流器、旋流风口、门铰式百叶风口、回风口、消声降噪设备的安装施工；风管保温、防结露、隔热、防潮防护；各楼层全空气低速空调系统、顶送风、顶部回风、低位回风等气流组织的安装调试等。
5.2空调冷媒及冷凝水管道
包含所有室内外空调冷媒管、分歧管、冷凝水管的敷设、对口安装、固定支吊架施工；完成管道试压、真空检漏、制冷剂充装、系统冲洗调试；所有冷媒管、冷凝水管实施保温隔热、防结露、防腐防护等。
5.3空调及新风控制系统
须采用投标品牌厂家原厂自带的空调及新风配套控制系统，完整实现本采购要求的全部功能：
5.3.1集中控制。实现以下全维度远程管控功能：设备远程启停；集中/分区精细化管理；运转模式远程切换；空调风量档位调节；温度管控权限分级设置；设备运行日程自动化设定。
5.3.2能耗监测。需实现能耗数据的实时采集、分项统计（区域能耗）；系统需展示耗电量（小时/天/月/年）、碳排放量等关键指标。与能耗管理系统对接，实现空调系统运行状态的可视化监控、能效分析
5.3.3空气可视化。可实现空气质量监测，监测参数包含：温度、湿度、CO₂、PM2.5、TVOC  ；且工作时间段任一区域CO₂≥800ppm且持续5分钟，自动开启对应新风机；工作时间段该区域CO₂≤700ppm且持续5分钟，关闭新风机、节能待机。
5.4配套及封堵
包含全场空调、通风、防排烟所有风管、水管、冷媒管穿越墙体、楼板部位的洞口修整、套管安装、缝隙封堵、防火封堵、密闭封堵等。
5.5包含本项目全过程安全文明施工、临时设施、成品保护、设备检测、系统调试、消防验收、资料归档、现场清理、质保维保配合等所有为完成本工程所需的配套措施及其他项目费用。
	
	

	
	
	6.人防设备安装工程
6.1人防电气
6.2人防通风
6.3人防给排水
	人防设备安装工程，包括但不限于：
6.1人防电气：平时安装设备材料主要有防护单元总配电箱、进风机房配电箱、总等电位箱、局部等电位箱、防爆按钮、电缆及电缆桥架、人防密闭接线盒、热镀锌钢管、防爆地漏等设备及构件的安装等。
6.2人防通风：二等人员掩蔽所采用三种通风方式：清洁式通风、滤毒式通风、隔绝防护时的内循环通风。进风系统包括有油网滤尘器、手动密闭阀门、过滤吸收器、进风机、进风口至进风机室的管道与阀门等。
排风系统有排风机（斜流风机）、手动密闭阀门、超压排气活门、防毒通道至排风机的管道与阀门等。包括防化部分如除尘器、滤毒罐等。
6.3人防给排水：平时安装材料主要有防爆地漏、带水封普通地漏、给水引入处管道和排水管、进出水闸阀、热镀锌钢管和战时穿墙套管等；
6.4包含配合第三方专项检测、人防专项报验、问题整改、竣工验收等全部试验与验收配套的全部工作，包含各项措施费用及其他项目费用；不包含人防门和结构部分，该部分在地下室工程内已计价。

	
	

	
	
	7.抗震支架

	抗震支架的设置应符合规范，包括但不限于：
7.1给水管道、消防管道、设备：
室内给水、消防系统，管径DN65及以上水平管道，包含刚性、柔性连接金属管道、非金属管道、复合管道对应的抗震支吊架等。
7.2暖通：规范要求的各类通风设备、风道对应的抗震支吊架等，包括但不限于：
（1）吊装安装的重力大于1.8KN的空调机组、风机等设备。
（2）防排烟系统、事故通风系统风道及相关设备。
7.3电气
包含电缆桥架、电缆槽盒、电气配管、MR/CT母线桥架、母线槽、伸缩节等的抗震支架；UPS蓄电池组抗震支架安装等。
7.4包含抗震支架本体、锚固件、深化、安装等各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	
	
	8.安装配套管网

	8.1结构预埋管道工程，从外墙进线预留孔洞和管道开始，至各终端的套管，包括但不限于：穿墙套管、穿楼层套管及埋管等
8.2室外强弱电管沟工程
电力管沟：红线范围内的第一个进线电缆井开始，至整个园区范围内的电缆通道、电缆井、电缆沟、预埋管等。
弱电管沟（各类信息化、智能化系统配套）：红线内弱电通道、弱电井、预埋管等。
	
	

	
	
	9.交通设施与交通指引、区域划线及标识标牌
	交通设施与交通指引、区域划线（含人防区划线及标识标牌），包括但不限于：
 9.1标识标牌系统
涵盖图书馆楼栋、地下室车库及室外区域全套标识标志设计与布设，包含但不限于：建筑设备标识、楼层导视标识、房间门牌标识、管道功能标识、地下车库各类指示标识牌、室外花园导视及警示标识等，完整搭建图书馆标准化标识导视体系。
9.2交通划线及区域划线工程
包含图书馆地下室车库全线交通划线、车库功能区域划线、人防专项区域划线、室外区域通行及功能区域划线等所有标线施工内容，规范划分通行区域、停车区域、人防专属区域、室外花园人行及功能边界。
9.3交通防护设施
包含图书馆地下室车库及室外区域配套交通防护、减速设施，主要涵盖减速带、防撞护角、车位车挡等各类交通附属设施的设计、选型及安装。
9.4交通引导系统
负责图书馆交通引导体系设计与实施，以图书馆室内交通引导为核心，同步衔接室内外通行动线、地下室车库及室外区域接驳区域的交通指引。主要包含图书馆室内人行流线规划、楼层通行引导、通道分流指引、功能区域导向提示、出入口通行引导等全套设计与布设工作。
9.5各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	
	
	10.能效管理系统
	全套能效管理系统设备供货、运输保管；分项计量仪表、采集终端、边缘网关、交换机、服务器、能效管理软件平台、机柜及配套辅材；系统通信线缆敷设、端接理线标识；设备安装固定、接线接地；软件部署、点位配置、能耗采集调试、告警设置、监管平台接口对接调试；系统试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
须达到绿建二星评定标准。
各项措施费用及其他项目费用。
【注意与空调能耗监控专项系统的对接】
	
	

	
	
	11.电梯工程：电梯设备深化设计及其安装、调试、验收办证维护保养。
	电梯工程，包含 8 部电梯的深化设计、供货、安装、调试、验收办证及维保；包含电梯区域内的五方对讲配套；消防电梯含轿厢内装饰，普通电梯不含轿厢内装饰。设备及施工须满足现行规范、图纸及招标文件要求。
	
	

	
	
	12.其他安装工程
12.1 所有的无障碍卫生间设置无障碍呼叫装置。
12.2 地下室一氧化碳浓度监测系统

	其他安装工程，包括但不限于：
12.1无障碍呼叫装置：呼叫按钮、呼叫警报装置、配套安全特低电压电源、配套、管线、标识等；
12.2 地下室一氧化碳浓度监测系统：CO浓度监控器主机、CO浓度探测器、CO浓度控制器、配套管线；
12.3各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	2.2
	专业工程暂估价

	2.2.1
	弱电智能化系统

	1.综合布线系统：
1.1综合布线及无线局域网
1.2信息机房工程
1.3图书馆局域网
完成深化设计及其安装、调试、验收维护保养。
	综合布线系统为专业工程暂估价，工作包含：
1.综合布线及无线局域网：
包含室内全部网络布线，自机房进线端至末端信息插座，主干链路采用万兆标准、水平链路采用千兆标准，涵盖所有相关设备、线缆的供货、安装、调试工作，不含结构预埋管道、不含精装区域面板；
包含从校园信息分控机房至室内弱电机房的光纤铺设（不含红线内预埋）等全套设计与布设工作；
所有网络、无线、光纤传输等弱电配套的配电系统（包含但不限于：所有弱电专用配电箱、POE供电配套、防雷接地、配电线缆、安装调试检测等），必须满足全系统设备稳定运行、安全合规及后期运维需求。
2.信息机房工程：按B级信息机房标准建设，包含上述系统的后端控制设备及相应的软件系统。
3.图书馆局域网：网络划分办公业务网、读者阅览网、设备物联网，VLAN 逻辑隔离；阅览室、书库、自习区、公共区域无线全覆盖，满足高峰读者并发接入；交换机具备 POE 供电，核心设备冗余，预留智慧图书馆业务扩容带宽。
4.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
	暂估价

	
	
	2.安防智能化工程：
2.1视频安防监控及入侵报警系统
2.2门禁闸机系统
2.3地下室停车库管理系统
2.4安防智能化机房工程
2.5消防联动外线接入
2.6外接通讯接入

完成深化设计及其安装、调试、验收维护保养。
	安防智能化工程，包括但不限于：
1. 视频安防监控及入侵报警系统：全套数字视频监控，实现图书馆出入口、阅览区、书库、密集书库、走廊、设备机房等区域监控全覆盖；包含但不限于前端摄像机、传输、存储、视频管理平台、解码器、电视墙、液晶监视器等；密集书库、重要设备机房等设置入侵报警探测器及报警控制器；报警信号接入安防管理平台，与视频监控联动，报警触发自动弹出对应画面、标记录像，信号同步上传校园安防总控室。
 2.门禁闸机系统：区分公共区与内部工作区。公共区（图书馆主入口、阅览区入口等）设置读者通行闸机，满足大流量读者高峰通行；内部工作区（办公室、密集书库、设备机房、后勤通道）设置门禁控制器、读卡器、识别终端、电控锁、开门按钮等；公共闸机、内部门禁接入同一安防管理平台，权限分级管理，通过传输网络与管理中心实现数据通讯。 
3.地下室停车库管理系统：包含出入口闸机、闸机抓拍摄像头、显示终端、后端控制设备、安全岛等全套设施。
 4.安防智能化机房工程：按 C 级信息机房标准建设，包含以上各子系统后端控制设备、配套软件系统，配置机房供电及基础设备，实现无人值守机房。 
5.消防联动外线接入：包含水泵房、消控室联网相关设备、管线，满足使用及规范要求，完成与学校消防控制系统对接。 
6.外接通讯接入：本项目与校园消防、安防总控室之间连接线路的配管、配线。
7.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	
	
	3.会议系统与信息发布系统
3.1报告厅、会议室会议系统
3.2信息发布与智能交互展示系统
3.3智能广播系统

完成设备供货、安装、调试、验收及质保期维护保养。
	1.会议系统包括但不限于：全套会议系统设备供货、运输保管；数字会议发言单元、无线拾音、专业扩声、音频处理、音视频矩阵、智能中控、录播系统、机柜及全套配套辅材；系统二次线缆敷设、端接理线标识；设备安装固定、接线接地；中控编程、音频调试、整套系统联调；系统试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
包括（如有）：吊顶墙体开孔及装饰修复、投影机、LED 大屏、幕布等显示终端、舞台灯光、舞台机械等
2.信息发布与智能交互展示系统包括但不限于：以 LIDS 图书馆智能交互信息系统作为业务后台，配套 LED 大屏、各类一体机、瀑布流、AI 数字交互系统、文化长廊多媒体展示系统等软硬件设施供货、运输保管及安装；各类前端显示、交互终端通过局域网络接入业务后台，承担馆内导览指引、馆藏资源宣传展示、AI 智能咨询等服务功能；系统线缆敷设及端接、设备安装固定、接地、系统联调、试运行、操作培训、竣工资料编制、验收配合、质保期售后服务。
3.智能广播系统
要求实现：（1）背景音乐播放：在公共区域播放轻柔的背景音乐，营造舒适的阅读氛围。（2）业务广播：发布闭馆提醒、活动通知、寻人启事等。（3）联动消防紧急广播：与消防系统联动，在发生火警等紧急情况时，自动切断背景音乐，强制播放警报和疏散语音，引导人员安全撤离。（4）分区管控：可对不同区域（如阅览室、大厅、办公区）进行独立控制，实现分区播放或全区统一播放。
各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.2
	智能化图书管理系统
	
1.RFID智慧借阅管理系统
2.空间预约管理系统
3.智慧实训空间系统
	1.RFID智慧借阅管理系统：
前端RFID安全门【注意与门禁闸机的相关性选择】、自助借还书机，还书箱、24小时还书机、馆员工作站、24小时借还书柜等硬件及其相关的软件，覆盖图书流通、防盗检测、馆员业务处理、24小时自助借还归还全业务场景，支撑图书馆纸本图书自助流通管理业务。
2.空间预约管理系统：
由空间预约管理平台系统软件（含座位管理、研讨间预约、功能仓预约、预约存包柜、消息推送模块）及配套终端硬件组成，硬件包含座位预约机、研讨间一体机、各类静音仓、存包柜；系统通过传输网络接入智慧管理中心，管理范围覆盖阅览座位、研讨间、各类静音功能仓、公共存包区域，实现空间资源线上预约、身份权限管控、物联网设备联动、预约消息推送等空间精细化管理能力。
3.智慧实训空间系统：
包含试讲间、四六级口语模拟考试间、普通话水平模拟测试站、研讨间教学一体机、会议一体机、微课教室/教师工作坊、高性能工作站等软硬件设施，各实训单元集成音频采集、触控交互、影像显示、环境配套设备，配套专业化后台管理软件，满足教学试讲录制、外语口语模拟考试、普通话模拟测试、小组研讨、小型会议、微课录播直播、数字资源加工处理等多元化教学实训业务需求。
4.本项目支持与其他数据平台进行交互，进行数据共享、统一认证等。所对接平台包括但不限于学校数据中心、一卡通中心、智慧图书管理系统、RFID系统、选座系统、信息发布系统、离校系统、微信端服务（包括图书馆微信公众号、学校企业微信）等。
5.各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	 2.2.3
	未来学习中心
	未来学习中心
	文化展示区域，包括但不限于学科成果展示、互动名人墙、数据大看板、数字展书台等；
产教研融合展示区，包括但不限于校企协同成果复刻体验展厅等；
学术报告区域，包括但不限于学术报告厅等；
实训区域，包括但不限于多功能AI微格室；AI模拟法庭，跨学科PBL工坊，各学科AI实训舱等；
学习区域，包括但不限于小组研讨室、静音仓等
  包括上述区域的设备及其辅材、管线采购、安装、调试、数据对接等各项措施费用及其他项目费用。
	
	

	2.2.4
	周边环境配套工程
	5． 园建工程
6． 景观绿化
7． 景观照明
8． 景观给水

	包括但不限于：
5． 红线内外园建工程：道路、铺装、停车场、景观小品、停车棚、排水沟及其配套设施辅材等。
6． 红线内外景观绿化：场地清理及平整、微地形、乔灌地被、种植土壤改良、营养土、苗木。
7． 室外景观照明：路灯、庭院灯、室外手孔井、电源线、灯具点位、控制箱等。【电缆从配电房到景观照明控制箱属于总包安装工程，控制箱之后属于暂估价景观工程】
8． 红线内外室外景观给水：绿化给水总表之后管道、阀门、绿化浇洒龙头及其配套设施辅材等
    各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.具体范围以发包人要求为准。
	暂估价

	2.2.5
	周边雨污配套工程
	红线外周边雨污管网提升
	雨污管网须严格执行雨污分流，管材及检查井标准按现行规范及发包人要求执行；具体管径、走向及提升规模以施工图和市政接驳条件为准。
包括但不限于：
周边雨水管网、污水管网、管网接驳工程（含市政接驳手续办理及接口使用费）及附属构筑物；
检测与验收：管道 CCTV 检测、通球试验、闭水试验、水质检测（如需）、竣工测量及资料归档，含各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.6
	充电桩系统（含机动车、非机动车）
	充电桩设备及安装
	充电桩数量、功率配比（快充 / 慢充）、非机动车充电点位以发包人要求及施工图为准；充电桩系统须满足当地新能源汽车充电设施建设标准。
包含且不限于：
机动车充电桩设备采购安装及其配套；
非机动车充电设施（智能充电柜或充电插座箱、充电管理主机设备）采购安装及其配套；
配电及线缆工程：充电桩专用配电柜（箱）采购及安装，从充电桩配电柜至各充电桩的电缆敷设，含电缆桥架、穿管、电缆沟开挖与回填、电缆头制作、接线及标识等。【电缆从配电房到充电桩配电柜属于固定总价包干内容，配电柜之后属于暂估价充电桩工程】
充电智能化系统（含计量与通信、安全防护系统、管理软件及软件授权）；
调试与验收：单桩通电测试、系统联调、云平台对接测试、计费功能验证、防雷接地电阻测试、消防验收配合、竣工资料归档，包含各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	2.2.7
	光伏配电系统及其配套设施设备
	屋面光伏发电系统的设备材料供货、安装、调试、并网验收及质保期维护保养。
	屋面光伏发电系统（约 3500㎡，峰值功率约 922kW）为专业工程暂估价，包括但不限于：
1. 单晶硅光伏板及光伏玻璃、光伏支架及紧固件、屋面汇流箱（含高压防雷器）、直流防雷配电柜、光伏专用逆变器、并网开关及并机设备、配电自动化保护监测装置（温升保护、过负荷保护、电网故障保护、传感器故障信号等）、光伏专用单芯电缆、桥架及辅材、防雷接地材料等全部设备及材料供货。完成所有设备安装与调试、光伏专用电缆敷设、并机接线、防雷接地等。
2. 完成光伏系统专项验收、并网验收（如有）、消防及防雷验收配合、资料归档及移交等。
3. 维护保养质保期内系统巡检、设备维护、故障处理、性能监测等。
各项措施费用及其他项目费用。
	1.符合现行规范和标准规定；
2.满足招标文件发包人要求和合同规定。
3.本文件所述维保期起始日期为本项目整体工程验收合格之日。
	

	3
	暂列金额
	
	
	暂列金额

	3.1
	人防战时配备
	战时抗爆挡墙、封堵沙袋、干厕、组装式钢板水箱、手摇泵、洗消装置等。
	
	

	3.2
	不可预见费
	人工材料风险外调价、不可抗力影响等。
	
	

	

	4
	前期工作及报批报建
	发包人仅提供国有土地使用权证和建设用地规划许可证，本项目全周期开发过程中涉及的所有证件办理（包括但不限于图审许可、施工许可证等主管部门要求的证件）及相关资料均由承包人完成，发包人仅承担配合义务，开发报建过程中产生的各项费用（包括报批报建费、墙体材料专项基金等主管部门要求缴纳的费用）由承包人承担；承包人自行处理全周期开发过程中的外部协调和关系处理，并承担相关费用等。
	
	

	5
	临时设施设备及安全文明施工
	承包人自行解决临时水、电的开通及引至红线范围内；承包人自行解决临时施工道路的开口；通水（含相应接口费）、通电（含相应接口费）、供气（含相应接口费）、通讯（含相应接口费）、通路等所需的全部费用由承包人自行承担。
承包人自行解决场内施工道路、雨污排放、降尘降噪等一切安全文明措施；安全文明施工所需的一切费用（包括但不限于施工扬尘排污费、垃圾服务费、环保税等）由承包人承担。
承包人自行解决生活区、办公区，并建立工地视频监控系统；承包人自行解决红线范围内及周边的各类管线、构筑物的保护及加固。
承包人自行解决生活区、办公区及施工现场临时消防设施包括且不限于灭火防烟器材、救生器材、临时消防给水系统和临时消防应急照明等，临时消防设施需与在建工程结构施工同步进行。
安全生产费、文明施工措施费，主要包括《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、智慧工地及实名制管理费用等。
	1.符合现行规范和标准规定。
	

	6
	总承包管理
	承包人应全面协调、统筹及管理整个项目所有工程的设计、施工、材料设备采购等工作，提供合同约定的总承包管理服务，包括其自身自行施工的工程及由分包人、独立承包人等参建单位负责施工的工程协调（包含现场对方材料、水电接驳点、各类临时设施之使用、垂直运输、现场保安及其他所需工作），以及进行此等工程所须之预留预埋及相关配合工程，提供工地现成临时辅助设施，负责与各分包工程等的界面收口处理及开槽等修补工作，并最终完成包括但不限于本身所负责施工工程、分包工程、独立承包工程等整体工程的竣工验收工作，并能完整地交付发包人使用。最终清洁统一由总承包单位完成。
总承包服务费、各种协调费、配合费均包含在项目的全部其他项目费用内，其照管协调范围包括固定总价包干部分、专业工程暂估价及暂列金额内所有项目。
	
	

	7
	其他
	按照国家规范要求进行材料及工艺的见证取样、提供检验检测报告，并承担除国家政策要求必须由发包人承担外的检验检测所需的全部费用；承担本项目规划验收测量相关的全部工作及产生的相关费用，包括但不限于规划条件核实测量、绿地核实测量、海绵城市专项核实测量等；提供场地布置、主体形象进度及各专业重难点工艺、BIM 建模。本项目要求在工程竣工后需提供与实物完全一致的包含各专业的项目 BIM 模型，具体BIM 技术在各阶段应用由承包人自行确定；完成施工图预算编制；承包人应完成本项目分包单位的招标/采购，并承担招标/采购管理费。
园林绿化工程实施竣工验收后，工程养护期内（自竣工验收合格之日起2年）园林设施的维修管护、植物抚育等相关管理工作仍由承包人负责，接受学校相关主管部门的监管，相关费用包含在总包范围内。绿化养护范围具体见合同附件十（园林绿化养护范围图），具体服务内容见合同附件十一。
	
	


三、材料要求
1.所有施工材料以经建设方确认的施工设计图纸为准；
2.所有施工材料应符合国家相关规范要求，采用知名品牌优质产品；参考品牌中若存在同一品牌在不同区域分厂生产、质量有明显差异的，须择优选择质量可控的总厂（总部）生产的产品。
3.所有主要材料由承包人按要求提供三家及以上样品，监理和甲方选定确认后方可使用。
四、技术要求
1.样板要求
本工程实行“样板引路”制度。各主要分项工程及重要工序施工前，承包人应先行制作样板，经发包人、设计、监理联合验收合格后，方可大面积施工。样板应包括但不限于：
(1) 材料样板：进场后，承包人必须根据材料样板计划提供材料样板，样板包括但不限于无机涂料、底腻子、石膏线、夹板、石膏板、木枋、吊杆、木饰面、五金件、瓷砖胶、美缝剂、瓷砖、石材、不锈钢踢脚、灯具、电缆、开关、地毯、地胶、洁具铝板、蜂窝铝板、玻璃、铝型材等精装修工程中所需要用到的其他材料。注明各种样板的品牌、产地、规格、所用部位、报送单位等。
(2) 工序样板：所有户内工序需进行工序样板施工，不同班组首次进场施工均需做工序样板经验收合格后方可大面积施工，样板包括但不限于砌体工程、抹灰工程、幕墙或外窗安装、防水节点、吊顶、墙面饰面、地面铺装、机电管线综合排布、卫生间、强弱电间、阅览区照明及书库地面、成品保护等。样板于大面施工前完成报验评审，否则，发包人有权按照50000元/次收取违约金。
(3) 交付样板施工：现场施工完成完整的、达到交付标准及完工状态的样板间，确定墙地砖排版、石材、墙地砖材质标准，油漆涂料的颜色标准，天花吊顶的形状和质量要求，木地板、地毯、地胶安装标准、洁具、灯具及开关线盒、五金件的品牌及质量要求，经验收合格后方可进行大面积施工，于精装修单位中标后30天内完成，否则，每逾期一天，发包人有权按照10000元/天收取违约金。
2.技术要求
(1) 地下室底板、外墙、顶板及屋面混凝土区域混凝土，抗渗等级为P10。
(2) 地下室底板、外墙、顶板及屋面混凝土区域混凝土，掺入亲水改性PP纤维，网状/单丝微纤维，长度6～12mm，掺量0.9～1.2kg/m³，分散性好，抗拉强度≥300MPa，延伸率15%～30%。
(3) 地下室底板、外墙、顶板及屋面混凝土区域混凝土，细骨料为天然砂，干净，无杂质，严禁海砂。粗骨料为花岗岩/石灰岩碎石，级配连续，无碱活性，无风化。
(4) 要求商混站提供本项目原材料批次证明及溯源记录，发包人可随时到搅拌站随机抽检，对原材料进行取样送检，若检验结果满足不了以上要求，对承包人进行50000元/次违约处罚。
(5) 混凝土应保湿养护不低于14d（采用土工布、麻袋、棉毡及保湿膜等措施），墙体应带模养护（地下室外墙、水池墙、地上外墙等带模保湿养护不低于7d再拆模板）。应建立养护台账，记录起止时间、养护方式等，若存在养护湿度不够或养护天数不够等问题，每发现一次，发包人按照20000元/次收取违约金。
(6) 地面、墙面技术标准见下表：
	区域
	名称
	技术要求
	备注

	墙面
	混凝土
	1. 立面垂直度、表面平整度的允许偏差均应控制在4mm以内。
2. 结构棱角顺直，无错台、缺棱掉角。
	


	
	水泥砂浆
	1. 立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正的允许偏差均应控制在3mm以内。
2. 门框正侧面垂直度允许偏差应控制在2mm以内。
3. 踢脚线、柜边立面垂直度，表面平整度，阴阳角方正的允许偏差均应控制在2mm以内。
	

	
	石膏砂浆、腻子、乳胶漆、无机涂料或其他装饰面层
	1. 立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正的允许偏差均应控制在2mm以内。
2. 门框正侧面垂直度允许偏差应控制在1mm以内。
3. 踢脚线、柜边立面垂直度，表面平整度，阴阳角方正的允许偏差均应控制在1mm以内。
	

	
	墙砖
	1. 立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝直线度的允许偏差均应控制在2mm以内。
2. 接缝高低差的允许偏差应控制在1mm以内。
3. 接缝宽度不大于1mm，且接缝宽度保持一致。
4. 阳角采用海棠角工艺，规格2mm。
5. 地砖采用吸水率E≤0.5%的瓷质砖。
6. 门框正侧面垂直度允许偏差应控制在1mm以内。
7. 踢脚线、柜边立面垂直度，表面平整度，阴阳角方正的允许偏差均应控制在1mm以内。
	

	地面
	细石混凝土、水泥砂浆
	1. 表面平整度的允许偏差均应控制在3mm以内。
2. 坡度满足相关要求。
3. 平整坚实，不空鼓。
	

	
	自流平
	1. 表面平整度的允许偏差均应控制在2mm以内。
2. 坡度满足相关要求。
3. 平整坚实，不空鼓。
	

	
	地砖
	1.表面平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直度的允许偏差应分别控制在2mm,3mm,0.5mm,3mm以内。
    2.板块间隙宽度不大于1.5mm，且间隙宽度保持一致。
    3.用于容易有明水的区域，应选用防滑等级达到R10级及以上的防滑砖（哑光面），具有防滑纹理或经过防滑处理，静摩擦系数不小于0.65（干态及湿态）。
    4.地砖采用吸水率E≤0.5%的瓷质砖。
	



(7) 通风空调工程：为确保本项目空调系统全生命周期实现高效、稳定、绿色、低碳的运行目标，投标人须按以下要求响应，中标后全面履约： 
投标人须承诺：项目交付后室内空气环境完全满足附件一《空调使用需求》，并实质性响应附件二《空调效果承诺书》全部要求，相关承诺纳入投标文件及后续合同附件。投标人须在合同签订后30日内，依据附件一《空调使用需求》及国家现行节能规范，提交由所投空调品牌原厂加盖公章的附件三《空调系统全年运行能耗计算报告》。投标人须实质性响应附件四《空调能耗承诺书》全部指标要求，承诺系统能耗达标，若未按时提交上述资料，按每天10万元支付违约金，违约金上限为300万元，在项目结算时直接扣除。若未提供则废标。
(8) 消防工程：火灾自动报警系统、消防联动控制、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统等应严格按照设计及消防规范施工。消防产品应有合格证明及检验报告。系统完成后应进行单项调试和联动调试，配合消防检测及验收。
(9) 电梯工程：电梯安装应符合专项施工方案及厂家工艺要求。井道、机房、底坑应满足安装条件。安装完成后应进行空载、满载、超载试验及安全装置动作试验，并经特种设备检验合格。
本技术要求未尽事宜，按国家、行业、地方现行有效的工程建设标准、规范、规程及设计文件执行。若发包人、设计、监理提出更高技术要求，以较高标准执行。
3.工序要求
(1) 所有基层处理满足要求（若有裂缝应处理完成，表面清理干净、打磨平整）后再进行下道工序施工。
(2) 有水房间、屋面等应进行至少24h结构闭水（混凝土结构地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 下室外墙）应进行结构淋水试验（即抹灰之前的结构状态下淋水试验），淋水时间不应少于1h。结构闭水（淋水）试验无渗漏点后方可进行下一道施工工序，若发现渗漏点，按照甲方同意的整改方案进行整改处理并通过结构闭水（淋水）试验后再进行下道施工工序。
(3) 混凝土反坎应一次浇筑（与主体结构一次成型，不能后期二次浇筑），有水房间混凝土反坎应高于完成面至少200mm，且有水房间门槛处设置混凝土挡水坎。
(4) 打胶收口：施工过程中需重点控制各部位安装精度，尽量使用自然缝代替打胶。所有打胶部位须先做样板，由发包人确认颜色及宽度后方可大面积施工。严禁打胶的部位：电梯呼叫面板与墙砖、门套线与墙砖/壁纸/涂料、踢脚线与壁纸/涂料/墙砖。
(5) 做好成品保护及保洁工作，包括但不限于：
a. 承包人应对已完工程和在场成品、半成品进行有效保护，防止损坏、污染、丢失。对易损、易污部位应设置防护、包裹、覆盖、围挡等措施。
b. 交叉施工期间，应明确成品保护责任。后道工序施工前应检查前道工序成品状态，发现损坏应及时报告并修复。不得在已完地面上搅拌砂浆、堆放重物或尖锐物品。
c. 对已安装的设备、灯具、卫生器具及其附属配件、消防设施、智能化设备等，应在调试合格后采取封闭、防护措施，防止灰尘、碰撞和误操作。竣工移交前，承包人应安排专人看护，保持工程完好。
d. 涂料工程（包含外墙涂料）：涂料工程施工前（从腻子层开始），所有门框、门套线、踢脚线、灯具、开关面板、地面铺装、玻璃、窗框等均应做成品（半成品）保护，并应做成品保护样板，由发包人确认。涂料工程施工前，应报发包人确认成品保护是否到位，发包人同意后方可进行施工。
(6) 承包人应在相关工序施工后一周内完成100%实测实量（现场写明测量日期、责任人、数据等），并同步完成数据电子版表格，若测量结果不满足招标文件、设计文件及发包人的要求，承包人应立即进行返工处理，直到满足要求。
(7) 室内有水房间防水涂料施工应向非有水房间延伸500，向两侧延伸300，有水房间与非有水房间交界处灰砂层应进行防水封堵处理。
(8) 地面各类面层材料铺贴前进行深化排版，发包人同意后方可施工。
(9) 石材与瓷砖应工厂加工，严禁现场切割。
五、质量要求及标准
1.所有工程内容应达到现行中华人民共和国及湖北省、武汉市、建筑行业的有关法规、规范的要求，满足学校使用功能要求，保证质量合格、安全达标。国家或湖北省发行新的技术规范、标准或对现有技术规范、标准进行更新时，投标人必须无条件执行新的技术规范、标准或现有技术规范、标准的最新版本，涉及的费用包含在投标报价中，由投标人承担。
2.质量标准
合格并获得楚天杯
六、工期及进度要求
工期为790日历天，具体时间与项目配套，从项目开工（预计2026年12月10日）至投入使用（2029年02月07日）。
部分节点进度要求见下表
	序号
	项目名称
	具体要求
	备注

	1
	前期工作
	1.自中标公告结果发布之日起5个日历天内（以发包人在中标公告结果发布之日起24小时内完成清标工作，并通过招标文件载明的发包人邮箱，向承包人投标文件中提供的邮箱发送清标成果为前提），向发包人提交完成签字盖章的工程总承包合同（按招标文件中合同模板）；完全响应发包人发送的清标成果。若未按时提交完成签字盖章的合同，按每天50万元支付违约金，违约金上限为300万元，在项目结算时直接扣除。
2.自合同签订之日起7个日历天内，向发包人提交资金共管协议及账号、预付款保函（按招标文件中合同模板）；若未按时提交资金共管协议及账号、预付款保函，按每天50万元支付违约金，违约金上限为200万元，在项目结算时直接扣除。
3.自合同签订之日起30日历天内完成农民工专户、现场实名制办理，否则处以承包人20万元/天的违约金，违约金上限为100万元，在项目结算时直接扣除。
4.自合同签订之日起15日历天内完成基坑支护图纸发包人确认并通过外部图审，否则处以承包人20万元/天的违约金，违约金上限为100万元，在项目结算时直接扣除。
	各项违约金可以累计计算


	2
	设计工作
	1.中标结果发布之日起45日历天提供幕墙专项设计施工图及精装修专项设计施工图，否则处以承包人10万元/天违约金，违约金上限为100万元。
所有图纸均应提供相应BIM模型。
2.地下室顶板浇筑前完成精装修、外立面装饰、水电安装等图纸深化及全专业碰撞检测、净高分析、管线综合优化、户型及空间优化、节点可视化深化，出具BIM优化报告、施工模拟成果。否则处以承包人10万元/天违约金，违约金上限为200万元。
	



七、投标报价
招标控制价为人民币38,974.00万元。
八、其他要求
1.投标方应对照初步设计图纸认真仔细踏勘现场，认为有设计遗漏和疑问的，应于招标规定时间内通过正常途径提出所有疑问，凡因踏勘现场不仔细、没有提出所有疑问所造成的费用增加，甲方一概不予调增。
2.施工区域周边构筑物和植物施工保护，应采取必要措施，确保构筑物结构安全、植物主根系完好，不影响正常功能和生长。
3.因施工需要，施工区域及周边、施工通道等地的植被保护、苗木移植及恢复、道路恢复、现状管网保护等，施工方案中应充分予以考虑，计入工程内容。
4.施工方应对施工区域及毗邻区域的固定设施进行施工保护，并对其因施工造成的安全问题负责。 
5.施工期间应采取必要的安全防护措施，确保交通需要和安全。
6.应加强施工人员管理，施工（含工余）期间，凡因施工人员主观故意引起的纠纷或违法行为，甲方将对承包人进行5%以内的经济惩罚和降低信用评级。
7.中标方深化设计后，应向建设方提交施工图纸蓝图12套、电子版图纸（dwg格式）1套、施工图预算12套、广联达版和PDF版施工图预算各1套。
8.本项目为工程总承包工程，投标方应充分考虑，工程范围内除因建设方要求外的调增，一律视为让利给建设方。为有效控制建设工程投资，防止预算超概算现象产生，在设计过程中进行限额设计，在保证使用功能的前提下，招标控制价为38,974.00万元。
9.本项目结算价格以审计结论为准，但不得超过合同价。


附件一：《空调使用需求》

	使用区域
	使用频率
	工作日
	开始时间
	关闭时间
	制冷运行月份
	制热运行月份
	制冷温度需求区间
	采暖温度需求区间

	门厅
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	多功能厅（报告厅）、研讨室、科研室、体验室
	根据师生需求
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	展览区
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	自主、静音学习空间
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	采编室
	每天
	周一~周五
	8:00
	18:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	会议室
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	专业、公共实验室
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级

	密集、开架流通书库
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅱ级

	公区
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅱ级
	Ⅱ级

	商店、咖啡吧
	每天
	周一~周末
	8:00
	22:00
	5.1~10.31
	11.1~3.31
	Ⅰ级
	Ⅰ级


空调使用需求

参考国标：
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》舒适度等级的温度设计说明具体如下：
	人员长期逗留区域空调室内设计的温度参数

	类别
	热舒适度等级
	温度℃

	供热工况
	Ⅰ级
	22~24

	
	Ⅱ级
	18~22

	供冷工况
	Ⅰ级
	24~26

	
	Ⅱ级
	26~28


人员短期逗留区域空调供冷工况室内设计参数宜比长期逗留区域提高1℃~2℃，供热工况宜降低1℃~2℃。


附件二：《空调效果承诺书》

空调效果承诺书
致：                （招标人名称）：

我方作为            [项目名称]的投标人（中标后即为本项目中标人），为确保本项目空调系统全生命周期高效、稳定、绿色、低碳运行，保障室内空气环境效果达标，现郑重作出本承诺。本承诺书为投标文件及后续项目合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
1. 我方承诺空调系统调试移交完成后，在《空调使用需求》约定的设计工况及正常使用条件下，系统运行性能、室内空气环境参数完全满足附件一《空调使用需求》全部要求。
2. 项目交付后首个制冷季及首个制热季，我方将全程配合招标人完成现场温度效果实测，提供必要的技术人员与设备支持，共同验证系统实际运行效果。
3. 若非因招标人使用、运维、改造等自身原因，因我方方案设计、设备选型、安装工艺等自身责任，导致任一区域温度效果不达标的，我方在收到招标人书面通知后1 日历天内进场响应，并于15 个工作日内完成无偿整改，直至系统满足约定标准。整改过程中产生的全部材料费、人工费、调试费等费用由我方自行承担，招标人无需支付任何额外费用。经两次整改后仍未达标的，招标人有权委托第三方实施整改，产生全部费用由中标人承担；同时中标人按该区域对应空调系统设备采购价款的50% 向招标人支付违约金。
4. 招标人有权将上述整改费用、违约金或赔付款从工程质量保证金中直接扣除；若质量保证金余额不足以覆盖相关金额，招标人有权就差额部分继续向我方追偿。

我方对本承诺书全部内容的真实性、有效性负责，如有虚假承诺，自愿承担相应的违约责任及法律责任。
       投标人：________________（盖单位章）
   
法定代表人：                （签字）

       年     月    日


附件三：《空调系统全年运行能耗计算报告》



附件四：《空调能耗承诺书》

空调能耗承诺书
致：                （招标人名称）：

我方作为             [项目名称]的投标单位，现就本项目空调系统能耗履约相关事宜，郑重作出如下声明与承诺。本承诺函为投标文件及后续项目合同的有效组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
1. 我方将提交由所投空调品牌厂家加盖公章的《空调系统全年运行能耗计算报告》，对报告测算的年度运行能耗值作出正式承诺，该承诺年度总能耗值作为本项目能耗履约考核的基准值。仅当发生招标人调整使用工况、变更房间负荷、装修改造、设备扩容等重大客观变化时，双方可通过书面文件协商调整能耗考核基准值；无双方书面确认的变更文件，考核基准值不予调整。
2. 本项目空调系统竣工验收合格后15个工作日内，我方（或我方所投空调品牌厂家）将向招标人提交金额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）、有效期为14个月的能耗承诺银行保函，覆盖完整考核周期及争议处理周期，作为我方履行全部能耗相关义务的履约担保。我方将严格在合同约定时限内完成保函提交，并全面履行合同项下全部能耗相关责任与义务。
3. 本项目能耗履约考核期为连续12个月（包含 1 个完整的制冷、制热季节），自项目竣工验收合格且空调系统正式移交招标人投入使用之日起计算。
1. 履约期内，由招标人、我方及所投空调品牌厂家三方共同开展能耗检测工作。空调系统独立计量电表由我方负责采购供货及安装，电表精度不低于【0.5级】，电表安装完成后，经三方共同验收签字确认合格后方可投入使用，作为本项目能耗检测的唯一计量工具。三方依托该独立电表对空调实际耗电量开展联合计量，计量数据作为能耗履约检核的唯一依据，三方对计量记录共同签字确认，任何一方不得单方篡改计量数据。若三方对能耗数据产生争议，共同委托具备相应资质的第三方机构开展核验，核验结果为最终判定依据；检测费用经判定为我方责任的由我方承担，否则由招标人承担。
2. 履约期内，在实际运行工况与附件一《空调使用需求》保持一致的前提下：若空调年度实际总能耗≤《空调系统全年运行能耗计算报告》中承诺的年度总能耗值，视为该年度能耗履约达标。若空调年度实际总能耗＞《空调系统全年运行能耗计算报告》中承诺的年度总能耗值，视为年度能耗承诺未达标，我方承担能耗违约责任并按下述约定支付能耗违约金。
能耗违约金 =（实际年度总能耗－承诺年度总能耗）× 招标人实际执行电费单价 × 3；该违约金已综合考量实际电费损失、整改成本、工期影响等全部相关因素。
3. 招标人有权从上述能耗承诺银行保函金额中直接扣除相应违约金；若保函金额不足以覆盖违约金，招标人有权就差额部分继续向我方追偿。
4. 因招标人改变使用工况、作息安排、室内负荷、人为调整空调运行参数、装修改造扩容等招标人原因造成能耗升高的，不计入我方违约范畴。

我方对本承诺函全部内容的真实性、有效性负责，严格恪守各项承诺，如有违反，自愿承担相应的违约责任及法律责任。


       投标人：________________（盖单位章）
   
法定代表人：                （签字）

       年     月    日





附件五：承诺书
                     （招标人名称）：
我方在此承诺，我方承诺工期优化缩短        天。优化工期产生的相关费用均由我方承担，发包人不再另行支付。


我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
      年       月       日























                     （招标人名称）：
我方在此承诺：1、自中标公告结果公告发布之日起5个日历天内（以发包人在中标公告发布之日起24小时内完成清标工作，并通过招标文件载明的发包人邮箱，向承包人投标文件中提供的邮箱发送清标成果为前提），向发包人提交完成签字盖章的工程总承包合同（按招标文件中合同模板）；2、完全响应发包人发送的清标成果。若未按时提交完成签字盖章的合同，按每天50万元进行罚款，罚款上限为300万元，在项目结算时直接扣除。
发包人邮箱： xyjsb@zuel.edu.cn
    投标人邮箱：                     
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
 年       月       日






















                     （招标人名称）：
我方在此承诺提供装修、水电安装、暖通工程     年及防水工程     年质保服务。
  
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
 年       月       日
























                     （招标人名称）：
我方在此承诺：1、自合同签订之日起7个日历天内，向发包人提交资金共管协议及账号、预付款保函（按招标文件中合同模板）；2、若未按时提交资金共管协议及账号、预付款保函、农民工工资专用账户，按每天50万元进行罚款，罚款上限为200万元，在项目结算时直接扣除。
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
 年       月       日






[bookmark: _Toc29597][bookmark: _Toc23576][bookmark: _Toc5152][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc20905][bookmark: _Toc4576][bookmark: _Toc519085628][bookmark: _Toc19490]第六章 发包人提供的资料


[bookmark: _Toc14870][bookmark: _Toc31518][bookmark: _Toc29735][bookmark: _Toc20457][bookmark: _Toc30230][bookmark: _Toc22390][bookmark: _Toc30313][bookmark: _Toc78047092][bookmark: _Toc22559]发包人提供的资料

一、项目概况
详见发包人要求。
二、发包人提供的资料
1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。
[bookmark: _Toc152042575][bookmark: _Toc144974855][bookmark: _Toc152045786]4．其他资料。






[bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc16592][bookmark: _Toc3521][bookmark: _Toc4651][bookmark: _Toc247514245][bookmark: _Toc7810][bookmark: _Toc519085629][bookmark: _Toc247527826][bookmark: _Toc29765][bookmark: _Toc19529][bookmark: _Toc1299]第七章 投标文件格式








          （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标


投  标  文  件














投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                              （签字）
        年        月         日


[bookmark: _Toc152045787][bookmark: _Toc30658][bookmark: _Toc25796][bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc519085630][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc23693][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc19054][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc9434][bookmark: _Toc5126][bookmark: _Toc13837]
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[bookmark: _Toc13200][bookmark: _Toc4404][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc519085631][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc1475][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc247527828][bookmark: _Toc4938][bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc17324][bookmark: _Toc32658]
一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc29594][bookmark: _Toc23232][bookmark: _Toc24723][bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc152045789][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc519085632][bookmark: _Toc10054][bookmark: _Toc22165][bookmark: _Toc152042578]（一）投标函
                       （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了       （项目名称）    （标段名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥         ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。设计质量达到            标准，施工质量达到            标准。
2. 我方拟派的项目经理：    （姓名），证书名称：        ，证书编号：       。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。
5．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                        （签字）
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日


备注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第7条中说明。

[bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc21741][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc538][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc519085633][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc28204]（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.7
	姓名： （见投标函）          
	

	2
	工期
	1.1.4.5
	天数： （见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.6
	……
	

	4
	分包
	4.5.2
	……
	

	5
	价格调整的差额计算
	13.8.2
	见价格指数权重表
	1

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	备注：1.投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
2.本表适用于《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。




	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名： （见投标函）          
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： （见投标函）
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	分包
	4.3.4
	……
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	

	备注：1.投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。
2.本表适用于2012版《标准设计施工总承包招标文件》中合同条款及格式。




投 标 人：                      （盖单位章）
法定代表人：                        （签字）
         年        月        日


价格指数权重表

	名    称
	基本价格指数
	权        重
	价格指数来源

	
	代号
	指数值
	代号
	允许范围
	投标人建议值
	

	定值部分
	
	
	A
	
	
	

	变
值
部
分
	人工费
	F01
	……
	B1
	__ 至__
	……
	……

	
	钢材
	F02
	……
	B2
	__  至__
	……
	……

	
	水泥
	F03
	……
	B3
	__  至__
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	             合            计
	    1．00
	








[bookmark: _Toc519085634][bookmark: _Toc22909][bookmark: _Toc25889][bookmark: _Toc21849][bookmark: _Toc5360][bookmark: _Toc26209][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc30796][bookmark: _Toc24872][bookmark: _Toc13162][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc247514283]二、法定代表人身份证明
   


投标人名称：                                                
单位性质：                                                  
地址：                                                      
成立时间：         年       月       日
经营期限：                                                  
姓名：   （法定代表人签字）  性别：                         
年龄：                       职务：                         
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



                          投标人：                 （盖单位章）
                                         年      月    日           







[bookmark: _Hlk165315094]备注：附法定代表人身份证件扫描件。投标人采用联合体投标的，联合体成员各方均须提供。

[bookmark: _Toc26341][bookmark: _Toc23648][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc14534][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc519085635][bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc24740][bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc16768][bookmark: _Toc27662][bookmark: _Toc25575]
三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。 
如采用银行保函，格式如下。


 	              （招标人名称）：
鉴于   	                （投标人名称）（以下称“投标人”）于   	年	  月	日参加        （项目名称）     （标段名称）工程总承包的投标， 	       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 	      元。
本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。







担保人名称：                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：      （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
电    话：                                        
传    真：                                        

                                    _____年_____月_____日



备注：1.投标人采用保函形式提交投标保证金的采用本格式。
2.投标人可采用银行提供的保函格式，但担保内容不得背离招标文件约定的实质性内容或对招标人的权利造成实质性的限制。



[bookmark: _Toc6900][bookmark: _Toc31340][bookmark: _Toc15359][bookmark: _Toc14685]四、联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加       （项目名称）    （标段名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                               。按照上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                      。
5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6．本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员一名称：                                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                          （签字）
……
        年        月        日           





备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式申请（投标），且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。
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五、拟分包项目情况表（适用于非政府采购工程）

	[bookmark: _Toc221952143]分包人名称
	

	[bookmark: _Toc221952144]地     址
	

	[bookmark: _Toc221952145]法定代表人
	
	[bookmark: _Toc221952146]电     话
	

	[bookmark: _Toc221952147]营业执照号码
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	分包人名称
	

	地     址
	

	法定代表人
	
	电     话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的项目
	主 要 内 容
	合同估算价（万元）
	已完类似项目业绩

	
	
	
	

	
	
	
	



       年     月     日 
[bookmark: _Toc131698132][bookmark: _Toc108514231][bookmark: _Toc7300][bookmark: _Toc27074][bookmark: _Toc23387][bookmark: _Toc6597]五、分包意向协议书（适用于政府采购工程）

甲方：              （投标人名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
乙方：              （接受分包合同企业名称）
…
鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本工程）的工程总承包招标资格预审（如有）和投标并争取赢得本项目工程总承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：
1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程资格预审申请文件（如有）和投标文件编制活动，并处理与资格预审（如有）、投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。
2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作资格预审（如有）和投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。
3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。
4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

	序号
	接受分包合同企业名称
	分包合同
工作内容名称
	分包合同
金额
（万元）
	分包合同金额占比
（%）
	满足分包工作的企业资质（如需）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	本项目合同金额（万元）
	
	


5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。
6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。


甲  方：                 （盖单位章）     乙  方：                （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）     法定代表人或其委托人：      （签字）

乙  方：                （盖单位章）

法定代表人或其委托人：      （签字）

日期:      年    月    日

备注：
1.本分包意向协议书适用于政府采购工程，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
2.政府采购工程投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。
3.政府采购工程部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章申请（投标）人须知附录二“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
4.政府采购工程未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加申请（投标），且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书可以参照第二章申请（投标）人须知附录三“政府采购工程适合小微企业承担的工作及金额”的范围，明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。
5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。

[bookmark: _Toc131698133][bookmark: _Toc108514232][bookmark: _Toc14121][bookmark: _Toc12548][bookmark: _Toc3360][bookmark: _Toc19482]六、中小企业声明函（适用于政府采购工程）

                     （招标人名称）：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程）工程总承包招标投标活动，本工程招标范围内的    全部／部分   内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
2.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
日　期：　　年　　月　　日


备注：
1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程的无需提供中小企业声明函。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2026年6月30日，上一年度数据是指2024年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2026年7月1日，上一年度数据是2025年度的数据。
3.监狱企业应当在本声明函后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件。
[bookmark: _Toc222031069][bookmark: _Toc31147][bookmark: _Toc222029567][bookmark: _Toc229305427][bookmark: _Toc168476333][bookmark: _Toc31723][bookmark: _Toc222033918][bookmark: _Toc144974871][bookmark: _Toc222032736][bookmark: _Toc519085662][bookmark: _Toc8842][bookmark: _Toc221952115][bookmark: _Toc13285][bookmark: _Toc168475930][bookmark: _Toc456173557][bookmark: _Toc387753633]
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[bookmark: _Toc31829][bookmark: _Toc28381][bookmark: _Toc15347][bookmark: _Toc16978]七、项目管理机构
[bookmark: _Toc456173558][bookmark: _Toc27973][bookmark: _Toc3177][bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc22795][bookmark: _Toc426496250][bookmark: _Toc10127][bookmark: _Toc519085663]（一）项目管理机构主要人员表
	序号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	专业工作年限
	专业技术职称
	执业或职业资格证明
	社会保险
	执业、
职业单位

	
	
	
	
	
	
	
	
	初级
	中级
	高级
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
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	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。
2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。属于退休人员的须提供退休证明和投标人的聘用协议（或劳务合同）。
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[bookmark: _Toc1072][bookmark: _Toc456173559][bookmark: _Toc3125][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc426496251][bookmark: _Toc21898][bookmark: _Toc519085664][bookmark: _Toc24870]（二）项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目项目经理的
项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年项目经理获工程质量奖项情况

	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	近年项目经理获表彰情况

	获奖日期
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	

	
	
	


备注：1.项目经理的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学历证扫描件。
2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3.“获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
4.“获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
[bookmark: _Toc222][bookmark: _Toc29243][bookmark: _Toc481][bookmark: _Toc1462][bookmark: _Toc519085665][bookmark: _Toc31444]（三）设计负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	设计负责人

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目设计负责人的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年设计负责人获设计质量奖项情况

	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	近年设计负责人获表彰情况

	获奖日期
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	

	
	
	


备注：1.设计负责人的证明资料按下列顺序附后，资格证书（如有）、注册证书、职称证、学历证扫描件。
2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3.“获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
4.“获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
[bookmark: _Toc519085666][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc8566][bookmark: _Toc12736][bookmark: _Toc14401][bookmark: _Toc3750]
（四）施工负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	施工负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	担任过类似项目施工负责人的项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	近年施工负责人获工程质量奖项情况

	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	近年施工负责人获表彰情况

	获奖日期
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	

	
	
	


备注：1.施工负责人的证明资料按下列顺序附后，建造师资格证书（如有）、注册证书（临时执业证书）、安全生产考核合格证书（B证）、职称证、学历证扫描件。
2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）及其他证明材料（如需要）的扫描件。
3.“获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
4.“获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。
[bookmark: _Toc29510][bookmark: _Toc2108][bookmark: _Toc16763][bookmark: _Toc4820][bookmark: _Toc107270917][bookmark: _Toc141461642]（五）承诺书
                     （招标人名称）：
根据《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，我方声明拟派往             （项目名称）（以下简称“本工程”）         （标段名称）的项目经理          （项目经理姓名）及施工负责人          （施工负责人姓名）能够参加投标是基于以下理由：
1.拟派项目经理
□  拟派项目经理现阶段（投标截止时间之前）没有担任其他在施建设工程的项目经理；
□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：
□同一工程相邻分段发包或分期施工的；
□合同约定的工程验收合格的；
□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
□  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第十条规定的下列情形：
□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；
□发包方同意更换项目负责人的；
□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
2.拟派施工负责人
□  拟派施工负责人现阶段（投标截止时间之前）没有担任其他在施建设工程的施工负责人；
□  拟派施工负责人存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：
□同一工程相邻分段发包或分期施工的；
□合同约定的工程验收合格的；
□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。
□  拟派施工负责人存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第十条规定的下列情形：
□发包方与拟派施工负责人受聘企业已解除承包合同的；
□发包方同意更换施工负责人的；
□因不可抗力等特殊情况必须更换施工负责人的。
我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。
特此承诺
投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
                                                       年       月       日
备注：投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派项目经理和施工负责人能够参加本工程投标的理由，存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条或第十条情形的，应附相关证明材料的扫描件。
[bookmark: _Toc25921][bookmark: _Toc25205][bookmark: _Toc30246][bookmark: _Toc461454883][bookmark: _Toc31400]（六）其他主要项目管理人员简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	拟在本工程任职
	

	注册执业资格等级
	      级
	专业
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要管理经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	发包人及联系电话

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	









备注：1.应附资格证书（如有）、注册证书（如有）、岗位培训考核合格证书（如有）、职称证、学历证扫描件。
2.每张表格只填写一个人，并标明序号。



[bookmark: _Toc2966][bookmark: _Toc29589][bookmark: _Toc30149][bookmark: _Toc2362][bookmark: _Toc28505][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Toc26279][bookmark: _Toc31229][bookmark: _Toc152045807][bookmark: _Toc247527847][bookmark: _Toc247514299][bookmark: _Toc152042596][bookmark: _Toc144974875]八、资格审查资料
[bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc247527848][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc519085671][bookmark: _Toc17718][bookmark: _Toc21589][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc8223][bookmark: _Toc152045808]（一）投标人基本情况
[bookmark: _Toc456173567][bookmark: _Toc426496257][bookmark: _Toc20123][bookmark: _Toc519085672][bookmark: _Toc25828][bookmark: _Toc22119]1-1 投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	



备注：1. 本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证（如有）、基本账户开户许可证（基本账户信息）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。
2．联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
[bookmark: _Toc141461636][bookmark: _Toc107270913][bookmark: _Toc23824][bookmark: _Toc16536][bookmark: _Toc7263]
1-2 关联单位情况说明


	
单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：






与本单位存在控股与被控股关系的单位：









与本单位存在管理与被管理关系的单位：







备注：1. 投标人应当如实披露相关关联单位的情况。没有相关关联单位的明确填“无”。
2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。







278


[bookmark: _Toc519085674][bookmark: _Toc426496259][bookmark: _Toc456173569][bookmark: _Toc24794][bookmark: _Toc18867][bookmark: _Toc859]1-3 拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备

说明：“拟投入主要施工设备情况表”见本章 “承包人实施计划”--- “拟投入本项目的主要设备表”

[bookmark: _Toc27033]“拟投入本项目的试验和检测仪器设备表” 见本章 “承包人实施计划”--- “拟投入本项目的主要设备表”













[bookmark: _Toc247514301][bookmark: _Toc11375][bookmark: _Toc152045809][bookmark: _Toc247527849][bookmark: _Toc144974877][bookmark: _Toc519085675][bookmark: _Toc24852][bookmark: _Toc152042598][bookmark: _Toc13306][bookmark: _Toc26122][bookmark: _Toc4547]
（二）近年财务状况

[bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc519085676][bookmark: _Toc32621][bookmark: _Toc456173571][bookmark: _Toc30536][bookmark: _Toc426496261]2-1 近年财务状况表
	名称
	单位
	　　　　年
	　　　　年
	　　　年
	近3年平均值　

	一．注册资金
	万元
	
	
	
	-

	二．净资产
	万元
	
	
	
	-

	三．总资产
	万元
	
	
	
	

	四．固定资产
	万元
	
	
	
	-

	五．流动资产
	万元
	
	
	
	

	六．流动负债
	万元
	
	
	
	

	七．负债合计
	万元
	
	
	
	

	八．营业收入
	万元
	
	
	
	

	九．净利润
	万元
	
	
	
	-

	十．现金流量净额
	万元
	
	
	
	-

	十一．主要财务指标
	
	
	
	
	-

	1．净资产收益率
	%
	
	
	
	

	2．总资产报酬率
	%
	
	
	
	

	3．主营业务利润率
	%
	
	
	
	-

	4．资产负债率
	%
	
	
	
	



备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于年份要求的，应提供成立以来的财务状况表。
      2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
      3.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。





[bookmark: _Toc519085677][bookmark: _Toc456173572][bookmark: _Toc426496262][bookmark: _Toc21745][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc2279]2-2 拟投入的流动资金函（格式）

　　　　　　　　（招标人名称）：
我方拟投入       （项目名称）    （标段名称）工程总承包的流动资金为　　　　万元，资金来源于　　　　　　　，资金来源证明文件附后。
我方可使用的银行授信余额和银行存款共计            万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投标人：　　　　　　　　（盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　年　　月　　日










备注：1.如招标人为避免投标人中标后因流动资金不足影响工程进度，而要求投标人具有一定的流动资金的，投标人应当填写此表。
2.资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式，如银行授信总额度、本年度可使用的银行授信余额等。
3.本表后附相关资金来源证明文件扫描件，银行存款证明、银行信贷证明应采用相关银行出具的格式。
    



[bookmark: _Toc152045810][bookmark: _Toc14818][bookmark: _Toc247527850][bookmark: _Toc519085678][bookmark: _Toc247514302][bookmark: _Toc144974878][bookmark: _Toc152042599][bookmark: _Toc32393][bookmark: _Toc22986][bookmark: _Toc13699][bookmark: _Toc1567]
（三）近年完成的类似项目情况
[bookmark: _Toc456555782][bookmark: _Toc519085679]
[bookmark: _Toc27168][bookmark: _Toc22590][bookmark: _Toc28267]3-1 近年完成的类似项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc456555783][bookmark: _Toc519085680][bookmark: _Toc31653][bookmark: _Toc7764][bookmark: _Toc21910]
3-2 近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	



备注：1.“类似项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
2.本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。

[bookmark: _Toc28992][bookmark: _Toc144974879][bookmark: _Toc247527851][bookmark: _Toc152042600][bookmark: _Toc152045811][bookmark: _Toc247514303][bookmark: _Toc20418][bookmark: _Toc3693][bookmark: _Toc3450]
（四）近年完成的类似设计项目情况

[bookmark: _Toc26811][bookmark: _Toc29928][bookmark: _Toc8965]4-1 近年完成的类似设计项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开始、完成设计日期
	项目
负责人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc22395][bookmark: _Toc974][bookmark: _Toc29384]
4-2 近年完成的类似设计项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	合同签订时间
	

	开始设计时间
	

	完成设计时间
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	获奖情况
	

	项目描述
	

	备注
	



备注：1.“类似设计项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
2.本表后附中标通知书（如有）、合同协议书及其他证明材料（如业主证明）、获奖文件（如有）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。以完成设计时间为准。


[bookmark: _Toc2337][bookmark: _Toc26187][bookmark: _Toc20172][bookmark: _Toc21149][bookmark: _Toc519085681]（五）近年完成的类似施工项目情况

[bookmark: _Toc28319][bookmark: _Toc28760][bookmark: _Toc272]5-1 近年完成的类似施工项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	开、竣工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc19568][bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc17073]
5-2 近年完成的类似施工项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	



备注：1.“类似施工项目”见申请（投标）人须知前附表；具体年份要求见申请（投标）人须知前附表。
2.本表后附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（或工程竣工验收备案证）（如有）及其他证明材料（如需要）的扫描件。其中招标发包的工程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。以工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）时间为准。



[bookmark: _Toc32307][bookmark: _Toc15781][bookmark: _Toc31755][bookmark: _Toc2482][bookmark: _Toc8778]（六）正在实施的和新承接的项目情况
[bookmark: _Toc519085682][bookmark: _Toc456555785]
[bookmark: _Toc20521][bookmark: _Toc20290][bookmark: _Toc21622]6-1 正在实施的和新承接的项目汇总表

	序号
	项目名称
	发包人名称
	工程规模
	合同价格（万元）
	计划开、竣
工日期
	项目经理

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc456555786][bookmark: _Toc519085683][bookmark: _Toc14327][bookmark: _Toc11487][bookmark: _Toc5639]
6-2 正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


[bookmark: _Toc456555787][bookmark: _Toc519085684]备注：本表后应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
[bookmark: _Toc10046][bookmark: _Toc21333][bookmark: _Toc6236][bookmark: _Toc10299][bookmark: _Toc32123]
（七）企业信誉情况

[bookmark: _Toc23358][bookmark: _Toc31126][bookmark: _Toc519085685][bookmark: _Toc456555788][bookmark: _Toc16665]7-1 企业信誉声明

                     （招标人名称）：
我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：
1.被依法暂停或取消投标资格（指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内）；
2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 
3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
4.在最近三年内发生重大工程质量问题；
5.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中被列入失信被执行人名单；
7.在近三年内投标人，或其法定代表人，或其拟派项目经理被人民法院判决为行贿罪；
8.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3（17）目（第1.4.3（19）目）规定的其他情形。
同时我方声明：我方信誉满足申请（投标）人须知第1.4.1（4）目的要求。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
                                                       年       月       日

备注：1. 投标人应针对第二章“申请（投标）人须知”第1.4.3项和第1.4.1（4）目的要求，在此对其信誉情况逐一做出说明，并应根据“申请（投标）人须知”第1.4.1（4）目的要求附相关证明材料。
2. 联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。
3. 招标人和评标委员会在评标过程中，应对各投标人（包括联合体各成员单位）的严重违法失信企业、失信被执行人、行贿罪等情况进行查询，并将查询结果“截图”附在评标报告中。
[bookmark: _Toc519085689][bookmark: _Toc456555790][bookmark: _Toc19328][bookmark: _Toc9209][bookmark: _Toc18159]7-2 近年发生的诉讼和仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。以仲裁裁决或判决书的制发时间为准。具体年份要求见申请（投标人）须知前附表。
2.招标文件将近年发生的诉讼和仲裁情况作为资格条件或评分项的，投标人应当如实填报相关情况。
		

[bookmark: _Toc519085690][bookmark: _Toc8949][bookmark: _Toc29007][bookmark: _Toc456555791][bookmark: _Toc24715]7-3 近年投标人获工程（设计）质量奖项和获表彰情况表

	
	近年投标人获工程（设计）质量奖项情况

	序号
	获奖日期
	项目名称
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	近年投标人获表彰情况

	
	获奖日期
	获奖名称
	颁奖单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



备注：1.“获工程质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书（工程竣工验收备案证）、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。“获设计质量奖项情况”的证明资料应附中标通知书（如有）、合同协议书、颁奖机构颁发的获奖证书或表彰文件及其他证明材料等扫描件。
2.“获表彰情况”的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。颁奖单位应当是国家机关或民政部门注册登记的合法单位。

[bookmark: _Toc247514287][bookmark: _Toc519085637][bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc247527835][bookmark: _Toc1503][bookmark: _Toc144974863][bookmark: _Toc16764][bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc16298][bookmark: _Toc152045795][bookmark: _Toc152042584][bookmark: _Toc6021][bookmark: _Toc32415]九、价格清单
[bookmark: _Toc519085638]
[bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc27704][bookmark: _Toc20114][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc27316]（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。
1.3 设计费的说明：                                  。（A）
1.3 勘察设计费的说明：                              。（B）
1.4 工程设备费的说明：                              。
1.5 必备的备品备件费的说明：                        。
1.6 建筑安装工程费的说明：                          。
1.7 技术服务费的说明：                              。
1.8 暂列金额的说明：                                。
1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。
1.10 其它费用的说明：                               。






[bookmark: _Toc18569][bookmark: _Toc519085639][bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc11624][bookmark: _Toc15286][bookmark: _Toc11142]
（二）价格清单
[bookmark: _Toc519085640][bookmark: _Toc31180][bookmark: _Toc21758][bookmark: _Toc1348][bookmark: _Toc323][bookmark: _Toc26801]2.1 勘察设计费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc27119][bookmark: _Toc17464][bookmark: _Toc4892][bookmark: _Toc5192][bookmark: _Toc519085641][bookmark: _Toc7215]2.2 工程设备费清单
单位：人民币元
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc9650][bookmark: _Toc519085642][bookmark: _Toc13237][bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc5094]2.3 必备的备品备件费清单
单位：人民币元
	序号
	备品备件名称
	规格型号
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc24743][bookmark: _Toc18097][bookmark: _Toc25427]
2.4 建筑安装工程费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc519085643][bookmark: _Toc16767][bookmark: _Toc2499][bookmark: _Toc30113][bookmark: _Toc13147]
2.5 技术服务费清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	工作内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc2881][bookmark: _Toc9645][bookmark: _Toc31572][bookmark: _Toc4119][bookmark: _Toc519085644]2.6 暂估价清单
[bookmark: _Toc3981220][bookmark: _Toc519085645][bookmark: _Toc78047110][bookmark: _Toc3980772][bookmark: _Toc26698][bookmark: _Toc154064068][bookmark: _Toc13283]2.6.1  材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	
单价
	
合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc78047111][bookmark: _Toc19835][bookmark: _Toc7695][bookmark: _Toc154064069][bookmark: _Toc519085646][bookmark: _Toc3980773][bookmark: _Toc3981221]2.6.2 工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	
单价
	
合价 
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc3981222][bookmark: _Toc519085647][bookmark: _Toc12821][bookmark: _Toc78047112][bookmark: _Toc154064070][bookmark: _Toc25269][bookmark: _Toc3980774]2.6.3 专业工程暂估价表
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc17046][bookmark: _Toc519085648]



[bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc29636][bookmark: _Toc25784]2.7 其它费用清单
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	内容
	金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计报价
	


[bookmark: _Toc519085649][bookmark: _Toc14951]
[bookmark: _Toc22189][bookmark: _Toc13373][bookmark: _Toc332]2.8 投标报价汇总表
单位：人民币元
	序号
	项目名称 
	金额
	备注

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标报价
	


[bookmark: _Toc247514288][bookmark: _Toc144974864][bookmark: _Toc247527836][bookmark: _Toc519085650][bookmark: _Toc152045796][bookmark: _Toc152042585]



[bookmark: _Toc29889][bookmark: _Toc14223][bookmark: _Toc27086][bookmark: _Toc15524][bookmark: _Toc31399][bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc2906][bookmark: _Toc30939]十、承包人建议书

[bookmark: _Toc31524][bookmark: _Toc3981226][bookmark: _Toc32192][bookmark: _Toc24172][bookmark: _Toc3980778][bookmark: _Toc25652]（一）图纸
[bookmark: _Toc14502][bookmark: _Toc3981227][bookmark: _Toc3980779][bookmark: _Toc23949][bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc9490]（二）工程详细说明
[bookmark: _Toc25340][bookmark: _Toc20297][bookmark: _Toc3980780][bookmark: _Toc6746][bookmark: _Toc29083][bookmark: _Toc3981228]（三）设备方案
1．生产设备。
2．必备的备品备件。
3. 备选的备品备件。
[bookmark: _Toc16204][bookmark: _Toc3980781][bookmark: _Toc3981229][bookmark: _Toc7377][bookmark: _Toc542][bookmark: _Toc10936]（四）分包方案
[bookmark: _Toc2686][bookmark: _Toc28196][bookmark: _Toc3980782][bookmark: _Toc6325][bookmark: _Toc3981230][bookmark: _Toc4897]（五）对发包人要求错误的说明
[bookmark: _Toc7297][bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc16827][bookmark: _Toc12826][bookmark: _Toc3981231][bookmark: _Toc3980783]（六）其他

说明：发包人认为承包人实施计划中的有关内容应列入承包人建议书的，应在本页载明。










[bookmark: _Toc18607][bookmark: _Toc1227][bookmark: _Toc21170][bookmark: _Toc20496][bookmark: _Toc16091][bookmark: _Toc519085651][bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc28406][bookmark: _Toc20257]
十一、承包人实施计划
    
   一、 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参照中华人民共和国国家标准要求编制本工程的施工实施，其要点如下：
[bookmark: _Toc519085652][bookmark: _Toc19011][bookmark: _Toc22669][bookmark: _Toc13109][bookmark: _Toc3980785][bookmark: _Toc31318][bookmark: _Toc3749][bookmark: _Toc3981233][bookmark: _Toc15848]（一）概述
1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。
[bookmark: _Toc3981234][bookmark: _Toc3980786][bookmark: _Toc519085653][bookmark: _Toc10156][bookmark: _Toc10734][bookmark: _Toc30425][bookmark: _Toc7048][bookmark: _Toc30724][bookmark: _Toc18056]（二）总体实施方案
1. 项目目标（质量、工期、造价）。
2. 项目实施组织形式。
3. 项目阶段划分。
4. 项目工作分解结构。
5. 对项目各阶段工作及文件的要求。
6. 项目分包和采购计划。
7. 项目沟通与协调程序。
[bookmark: _Toc28236][bookmark: _Toc24104][bookmark: _Toc519085654][bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc11908][bookmark: _Toc21674][bookmark: _Toc3981235][bookmark: _Toc3980787][bookmark: _Toc5334]（三）项目实施要点
1. 勘察设计实施要点。
2. 采购实施要点。
3. 施工实施要点。
4. 试运行实施要点。
[bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc3981236][bookmark: _Toc519085655][bookmark: _Toc13334][bookmark: _Toc5825][bookmark: _Toc26332][bookmark: _Toc9974][bookmark: _Toc3980788][bookmark: _Toc5079]（四）项目管理要点
1. 合同管理要点。
2. 资源管理要点。
3. 质量控制要点。
4. 进度控制要点。
5. 费用估算及控制要点。
6. 安全管理要点。
7. 职业健康管理要点。
8．环境管理要点。
9. 沟通和协调管理要点。
10. 财务管理要点。
11. 风险管理要点。
12. 文件及信息管理要点。
13. 报告制度。
二．实施计划除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。
附表一  拟投入本项目的主要设备表
附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三  劳动力计划表
附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五  施工总平面图
附表六  临时用地表


说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

[bookmark: _Toc168475924][bookmark: _Toc168476327][bookmark: _Toc221952073][bookmark: _Toc519085656][bookmark: _Toc456173551][bookmark: _Toc144974865][bookmark: _Toc20265][bookmark: _Toc16667][bookmark: _Toc20497][bookmark: _Toc27182]
附表一：拟投入本项目的主要设备表
	[bookmark: _Toc221952074]序号
	[bookmark: _Toc221952075]设备名称
	[bookmark: _Toc221952076]型号
[bookmark: _Toc221952077]规格
	[bookmark: _Toc221952078]数量
	[bookmark: _Toc221952079]国别
[bookmark: _Toc221952080]产地
	[bookmark: _Toc221952081]制造
[bookmark: _Toc221952082]年份
	[bookmark: _Toc221952083]额定功率（kW）
	[bookmark: _Toc221952084]生产
[bookmark: _Toc221952085]能力
	[bookmark: _Toc221952086]用于施工
部位
	[bookmark: _Toc221952087]备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc456173552][bookmark: _Toc519085657][bookmark: _Toc221952088][bookmark: _Toc168475925][bookmark: _Toc168476328][bookmark: _Toc9075][bookmark: _Toc3031][bookmark: _Toc13834][bookmark: _Toc3398]
附表二：拟投入本项目的试验和检测仪器设备表
	[bookmark: _Toc221952089]序号
	[bookmark: _Toc221952090]仪器设备名称
	[bookmark: _Toc221952091]型号
[bookmark: _Toc221952092]规格
	[bookmark: _Toc221952093]数量
	[bookmark: _Toc221952094]国别
[bookmark: _Toc221952095]产地
	[bookmark: _Toc221952096]制造
[bookmark: _Toc221952097]年份
	[bookmark: _Toc221952098]已使用
台时数
	[bookmark: _Toc221952099]用途
	[bookmark: _Toc221952100]备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc25525][bookmark: _Toc22187][bookmark: _Toc456173553][bookmark: _Toc13026][bookmark: _Toc6951][bookmark: _Toc519085658][bookmark: _Toc144974867][bookmark: _Toc221952101][bookmark: _Toc168476329][bookmark: _Toc168475926]
附表三：拟投入本项目的劳动力计划表
[bookmark: _Toc221952102]单位：人
	[bookmark: _Toc221952103]工种
	[bookmark: _Toc221952104]按工程阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc519085659][bookmark: _Toc144974868][bookmark: _Toc221952105][bookmark: _Toc168476330][bookmark: _Toc456173554][bookmark: _Toc168475927][bookmark: _Toc21501][bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc11565][bookmark: _Toc16880]
附表四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
[bookmark: _Toc154064085][bookmark: _Toc21003][bookmark: _Toc221952106][bookmark: _Toc3981237][bookmark: _Toc78047127][bookmark: _Toc3980789]1. 投标人应递交设计、施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
[bookmark: _Toc221952107]2. 施工进度表可采用                               网络图（或横道图）表示。






[bookmark: _Toc456173555][bookmark: _Toc144974869][bookmark: _Toc519085660][bookmark: _Toc221952108][bookmark: _Toc168475928][bookmark: _Toc168476331][bookmark: _Toc12858][bookmark: _Toc31381][bookmark: _Toc2228][bookmark: _Toc31549]
附表五：施工总平面图
[bookmark: _Toc221952109]投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。















[bookmark: _Toc221952110][bookmark: _Toc456173556][bookmark: _Toc168476332][bookmark: _Toc168475929][bookmark: _Toc144974870][bookmark: _Toc519085661][bookmark: _Toc14915][bookmark: _Toc20954][bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc16565]
附表六：临时用地表
	[bookmark: _Toc221952111]用 途

	[bookmark: _Toc221952112]面 积（m2）
	[bookmark: _Toc221952113]位 置
	[bookmark: _Toc221952114]需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








[bookmark: _Toc10584][bookmark: _Toc16539][bookmark: _Toc271821942][bookmark: _Toc519085692][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc3492][bookmark: _Toc13558][bookmark: _Toc30019][bookmark: _Toc4113][bookmark: _Toc3741]十二、其他资料
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