新107国道与官埠大道贯通工程（EPC） （项目名称） GTEPC-1标段（标段/包名称）招标

招  标  文  件

| 招标编号: |  |
| --- | --- |

招标人/招标代理机构：咸宁市公路事业发展中心（盖章）

招标代理机构项目负责人( 招标文件编制人)：    (签字)

日    期： 2026 年  5  月    日

# 目   录

第一章  招标公告（或 投标邀请书）

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同条款及格式

第五章  发包人要求

第六章  图纸、资料、工程量清单

第七章  投标文件格式

# 第一章 招标公告

新107国道与官埠大道贯通工程（EPC）

GTEPC-1 标段招标公告

招标编号：

1.招标条件

新107国道与官埠大道贯通工程（EPC)（以下简称“本项目”）已由咸宁市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《关于新107国道与官埠大道贯通工程可行性研究报告的批复》(咸发改审批〔2026〕20号)批准建设，建设资金来源为申请政府一般债券资金，建设资金已落实，项目业主为咸宁市公路事业发展中心 ，招标人为咸宁市公路事业发展中心。本项目 GTEPC-1 （标段/包名称）已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

建设地点：咸宁市咸安区官埠桥镇张公庙村。

建设规模：在新107国道北侧设置连接道路，长 343m，分别平交新107国道和官埠大道。在平交口设置信号灯控和电子警察，并对4处交叉路口进行改造。该道路为二级公路(兼顾城市道路功能),设计速度40km/h，路基宽23m，项目概算总投资1899.37万元，其中:建筑安装工程费1341.50万元、工程建设其他费用484.82万元、预备费73.05万元。资金来源为申请政府一般债券资金。

2.2招标范围：

本项目采用设计、施工总承包的模式进行建设，具体范围如下：：

1、工程设计：本项目[含路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施、景观绿化、照明、排水、其他工程等]的施工图设计、施工图预算文件编制等工作。

2、工程施工：标段范围内的所有施工内容[包括但不限于路基、路面、桥涵、排水、照明、绿化、交通工程及其他工程]的实施、完成及缺陷修复。

计划工期： 365 日历天。

2.3其他：合同估算价： 1500万元。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：最低资格条件见招标公告附录。

3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体所有成员单位不超过2家，其中一家单位完成全部设计任务，另一家单位完成全部施工任务；（2）联合体各成员应按本招标文件所附格式签订联合体协议书，联合体协议书实质性格式与内容不得改变；（3）组成联合体的各方不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标；（4）联合体协议书须明确任务分工。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标且只允许中1个标段。

3.4本次招标本项目属于政府采购工程。

3.5本项目属性： / 。

3.6 其它要求：（1）单位负责人为同一人的不同单位，不得参加同一标段投标；（2）存在控股关系的不同单位，不得参加同一标段投标；（3）存在管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

注：前述单位负责人指营业执照上标明的法定代表人；前述管理关系是指非股权关系的不同单位之间存在的管理与被管理关系。前述控股关系主要包括以下情形：

①根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额占有限责任公司资本总额超过百分之五十或者持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分之五十。

例1：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和B公司不得同时参与本招标项目同一标段投标；

例2：A公司持有B公司股权超过50%（以50.5%为例），B公司持有C公司股权超过50%（以50.5%为例），此时A公司和C公司也不得同时参与本招标项目同一标段投标。

②A公司和B公司分别持有C公司50%股份，A公司与C公司同时参与本招标项目同一标段投标时，应提供A公司不是C公司控股股东的证明材料，否则A公司不得与C公司同时参与本招标项目同一标段投标。

③根据《公司法》第两百六十五条第（二）款之规定：出资额或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

例：A公司持有D公司49%出资额或股份，B公司持有D公司31%出资额或股份，C公司持有D公司20%出资额或股份。以A公司和B公司为例，若B公司将其持有对D公司的表决权委托或授权A公司，使得A公司和B公司的持有D公司的出资额或股份总和（49%+31%=80%）大于50%，此时A公司不得与D公司同时参与本招标项目同一标段投标。

④法律法规规定的其他控股关系。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在湖北省电子招投标交易平台（以下简称“电子交易平台”，下同）（网址：www.hbbidcloud.cn）进行注册登记，并下载手机版CA（标证通）或办理CA数字证书（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南）。

4.2 完成注册登记后，请于2026年  月  日至2026年  月  日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用手机版CA（标证通）或办理CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件（具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标（资审）文件下载指南）。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人（“电子交易平台”）拒收其投标文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为2026年   月    日09时30分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用移动数字证书（CA）、电子营业执照或办理实体数字证书（CA）登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

6.投标相关事宜

招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

7.评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖北省电子招投标交易平台（网址：www.hbbidcloud.cn）、湖北省公共资源交易电子服务系统（网址：www.hbggzyfwpt.cn）上发布。

9.联系方式

招 标 人：咸宁市公路事业发展中心

地    址：咸宁市咸安区银泉大道552号

邮政编码：/

联 系 人：葛海涛

电    话： 13707240106

电子邮件：/

2026年5 月  日

附录:

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 资质最低要求 |
| --- | --- |
| GTEPC-1 | 同时具备： 1、勘察设计资质 （a）独立法人资格，持有有效的营业执照； （b）建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质； （c）建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或公路行业专业乙级资质。 2、施工资质 （a）独立法人资格，持有有效的营业执照； （b）建设行政主管部门核发的有效的公路工程行业施工总承包二级资质； （c）有效的安全生产许可证。 |

注：

- 投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。

- “投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。相应证明材料从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可。

- 3、独立投标人应同时满足上述全部资质要求。

- 4、联合体投标的，联合体协议书中约定承担勘察设计任务的单位应满足上表第1项的资质最低要求；联合体协议书中约定承担施工任务的单位应满足上表第2项的资质要求。

- 5、不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查；由承担同一专业分工的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

- 6、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。

- 7、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写“投标人基本情况表”并按要求提供相应的资料。

- 8、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。

附录2 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩最低要求 |
| --- | --- |
| GTEPC-1 | 同时具备： （1）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的勘察设计业绩； （2）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的公路的路基施工业绩。 （3）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的公路的路面施工业绩。 |

- 注：

- 1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。

- 2、独立投标人需同时满足附录3中第（1）、（2）、（3）项业绩要求。若某项业绩同时满足业绩最低要求的第（1）、（2）、（3）要求中的多个时，该业绩可分别予以认定。

- 3、联合体投标的，联合体各方应根据联合体协议书中约定的职责分工满足上表业绩最低要求。承担设计任务的联合体成员应满足上表第1条的要求，联合体中不承担设计任务的其他成员的同类设计业绩不予认定。承担施工任务的联合体成员应满足上表第2、3条要求，联合体中不承担施工任务其他成员的同类施工业绩不予认定。联合体协议书任务分工不能反映上述标准的，不予认定。

- 4、（1）独立投标人独立完成公路工程设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。独立投标人中标公路工程设计施工总承包项目（注：设计施工总承包项目同指：EPC项目或勘察设计施工总承包项目或设计施工总承包项目，下同）并承担该项目公路工程全部设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。

- （2）以联合体形式投标的，联合体成员独立完成公路工程设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。承担设计任务的联合体成员提供的公路工程设计施工总承包项目业绩是以联合体形式完成的，并承担了所提供的业绩中全部设计任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的设计业绩可予以认定。承担施工任务的联合体成员提供的设计施工总承包项目业绩是以联合体形式完成的，并承担了所提供的业绩中的全部施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的施工业绩可予以认定。

- 5、同一标段公路工程设计项目,由两家及以上设计单位组成联合体中标实施的,该公路工程设计业绩不予认可；同一标段工程施工项目,由两家及以上施工单位组成联合体中标实施的,该工程施工业绩不予认可。

- 6、投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。

- 7、任何形式的工程分包业绩均不予认可。

- 8、业绩证明材料要求：

- （1）第1项业绩证明材料要求：以交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)；截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。业绩认定时间以施工图设计批复时间为准。

- （2）第2、3项业绩证明材料要求：以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附网页截图(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)；截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。业绩认定时间以交工日期为准。

- （3）业绩证明材料具体示例详见第九章 投标文件格式 投标文件（商务及技术文件） 八、资格审查资料 （四）近年完成的类似项目情况表 类似项目业绩（企业）网页截图示例。

- 9、投标人的施工业绩中里程的认定标准不扣除桥涵和隧道长度。

- 10、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅按以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。

- 11、投标人填报的“近年完成的类似项目情况表” 内容与证明材料内容不一致的，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致不属于重大偏差。

12、上述要求与投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”注的内容不一致的，以上述要求为准。

附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉最低要求 |
| --- | --- |
| GTEPC-1 | 同时具备： （1）投标人没有处于被责令停业状态，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书，或吊销安全生产许可证； （2）投标人没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内； （4）独立投标人或承担勘察设计工作的联合体成员在交通运输部《2024年度公路设计企业全国综合信用评价结果》或湖北省交通运输厅《2025年度湖北省公路建设市场设计企业信用评价结果》中，信用等级未被评定为D； （5）独立投标人或承担施工工作的联合体成员在交通运输部《2024年度公路施工企业全国综合信用评价结果》或在湖北省交通运输厅《湖北省2024年度普通公路施工企业信用评价结果》中，信用等级未被评定为D； （6）投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： ①在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； ②在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； ③在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的； ④被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内 ⑤其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 |

- 注：

- 1、“近三年”是指从2023年1月1日起至投标截止日期前一日，以有效的判决书生效的时间为准，同一案件有多份判决书的以时间在后的为准。

- 2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填报并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。

- 3、以联合体形式投标的，联合体各成员均应满足上述信誉最低要求，并分别提供《信誉情况承诺函》。

附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

标段：GTEPC-1

| 人员 | 数量 | 主要人员最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人（兼施工负责人） | 1 | 同时具备： （1）有效的二级建造师资格（注册专业：公路工程专业）； （2）交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书。 （3）近10年内担任过1条新建或改扩建二级及以上等级公路的工程施工项目的项目经理。 |
| 设计负责人 | 1 | 同时具备： - （1）高级工程师职称（公路工程专业）； （2）近10年内作为项目负责人主持过1条新建或改扩建二级及以上等级公路的勘察设计工作。 |
| 专职安全生产管理负责人 | 1 | 持有交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”C类证书。 |

- 注：

- 1、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人（兼施工负责人）资历表”、“拟委任的设计负责人资历表” 、“拟委任的安全生产管理人员资历表”，并在相应表后附相应证明材料。

- 2、证书证明材料应附：（1）有效的职称证（仅设计负责人提供）的扫描件；（2）项目负责人（兼施工负责人)、专职安全生产管理负责人有效的安全生产考核合格证书的扫描件；（3）项目负责人（兼施工负责人)建造师资格仅以“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）的网页截图为依据，截图信息应至少包括姓名、注册单位、注册编号、本次招标要求的注册专业、有效期，如截图信息不完整或截图载明的有效期已失效，视为建造师资格无效。投标人提供了满足要求的“全国建筑市场监管公共服务平台”注册建造师网页截图的，视为项目经理具备有效的建造师资格；（4）投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2025年9月份（含2025年9月份）以来任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。

- 投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”，无论主要人员是否正在其他项目任职，提供了有效的“主要人员到岗承诺函”视为该人员可以到岗履约。

- 上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人（兼施工负责人）资历表”、“拟委任的设计负责人资历表” 、“拟委任的安全生产管理负责人资历表”备注的内容不一致的，以上述要求为准。

- 5、投标人应按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料。

6、投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。

附录5  资格审查条件(政府采购特别资格要求)（如有）

政府采购特别资格要求

□采购项目整体预留专门面向中小企业采购。 □采购项目整体预留专门面向小微企业采购。 □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中小微企业承担的比例不低于 %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） ☑采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 不接受/接受大中型企业与小微企业组成联合体。 不允许/允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

附录6 重大偏差一览表

| 序号 | 评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 | 在评标过程中，投标文件不能正常打开 |
| 2 | 投标人名称 | 投标人不满足以下情形均属于重大偏差： 投标文件的封面、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件 |
| 3 | 投标文件的签署 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标文件（商务及技术文件）封面使用CA数字证书加盖了单位电子印章； （2）投标函使用CA数字证书加盖了单位电子印章； （3）投标函使用CA数字证书加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章； （4）联合体投标的，联合体协议书加盖了联合体各成员的单位章。 注：（1）以联合体形式投标的，投标文件（商务及技术文件）封面、投标函由联合体牵头人使用联合体牵头人的 CA 数字证书加盖单位电子印章或法定代表人的个人电子印章或电子签名章。（2）投标函附录可不签字,可不盖单位章。 |
| 4 | 投标文件的内容 | 投标文件缺少以下任一项内容均属于重大偏差：投标一览表、投标函、法定代表人身份证明(以联合体形式投标的，联合体成员均需提供)、联合体协议书（以联合体形式投标的）、投标人基本情况表、关联单位情况说明、近年完成的类似项目情况表、投标人信誉声明（信誉声明承诺函）、主要人员简历表、主要人员到岗承诺函、财务会计报表、投标报价表、技术文件、主要人员到岗承诺函。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的情形不属于重大偏差。 |
| 5 | 联合体投标人（如有） | 以联合体形式投标的，不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）联合体所有成员单位不超过2家，其中一家单位完成全部设计任务，另一家单位完成全部施工任务； （2）联合体各成员应按本招标文件所附格式签订联合体协议书，联合体协议书实质性格式与内容不得改变； （3）组成联合体的各方不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。 （4）联合体协议书须明确任务分工。 |
| 6 | 投标报价 | 有两个及以上的报价(指投标一览表中的报价)，或投标一览表中的投标报价与投标文件格式中投标报价表中的投标总报价不一致 |
| 7 | 招标文件的获取 | 未从“电子交易平台”下载 |
| 8 | 营业执照 | 营业执照无效 |
| 9 | 资质 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）勘察设计资质 （a）独立法人资格，持有有效的营业执照； （b）建设行政主管部门核发的有效的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质； （c）建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或公路行业专业设乙级资质。 （2）施工资质 （a）独立法人资格，持有有效的营业执照； （b）建设行政主管部门核发的有效的公路工程行业施工总承包二级及以上资质； （c）有效的安全生产许可证。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”。因投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容为范本的固定格式无法编辑，投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表”注的内容与附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求不一致的，以附录1资格审查条件（资质最低要求）注的要求为准。 3、“投标人基本情况表”后附相应证明材料。证明材料应附：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证的扫描件（各项证书的扫描件应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，封面、封底、空白页可不附）。相应证明材料从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可。 4、独立投标人应同时满足上述全部资质要求。 5、联合体投标的，联合体协议书中约定承担勘察设计任务的单位应满足上表第1项的资质最低要求；联合体协议书中约定承担施工任务的单位应满足上表第2项的资质要求。 6、不承担联合体协议中相关专业工程的成员，其相关的专业资质不作为该联合体该专业的资质进行资格审查；由承担同一专业分工的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 7、对于法人发生重组或变更且变更内容影响本次投标的投标人，应在投标文件格式资格审查资料“投标人基本情况表” 后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录扫描件。 8、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写“投标人基本情况表”并按要求提供相应的资料。 9、投标人必须按照上述要求填报相应的表格，并提供相应证明材料，以证明其符合相应资格审查条件。 注：①相应证明材料从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择；除从“电子交易平台”的“市场主体信息管理”中选择的证明材料外，其他相关证明材料均不予认可；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的，不属于重大偏差。 |
| 10 | 业绩 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的勘察设计业绩； （2）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的路基施工业绩； （3）近10年内独立完成过1项新建或改扩建二级及以上等级公路的路面施工业绩。 2、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“近年完成的类似项目情况表”，并在本表后附相应证明材料。 3、独立投标人需同时满足附录3中第（1）、（2）、（3）项业绩要求。若某项业绩同时满足业绩最低要求的第（1）、（2）、（3）要求中的多个时，该业绩可分别予以认定。 4、联合体投标的，联合体各方应根据联合体协议书中约定的职责分工满足上表业绩最低要求。承担设计任务的联合体成员应满足上表第1条的要求，联合体中不承担设计任务的其他成员的同类设计业绩不予认定。承担施工任务的联合体成员应满足上表第2、3条要求，联合体中不承担施工任务其他成员的同类施工业绩不予认定。联合体协议书任务分工不能反映上述标准的，不予认定。 5、（1）独立投标人独立完成公路工程设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。独立投标人中标公路工程设计施工总承包项目并承担该项目公路工程全部设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。 （2）以联合体形式投标的，联合体成员独立完成公路工程设计或施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的业绩可予以认定。承担设计任务的联合体成员提供的公路工程设计施工总承包项目业绩是以联合体形式完成的，并承担了所提供的业绩中全部设计任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的设计业绩可予以认定。承担施工任务的联合体成员提供的设计施工总承包项目业绩是以联合体形式完成的，并承担了所提供的业绩中的全部施工任务的，满足上述要求建设规模或技术指标的施工业绩可予以认定。 6、同一标段公路工程设计项目,由两家及以上设计单位组成联合体中标实施的,该公路工程设计业绩不予认可；同一标段施工项目,由两家及以上施工单位组成联合体中标实施的,该工程施工业绩不予认可。 7、投标人在中国境外完成的业绩视为不满足上述业绩最低要求。 8、任何形式的工程分包业绩均不予认可。 9、业绩证明材料要求： （1）第1项业绩证明材料要求：以交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附系统截屏资料(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)；截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。业绩认定时间以施工图设计批复时间为准。 （2）第2、3项业绩证明材料要求：以在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”审核通过的为准，投标文件中直接附网页截图(投标人应以非注册用户身份查询，以注册用户登录后查询的截屏资料不予认可)；截屏资料的内容必须完全反映业绩最低要求的建设规模、建设内容或技术指标，否则该条业绩视为不满足上述业绩最低要求。业绩认定时间以交工日期为准。 （3）业绩证明材料具体示例详见第九章 投标文件格式 投标文件（商务及技术文件） 八、资格审查资料 （四）近年完成的类似项目情况表 类似项目业绩（企业）网页截图示例。 如果投标人提供的上述业绩证明材料的内容无法完全反映业绩要求的建设规模、建设内容和技术指标，则还应由该业绩项目的业主出具证明材料，否则业绩不予认可。投标人以联合体形式完成的业绩还应提供该业绩联合体协议书扫描件。 10、投标人的施工业绩中里程的认定标准不扣除桥涵和隧道长度。 11、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。在对投标人进行业绩审查时，如果投标人是由若干直接被管理的子公司组成的母公司，其业绩仅按以其名义签署的合同计算，其直接管理的子公司业绩均不予考虑。如果投标人是某一母公司直接管理的子公司，其业绩亦不能以其母公司的名义计算。 注：投标人填报的“近年完成的类似项目情况表” 内容与证明材料内容不一致的，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致不属于重大偏差。 |
| 11 | 信誉 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、同时具备： （1）投标人没有处于被责令停业状态，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书，或吊销安全生产许可证。 （2）投标人没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 （3）投标人没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内。 （4）独立投标人或承担勘察设计工作的联合体成员在交通运输部《2024年度公路设计企业全国综合信用评价结果》或湖北省交通运输厅《2025年度湖北省公路建设市场设计企业信用评价结果》中，信用等级未被评定为D。 （5）独立投标人或承担施工工作的联合体成员在交通运输部《2024年度公路施工企业全国综合信用评价结果》或在湖北省交通运输厅《湖北省2024年度普通公路施工企业信用评价结果》中，信用等级未被评定为D。 （6）投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： ①在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的； ②在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； ③在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的； ④被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内 ⑤其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。 2、投标人应在投标文件格式资格审查资料“信誉情况表”按给定的内容填写并提供《信誉情况承诺函》，按上述要求提供了《信誉情况承诺函》的，视为满足信誉最低要求。 3、以联合体形式投标的，联合体各成员均应满足上述信誉最低要求，并分别提供《信誉情况承诺函》。 |
| 12 | 主要人员 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： 1、项目负责人（兼施工负责人）同时具备 （1）有效的二级建造师资格（注册专业：公路工程专业）； （2）交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”B类证书。 （3）近10年内担任过1条新建或改扩建二级及以上等级公路的工程施工项目的项目经理。 2、设计负责人 同时具备： （1）高级工程师职称（公路工程专业）； （2）近10年内作为项目负责人主持过1条新建或改扩建二级及以上等级公路的勘察设计工作。 3、专职安全生产管理负责人具备：持有交通主管部门颁发的安全生产“三类人员”C类证书。 4、投标人应填报投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人（兼施工负责人）资历表”、“拟委任的设计负责人资历表” 、“拟委任的安全生产管理人员资历表”，并在相应表后附相应证明材料。 6、证书证明材料应附：（1）有效的职称证（仅设计负责人提供）的扫描件；（2）项目负责人（兼施工负责人）、专职安全生产管理负责人有效的安全生产考核合格证书的扫描件；（3）项目负责人（兼施工负责人)建造师资格仅以“全国建筑市场监管公共服务平台”（网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）的网页截图为依据，截图信息应至少包括姓名、注册单位、注册编号、本次招标要求的注册专业、有效期，如截图信息不完整或截图载明的有效期已失效，视为建造师资格无效。投标人提供了满足要求的“全国建筑市场监管公共服务平台”注册建造师网页截图的，视为项目经理具备有效的建造师资格。；（4）投标人所属社保机构出具的拟委任的上述主要人员2025年9月份（含2025年9月份）以来任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明主要人员参加社保的有效证明材料扫描件。 7、投标人应按第九章投标文件格式“第一信封其他材料”中的格式要求提供“主要人员到岗承诺函”，无论主要人员是否正在其他项目任职，提供了有效的“主要人员到岗承诺函”视为该人员可以到岗履约。 8、上述要求与投标文件格式资格审查资料“拟委任的项目负责人（兼施工负责人）资历表”、“拟委任的设计负责人资历表” 、“拟委任的安全生产管理负责人资历表”备注的内容不一致的，以上述要求为准。 注：投标人填报的表格内容与证明材料内容不一致的，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致不属于重大偏差。 |
| 13 | 存在的其他情形（一） | 投标人（若为联合体投标，指联合体所有成员）存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段相关配套设施前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构(单位)； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的代建人； （8）为本标段的招标代理机构； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。 （12）为本标段的初步设计单位及其附属单位。 |
| 14 | 投标价格 | 投标人不满足以下任一情形均属于重大偏差： （1）投标函填写了投标总报价，且一份投标文件应只有一个投标总报价，未提交选择性报价； （2）投标函中投标总报价与投标报价表中的投标总报价保持一致； （3）投标人未提交调价函； （4）投标函的投标总报价未超过本标段（包）最高投标限价，且建筑安装工程费报价未超过建筑安装工程费最高投标限价，施工图设计费未超过施工图设计费最高投标限价； （5）投标报价低于最高投标限价的65％且未按评标委员会要求说明并证明的。 |
| 15 | 存在的其他情形（二） | 投标人存在以下任一情形： （1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的电脑机器码一致的。 |
| 1、投标人存在本表中被列入重大偏差认定的情况，其投标应当被否决；2、投标人出现未在本表中被列入重大偏差认定情况的偏差情形，不属于重大偏差，按细微偏差处理；3、评标委员会不得因细微偏差否决投标。 |  |  |

第二章  投标人须知

投标人须知 前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：详见招标公告 地 址：详见招标公告 联 系 人：详见招标公告 电 话：详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：详见招标公告 地 址：详见招标公告 联 系 人：详见招标公告 电 话：详见招标公告 |
| 1.1.4 | 标段（包）名称 | 详见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设（服务、交货）地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | _申请政府一般债券资金。_ |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实_ _ |
| 1.2.3 | 项目性质 | □本项目不属于政府采购工程及工程相关货物或服务，不执行政府采购政策。 ☑本项目属于政府采购工程及工程相关货物或服务，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为 建筑业 。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | _详见招标公告 _ 关于招标范围的详细说明见第五章“发包人要求”。 |
| 1.3.2 | 履约期限 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量目标：_ 详见招标公告 关于质量目标的详细说明见第五章“发包人要求”。 |
| 1.3.4 | 资格审查方式 | ☑资格后审 □资格预审 |
| 1.3.5 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
| 1.3.6 | 落实政府采购政策 | 根据相关规定，本项目采用以下方式支持中小企业发展 □项目整体预留专门面向中小企业采购。 □项目整体预留专门面向小微企业采购。 □项目部分预留专门面向中小企业采购，具体的政府采购特别资格要求详见第二章投标人须知1.4.1。部分预留的工作详见投标人须知前附表的需补充的其他内容。 根据相关规定，本项目未预留份额专门面向中小企业采购，但对符合政府采购特别资格要求（详见第二章投标人须知1.4.1且满足一定条件的投标人（详见投标人须知前附表中需补充的其他内容“政府采购工程及工程相关货物或服务价格评审优惠”），在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 投标人资质条件：同招标公告或投标邀请书一致 能力：同招标公告或投标邀请书一致 信誉：同招标公告或投标邀请书一致 |
|  | 政府采购 特别资格要求 | □采购项目整体预留专门面向中小企业采购。 □采购项目整体预留专门面向小微企业采购。 □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中小微企业承担的比例不低于 %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中接受分包的小微企业承担的比例不低于 %。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） ☑采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：详见招标公告 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.11 | 分 包 | □不允许 ☑允许，对分包的要求： 满足《湖北省公路工程施工分包管理实施细则》的要求，分包人应当符合以下基本资格条件： （一）具有经工商登记的法人资格； （二）具有与分包工程相适应的财务能力； （三）具有从事类似工程经验的管理与技术人员； （四）具有（自有或者租赁）分包工程所需的施工设备； （五）未被列入交通运输部或湖北省交通运输主管部门禁止进入公路建设市场名单； （六）不属于被“信用中国”列入“黑名单”的失信被执行人或重大税收违法案件当事人； （七）专项工程分包人应当具备的具体条件应按照不低于《湖北省公路工程施工分包管理实施细则》的《附件1 湖北省公路工程施工分包专项类别与资格条件》执行。 注：上述要求为招标文件固化格式，无法进行调整修改，投标人在开展本工程项目分包时应按照以下要求进行：本项目施工部分：分包应满足交通运输部关于印发《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）的通知、交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单（2024年版）》（交办公路〔2024〕6号）、省交通运输厅关于印发《湖北省公路工程施工分包管理实施细则》的通知（鄂交发〔2024〕78号）等通知、相关文件规定要求。 |
| 1.12 | 偏 离 | ☑不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第五章“发包人要求” 允许偏离最高项数： / 偏差调整方法： / |
| 2.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | ①对招标文件所作的澄清、修改(如有)； ②招标人提供的其他材料 。 |
| 2.2 | 招标文件的 澄清 | 投标人要求澄清截止时间： 递交投标文件截止之日16日前 招标人计划发布澄清通知时间： 递交投标文件截止之日15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □不设最高投标限价 ☑设最高投标限价， 最高投标限价总价为 万元 1.建筑安装工程费（含设备材料购置费）：报总价，最高投标限价为 万元。2.预备费：按 万元（非竞争性费用，按招标人给定金额报价）直接报价；3.施工图设计费：报总价，最高投标限价为 万元。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起 120 日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ☑不提交 □提交， 1. 中小微企业投标保证金是否免提交：□是/□否。 2. 递交截止时间（到账时间）：同本标段投标截止时间。 3. 金额： 万元。 4. 形式：投标人可以采用现金□电子保函(银行、保险机构、担保机构等) □信用保函中的一种形式递交投标担保。 5. 递交方式及要求： 采用电子保函方式 1）投标人须及时登录“电子交易平台”选择所投标段按系统引导的程序申请电子保函。 2）开标时，招标人公布投标截止时间收到的电子保函情况；评标时评标委员会可以直接在投标文件中查验电子保函。 （3）采用信用保函方式 投标人享受信用保函政策，应根据《关于进一步降低市场主体投标担保负担的通知》（咸政务数据发﹝2022﹞5号）要求提供《信用保函承诺书》 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 采用电子保函方式，不产生利息，电子保函到期后自动失效。 |
| 3.5.1 | 类似项目业绩 | 类似项目业绩是指： 详见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2026年 月 日 09时30分 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：本项目采用不见面开标。投标人应当在投标截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录电子交易平台：选择所投标段将加密的电子投标文件上传。 |
| 5.1.2 | 解密时间 | 招标人发出解密提示后 30 分钟内 （招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 9 人，其中招标人代表 3 人，专家 6 人； 评标专家确定方式：从湖北省评标专家库相应专业中随机抽取产生。 |
| 7.1.1 | 评标结果公示媒介 | 湖北省电子招投标交易平台（网址：www.hbbidcloud.cn） 湖北省公共资源交易电子服务系统 （网址：www.hbggzyfwpt.cn） |
| 7.2.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：_3家_（可供推荐的中标候选人数量不足3名时，以实际数量推荐。评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标；投标人资质、业绩满足招标文件要求，因其他原因未通过评审的，则应视为参与了有效竞争，不应理解为明显缺乏竞争性。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人_）_ （招标人选择“评定分离”方式定标时，投标人的数量少于或等于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量为 3 家；投标人的数量多于 10 家时，评标委员会推荐的中标候选人数量为：□3家 □4家 □5家） |
| 7.5.1 | 履约保证金 | ☑不提交 □提交，履约保证金的形式： 履约保证金的金额：合同总价的 % 备注：政府采购工程及工程相关货物或服务免收履约保证金。 |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称： 咸宁市交通运输局 地 址： 咸宁市咸安区咸宁大道49号 电 话： 0715-8136958 传 真： / 邮政编码： 437000 |
|  | 综合监督管理部门 | 名 称：咸宁市发展改革委员会 地 址：咸宁市咸安区银桂路9号 电 话（传真）：0715-8126517 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.2 | 中标后须提交的纸质投标文件 | 份数： 6 ，中标人提交的纸质投标文件应当与导入电子开标评标系统的电子投标文件内容一致。 |
| 10.3 | 招标人补充的其他内容 |  |
| 10.3.2 | 政府采购合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。 “政采贷”业务政策：《湖北省政府采购合同融资实施方案》（鄂财采发[2020]5号） “政采贷”业务申请：湖北省政府采购合同融资平台（https://czt.hubei.gov.cn/zcd/homepage） |
| 10.3.3 | 政府采购政策说明 | 1、政府采购工程及工程相关货物或服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购建设工程及工程相关货物或服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 2、预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。 3、未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。 4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。 其他说明：对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠幅度的上限给予评审优惠。 |
| 10.3.4 | 政府采购工程及工程相关货物或服务价格优惠政策 | 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的（综合评分法） 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加 P% 作为其投标报价最终得分。 即S= M×(1+P%) S：为最终价格得分，M：为享受价格优惠前的报价得分 P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.5项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加 Q% 作为其投标报价最终得分。 即S= M×(1+Q%) S：为最终价格得分，M：为享受价格优惠前的报价得分 Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.6项。 - 3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的（经评审最低投标价法） 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价的基础上扣除 P% 作为其最终评审报价。 即S= M×(1-P%) S：为最终参与评审价格，M：为投标人实际报价 P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.5项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价的基础上扣除 Q% 作为其最终评审报价。 即S= M×(1-Q%) S：为最终参与评审价格，M：为投标人实际报价 Q：为满足条件的联合体或者分包企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.4.6项。 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。 |
| 10.4.5 | 小微企业报价优惠（扣除）系数 | P的取值： 3 |
| 10.4.6 | 满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数 | Q的取值： / |
| 10.4.7 | 政府采购工程及工程相关货物或服务预留工作及金额（部分预留专门面向中小企业时需填写） | 预留工作合同估算总金额： / 万元，总占比 / % 其中：预留工作内容1合同估算金额： / 万元，占比 / % 预留工作内容2合同估算金额： / 万元，占比 / % 预留工作内容3合同估算金额： / 万元，占比 / % / 备注：1. 政府采购工程及工程相关货物或服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。 2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《建筑业企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包的适配性，以及联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。 3. 预留工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。 |
| 10.4.8 | 政府采购工程及工程相关货物或服务适合小微企业承担的工作及金额 | 适合工作合同估算总金额： / 万元，总占比 / % 其中：适合工作内容1合同估算金额： / 万元，占比 / % 适合工作内容2合同估算金额： / 万元，占比 / % 适合工作内容3合同估算金额： / 万元，占比 / % / 备注：1. 政府采购工程未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。 2. 适合工作中包含专业工程暂估价的，则在备注栏中标注采用工程招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。 |
| 10.4.9 | 享受价格优惠政策后的价格分说明（综合评分法） | 本项目如享受政府采购相关价格优惠政策，符合条件的投标人最终价格得分应是享受价格优惠政策前的价格分加上价格优惠加分，具体分数由评标委员会根据招标文件相关要求和投标人提供的资料进行评判。 |
| 10.4.10 | 享受价格优惠政策后的价格说明（经评审最低投标价法） | 本项目如享受政府采购相关价格优惠政策，符合条件的投标人最终参与评审价格应是投标报价减去享受价格优惠政策的价格扣除后的价格，具体由评标委员会根据招标文件相关要求和投标人提供的资料进行评判 |
| 10.5 | 评定分离特别规定 | 本次招标是否采用评定分离方式定标：☑是 □否 |
| 10.5.1 | 定标方法 | □价格竞争定标法 ☑票决数量法 □票决计分法 □集体议事法 定标规则和定标因素： / 。 |
| 10.5.2 | 定标前清标与考察的内容和方法： | / 。 |
| 10.5.3 | 定标会中标候选人答辩要求： | / 。 |
| 10.5.4 | 补充 | 1.同义词语 :成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“发包人要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 2. 解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 - 3.投标报价(投标总报价)不参加评标基准价计算的情况： - (1)未在投标函上填写投标总价。 - (2)投标总价超过招标文件设定的总价最高投标限价。 - (3)投标人的投标报价低于最高投标限价的85%。 - 4.投标报价应包括施工图勘察设计费和施工费。本项目采用总价合同，清单和单价确定后，未实施部分据实扣减相应合同价款；因已经审查合格的施工图设计不满足现行国家法规，或不满足发包方相关要求，而增加的工程量，不予调整合同价款。 - 5.除招标文件另有规定外，投标人的报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、工程保险费用、临时用地费用、通勤费、协调费、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用，招标人不另行支付。投标人因完成本项目必须缴纳的所有税费，均由投标人承担，并包含在投标报价之中，招标人将不另行支付。 - 6.本项目的施工许可证、施工图图纸审查、工程质量安全监督登记、档案验收、竣工备案证等由中标人办理，由此产生的费用含在投标报价中，招标人将不另行支付。 - 7.中标人在整个施工过程中应自行调查解决用水、用电及通讯设备，所需费用由投标人综合考虑在报价之中，招标人不另行支付。 - 8.建筑工程一切险和第三者责任险由中标人以中标人与招标人联名投保，由此产生的费用含在投标报价中，招标人将不另行支付。 - 9.中标人必须为其雇用的全部人员办理工伤事故险、人身意外伤害险和为其施工设备办理保险及其他必要的险种，由此产生的费用含在投标报价中，招标人将不另行支付。 - 10.招标人组织的相关设计阶段的外业验收及内业咨询审查、设计审查阶段、审查会议以及设计修改核查等所发生费用由中标人承担，由此产生的费用含在投标报价中，招标人将不另行支付。 - 11.中标人应按国家相关规定足额计提安全生产费用，如进行分包，应向分包单位支付必要的安全生产费用，不得截留、挪用，否则招标人依照相关法律、规章进行处理。 - 12.发包人认为施工图设计文件有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其勘察设计费用应视为已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。 - 13.本项目竣（交）工验收质量检测、设计技术咨询等由招标人另行委托具备相应资质的第三方机构进行，招标人将向第三方机构支付相关费用。中标人应对上述工作予以配合，由此发生的配合费用含在投标报价中，招标人不另行支付。 - 14.本项目施工图审查由招标人另行委托具备相应资质的第三方审查机构进行审查，招标人将向第三方审查机构支付审查费。中标人应对上述审查工作予以配合，由此发生的配合费用含在投标报价中，招标人不另行支付。 - 15.由于工程施工作业面不能一次性整体移交，投标人应充分考虑到施工现场的不连续性、施工人员和设备的多次转场、必要时增加人员和设备等困难，并提出具有针对性的施工方案和施工措施以确保工程质量和施工进度，由此产生的费用含在投标报价中，招标人不另行支付。投标人不得因招标人未及时提供工作面提出费用索赔。 - 16.凡利用或占用现有道路和地方道路（无论工程范围内外）运输人员、设备或材料，或从事与工程施工有关的一切作业，投标人必须维护保持道路的畅通，在工程完工后应将道路恢复，其费用应含入投标报价中，招标人不另行支付。 - 17.投标人应遵守国家和湖北省治理公路超限、超载运输及收费公路通行的相关规定，并将上述因素考虑到报价中，招标人不另行支付。 - 18.投标人在编制技术建议书时，应仔细研究本项目的技术资料，了解施工地点的水文、地质、气象情况等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，尽可能减少因施工等对周边居民的房屋造成影响，投标人应将该部分赔偿、协调费含入投标报价中。 - 19.为保证工程建设质量，对于部分工程用材料及设备，投标人中标后应按图纸或技术规范要求选择为本工程供应过相应产品且具有相应资质和足够财务能力的供应商，承包人应将供应商名单及有关材料(产品质量合格证书和进场质量检验合格证书)报送监理人审查，并经发包人批准后，方可签订供货合同。投标人不得与未经批准的生产厂家签订合同，并应按有关规定对产品进行检验验收。承包人应承担上述产品的质量和价格风险。 - 20.投标人应充分考虑到本项目设计的复杂性，做好与初步设计单位及前期设计成果的交底衔接工作，相关工作由承包人负责实施，招标人给予协助工作，所需的费用由投标人综合考虑在报价之中，招标人将不另行支付。 - 21.本项目勘察设计费采用固定总价报价，建筑安装工程费采用可变总价报价，建设工程其他费采用固定总价报价，投标人报价时应填报相应的报价。 - 22.投标人应充分考虑到施工过程采取保通措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入投标报价工程费中。若投标人中标后，所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，投标人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。 - 23.投标人中标后应按招标人下达的进度计划对本项目组织开展工作，以保证贯通工程建设的进度达到招标人的要求。相关费用应含入投标报价中，招标人不另行支付。 - 24.投标人中标后编制的贯通工程总体方案须通过招标人审查通过后方可开展后续工作。上述费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。 - 25.投标人应充分考虑到本项目实施过程中可能存在的风险，相关额外的安全保障费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。 - 26.凡是标段内与已建公路、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰公路正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作。承包人应对上述所有工作负责，招标人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人将不另行支付。 - 27.投标人中标后应加强工程施工现场管理，确保安全生产和文明施工。应按照招标文件规定和监理人的指示做好驻地建设，达到实用、卫生、消防、环保、美观的标准。投标人应按照招标文件的有关规定考虑安全生产费。 - 28.投标人应充分考虑到施工过程中的实际需求、必要时将增加人员和设备等；还应充分考虑到各项建设风险；并提出具有针对性的施工方案和施工措施以确保工程质量和施工进度。相关费用均应含入投标报价中，不再另行计量与支付。 - 29.招标人设置了本项目在初步设计批复范围内，贯通工程施工图预算中的勘察设计工程费的设计限额，GTEPC-1标段设计限额为 万元。本项目初步设计批复范围内的贯通工程施工图预算不得超过设计限额。 30.中标人应承担包括但不限于勘察设计管理、质量管理、安全管理、环保管理、水土保持管理、费用管理、进度管理、合同管理、信息管理、农民工工资支付监管和工程协调、资料整理、配合审计及检查等工作，该费用招标人不另行支付。 |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段（包）进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段（包）招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标标段（包）名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段（包）建设（服务、交货）地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标标段（包）的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标标段（包）的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标标段（包）的项目性质：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、履约期限、质量要求、资格审查方式和招标方式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段（包）的履约期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段（包）的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段（包）的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段（包）的招标方式：见投标人须知前附表。

1.3.6本标段（包）的政府采购政策：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人的资质条件、能力和信誉以及政府采购特殊资格要求应符合投标人须知前附表的要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）两个以上资质类别相同但资质等级不同且分工相同的成员组成的联合体，以联合体成员中资质等级较低者的资质等级作为联合体的资质等级。

（3）两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本标段(包)的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本标段(包)的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本标段(包)前期准备提供设计或咨询服务的(招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的除外)；

(6)为本标段(包)的监理人、造价咨询单位、项目管理单位；

(7)为本标段(包)的代建人；

(8)为本标段(包)提供招标代理服务；

(9)与本标段(包)的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本标段(包)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

(11)与本标段(包)的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

(12)被依法暂停或取消投标资格(指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内)；

(13)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(14)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15)在最近三年内发生重大工程质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)；

(16)在“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单；

(17)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的工程总承包项目负责人、设计负责人、施工负责人有行贿犯罪行为；

(18)被列入“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象；

(19)法律法规规定的其他情形。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，相关投标均无效：

（1）与招标人存在利害关系影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，招标人按投标人须知表2.2款规定的时间和方式发布澄清文件。

1.11 分包

在投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容，分包金额，接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）图纸和资料；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.1 最高投标限价

（1）本工程的计税方法见投标人须知前附表。

（2）招标人将设置招标控制价，招标控制价总价见投标人须知前附表，招标控制价明细应随招标文件发给所有下载招标文件的投标人。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“我要异议”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应时时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”发出。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应时时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“提出异议”和“异议答复”菜单以书面形式完成。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容（详细内容见第七章“投标文件格式”）：

一、封面

二、商务文件

三、投标报价

四、技术文件

五、其他材料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件中不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的内容填写，并按具体要求提供相关证件及证明材料。

本招标文件中“类似项目业绩”的定义见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录（如有）在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关履约期限、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）第七章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为*.已加密投标文件）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为*.未加密投标文件）。

（5）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，投标人完成投标文件上传后，系统会生成相应成功二维码。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

（4）公布投标保证金递交情况；

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

（6）读取已解密的投标文件的内容；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成开标记录；

（8）开标结束。

5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.4 特殊情况的处置

5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（6.3.2采用加密的电子投标文件进行开标的，以加密的电子投标文件为准进行评审，不加密的电子投标文件不作依据；采用不加密的电子投标文件进行开标的，以不加密的电子投标文件为准进行评审，加密的电子投标文件不作依据。）此条删除

6.3.2 如果电子评标过程中出现本章第5.3.2项所列情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，招标人应当对原有资料及信息作出妥善保密处理，电子评标系统恢复正常之后，重新组织评审。

6.4 评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出（附件九）。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复（附件十）应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.3中标通知

评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书（附件十一），同时将中标结果通知未中标的投标人（附件十二）。

7.4 履约保证金和工程款支付担保

7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.3在签订合同时， 招标人须按照《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的规定，将工程款支付担保文书作为建设工程合同的组成部分。

7.5签订合同

7.6.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四条第三款的规定，财政部门依法对实行招标投标的政府采购工程建设项目及工程相关的货物或服务的政府采购政策执行情况实施监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.3款、第3.2.3项、第5.4款、第6.4项的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《湖北省招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门和综合监督管理部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 多标段投标

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

10.2 知识产权

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

10.3 中标人的投标文件

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的纸质投标文件份数：见投标人须知前附表。

10.4 评定分离特别规定

10.4.1 若符合招标文件的中标候选人少于招标文件约定的数量（多于3家），则评标委员会按实际数量推荐；若符合招标文件要求的中标候选人少于3家，由评标委员会作出是否具备竞争性判定，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。否则，招标人应重新招标。

10.4.2 在评标结果公示期间，中标候选人放弃中标或被查实存在违法违规行为而被取消中标候选人资格的，若剩余中标候选人多于3家时，招标人应继续定标；若少于3家时，招标人可以选择递补至3家后继续定标，也可以重新组织招标。

10.4.3 定标委员会代表招标人行使定标权。定标委员会成员原则上由招标人的在职人员组成，数量为5人以上单数。定标委员会应当推荐定标组长，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，应由其直接担任定标委员会组长。

招标人因专业力量不足，确需委托外单位专业人员参与定标的，外单位专业人员的数量应不超过定标委员会成员总数的三分之一。

定标委员会名单在中标结果公示前应当保密。

10.4.4 在定标活动开展前，定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动回避，回避的具体情形应当包括但不限于以下内容：

1.中标候选人或者中标候选人主要负责人的近亲属；

2.与中标候选人有直接经济利益关系，可能影响定标公正性的；

3.曾因招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

10.4.5 招标人应组建不少3人的定标监督小组，对定标委员会组建、定标过程及招标人在定标签的清标环节和对中标候选人的考察等进行全程监督。

10.4.6 定标方法：见投标人须知前附表

定标方法主要包括：价格竞争定标法、票决定标法、集体议事法或招标文件规定的其它定标方法。

1.价格竞争定标法。按照招标文件规定的价格竞争方法确定中标人。可以采用最低投标价法、次低价法、平均值法等确定中标人。服务类项目一般不优先选用最低价投标价法。当选用价格竞争定标法定标时，由定标委员会通过投票从最低投标价法、次低价法、平均值法中确定一种定标办法。

2.票决定标法。包括：包括票决数量法和票决计分法。

①票决数量法。定标委员会成员对中标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标人。当最高得票相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。

②票决计分法。定标委员会成员对中标候选人进行投票记分排名。如中标候选人数量为N，则取中标候选人最高得分为N分，其次为N-1 分、最低分为 1 分，汇总定标委员会各成员记名投票打分情况，总得分最高的即为中标人。当最高得分相同时，对得分最高的中标候选人再次进行记名投票打分，直至选出中标人。

3.集体议事法。由招标人法定代表人或者主要负责人担任定标委员会组长，组建定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，最终由定标委员会组长确定中标候选人及排序。集体议事法应当在招标文件中明确议事规则。

4.其他方法。招标人可以将上述定标方法组合使用，也可以结合项目特点和自身实际，本着公平公正的原则，制定其他定标方法，并在投标人须知前附表中明确。

10.4.7 定标前清标与考察的内容和方法：见投标人须知前附表

招标人定标前开展清标与考察的，应当按照投标人须知前附表中明确的清标与考察内容和方法进行，并出具清标和考察的书面报告提交定标委员会作为定标参考因素。招标人的清标和考察报告应当实事求是，客观公正，不得有明示或暗示的倾向性意见。

参与清标和考察的人员应为招标人的在职人员。在职人员无法满足专业需要的，可以邀请第三方机构人员或相关领域专家参与清标和考察。

招标人组织清标的，应针对所有中标候选人的投标文件进行。清标内容包括中标候选人报价合理性分析（含不平衡报价分析和低于成本价分析）、信用信息、资质业绩、履约能力、拟派项目经理情况以及招标人认为需要核实的其他内容的真实性、一致性进行清查核实。

招标人组织考察的，应对所有中标候选人进行，招标人在考察时不得与中标候选人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

10.4.8 定标会中标候选人答辩要求：见投标人须知前附表

定标委员会可以要求中标候选人拟派的项目负责人或技术负责人在定标会议现场进行答辩，但相关要求招标人应在投标人须知前附表中明确。答辩的内容应当限于与招标项目合同履行有关的技术和商务内容。答辩过程中，定标委员会不得与中标候选人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

10.4.9  定标委员会应结合项目实际和评标委员会的评审意见，可以根据投标报价、企业实力、企业信誉、项目管理机构、支持中小企业发展等要素，采用择优方式比选定标：

1.投标报价：按照招标文件规定的报价竞争方法，重点关注投标报价的合理性。

2.企业实力（1-3年）：企业综合（资质等级、售后服务、科技创新）、业绩奖项（项目业绩、市级以上优质工程奖、结构优质工程、安全文明施工现场）、财务状况（企业营业额、流动比率、资产负债率、净资产、流动资金、项目资金保障）等。

3.企业信誉（1-3年）：信用情况（重点关注建设行政主管部门、政府采购管理部门、招投标综合监管机构作出的各种行政处罚（处理）、失信记录）、企业获得荣誉和表彰表扬（县级以上政府、相关行政主管部门、行业协会颁发的表彰表扬通报）、履约情况（过往履约记录、建设单位履约评价）等。

4.项目管理机构：项目负责人履历（项目负责人业绩、荣誉、从业年限、职称以及在企业任职情况）、项目机构成员配置（专业配置齐全程度及合理性，技术负责人职称、业绩、从业年限，项目管理人员的证书、职称）、质量安全管理措施等。

5.支持中小企业发展。大型企业与中小微企业组成联合体（重点关注中小微企业联合体中所承担的任务及占总合同金额的比例）、大型企业向中小微企业进行分包（重点关注依法分包和中小微企业分包合同份额占合同总金额的比例）。

6.其他：招标人认为必要的其他定标要素。

定标委员会也可以对中标候选人是否发生或存在质量安全事故、不良行为记录或违法违规行为等要素，采用比劣方式比选定标：

1.质量安全事故（1-3年）：企业发生过一般及以上工程质量、安全事故。

2.不良行为记录（1-3年）：企业或其法定代表人、企业主要负责人、拟派的项目负责人受到县级及以上建设行业主管部门、政府采购管理部门、公共资源交易综合监管机构记录的不良行为信息；企业受到建设单位履约负面评价；在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“湖北省公共资源交易信用信息平台”等平台查询到的企业失信信息。

3.违法违规行为（1-3年）：企业存在围标串标、转包挂靠、弄虚作假、以他人名义投标、出借资质等违法违规行为。

4.其他：招标人认为必要的其他定标要素。

10.4.10 中标候选人被列为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信惩戒对象、“信用湖北”（http://credit.hubei.gov.cn/）信用黑名单、湖北省公共资源交易信用信息平台（http://www.hbcxpt.cn/）重点监管对象，全国、全省建筑市场主体“黑名单”的，以及发生安全生产事故在处罚期内的企业，不得被确定为中标人。

10.4.11 定标会原则上应在评标结束后的5个工作日内召开。若招标人需要对中标候选人或拟派项目负责人进行考察或广泛征求意见而需延期进行的，原则上在评标结束后的10个工作日内召开。定标委员会应当按照招标文件规定的定标方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定中标人。

10.4.12 定标会原则上应在公共资源交易中心进行，并全程录音录像，录音录像应当清晰可辨。

10.4.13 定标委员会应当将定标工作情况形成定标报告。定标报告应当记录定标委员会成员名单、定标监督小组名单、定标办法、答辩情况（如有）、定标工作情况、定标结果，并由定标委员会成员、定标监督小组成员集体签字。

10.4.14 招标人应当在定标工作完成后的3日内向中标人发出中标通知书，同时发布中标结果公示。

10.4.15 中标人不得无故放弃中标，中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或因异议、投诉查实被取消中标资格的，招标人可以在剩余中标候选人中，按照原定标程序和方法，组织原定标委员会重新定标，也可以重新招标。

10.5招标人补充的其他内容

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：投标确认书

投标确认书

编号：

(招标人名称)：

我方已收到你方发送的投标邀请书，我方将　      　(参加/不参加)　　      　　（项目名称）　　　　（标段/包名称）投标。

特此确认。

申请人：　　　　　　　　        　  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　(签字)

年　　月　　日

备注：申请人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。

附件二  招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

附件三 招标文件文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附件三与附件四内容合并发出。

附件四  招标文件文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

附表五  投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：

| 工程名称 | （项目名称） （招标编号） （标段/包名称） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 |  |  |  |
| 招标代理机构 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |
| 投标文件递交时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 投标文件递交地点 |  |  |  |
| 密封检查情况 | 是否符合招标文件要求 |  |  |
| 标识检查情况 | 是否符合招标文件要求 |  |  |
| 投标人代表 | （签字） | 日期 |  |
| 招标人代表 | （签字） | 日期 |  |

招标人：        (盖单位章)

备注：现场递交投标文件时使用，本表一式两份，招标人和投标人各留存一份备查。

附件六  开标记录表

（项目名称）        （标段/包名称）开标记录表

招标编号：                               开标时间：    年    月    日    时    分                      开标地点：

| 序号 | 投标单位名称 |  | 投标报价 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | 可编辑 | ··· | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ··· |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ··· |  |
| □招标控制价 □标底（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

开标过程异常情况：（若无则不出现）

招标人代表：                    记录人：                     监标人 ：

年    月    日

附件七  投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（项目名称）    （招标编号）    （包件号）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人盖单位章）：

年      月      日

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。

附件八  投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

.....

附件（如有）：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

备注：投标人应评标委员会要求对投标文件有关问题澄清时，适用本格式。

附件九  异议函

异议函

编号：

（招标人名称）：

我方已研究（看到）你方发出的             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

附件十 异议答复函

异议答复函

编号：

（投标人或利害关系人名称）：

你方提出的有关             （项目名称）              （招标编号）    （标段/包名称）招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：                （盖单位章）

年　　月　　日

附件十一  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的              （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：              元。

请你方在接到本通知书后的    日内到              （指定地点）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

年       月       日

附件十二  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受              （中标人名称）于    年    月    日（投标日期）所递交的         （项目名称）              （招标编号、标段/包名称）投标文件，确定              （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　    　　　（签字）

年       月

附件十三  定标报告

湖北省工程建设项目招标

定 标 报 告

（项目名称）      (标段名称)    招标

招标编号：

招   标   人：          （盖单位章）

招标代理机构：

时间：     年    月

目  录

一、定标概况一览表

二、定标委员会成员名单

三、定标监督小组名单

四、定标办法

五、定标情况

六、定标结果

七、附件

一、定标概况一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 定标会时间及地点 | 时间： 地点： |
| 定标会主持人 |  |
| 定标会记录人 |  |
| 定标委员会组长 |  |
| 定标监督小组组长 |  |
| 定标方法 |  |
| 中标候选人名单 （不标明排序） |  |
| 定标会议资料 | 1.资格预审文件、资格预审申请文件（如有） 2.资格预审报告（如有） 3.招标文件、投标文件 4.评标报告 5.清标与考察工作方案（如有） 6.清标与考察报告（如有） 7.定标会议议程 8.中标候选人答辩工作方案（如有） …… 除1-4项外，上述资料应作为定标报告的附件 |

二、定标委员会成员名单

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职称（职务） | 在定标中 承担的工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

三、定标监督小组成员名单

| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 职称（职务） | 在定标中 承担的工作 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

四、定标办法

五、定标情况

备注：简要概述定标会议情况，包括但不限于

1.采用价格竞争定标法时的价格比较情况；

2.采用票决数量定标法或票决计分定标法时的记名投票及打分情况（附记名投票表）；

3.采用集体议事法时的定标委员会成员发表意见情况等；

4.其他需要记录的情况。

六、定标结果

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段名称 |  |
| 招标编号 |  |
| 第一中标候选人 |  |
| 第二中标候选人 |  |
| 第三中标候选人 |  |
| 第四中标候选人 |  |
| 第五中标候选人 |  |
| 定标委员会确定的中标人 |  |
| 定标委员会 组长签名 |  |
| 定标委员会 其他成员签名 |  |
| 定标委员会成员不同意见和理由 |  |
| 定标监督小组 意见及签名 |  |
| 其他需要说明的事项 |  |

年   月   日

七、附件

（一）清标与考察报告（如有）

备注：清标与考察报告包括但不限于：

1.参与清标与考察人员名单；

2.清标与考察的内容和方法；

3.清标与考察的时间地点；

4.清标与考察的情况与结果。

（二）中标候选人答辩记录（如有）

（三）其他资料

第三章  评标办法（综合评估法_一次性汇总）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件 |  | 在评标过程中，投标文件能正常打开 |
|  |  | 投标人名称 |  | 投标文件的封面、投标函（不含投标函附录）中投标人名称、营业执照投标人名称、资质证书投标人名称、安全生产许可证投标人名称须一致，不一致时需提供相关部门的合法批件 |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件的签署符合以下要求： a.投标文件封面加盖了单位电子印章； b.投标函及投标一览表加盖了单位电子印章； c.投标函及投标一览表加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 注：投标函附录可不签字盖章。 |
|  |  | 投标文件的内容 |  | 投标文件以下内容齐全：投标一览表、投标函、法定代表人身份证明、投标保证金、投标人基本情况表、近年财务状况、投标人信誉声明（信誉情况承诺函）、拟投入本项目的主要人员资历表、主要人员到岗承诺函、近年完成类似业绩情况表、财务会计报表、报价文件、技术文件。 注：①招标文件要求相关表格附相应证明材料的，投标人未按要求提供证明材料属于重大偏差；②投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致时，以证明材料内容为准，投标人填写的表格内容与证明材料内容不一致的情形不属于重大偏差。 |
|  |  | 投标报价 |  | - 只能有一个报价（指投标一览表中的报价），且投标一览表中的投标报价与投标文件格式中投标报价表中的投标总报价一致 |
|  |  | 招标文件的获取 |  | 从“电子交易平台”下载 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质 |  | 符合第一章“招标公告”附录1及备注的规定 |
|  |  | 业绩 |  | 符合第一章“招标公告”附录2及备注的规定 |
|  |  | 信誉 |  | 符合第一章“招标公告”附录3及备注的规定 |
|  |  | 主要人员 |  | 符合第一章“招标公告”附录4及备注的规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 以联合体形式投标的： （1）联合体所有成员单位不超过2家，其中一家单位完成全部设计任务，另一家单位完成全部施工任务； （2）联合体各成员应按本招标文件所附格式签订联合体协议书，联合体协议书实质性格式与内容不得改变； （3）组成联合体的各方不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。 （4）联合体协议书须明确任务分工。 |
|  |  | 投标人身份 |  | 投标人（若为联合体投标，指联合体所有成员）存在以下任一情形均属于重大偏差： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人（即法定代表人）； （4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本标段相关配套设施前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构(单位)； （6）为本标段的监理人； （7）为本标段的代建人； （8）为本标段的招标代理机构； （9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包）投标的，共同组成联合体投标的除外。 （12）为本标段的初步设计单位及其附属单位。 |
|  |  | 投标价格 |  | （1）投标人填写了投标总报价，且一份投标文件应只有一个投标总报价，未提交选择性报价； （2）投标函中投标总报价与投标报价表中的投标总报价保持一致； （3）投标人未提交调价函； （4）投标函的投标总报价未超过本标段（包）最高投标限价，且建筑安装工程费报价未超过建筑安装工程费最高投标限价，施工图设计费未超过施工图设计费最高投标限价；； （5）若投标报价低于最高投标限价的65％则应按评标委员会要求说明并证明。 |
| 3.2 |  | 投标人不得存在的其他情形 |  | （1）在本次招标活动中，串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的； （2）在本次招标活动中，不按评标委员会要求澄清、说明或补正的； （3）在本次招标活动中，经湖北省公共资源交易平台评标系统检测出与其他投标人制作投标文件的电脑机器码一致的。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分_101.5_分） |  | 投标报价：_51.5_分 商务评审：_15_分 技术评审：_35_分 其他评审：_/_分 |
| 条款号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 投标报价 | 投标报价 | 50 | 评标基准价：当有效投标少于【5】家(不含) ，则以所有有效投标报价的算术平均值。 当有效投标大于等于【5】家(含)去掉【1】个最高报价和【1】最低报价后的算术平均值作为评标基准价。投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=（投标报价－评标基准价）÷评标基准价 × 100%。投标报价评分M， M＝【50】- (投标报价-评标基准价) ÷评标基准价×100×【0.2】 (投标报价＞基准价时)， M＝【50】- (评标基准价-投标报价) ÷评标基准价×100×【0.1】 (投标报价≤基准价时) 。 其中：M≥0 |
| 2.2.2 （2） | 商务评审 | 业绩 | 15.0 | 1、满足资格审查条件要求的，得基本分9分； 2、勘察设计业绩加分：在满足资格审查条件要求的基础上，近10年内独立投标人或承担勘察设计任务的联合体成员每增加1项新建或改扩建二级及以上等级公路的勘察设计业绩的加1分，本项最多加2分。 3、路基施工业绩加分：在满足资格审查条件要求的基础上，近10年内独立投标人或承担路面施工任务的联合体成员每增加1项新建或改扩建二级及以上等级公路的路基施工业绩的加1分，最多2分。 4、路面施工业绩加分：在满足资格审查条件要求的基础上，近10年内独立投标人或承担路面施工任务的联合体成员每增加1项新建或改扩建二级及以上等级公路的路面施工业绩的加1分，最多加2分。 （注：①加分项业绩要求详见第一章招标公告附录2 ，以联合体形式投标的，根据联合体协议书中的任务分工仅对其所承担专业内容对应业绩进行认定，未承担相关专业内容的联合体成员所提供的对应业绩不予认定； ②对于联合体投标的，承担同一专业的不同联合体成员的业绩不累加计算，按同一专业的不同联合体成员中业绩得分最高的予以计算，联合体其他成员的业绩不参与计算。 |
| 2.2.2 （3） | 技术评审 | 1.对工程的理解、设计思路及方案 | 10.0 | （1）对工程的理解、设计思路及方案基本合理可行的，得6~8分； （2）对工程的理解、设计思路及方案合理可行的，得8~10分 |
|  |  | 2.EPC总承包管理 | 5.0 | 根据项目管理编制设计、施工全流程的组织、协调的计划方案，包括与设计的密切配合程度，且方案切合实际，满足项目实施需要。要点相对合理、可行得3-4分；科学、合理、针对性强的得4-5分； |
|  |  | 3.勘察设计（含初步设计优化）的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | （1）对项目勘察设计（含初步设计优化）特点、关键技术问题的认识及其对策措施理解基本到位，分析较深入，得6-8分。 （2）对项目勘察设计（含初步设计优化）特点、关键技术问题的认识及对其策措施理解到位，分析深入，得8-10分； |
|  |  | 4.施工技术问题的认识及其对策措施 | 10.0 | （1）对项目施工技术问题的认识及其对策措施理解基本到位，分析较深入，得6-8分； （2）对项目施工技术问题的认识及对其策措施理解到位，分析深入，得8-10分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）商务评审：见评标办法前附表；

（3）技术评审：见评标办法前附表；

（4）其他评审：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术评审评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他评审评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会的分工

由评标委员会首先推选一名评标委员会负责人，评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作，评标委员会负责人在与其他评标委员会成员具有同等表决权。

3.1.3 熟悉文件资料

3.1.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量目标和履约期限要求，掌握评标标准和方法，熟悉评标流程。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.1.3.2 评标委员会成员在评标前应当了解招标工程概况及招标文件内容。招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和相关数据资料，主要包括：

（一）招标文件；

（二）未在开标会上当场拒绝的投标文件；

（三）开标记录；

（四）最高投标限价。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：

① 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。

② 使用伪造、变造的许可证件；

③ 提供虚假的财务状况或者业绩；

④ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤ 提供虚假的信用状况；

⑥ 其他弄虚作假的行为。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

投标人不接受修正价格的，或者修正后的投标报价超过最高投标限价的（如有），评标委员会应当否决其投标。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.2.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.3 详细评审

3.3.1评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.3. 2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术评审计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他评审计算出得分D。

3.3. 3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3. 4 评标委员会成员对各投标人的综合评分为其各分项得分之和，即投标人得分=A+B+C+D。

3.3.5 投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人在评标委员会规定的时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明（附件七），或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正（附件八）属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 招标文件允许多标段（包）投标、多标段（包）中标的，各标段（包）中标候选人的推荐按第二章“投标人须知” 第10.1款规定执行，对某些标段（包）由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 特殊情况的处置程序

4.1 关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3 评标争议处理

4.3.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.3.2 在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。表决不得违背法律、法规、规章和招标文件的规定。

4.3.3 评标委员会成员对集体决议或评审结论持有异议的，可以书面阐述其不同意见和理由。拒绝在集体决议或评标报告上签名，且不陈述其不同意见和理由的，视为同意集体决议或评标结论，评标委员会应当对此在评标报告中做出说明。

- 合同条款及格式

# 第一节 通用合同条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和(或)承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 勘察设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调勘察设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地(或称工地、现场)：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)发包人要求；

(7)承包人建议书；

(8)价格清单；

(9)其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误(A)

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误(B)

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；

(2)对工程或其任何部分的功能要求；

(3)对工程的工艺安排或要求；

(4)试验和检验标准；

(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和(或)合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和(或)合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、勘察设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件(A)

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和(或)施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用(B)

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(A)

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备(B)

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(A)

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施(B)

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施(A)

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施(B)

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

(l)变更；

(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

(3)因发包人原因导致的暂停施工；

(4)未按合同约定及时支付预付款、进度款；

(5)发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

(6)发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

(8)发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和(或)承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和(或)工期延误由承包人承担：

(1)承包人违约；

(2)承包人擅自暂停工作；

(3)合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误责任，并支付承包人合理利润。

(1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

(2)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(3)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(4)发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1)在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(3)承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

(1)变更指示只能由监理人发出。

(2)变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工(A)

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

(1)工作名称、内容和数量；

(2)投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

(3)投入该工作的材料类别和数量；

(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5)监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工(B)

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价(A)

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价(B)

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整(Ａ)

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额(适用于投标函附录约定了价格指数和权重的)

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重(即不调部分的权重)；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额(适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的)

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整(B)

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

(1)合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

(2)合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

(1)勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

(2)材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

(3)技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

(4)其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(1)当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

(2)当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

(3)当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

(4)当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

(5)当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

(6)当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

(7)当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

(8)当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

(1)监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2)发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3)监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4)进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

(4)竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4(4)目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1)缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1)监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

(4)最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4(4)目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

(1)第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；

(2)第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

(3)第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

(1)施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

(2)临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

(3)按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

(4)工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5)监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验(A)

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

(1)为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

(2)根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验(B)

除专用合同条款另有约定外：

(1)发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

(2)承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

(3)承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险以暂估价形式计入总价，由发包人负责办理。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

第20.4.2项约定为：

第三者责任险的最低保险金额：100万元人民币，事故次数不限(不计免赔额)

保险费率：2.4‰

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险。第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单工程项目投标报价汇总表内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付，但不超过工程量清单工程项目投标报价汇总表中所填报费用。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

(1)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)承包人设备的损坏由承包人承担；

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4)承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

(1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

(2)承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(3)承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(4)承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(6)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(7)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(8)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1)承包人发生第22.1.1(6)目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

(2)承包人发生第22.1.1(8)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

(3)承包人发生除第22.1.1(6)目和第22.1.1(8)目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

(1)承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

(2)发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3)发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4)合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

(1)发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

(2)发包人原因造成停工；

(3)监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

(4)发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(5)发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

(1)发生第22.2.1(4)目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2)承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1)承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5)因解除合同造成的承包人损失；

(6)按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；

(4)在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

(1)监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2)监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

# 第二节 专用合同条款

# 1. 一般约定

# 1.1 词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人代表：   XXXX

（1）发包人代表的职责：代表发包人对工程设计全面管理，主导施工过程中的设计协调工作，并对设计变更等文件进行审核会签。

（2）代表发包人对工程质量控制、进度控制、投资控制、合同信息管理、安全生产、文明施工等进行监管及协调，负责会签经监理人审核合格工程的施工组织设计、计量支付、工程变更等文件。

1.1.2.3 承包人：XXXX有限公司（联合体牵头人），XXXX有限公司（联合体成员）

（1）工程总承包项目经理:  XXXX  ；项目经理职责：负责工程项目管理，全面负责项目的质量、进度、安全文明、造价管理等工作，及时解决设计、施工过程中出现的问题；协调承包方、发包方、监理方等参建方及政府监管部门的关系。

项目经理权限：承包人授权项目经理权限包括但不限于负责施工图设计、安全文明施工、质量、进度、投资等方面的管理工作。项目经理为开展本项目建设所组织实施的一切工作及行为均视为代表承包方。

- 承包人驻现场设计代表的姓名：  XXXX  承包人驻现场设计代表的职务：   XXXX

承包人驻现场设计代表的职责：

①进行施工图交底；

②协调施工过程中有关设计的问题；

③协助发包人审查材料样品，提供所需的技术部分标准；

④在规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案的优化设计；

⑤参与工程质量事故分析，提出相应的技术处理方案；

⑥负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

⑦负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；一般性问题不超过二天，较复杂问题原则上不超过七天；参加分部工程验收和竣工验收；其他相关技术配合工作。

1.1.2.8  分包人：  /

1.1.2.9  监理人：  /

1.1.2.10 总监理工程师：  /

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：缺陷责任期24个月；缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或提前投入使用的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过24月。

1.1.3.4  区段工程：

1.1.3.10  永久占地：用地红线范围以内

1.1.3.11  临时占地：临时生活设施

# 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序是 执行通用条款1.4款：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件。

# 1.6文件的提供和照管

1.6.1 承包人提供的文件：自本合同生效之日起应提供的文件包括但不限于：项目整体进度计划、设计进度计划、采购进度计划、施工进度计划、安全文明施工方案、专项施工方案、施工图纸等发包人认为有必要提供的资料、成果及图纸。

1.6.2 发包人提供的文件：自本合同生效之日起10日内向承包人提供的项目基础资料：项目投资备案证和建筑用地规划许可证等相关资料。

# 1.7 联络

1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：

发包人地址：   /

发包人接收人姓名：  /

承包人地址：   /

承包人接收人姓名：  /

1.11 知识产权

1.11.1 知识产权：发包人在使用本合同项下的工程和服务时，免受由于承包人的工程设计、制造、施工或使用设备、材料等原因导致的专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何侵权或索赔引起的损害。若因上述知识产权发生的争议及纠纷，由承包人承担全部责任，包括但不限于处理索赔或参加诉讼、承担被索赔的款项、诉讼费用、律师费用和其他法律责任，发包人对此不承担任何责任。

# 1.13 发包人要求中的错误

适用通用条款中的 B 条款，(1.承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。2.承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

3.无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

其他要求：

# 2. 发包人义务

# 2.3 提供施工场地

发包人提供的施工场地范围为： 本项目用地红线范围

# 2.7 其它义务

关于发包人应负责提供的工作条件包括：满足项目所在地政府防疫要求。

# 3. 监理人

监理的范围：设计、施工、保修等阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工等内容，以及审计结算的配合工作。

# 3.1 监理人的职责和权力

（1）协调管理设计单位，监督设计合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计是否满足委托人需求及其合理性，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括但不限于各类设计的核查意见和优化建议），审核施工图预算，经委托人同意后签发施工图纸。对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人行使建议权。对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出合理建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人必须书面报告委托人并要求设计人更正。

（2）对设备、材料的设计、零部件采购与生产、安装、调试、保修期运行等过程实施监督、管理、控制和协调。

（3）审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件材料，并监督承包方严格实施,承担质量、安全事故的监管责任。

（4）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知。

（5）在工程施工合同约定的工程价格范围内，对进场的主要材料价格、工程款项支付的审核和签认权，以及工程结算送审资料的确认权与否决权，未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

（6）核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，经委托人同意后有权要求承包人更换不称职的现场工作人员。

（7）工程上使用的材料和施工质量检测的权利。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后方可复工。

（8）审查承包人拟选择的分包项目和分包人。

（9）施工阶段的其他权利（包括但不限于）：

1）对工程建设合同工期具有签认的权利；

2）对承包人设计和施工的临时工程具有审查和监督的权利；

3）组织协调工程建设各方关系的权利；

4）审核工程变更，并报委托人同意的权利；

5）其他投资控制、进度控制、质量控制、安全文明施工管理、组织协调管理、合同管理、信息管理等监理事项。

（10）保修阶段：检测和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核承包人提出的修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

# 4. 承包人

# 4.1 承包人的一般义务

4.1.3 补充承包人完成的工作：

（1）承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：设计文件、施工进度计划、完成工程量及投资报表、采购材料清单、材料进场计划、劳动力和用款计划、存在的问题等文件报表；每周末前向发包人和监理人提供详细的本周上述文件报表事项完成情况和下周事项计划安排；每月底向发包人和监理人提供详细的本月上述文件报表事项完成情况和次月事项计划安排。

（2）发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行。承包人不得就改进措施提出增加价款。每月25日提交当月完成工程量报表，并提交下一月工作计划表，一式4份。承包人应当加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。承包人对总承包工程范围内的工程设计、施工质量、安全生产、施工工期、工程造价等负总责。

4.1.4对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

本项条款补充：

(1)承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。但是，承包人对于不是由他负责的永久工程的设计和技术规范不承担责任。如果合同明确规定局部永久工程由承包人做施工图设计，则尽管有监理人的批准，承包人仍应对该永久工程负责。

(2)承包人应充分考虑在施工过程中可能采取的保通导改措施、交通安全保护措施和文明施工措施：凡是标段内与已建公路、电力线路、通讯缆线、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、施工噪音、干扰的地段,承包人应充分调查，在不干扰铁公路正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他承包人的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；发生其他客观情况需要承包人在施工过程中采取保通导改措施、交通安全保护措施以及文明施工措施的。

(3)承包人应充分考虑到施工过程采取保通导改措施、交通安全保护措施以及环保措施和文明施工所需的费用，并计入工程量清单各支付子目的单价中。若承包人所采取的措施不能满足工程保通、交通安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

(4)对于特殊路段的特殊方案，需报监理人或发包人批准后另行实施。

4.1.9 工程的维护和照管

本项补充第(3)、(4)目

(3)任何情况下造成主干光缆破坏的，承包人应承担经济和法律责任。项目实施范围内设置有国家主干光缆，承包人在施工过程中应采取严格保护措施，承包人在进行跨线和并线施工前应向发包人、总监办及道路管理相关单位(运营单位、路政、交管)进行报备，取得许可后方能施工。

(4)因施工原因对项目既有部分路产造成损坏或污染的，发包人有权要求承包人按照既有项目交工验收标准予以修复，相关所有费用均由承包人承担。因施工原因对项目既有部分路产造成损坏或污染，若承包人未按要求及时修复的，发包人有权要求承包人予以赔偿。

4.1.10 其他义务：

本项条款细化为：

（1）设计合同内容包含：本项目初步设计优化和施工图勘察设计，含路线、路基、路面、桥涵、交通安全设施、景观绿化、照明、排水、其他工程等，以及施工图预算的编制（含施工图0号清单编制）。施工内容包含：标段范围内的所有施工内容[包括但不限于路基、路面、桥涵、排水、照明、绿化、交通工程及其他工程]的实施、完成及缺陷修复和按施工图设计文件拆除既有工程和相关设施设备等，具体工程量详见招标图纸。发包人提供的前期设计成果包含但不限于勘察、测量等资料，如有不足，承包人应自行补充。

（2）承包人接到发包人转发上级交通行政主管部门的施工图审查意见后30天内完成施工图修改设计，并提供施工图纸16套（含施工图预算及电子版）。接到发包人转发上级交通行政主管部门的施工图审查意见 30天内完成公路用地图。

（3）按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续；承包人应合理安排施工作业，如有施工扰民，所引起的后果由承包人解决。

（4）已完工工程未交付发包人之前，承包人负责保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如发包人提前使用并非质量原因发生的损坏，由承包人修复，发包人支付修理费用。

（5）根据施工现场状况，制定并采取相应保护措施，做好施工现场、进出场道路、地下管线管沟和邻近建筑物、构筑物保护工作，所需费用包括在合同价格内。

（6）保证施工现场环境卫生符合有关部门规定，保持现场整洁、文明施工，并承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，做到工完场清，交工前所有场内机械设施、设备、剩余建筑材料及建筑垃圾清运出场，将场地地坪清理至设计高程。

（7）在本合同内的专业工程开工前14天完成施工组织设计，报监理工程师批准后实施，如工程师提出修改意见，承包人在7天内完成修改。所发生的费用包括在合同价格内。

（8）应提供计划、报表的一般规定如下（除非工程师另有要求）：在开工前7天内，向监理工程师报送工程按总日历工期编制的总进度计划，如实际进度与计划进度比较有滞后，应及时提供进度修正计划。在工程开工7天前，提供工程施工质量保证体系文件和安全文明施工管理制度，报工程师批准后实施，实施过程中必须严格按国家法律法规、规范性文件合审批后的方案施工，如发生质量、安全事故等，需在24小时内书面报告并承担全部责任。

（9）向发包人提供材料进场路线图并报发包人批准后方可实施。

（10）完成“三通一平”、修建临时或永久性施工通道，使施工机械，材料和人员能够顺利进出场地，将临时水电设施建设及接驳至现场（施工用水用电由承包人负责，包含现场临时变压器的采购和安装，同时进行场地平整，对拟建公路范围内的地面进行清理，挖填、压实等处理，使其达到设计标高和施工要求，具备开工条件。具体施工方案拟定后，承包人应报发包人审核通过后方可实施）、完成本项目施工占地范围内及项目施工会影响其正常使用的给排水、供电、通信等管线的迁改（此费用含在投标总价的建筑安装工程费用中）。

（10）承包人在施工开工30天前或约定的其他时间内，向发包人提交总体施工组织设计。在编制施工组织设计时，应仔细研究所有图纸和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况及汛期施工、防汛、堤防等有关部门的具体要求，制定周密的安全、质量保证措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，尽可能减少因路基、桥梁等施工对周边居民造成的各类影响，该部分赔偿（补偿）、协调等相关费用均含入投标报价中，发包人不另行计量支付。

随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的合理建议和要求，承包人自费修改完善。

(24)承包人应负责将临时道路、梁场等临时用地在工程完工后恢复至原有使用功能，弃渣场按要求在30日内进行绿化或复垦，否则按照第22.1.1项视为承包人违约。相关费用均已包含在建筑安装工程费清单相应支付子目的单价中；临时用地恢复不满足相关部门要求的，发包人有权根据相关部门要求委托第三方进行恢复，由此造成的费用增加及一切不利后果均由承包人承担。承包人应保证弃渣场稳定，任何因弃渣场造成的滑坡、坍塌，相关责任均由承包人承担。

（11）施工现场与现有市政道路的连通，承包人应结合工程施工场地及周边道路状况，自主确定利用现有路网还是开辟其它临时通道；临时道路至规划红线外的接驳费用由承包人承担；规划红线以内的施工道路由承包人负责实施建设及承担费用，并且其与之相关产生的费用（维护修复费、完工恢复等所有费用）在承包人投标报价中综合考虑。

（13）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人和监理人批准的项目进度计划，派出投标时承诺拟派出的现场施工管理人员，完成各项工作。

（17）承包人在施工过程中办理增加场外临时用地，临时要求停水、停电、停气、停止通讯、中断公共道路交通，或可能损坏道路、管线、电力、供水、排水、邮电、通讯等公共设施的，应提前15日通知发包人，发包人应予以配合。若承包人未能及时办妥上述批准手续，造成误工等损失，发包人不予承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期不予顺延。

（18）配合发包人做好安全文明宣传、相关部门检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

（19）取土场及弃土场、土方处置由承包人自行确定，承包人承担相关费用，但不得违反相关管理规定。

（20）承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款。

（21）监理单位的办公和生活用房由承包人提供。承包人应无偿提供一间会议室给发包人、监理人和承包人使用。

（22）发包人项目部办公区由承包人修建，修建标准以发包人审定的图纸为准，所发生的费用包含在合同价款中。

（23）承包人进场后进行地下管线探测（物探），满足施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，因承包人责任导致的费用增加由承包人承担；承包人施工时因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物、公共设施等，所发生费用由承包人承担。

（24）设计交底时间：在工程实施前3日，由承包人组织工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、发包人、监理人、跟踪审计进行设计交底。

（25）因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用及工期延误由承包人承担。

（26）在估计会发生工期迟延的情况时，承包人应加强人员和设备等施工力量的投入，以便延误的工期能够赶上，在保证质量的情况下通过竣工验收。

（27）属于承包人所采购的设备及建筑主要材料的品牌、型号须送发包人审查，发包人要求提供样品的，承包人须按要求提供，经发包人同意后方可实施。

（28）施工过程中，如有非EPC承包人的工程同时作业，承包人有义务配合并按规定实施相应的质量、安全管理，不得额外收取管理费。

（29）承包人施工现场应采用围挡。围挡由承包人修建，修建标准以发包人审定的围挡方案为准。

（30）承包人有义务积极履行共建义务，可将先进的管理经验，精湛的施工工艺引入本地企业，扶持本地企业快速发展，为本地的发展注入新活力。

（31）承包人应完成由承包人负责的相关审批、核准和备案手续的办理，并协助发包人完成由发包人负责的相关审批、核准和备案手续的办理。

（32）施工红线范围内有遗漏、错误、缺陷和不足的施工内容，承包人自行修复完善，并承担全部的责任。

（33）承包人应按照设计人对部分建设内容的深化设计进行施工。

（34）承包人负责各专业分包工程之间的配合、协调、管理等工作，特别是本工程与其他专业工程间交叉作业的配合关系，按照确定的顺序实施推进交叉作业，若发包方另行安排的分包项目，承包人应该提前通知发包人在规定的时间提供相应的施工方案，并不得收取配合费用。

（35）上述所有费用均已包含在投标总价中，发包人不再另行支付。

# 4.2 履约担保

无

# 4.3 分包和不得转包

第4.3.3项细化为：

4.3.2 承包人不得将《公路工程施工分包负面清单（2024年版）》（交办公路〔2024〕6号）中所列的工程分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务合作。

4.3.3 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包和劳务合作时应满足《湖北交通投资集团有限公司高速公路建设项目施工分包和劳务合作管理办法(试行)》(附件十二)的要求。

补充第4.3.6项：

承包人、分包人应按照相关规定和合同约定履行现场施工管理责任和资金支付责任，不得以包代管向下层层转移法定义务，不得以“保证金”“押金”“备用金”“担保金”等名义转移资金风险，变相要求分包人或劳务合作单位垫资建设。

4.3.5 分包的一般约定：

禁止承包人将工程总承包项目转包，承包人不得将勘察、设计和施工业务违法分包。

4.3.6 其他关于分包的约定：

（1）承包人根据工程实际情况需要，进行合法分包并将分包情况书面报监理人和发包人同意后实施，因分包引起的一切相关经济损失及法律责任，均由承包人全部承担。如因承包人与其分包方之间的纠纷或分包方与施工队之间的纠纷导致发包方损失的（包括直接经济损失以及因处理该事项而发生的诉讼费、律师费、审计/评估费等），承包方应给予发包方全额赔偿。

（2）承包人须在分包工作开始前提供拟分包单位资质、营业执照、业绩、派驻现场人员、施工方案等资料报监理人审核、发包人备案后，才能签订分包合同。

（3）专业分包单位应在工地现场设立项目管理部，安排专职管理人员，进行有效组织管理，承包人应对专业分包单位施工各环节全面控制，对分包工程质量、安全文明施工负总责。专业分包单位出现质量隐患不整改的，由承包人负责返工。专业分包单位安全文明施工出现问题，承包人负连带责任。

（4）承包人承诺按照《保障农民工工资支付条例》等相关法律法规按月足额支付分包工程款、劳务分包款及农民工工资等款项，并完全承担未按期及足额支付上述款项的相关法律责任。未按照要求足额支付造成恶劣社会影响的，发包人将按每次5万元对承包人进行处罚，发包人有权在进度款中直接扣除。

（5）专业分包的，不能解除或减轻承包人的任何责任及义务。承包人应在分包场地派驻相应的管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为、疏忽导致的工程损害或损失等，承包人均应承担连带责任。

（6）承包人将专业工程进行分包时，应自行与分包单位进行合同谈判、变更对账、结算等工作，不得让分包预算人员直接与发包人进行对账等工作。

（7）承包人将分包单位的合同、价款等相关资料向监理单位、跟踪审计单位及发包人审查备案，对不符合法律法规、规范性文件及合同要求的分包单位必须更换。

# 4.5 承包人项目经理

4.5.1项目经理姓名：    ；

执业资格或职称类型：    ；

执业资格证或职称证号码：    ；

联系电话：     ；

电子邮箱：     ；

通信地址：     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担责任。

4.5.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月驻工地时间不少于22天，少一天每天缴纳违约金3000元。

4.5.3工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：项目经理离开施工现场，应书面（包括短信、微信、QQ等电子通讯方式）向发包人及监理人请假，未经批准不得擅自离开。

4.5.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理，且承包人不得擅自更换项目经理。否则发包人有权拒绝组织验收 。

# 4.6 承包人人员的管理

# 4.6.5 主要施工管理人员的要求：

（1）施工负责人要求：    ；

执业资格或职称类型：     ；

执业资格证或职称证号码：     ；

联系电话：      ；

电子邮箱：      ；

通信地址：      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为施工负责人缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担责任。

施工负责人每月在现场时间不得少于22 日历天，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金3000 元。在现场时间连续三周均不足5天/周，发包人可单方面终止合同，承包人必须无条件退场，并赔偿由此带来的一切损失。以上如因施工负责人患严重疾病或其它特殊原因确不能达到上述约定要求的，承包单位必须按相关规定及约定及时提出解决方案，并报监理单位和发包单位书面批准。经同意后按批准的意见可免予或减少此项违约罚金。

（2）现场人员管理要求:

1）项目管理团队固定人员包含：项目负责人（兼施工负责人)、设计负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理负责人，如有人员变动须经监理人和发包人同意。承包人必须承诺投标文件中的管理技术人员与现场实际在岗人员保持一致，如因特殊原因确须调整的则须按程序报监理人和发包人书面同意。否则处以10000元/人/天的违约金，并要在48小时内予以纠正，超过48小时未纠正的，则视为承包人严重违约，发包人保留追究承包人一切责任的权利。经监理人和发包人书面同意上述人员调整的视情况可免予此项违约处罚。

2）承包人必须按本合同约定组织施工，承包人项目部各管理人员在所辖工作或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如承包人需对人员安排、机械设备、施工方案等作出变更，必须提前7天以上以书面形式上报发包人，并经发包人同意后执行。否则，承包人每违约一项（或一人），须向发包人支付违约金人民币10000元/人/天。

3）发包人确认无法胜任工作的以下承包人人员，经发包人要求，承包人必须在24小时内将其调离本工程范围，同时应在48小时内用发包人批准的合格人员代替上述需调离的任何人员，否则承包人支付违约金10000元/人/天，包括：

①无证上岗人员（适用于按规定必须有上岗证的岗位）；

②专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

③违反发包人或承包人工地现场管理规定的人员；

④不能积极配合发包人工作的人员；

⑤经发包人考核，对图纸、施工方案做法、变更不熟悉的管理、技术和施工人员；

⑥对施工进度、工程质量达不到合同要求而负有责任的施工人员。

# 4.7 撤换承包人工程总承包项目经理和其他人员

（1）发包人有权要求更换项目经理和其他人员：如承包人投入的工程总承包项目负责人、设计负责人、施工技术负责人的实际工作能力及工作表现不适应现场工作需要的，发包人有权向承包人提出更换人员。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人应无条件更换，所更换的人员资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力等不得低于招标文件要求及投标文件承诺的人员综合素质。

（2）承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人不得擅自更换项目负责人、设计负责人、施工技术负责人等主要施工管理人员。因擅自更换项目负责人，发包人有权责令擅自更换的项目负责人退场，且承包人须按每一人次承担10万元的违约金。因擅自更换设计负责人或施工技术负责人，发包人有权责令擅自更换的人员退场，且承包人须按每一人次承担5万元的违约金。因擅自更换项目其他主要人员，发包人有权责令擅自更换的人员退场，且承包人须按每一人次承担10000元的违约金。

（3）承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：若主要施工管理人员的实际工作能力和工作表现不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人须在7天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质。增加：（1）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；（2）项目负责人或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目负责人或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换：a.品行不端；b.履行职责时不能胜任或玩忽职守；c.不遵守合同的规定；d.法律法规规定的其他不称职行为或违法行为。否则发包人有权拒绝组织验收。

# 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作,承包人应与发包人协商，采取相应措施，确保工程款用于本项目的进度款及人工工资支付。

### 4.10承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

第4.10.2项细化为：

应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以发包人所提供资料和他自己的察看和核查为依据的。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

# 4.11 不利物质条件

适用通用条款中的 A 条款（1.不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。2.承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。）

其他要求：

不利物质条件的范围：

# 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划：

(1)合同进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 由发包人和监理人根据投标工期及进度计划确定，一旦确定，非不可抗力或安全因素原则上不予调整。承包人提交合同进度计划的时间和份数：每月25日提交5份。

（2）采购进度计划：采购进度计划提交的份数和日期：在主要材料、工程设备计划采购之日起不少于10日前提交5份采购进度计划，未提交采购进度计划或者采购进度计划未获得批准的，承包人擅自采购造成的损失均由承包人自行承担。

（3）采购开始日期：发包人批准后进行。

（4）提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：按发包人要求。

4.12.2进度计划修订：不论何种原因造成工程的实际进度与项目合同及批准的施工组织设计明确的进度计划不符时，承包人应及时向监理人递交合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在收到承包人的报告后5日内予以批复。监理人在批复前应获得发包人同意。 经监理人批复的进度计划修订文件不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

# 5 设计

# 5.1承包人的设计义务

5.1.1承包人设计义务一般要求：设计部分：工程设计主要内容包含：施工图设计、其他专项设计等。施工图设计：包括但不限于路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通安全设施、景观绿化、照明、排水、其他工程等。各项审批文件及施工阶段配合工作。

（1）承包人被视为已仔细审查了发包人要求（包括设计标准和计算，如果有）。

（2）承包人负责“技术标准及要求”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述文件的正确性和合理性承担责任。

（3）发包人负责向承包人提供设计所必须的相关基本参数、数据和资料。

（4）承包人应负责工程的设计，并对发包人要求的其他内容的设计正确性负责。

（5）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，合同签订后两个月内，提供全部的承包人设计文件最终版。（图审合格）

（6）承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件以及竣工文件。

（7）承包人应编制所有的承包人文件资料，还应编制指导承包人人员所需要的任何其他文件。

（8）承包人承诺其设计、承包人文件资料、实施和竣工的工程符合：《公路工程质量管理办法》、和国家相关强制性标准条文；满足现行的公路工程行业建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

（9）资料移交

在允许接收本工程15日内，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，包括：

①工程实际的全套设计图纸及竣工图。

②建设过程中的各种文件记录和资料。

③工程竣工验收资料。

④其他技术资料和文件。

（10）由承包人原因引起的变更及签证的相应费用由承包人承担。

（11）承包人提交的报告、方案、图纸、资料、竣工资料等费用由承包人承担。

（12）上述资料纸质版提供份数及或套数需满足发包人要求，电子版壹份。

5.1.2具体设计义务增加如下：

（1）承包人应做好质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强工作全过程的质量控制,按要求完成本项目。

（2）承包人应自行承担完成本项目的一切有关费用,包括食宿、交通、差旅费、会务费等。

（3）不得将所有权或使用权以及设计成果文件转让给第三方。

（4）承包人实施本项目服务过程中，发包人将对服务全过程进行有效的监督和管理，承包人应无条件予以配合。当发包人认为需调用承包人的阶段性服务成果和资料时，承包人必须及时提供。发包人对承包人成果和资料的审查并不免除承包人的责任。

（5）本合同签订5日内，承包人应按发包人要求及项目设计需要，提供设计工作人员安排计划（含整个设计周期、驻施工现场配合服务的人员）。

（6）承包人提交的设计及有关资料（设计图纸，计算书，文书等）的版权归发包人所有。承包人需将设计及有关资料（设计图纸，计算书，文书等）电子文件（电子文件必须为可修改版）制作成光碟提交发包人。

（7）承包人提交的所有设计成果需经发包人审核并确认，如发包人对设计内容提出修改意见，承包人应于收到修改意见书面文件后2个工作日内处理或执行，承包人无正当理由不予修改的，发包人有权按20000元/次予以罚款。

（8）发包人对设计的修改、同意、批准或审批等行为均不构成免除或减轻承包（设计）人的责任。经审查机构批复的设计文件不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

（9）因擅自更换设计代表的违约约定：发包人有权责令擅自更换的设计代表退场，且承包人按每一人次承担50000元的违约金。

（10）承包人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

（11）承包人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于承包人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，承包人应当承担相应的违约责任。

（12）如承包人发现图纸有错误，应及时自行改正，承担相应修改的费用和工期损失，并及时通知发包人和监理人，并按变更的正常程序，进行施工图的设计变更。

由于承包人错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应当免收直接受损失部分的设计费。给发包人造成损失的，承包人应向发包人支付赔偿金。

（13）承包人同意并确认：各阶段一旦出现超出工程最高限额的情况，承包人应及时调整设计，以满足限额设计要求，并在调整后出具造价低于工程最高限额的施工图并通过发包人与监理人审核确认。

（14）承包人应做好限额设计工作，并有义务将节约投资的新技术、新工艺、新型材料等用于施工图设计中，发包人有权在各阶段设计中提出自身认为更经济合理的方案，承包人需在满足国家、地方及行业现行规范的前提下必须满足发包人的要求，不得超标准设计，不得过于保守设计，同时对于可能导致投资和工期增减的各阶段设计变更或措施调整应事先报告发包人，经发包人审核同意后，并正式发出书面通知方可调整。

（15）承包人在合同实施过程中应按照发包人要求对部分建设内容对照初步设计进行深化设计。

（16）承包人应按照国家及项目所在地相关规定规范设计。因承包人原因导致设计漏项、错项，应由承包人承担全部责任。

# 5.2承包人设计进度计划

提交关键工程设计计划的名称、份数和时间：按发包人要求 。

# 5.3 设计审查

5.3.1发包人的设计审查时间：发包人提供的基础资料承包人有义务进行复核，若有异议，承包人应在收到基础资料7个工作日内提出书面意见，若未提出书面意见，则引起的相关损失由承包人承担相应责任。发包人收到承包人递交设计文件后的21日历天内。

5.3.4 经审查机构或发包人、监理人批复或确认的设计文件不能减轻或免除承包人的合同责任和义务。

# 5.5 竣工文件

5.5.4 完整的竣工文件（竣工资料）的格式、份数和提交时间：工程具备竣工验收条件，承包人应在竣工后，按发包人和档案管理相关规定及要求，向发包人提供完整的竣工档案资料、竣工图及电子档案，积极配合发包人做好档案验收及竣工备案资料整理工作。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套（均为原件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一个月内移交正式档案

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。

# 5.6 操作和维修手册

发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：  /

承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：  提交5份，竣工移交时提交。

承包人无偿对发包人的操作维修人员进行交底和培训。

# 6. 材料和工程设备

# 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4承包人应依法选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的采购项目，应按照国家相关规定进行委托招标采购。

6.1.5材料设备管理要求：

（1）承包人根据项目进展情况，按规定及约定时间提前提交主要材料及设备的采购计划，未提交采购进度计划或者采购进度计划未获得批准的，承包人擅自采购造成的损失由承包人承担。

（2）用于本项目的所有材料设备必须满足国家对该材料设备的产品标准、规范要求，以及确认的设计文件要求，并且与发包人确认的主要材料设备样品（包括实物或照片、图片等）保持一致。

（3）如承包人按照确认的合同价格，购买的材料设备不满足发包人要求，承包人应按要求重新采购，如仍然不能提供满足要求的材料设备，发包人有权自行购买，产生的所有费用在承包人合同价款中相应扣除，由此导致费用增加及工期延误均由承包人承担，结算不予调整。

（4）承包人应严格按照经审批的施工图进行施工，工程建设相关设备以及材料品牌、技术标准需报发包人审批后方可采购；若承包人擅自更改材料、设备、构配件的品牌、规格、型号等技术参数，以次充好、高价低档的，及未经发包人确认的材料、设备、构配件进场施工的，承包人应按合同约定重新采购返工，相关费用及由此给发包人造成的损失均由承包人承担，工期不予顺延。

（5）施工过程中，发包人有权变更主要材料设备，由此导致材料设备价格变化的确定方式为：由承包人按照变更结果报价，提交不少于3家合格供应商，通过共同询价、竞争性谈判、竞争性磋商或招标，以确认单的形式确定材料设备的品牌、规格型号、厂家、价格等，仍由承包人购买。

（6）因承包人原因导致使用代用材料、设备的，须征得监理人和发包人书面同意。否则，由此产生的一切质量问题及返工费等均由承包人承担。

6.1.6承包人提供的材料检测报告及发包人的复检

（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：材料设备采购前提交单项产品检测合格报告，提交5份。

（2）由发包人直接委托的检测，以发包人要求为准，承包人予以配合。

6.1.7 施工过程中及竣工验收前的相关检验、检测：

（1）承包人须提供施工过程中见证取样的相关检验、检测的报告以及检测机构的相应资质证书和营业执照，用于施工过程中各阶段性验收；

（2）承包人提供竣工验收前的系统性检验、检测的报告以及检测机构的相应资质证书和营业执照，用于竣工验收；

（3）若发包人抽样复验不合格的情况下，检测费用由承包人承担，承包人须无条件更换并承担相应损失。若发包人抽样复验合格，则相关检测费用由发包人自行承担。

# 6.2 发包人提供的材料和工程设备

适用通用条款中的 B 条款（发包人不提供材料和工程设备。）

其他要求：无

# 7. 施工设备和临时设施

# 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2修建临时设施的要求：因施工场地实际难以完全满足临设搭建、材料堆放及加工作业等需求的，承包人均自行解决，并在投标中予以充分考虑。承包人在开工前需向发包人提供临设搭建计划及临设平面布置图，经发包人和监理人审批同意后，在确定地域或确定范围内搭建。承包人临设应满足安全文明施工及环保要求等。

# 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

适用通用条款中的B条款（发包人不提供施工设备或临时设施。）

其他要求：无

# 8. 交通运输

# 8.1 道路通行权和场外设施

适用通用条款中的B条款，（承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。）

其他要求：/

# 8.2 场内施工道路

8.2.1  场内施工道路的修建：承包人负责合同实施期间场内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护、交通管理、拆除等工作，其责任和费用均由承包人承担。

8.2.2  场内施工道路的使用：承包人修建的临时道路等所有的临时设施和交通设施，发包人、监理人和跟踪审计有权无偿使用承包人修建的临时道路，使用时有损坏的，由承包人负责修复，相关费用由承包人承担。若发包人、监理人、跟踪审计和分包人等造成损坏的，由发包人进行修复。如需要使用到承包人施工现场的施工设施设备的（如升降设备等），需经承包人同意后方可使用。

# 8.4 超大件和超重件的运输

超大件和超重件运输的要求： 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由由承包人承担。

# 9. 测量放线

# 9.1 施工控制网

9.1.1施工控制网的约定： 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及工程精度要求，测设施工控制网，承包人应在项目土建工程开始动工的7个日历天前将施工控制网资料报送监理人批准。承包人对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，若因其依批准的成果文件错漏、偏差，导致设计、采购、施工等阶段发生设计方案修改、施工变更或损失的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

# 10. 安全、治安保卫和环境保护

# 10.6 安全生产文明施工要求

10.6.1本工程安全文明施工目标：不发生人身死亡及重伤的事故；不发生火灾事故；重伤人数不超过一人；直接经济损失不超过50万。

10.6.2文明施工要求：达到工地扬尘治理六个百分百工作标准及内容：①施工工地周边100%围挡；②出入车辆100%冲洗 ；③拆迁工地100%湿法作业；④渣土车辆100%密闭运输；⑤施工现场地面100%硬化；⑥物料堆放100%覆盖。至少达到市级评优标准。

10.6.3承包人必须严格按照《湖北省建设工程安全文明标准化施工指导手册》执行。

（1）承包人应严格遵守国家有关安全施工、文明施工的规定，遵守发包人的现场管理，严格采取科学的安全、生产防护措施。施工现场的任何部位，承包人均应按工程需要提供有效的、必要的照明、看守、围栏及保卫等措施，确保施工安全和第三者安全。发包人可邀请主管部门到场，按现行国家及地方相关规定随时进行检查。

（2）承包人在进场前要制订对人员、材料、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任。

（3）承包人需提交安全文明施工措施费使用计划，且须保证安全生产文明措施费专款专用，发包人对照计划进行检查验收，如未按照使用计划保证现场安全文明施工，发包人有权停止安全生产措施费的支付，并每处处以10000元的违约金，直至承包人按要求整改完毕；因承包人未履行上述约定而造成的任何损失和责任，由承包人承担。

(4)施工现场安全生产由承包人负总责，如现场发生安全生产（含工程质量）事故，事故现场有关人员应当立即报告本单位主要负责人，单位主要负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告咸安区安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管理职责的相关部门和发包人。不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。与工程相关的安全生产事故造成发包人的一切经济损失，均由承包人承担，同时发包人有权根据现场发生安全事故等级，追究承包人相应责任。

（5）承包人在施工中须严格遵守国家有关安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案的要求，建立安全生产保证体系，配备经发包人认可的专职安全员，未经发包人许可，该安全员不得调离现场。承包人所属人员违反发包人相关安全文明施工管理规定，在现场相互或与其他单位人员打架、闹事，给发包人造成经济和名誉损失的，承包人承担由此造成的相关经济损失及 3000元/人次违约金责任。

(6）各工种按国家规定持证上岗，严禁无证上岗。特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。经发现无证上岗人员，对承包人处以10000元/人的违约金。

(7）施工现场严禁焚烧垃圾、杂物等，用火前应完善防火措施和指定专人看护，工作完毕后应将明火熄灭，确保无隐患，否则每次处以1000～2000元的违约金。

(8）施工期间承包人须对本工程的及其可能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复。

(9）工程竣工移交前，承包人负责对已完工程成品采取必要的措施进行维护，使其免于损毁或破坏。如出现损毁或破坏，承包人须及时进行修复并承担由此发生的一切费用。

### 10.7职业健康、环境保护管理要求

10.7.1环境保护要求：承包人应准确了解并合理预判政府部门为加强环境质量采取的各类专项治理行动或要求，按照各级政府部门关于雾霾、扬尘、噪音、重大活动专项治理的相关要求，制定各项方案及预案，在项目现场落实各项措施，确保项目现场管理符合相关标准，不因项目现场标准不达标而产生停工事件。

如因上述环保专项治理发生停工或材料供应不充分产生非正常施工组织情况，承包人应对施工人员、材料、设备等妥善安排及处置。对于开工后因政策原因累计停工超过三个月的，双方可对实际完工日期进行洽商，不足一个月的，应按原合同工期执行。

(1) 现场职业健康、环境保护严格按国家、省市及地方现行管理文件规定执行。承包人严格按现行相应标准组织施工，并随时接受政府相关部门和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的措施，消除事故隐患。

(2 )承包人应对施工区域道路进行硬化处理，并根据现行相关规范及发包人要求在工地出入口规范设置冲洗设施并且100%使用，非施工作业区裸土采用防尘网进行覆盖。工地内严禁焚烧各类废弃物，暂停施工的工地现场需进行全覆盖及保洁。

(3) 承包人在施工期间，应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等严格按各阶段施工平面布置图堆放并按规定设置标识牌。建筑垃圾和剩余材料应及时清理出现场，保证施工现场井然有序。如出现市政部门就排污、排水的事宜收取罚款，一切由承包人负责。

(4) 本工程所有分包单位纳入承包人进行管理，在承包人进场后，承包人即对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理，对施工时段作出合理的安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响。因此造成的问题及责任，均由承包人负责。

(5 )承包人在施工中取土、弃土、排污等，须按设计文件、发包人及当地有关部门相关规定和要求进行处理。

- 污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行负责

- (7 )夜间施工：承包人应按咸宁市有关规定要求办理夜间施工许可证，并尽量避免夜间 22 时至凌晨 6 时浇筑砼。

(9 )施工噪音粉尘：工程施工期间，噪声、粉尘对环境的影响必须满足国家和咸宁市有关法规要求。承包人应及时办理相关手续，否则造成罚款由承包人自行承担。

(10 )承包人应做到工完场清，如因承包人未做到工完场清导致现场需要清扫清运，承包人应立即处理；如承包人拖延或拒绝清扫，发包人有权追究违约责任，每次每处处以3000元违约金，发包人可代为清理，由此产生的费用从当期支付工程款中予以扣除。

# 11. 开工和竣工

# 11.1 开工

11.1.1开工条件的约定：   /

# 11.3 发包人引起的工期延误

按合同通用条款执行

# 11.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为： 6 级以上的地震；日降雨量大于 200 ㎜的雨日； 50 年一遇及以上的洪水；日气温超过 40℃ 高温或低于-10℃ 的严寒连续 15 天以上；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；自然原因发生的火灾，以政府部门发布的信息资料为准。

# 11.5 承包人工期延误

本款细化为：

(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金累计金额最高不超过合同价格的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

(5)如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

(6)承包人应严格执行监理人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。承包人实际工程进度曲线应处于监理人或发包人批准或调整的工程进度管理曲线规定的安全区域之内。承包人累计完成进度不足计划进度的75%时，监理人有权认为本合同段工程进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定工期内完工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。承包人连续两个月以上(包括两个月)累计完成进度不足计划进度的75%时，发包人有权将其合同工程中的一部分或全部工程交由其他承包人或特殊分包人来完成。

# 11.6 工期提前

在保证质量、安全、环保、廉政等情况下，发包人将根据其制定的施工风险管理金管理办法、考核细则和承包人完成的阶段目标综合考评，予以奖励。

11.7行政审批延迟

将通用条款本款修改为：合同约定范围内的工作需要国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工程延误的，按按照合同约定的职责分工分别自行承担。

# 12. 暂停施工

# 12.1 承包人暂停施工的责任

12.1.2 承包人承担暂停施工责任的其它情形：

（1） 承包人未经发包人同意擅自暂停工作；

（2） 承包人未将合同价款专用于合同，造成工资、材料款拖欠导致暂停施工的；

（3） 承包人组织施工管理不利，资质等级不够、施工队伍实力不足、技术设备无法满足施工要求等，造成暂停施工的；

（4） 施工质量不符合法律、法规规定或合同约定，发包人或监理人要求暂停施工进行整改；

（5） 因设计成果不完整，存在错漏、偏差的，导致采购施工阶段修改施工图纸、变更施工方案；

（6） 承包人因施工过程中自身原因违反相关规定，包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定；

（7） 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

## 13. 工程质量

# 13.1 工程质量要求

13.1.4 本工程质量要求：设计质量标准：符合国家相关技术标准、规范的要求和招标文件要求；施工质量标准：合格，符合现行国家及地方有关工程施工验收规范和标准的要求；

13.1.5在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。

13.1.6.承包人按照合同要求向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

13.1.8因承包人原因导致分部工程验收不合格，承包人需按要求进行整改，整改后仍不合格的，每发生一次处以50000元的违约金，同时承包人还须承担质量修复直至达到验收合格标准并承担相关修复费用。

13.1.9用于本工程所有主要材料及设备在进场前必须提前7天以上申报，经发包人、监理批准后，方可进场使用。若未经批准使用，除所进材料设备必须无条件退场外，按10000元/次处以违约金。

13.1.10所有材料设备如发现为不合格产品，所进材料设备必须无条件退场，处10000元/次违约金，并对不符合要求的材料设备全部更换，由此产生的返工费及工期延误由承包人承担。

13.1.11施工过程中，应严格控制工程质量，采取完善的保障措施，防止质量事故的发生。若因承包人原因引起的一般质量事故，承包人除承担全部处理费用外，每发生一处还应向发包人缴纳违约金5000元，若因承包人原因引起的严重质量事故，承包人除承担全部处理费用外，每发生一次还应向发包人支付违约金1万～8万元。

# 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.5需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：

（1）按设计文件及现行国家、行业验收规范进行隐蔽工程和中间验收。任何工作已经做好,拟进行覆盖、掩蔽前48小时内,承包人应以书面形式通知监理人,监理人负责组织承包人、发包人，邀请质量监督等相关单位人员（如有要求）及时参加检查、检验、测量或试验,并对符合规定的结果认可签字。经验收不合格的，承包人应在发包人指定的时间内返工，并由发包人和监理人重新检验，由此产生的费用及延误的工期由承包人承担。

（2）承包人应完善工序控制，严格工序间交接检查，上一道隐蔽工程需验收合格后才能进入下一道工序施工；承包人应对重要部位进行试验及技术复核，对关键工序严格把关，对质量事故及时报告并制定处理方案报批。如出现质量隐患及问题，承包人除按规范要求返工外，发包人还将按合同约定追究承包人违约责任。

# 15. 变更

# 15.1 变更权

15.1.1设计变更管理。该项设计变更的界定：指的是施工图纸取得图审合格意见书后，所发生的设计变更。允许发生合同变更的主要情形：

（1）因不可抗力原因造成的工程变更；

（2）因政策改变原因造成的工程变更；

（3）因发包人原因造成的工程变更；

（4）没有发包人、监理人的变更指示，承包人不得擅自变更和优化。

15.1.2变更洽商事项：合同履行期间，经发包人批准，监理人可按本条约定的程序向承包人发出设计变更或工程洽商指令，承包人应遵照执行。变更洽商事项包括以下情形：

（1）因设计变更或工程规模变化而引起的工程量增减（不含固定单价合同暂定工程量的重计量和固定总价合同工程量的偏差）；

（2）因设计变更而使得某些工程内容被取消；

（3）因设计变更改变而导致的工程质量、性质或类型的改变；

（4）因设计变更改变而导致的产品档次、功能的改变；

出现承包人不积极履约或发包人认为必要的其它情况，发包人有权减少承包人工作内容或对合同范围重新划分，承包人需接受并不得因此提出任何费用或利润的索赔。

15.1.3变更洽商的影响：变更洽商不应当以任何方式使合同失效，如果发包人通过监理人发出指令进行变更洽商完全是因为下述原因引起的，则均视为技术洽商，发包人不予任何经济补偿：

（1）承包人的违约或毁约；

（2）承包人已审图纸缺陷导致的变更洽商；

（3）承包人自身施工的方便；

（4）承包人施工措施需要；

（5）承包人的其它原因。

15.1.4承包人发起的变更

（1）因承包人设计遗漏、错误、不合理及影响施工等修正产生的设计变更的工程费、返工费等均由承包人承担，且工期不予调整。

（2）承包人应严格按照经审查机构（如有要求）或发包人批复后的设计文件进行施工，如由承包人原因发起的任何设计变更均需经监理人审核及发包人确认，内容包括变更图纸、变更原因与依据。通过发包人确认后的设计变更由监理人下达变更指令，按要求实施。未经发包人确认的设计变更不得实施。

# 15.5 计日工

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

# 15.6 暂估价

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

将通用条款本款修改为：

15.6.3 结算方式约定如下：

（1）发包人给定暂估价的专业服务（如有）、材料（如有）、工程设备（如有）和专业工程（如有）属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由承包人以公开招标的方式选择供应商或分包人，承包人为招标人。发包人给定暂估价的材料（如有）、工程设备（如有）不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人提供。经监理人报发包人认可后的材料、工程设备的价格为合同价格中暂估价的结算依据；发包人给定暂估价的专业服务（如有）、专业工程（如有）不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由承包人以竞争性磋商、谈判或询价的方式选择供应商或分包人，承包人为采购人。

（2）在工程总承包人组织采购的过程中，招标文件（资格预审文件）/采购文件、控制价、技术要求及商务条款、澄清答疑等文件须经发包人审批同意后方可发出，发包人有权委派评委参与评标，有权制定最高投标限价或对承包人报送的最高投标限价进行审批，承包人应予执行。暂估价的支付按工程总承包合同约定的支付方式，如经发包人同意，暂估价招标或采购时对支付另有约定，从其约定。因发包人原因使得暂估价的采购工作延误，发包人应承担由此引起的工期延误；因承包人的原因使得暂估价的采购工作延误，工期和费用损失由承包人自行承担。承包人与暂估价项目成交人签订的采购合同价格作为EPC总承包合同的中相应暂估价项目的实际合同价格，并最终作为EPC总承包合同的结算依据。

（3）根据项目实际情况，发包人有权在招标及合同履行期间将本项目中涉及品质、质量、进度及销售的专业服务或专业工程或材料设备转为暂估价项目，并确定供应商和价格。属于依法必须招标范围且达到规定的规模标准的暂估价，应由承包人组织招标确定分包人和分包价格，并按分包中标后的价格列入并调整合同价；未达到依法必须招标的规模标准的，可由双方协商确定分包人并按合同原则确定分包价格，如双方不能协商一致，发包人有权采取招标等竞争性方式确定分包人和分包价格，并按分包中标后的价格或协商价格列入并调整合同价。招标或其他竞争性采购方式由承包人组织并与中标人签订分包合同。

15.6.4承包人应当根据施工进度计划，于暂估价项目计划实施之日提前 40 天及以上将招标文件、招标控制价通过监理人报送发包人审批；中标入围情况及资料应在 3 天内通过监理人报送发包人审批；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人备案留存。

# 15.7 建筑安装工程费

15.7.1 建筑安装工程费一旦确定，除发包人承担以下的风险范围外，其余部分均不调整：

（1）发包人提出的对合同约定的建设范围、建设规模、建设标准、功能需求变更或合同总工期的调整，且属于非承包人原因导致，合同经费据实调整。发包人提出的变更，且变更属于承包人原因，包括设计遗漏、错误、不满足初步设计文件要求等产生的变更导致建筑安装工程费用增加，结算时不予调整。

（2）工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失，因承包人原因造成的由承包人承担；

（3）承包人设备的损坏由承包人承担；

（4）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（5）不可抗力，按照国家规定的不可抗力的分摊原则进行结算。

（6）设计变更导致建筑安装工程费用减少，结算时予以扣除。

### 15.7.2承包人承担的风险范围

除上述约定的合同价格调整范围以外，EPC承包范围内的其他风险均由承包人承担，包括但不限于：

（1）完成发包人委托承包人EPC范围内所有相关工作的风险。

（2）承包人的设计工作必须满足招标文件的相关要求。因承包人设计原因（包括设计遗漏、设计错误、未考虑到现场情况而需要改变措施方案、不满足设计或技术要求等）导致合同价格的增加，由承包人自行承担。

（3）承包人施工过程中因自身原因导致工程整改、返工等引起的合同价格的增加，由承包人自行承担。

（4）在建设过程中，需要协调周边单位及居民、相关管理单位、行政主管部门等产生的工作成本及因承包人原因造成的处罚等。

（5）从设计开始直至竣工交付过程中的各类材料、设备的价格（除约定可以调差的主材外）风险。

（6）因承包人自身管理原因造成的施工组织、措施费用和工期风险。

（7）从设计开始直至竣工交付过程中的全部质量、职业健康和安全、环保的风险。

（8）承包人工作范围内各类建设许可手续报批报验和水电气报装等的时间风险及费用风险。承包人在投标时对此应进行充分的调查了解及摸底，并承担因错报、漏报等的风险。

（9）承包人工作范围内应承担的水电道路、临时围墙、临时设施、施工安全文明活动、主管部门检查、开竣工活动、工地安保等相关费用。

（10）承包人工作范围内的调试、材料设备及系统的检测检验、工程单体验收及整体竣工验收的所有风险。

（11）相关的安全责任、安全问题及由安全原因增加的费用风险均由承包人负责。

# 16. 价格调整（仅适用于发包人提出的变更）

16.1物价波动被引起的调整

合同价格不因物价波动进行调整。

16.3其他要求：

# 16.3.1 建筑安装工程综合单价变更价款的调整方式：

（1)合同中已有适用于变更工程的单价(审定的施工图预算），按合同已有的价格；

（2)合同中有类似于变更工程的单价(审定的施工图预算），可参照类似价格调整。按类似项目的综合单价组价原则对相应子目消耗量、单价等进行调整换算，管理费率、利润率不变。如合同中类似项目的综合单价有两个以上，则按管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。

（3)合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和计价办法提出综合单价，经发包人和监理人确认后执行。

16.3.2变更估价原则及程序

(1)变更估价由承包人报监理人、发包人审核，由发包人按照上述变更估价原则及计价依据给予暂定估价。计价依据:《公路工程预算定额》、《公路工程机械台班费用定额》和《湖北省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知》(鄂交建[2019]187号)（承包人应报送变更预算及实际实施当月）；④行业市场价：无相应信息价的材料、设备按发包人、承包人、造价咨询单位三方共同确认的市场询价价格；⑤投标人中标下浮率，建筑安装工程费的中标下浮率=（1-建筑安装工程费的中标价/建筑安装工程费的控制价）*100%。

(2)变更实施过程中由发包人、承包人、监理人共同对变更工程事实及相关数据进行认定，最终变更价款则由造价咨询单位在竣工结算审核时按照变更估价、合同约定、清单及消耗量、工程量计算规则和折扣率进行计量确定。对于工程实施过程中，合同中无单价参考依据的新增设备与材料单价，承包人应提前向发包人提出变更（定价）申请，由发包人按工作程序在工程施工过程中予以认定。

## 17. 计量与支付

### 17.1合同价格

17.1.1合同价格的约定：

合同价格=设计费+建筑安装工程费+建设工程其他费。

（1）最终合同价格的确定按照“双控”的方式进行确定。按上述规定计算的建筑安装工程合同价格加上工程设计费得到的总价和合同总价限价进行比较，按照“就低”的原则确定最终合同价格。（竣工结算价超过合同价的按合同价结算，低于合同价则按竣工结算价结算。）

（2）合同总价限价为财政评审的建筑安装工程费和工程设计费（或者概算审核的建筑安装工程费和工程设计费）。

（3）设计费：采用固定总价。即中标价为包干价格，结算不予调整。按照要求完成相关工作，此部分不会因工程修改而做出调整（此修改包括但不限于发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能要求、工期或质量要求等调整），不论实际情况与投标时的估计有多大出入，亦不论设计变更的数量多少、建筑安装工程的投标金额与最终结算金额有多大差别，设计费用在结算时一律不予以调整。

（4）建筑安装工程费确定形式：采用可变总价，即工程最终竣工结算价=建筑安装工程费预算审核价+变更价款。因承包人原因，竣工结算价超过合同价的按合同价结算，低于合同价则按竣工结算价结算。

（5）施工图预算审定依据：

1）《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(UTG3830一2018)；《公路工程预算定额》(UJTG/T3832-2018)；《公路工程机械台班费用定额》(TG/T38332018)；批复的施工图设计文件；

项目公司批准的施工组织设计及专项、专题施工方案；湖北省交通工程造价信息网发布的《湖北交通工程造价信息》（初步设计批复时间，项目所在地材料价格）；湖北省建设工程造价管理总站发布的《市场价格信息》(《湖北工程造价管理》信息版)（初步设计批复时间，项目所在地材料价格）。若涉及的内容上述内容无相关造价信息，可参照其他行业的定额。

2）材料价格按照施工图预算编制完成前一个月《咸宁工程造价信息》材料价格执行，《咸宁工程造价信息》不包含的材料、设备价格，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人作为招标人依法进行招标确定（招标方案须发包人审定）。不属于依法必须进行招标的项目范围或未达到国家规定规模标准的由承包人经市场询价等非招标方式确定，通过招标、市场询价等方式确定的材料、设备价格直接计价。

3）询价或招标均设置最高限价，最高限价由承包人提出，报造价咨询单位审核后，报发包人最终审核确定，由承包人按照最终确定的最高限价自行组织询价或招标采购；如承包人不认同发包人提出的最高限价，则发包人有权收回该材料采购权，转为甲供材,在此情况下甲供材由承包人负责现场照管且不得向发包人收取任何费用。

4）施工图经审查确定后，承包人根据施工图，按照上述预算标准以工程量清单计价方式编制施工图预算，并报发包人委托全过程工程造价控制机构进行审定，发包人确认。审定结果作为建筑安装工程预算造价。

5）建筑安装工程费不得因定额人工费低于市场水平而要求任何调价。

6）中标人自身原因导致合同工期延误，由此产生的各项保证合同工期的费用，由承包人自行承担，不调整建筑安装工程费。

（6）建设工程其他费采用固定总价。即中标价为包干价格，结算不予调整。按照要求完成相关工作，此部分不会因工程修改而做出调整（此修改包括但不限于发包人提出的建设范围、建设规模、建设标准、功能要求、工期或质量要求等调整），不论实际情况与投标时的估计有多大出入，亦不论设计变更的数量多少、建筑安装工程的投标金额与最终结算金额有多大差别，在结算时一律不予以调整。

17.1.2中标人施工图预算编制要求：

（1）提交时间：因承包人原因未在约定时间内递交施工图及施工图预算，且经发包人书面催告后10日历天仍未提交，每延迟递交一天，按1万元/天承担违约金，如延迟递交累计20日历天仍然未提供或明确答复的，发包人委托造价咨询单位按照合格的施工图及方案等资料，按照上述约定出具审核结果，审核结果乘以中标折扣率即为建筑安装工程费。

（2）预算要求：建筑安装工程费施工图预算采用全费用清单计价模式、一般计税方式。按照清单规范编制工程量清单，确保不漏项错项，如合同价格确定后出现清单错项漏项等问题，由承包人承担，施工过程中不得拒绝施工，结算时不予调整。提供广联达软件版计量与计价文件，安装工程与装修工程提供详细计算式。

# 17.2 预付款

17.2.1预付款 ：

本项约定的预付款为开工预付款，其额度和预付办法如下：

(1)开工预付款的金额为签约合同价中的建筑安装工程费用的 10%～30% （甲方根据资金到位情况自行确定）。在承包人签订了合同协议书且承包人承诺的主要设备进场后，报监理人同意后，发包人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权索赔，并解除合同。

17.2.3预付款的扣回与还清

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30 %之前不予扣回，在达到签约合同价 30  %之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的  2 %)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80% 时扣完。

# 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间:

1、设计费支付方式

（1）包含的工作内容

1）为完成本合同及设计任务书所要求的全部工作，以及完成所有这些工作须由承包人聘请的其他设计师和/或咨询顾问而产生的一切费用；

2）报批、报建所需符合国家要求各项专业资质的盖章、图签等相关一切费用；

3）承包人负责本项目的工程师参与、各期政府审批会议的费用；

4）设计所涉及的、发包人必须知道并缺少的标准文件经发包人通知由承包人提供；

5）本合同规定的各单项设计的审核费用，对发包人聘请或指定的顾问公司提供的方案予以审核、咨询、顾问及总体技术协调和场外综合管线图的费用（包括给出审核意见书的费用）；

6）本合同及附件规定应由承包人提供的所有光盘、文档、蓝图、白图及其他相关的文件资料的制作和服务费用；（含为满足本工程报批报建所需的非政府垄断性各专项设计的费用，具体内容详见设计任务书）

7）承包人办公费用、加班费、差旅费用；

8）承包人需交付的与本工程有关的增值税额及其他各项税费（附加费）、咨询费、承包人之单项注册费等；

9）除本合同另有约定外的其他一切费用。

（2）支付进度和节点

1）设计费支付方式：

- ①一期土建工程施工图设计文件、参考资料、施工图预算按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查批准，支付施工图勘察设计合同总价的60％；

- ②全部工程施工图设计文件均按期完成并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查批准后，向承包人支付施工图勘察设计合同总价的20％；

- ③本项目交工证书签发后28天内，支付施工图勘察设计合同总价的18.5%；

- ④工程结算完成、项目竣工验收后发包人向承包人支付剩余施工图勘察设计费。

- 建筑安装工程费支付方式：

本项目按季度支付实际工程价款，工程量由承包人上报现场监理签认、监理人审核签认后报发包人审核批准后计量支付。

# 17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金的扣留方式：监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

# 17.5 竣工结算

17.5.3结算送审要求

承包人应在工程竣工验收合格后60天内向发包人提供满足发包人要求的结算资料。承包人自身原因未在上述约定时间内递交，且经发包人书面催告后15日历天仍未提交，发包人有权按1000元/天处以违约金。如延迟递交累计30日历天仍然未提供明确答复的，发包人可依据已有资料办理工程结算，最终工程结算金额以发包人委托的第三方造价咨询单位的评审金额为准。

发承包双方完成交工结算后，若政府审计部门对项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对交工结算金额提出审减结论，则承包人应在收到发包人书面通知之日起30日内，将审减金额一次性退还至发包人指定账户。

17.5.4结算送审资料组成

（1)工程结算书与编制说明、工程量（含钢筋）计算书等原件及电子版；

（2)工程总承包合同及补充协议（含审定的施工图预算）；

（3)勘察成果文件及图纸（含招标用图纸、施工图纸及竣工图）；

（4)招标文件、招标答疑、补充纪要、中标通知书、施工单位投标书（含承诺书）等，且同时提供电子版；

（5)地勘报告及会审记录，施工组织设计（如有），会议记录；

（6)工程变更单、现场签证单、技术联系函（如有）；

（7)开工、停工、复工、延期、完工报告；

（8)竣工验收报告；

（9)甲供材料设备清单及定价资料（如有）；

（10)暂估价材料清单及定价材料清单；

（11)签报、会议纪要及工程洽商记录；

（12)其他涉及造价扣除的事项，如违约金、甲方代缴(扣）水电费（如有）、其他施工单位协作费（如有）等；

（13)其他资料。

17.5.5 竣工结算其它约定：

（1）结算资料审核通过后，承包人应予以装订加盖公章，并报送2份。

（2）工程结算审查期限按照财建[2004]369号文审查期限执行。对结算审计单位出具的审计结果（包括中间审计结果）承包人应在5个工作日内书面提交反馈意见，超出时限未提出书面意见的则视为已认可审计意见。

（3）本项目结算总价按照上述合同价格调整的相关条款进行计算，并经造价咨询单位的审计，以审定结果为准。

（4）一旦双方对竣工结算审计报告进行了确认，则视为：双方一致同意该结算书的结算价款，工程涉及到的所有费用（包括但不限于本工程可能存在其他工程价款、工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款等）已经包括在上述结算金额之中，承包人不再向发包人主张任何费用。

（5）承包人在工程结（决）算审计过程中不按规定及时报送相关资料、对审计工作不配合的，或报送的工程结算、竣工资料中出现相互矛盾、冲突，影响工程结算审计工作，承包人承担相应责任。

# 17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单提交的份数及期限：缺陷责任期终止证书签发后15日内，承包人向监理人和发包人提交最终结清申请单3份，并提供相关证明材料。

17.6.2发承包双方完成最终结清后，若政府审计部门对项目进行审计的，承包人承诺配合发包人完成审计工作。双方同意，若政府审计部门出具的审计报告载明的审计结论对最终结清金额提出审减结论，则承包人应在收到发包人书面通知之日起30日内，将审减金额一次性退还至发包人指定账户。

- 竣工试验和竣工验收

本款增加第18.1.5项：

18.1.5 竣工验收和交工验收按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程竣交工验收办法实施细则》等相关规定执行。

18.3.2项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收委员会，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交交工资料，完成交工验收准备工作。

18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

本款增加第18.3.7项：

交工验收工作所需的费用由相应的承包人承担。整个建设项目竣（交）工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由发包人承担。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

本款补充：

缺陷责任期为项目通过交工验收后24个月。

19.2缺陷责任

第19.2.1项修改为：

关于缺陷责任期的缺陷修复，如果承包人不履行缺陷修复义务的，将由发包人通过竞争性方式选择具有相应资质的养护单位承担(发包人另有通知的除外)缺陷责任期缺陷修复工作，相关费用由承包人承担，并委托发包人从其未支付的合同款中扣除或质量保证金支取，未支付的合同款不足以支付的，由承包人支付超额部分费用。该项修复工作的委托并不免除承包人应承担的质量和结构安全责任。缺陷责任期内若承包人有不履约缺陷修复义务和责任、不及时进场完成缺陷修复工作等行为，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门。

承包人实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响当地道路的使用或其他交通设施的使用，如果发生上述情况（如交通阻塞等），并由此导致的损失，应由承包人依法承担。同时，承包人应当按法律规定依法办理相关手续。

19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在工程接收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.2.3项补充：

在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复和查验费用应由承包人自行负责：

(1)承包人所用的材料、设备或操作工艺不符合合同要求；或

(2)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。

# 19.3 缺陷责任期的延长

本款细化为：

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，缺陷责任期延长时间自该工程或工程设备修复之日起算，最长不超过2年。

# 19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

# 19.7 保修责任

本款细化为：

(1)工程进入五年的保修期，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

(2)在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

(3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

# 20. 保险

# 20.1 设计和工程保险

20.1.1 建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：承包人负责投保。

投保险种、保险范围、保险金额、保险费率和保险期限： 投保险种、保险范围、保险金额、保险费率均按国家和省市相关规定执行，保险期限由开工之日起至质保期满止。

20.1.2 第三者责任险：承包人负责投保。

投保险种、保险范围、保险金额、保险费率和保险期限： 投保险种、保险范围、保险金额、保险费率均按国家和省市相关规定执行，保险期限由开工之日起至质保期满止。

# 20.4 其他保险

需要投保的其他内容：

保险金额、保险费率和保险期限：

# 20.5 对各项保险的一般要求

### 20.5.1  保险凭证

承包人在开工（总监理工程师批准的开工报告明确的动工时间）之前7天向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与约定的条件保持一致。

### 20.6.4  保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊： 均由承包人负责 。

# 21. 不可抗力

# 21.1 不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：

# 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力处理的原则：

# 22. 违约

# 22.1 承包人违约

第22.1.1项补充：

(10) 因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷等原因导致未通过发包人或交通运输等行政主管部门的审查、批准，或者因勘察设计错误而造成质量、安全等事故，或者由于设计不完善或错误而引起本项目发生较大或重大设计变更；

(11) 承包人未按通用合同条款4.8.1款的规定支付用工人员的工资；

(12) 在接到根据通用合同条款第10.4.1款关于从现场清除、撤除并运走废料与垃圾及不再需要的临时设施的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令；

(13) 由于承包人原因引起暂时停工，承包人不积极采取补救措施的；

(14) 在缺陷责任期及保修期内，承包人不履行合同义务；

(15) 无视监理人事先的书面警告，不履行其合同规定的义务；

(16) 未经发包人批准，承包人更换了投入本项目主要管理人员（含报备的主要人员）；

(17) 承包人不能持续、有效地执行发包人或监理人的指令，或对指令不回复；

(18) 承包人将勘察设计任务转让或者未经发包人同意私自分包；

(19) 承包人未按照《湖北省公路工程施工分包管理实施细则》的要求执行；

(20) 由于承包人的施工图设计文件深度不足而导致分项、分部工程与现场实际不符，存在质量、安全隐患的，发包人或监理人有权要求承包人修改设计和加强现场有关处理措施。承包人拒不执行或执行不到位

(21 )承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 将通用条款22.1.2（2）项修改为：

承包人出现下列违约情形之一的，发包人可通知承包人立即解除合同，并按通用条款第22.1.3项、22.1.4项、22.1.5项的约定处理。

（1）承包人原因未能在约定的开工期限内开工，经监理人催告后的28天内仍未开工的；

（2）进度计划未表明有停工而且监理人也未授权停工，但承包人的原因停止施工时间持续达28天或累计停止施工时间达42天的；

（3）承包人破产或清算的，但为机构重组或联合的目的除外；

（4）承包人原因拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额的；

（5）承包人明确表示或者其行为表明不履行合同约定主要义务的；

（6）监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的；

（7）承包人在投标过程中或履行合同期间有欺诈行为的；

（8）承包人转包工程、违法分包的；

（9）承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为的；

(10)承包人延迟履行合同约定主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的；

合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应商定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任；

# 22.2 发包人违约

22.1.2  发包人违约的情形

(6)发包人违约的其他情形：

# 24. 争议的解决

# 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式 ：在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，可向咸宁市法院提起诉讼。

# 24.3 争议评审

24.3.4调查会的约定：

24.3.5 评审意见的约定：

# 25. 合同份数

本合同正本一式： 二份 ，合同副本一式： 八份 。合同双方各持的正本份数： 一份 ，副本份数：四份 。

# 26.补充条款

26.1工程资料的要求：

（1）所有分包单位的工程资料应由总承包人审核确认后报送到监理单位审查；

（2）总承包人负责收集、整理、汇总各分包单位的工程资料；

（3）工程资料应随工程进度同步收集、整理、并按专业分类且应齐全、完整，必须真实准确，与工程实际相符合；

（4）工程资料不得进行涂改、伪造、随意抽撤；

（5）工程竣（交）工验收前，承包人应按承包合同中约定的份数和规定时间向发包人提交完整、准确、经总承包人的项目总工审批并经监理单位审查的工程竣工资料，并对工程竣工资料的真实性、完整性和有效性负责；

（6）归档的工程资料应为原件，工程资料应字迹清楚、图样清晰、图标整洁、签字盖章手续完备；

（7）建设工程资料除必须符合公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法文件编制归档规程的相关规定外，还必须满足发包人的其他相关要求。

# 26.6其他

- 投标人须严格按照发包人提供的招标文件及发包人要求完成所有招标内容。投标人在符合相关规范、标准和要求的前提下，可结合自身施工、设计经验进行工程设计。由承包方负责设计深化、缺陷完善及施工图设计等，以及承担所需全部费用。

- 承包人应履行与目标工程相关的各项采购合同及劳务关系，相关纠纷由承包人自行处理，不得影响项目目标及发包人，如因承包人相关仲裁或诉讼造成目标工程被查封或相关账户及款项被冻结、强制执行的，一切后果概由承包人承担，并由承包人向发包人承担违约责任，赔偿相应损失。

（3）发包人在使用本合同项下的工程和服务时，免受由于承包人的工程设计、制造、施工或使用设备、材料等原因导致的专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何侵权或索赔引起的损害。若因上述知识产权发生的争议及纠纷，由承包人承担全部责任，包括但不限于处理索赔或参加诉讼、承担被索赔的款项、诉讼费用、律师费用和其他法律责任，发包人对此不承担任何责任。

（4）承包人报审每期月报要提交同期月报计量中反映的临时工程、隐蔽（签证）工程、施工措施、变更项目及关键工序的照片，工程进度月报须附有与当期重要节点工程、隐蔽工程相匹配的照片，照片与月报同册装订，作为月报附件资料。

（5）工程结算时，承包人需提供记录进场前、施工过程中及完工后的录像和照片，并复制在U盘中。承包人未经发包人同意，不得擅自对外发布本工程相关信息。

（6）承包人须在合同竣工日期前完成设计范围内的所有工作内容及竣工资料，具备竣工验收条件，完成竣工验收。

（7）工程竣工未移交前，承包人负责对施工范围内现场的一切施工和工程成品进行保护，承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用，接受发包方对部分工程采取特殊保护措施的要求。承包人施工质量不能满足移交、接管单位标准要求的，由此产生的移交接管费用由承包人自行承担。

（8）承包人应于竣工验收合格后按期完成备案手续，并及时办理工程资料专项验收和移交。

（9）承包人应编制科学合理进度计划并配置充足资源保障进度目标实现，发包人有权对施工现场进行进度及质量安全检查，并对事实存在的相关问题提出整改意见；承包人拒不接受整改意见、或整改不力造成工期严重滞后或严重质量安全问题的，发包人有权组织其他施工力量完成相关工作，由此而发生的所有费用和损失由承包人承担。

（10）本合同条款出现正本与副本不一致的地方，以正本为准；出现承包人所持合同文本条款与发包人所持合同文本条款不一致的地方，以发包人所持合同正本为准。发包人保留对合同条款的最终解释权，出现专用条款与其他条款有冲突部分以专用条款为准。

（11）本合同所有涉及到的经费均为人民币。

（12）未合同未尽事宜，双方协商解决，并签订补充协议。

- 发包人要求

第六章  图纸、资料、工程量清单（如有）

工程量清单（如有）

第七章  投标文件格式

(项目名称)____________________(标段/包名称)

投   标  文  件

投  标  人：               (盖单位章)

法定代表人：                   (签章)

日   期：    年    月    日

目    录

一、商务文件

（一）投标一览表

（二）投标函；

（三）投标函附录；

（四）法定代表人身份证明；

（五）联合体协议书（如有）；

（六）投标保证金（本项目无需提供）

（七）资格审查资料；

1.投标人基本情况

1-1投标人基本情况表；

1-2关联单位情况说明；

1-3投标人基本情况其它材料

2.近年财务状况；

3.企业信誉情况

3-1投标人信誉声明；

3-2失信被执行人查询结果

3-3近年发生的诉讼和仲裁情况；

3-4近年投标人获得奖项情况；

4.其它资格审查材料

5.近年完成类似业绩情况

（九）财务会计报表

（十）投标所需其他材料

二、投标报价表；

三、技术文件

四、其他材料

一、商务文件

（一）投标一览表（本项目适用此表）

标段（包）编号：

标段（包）名称：

| 序号 | 项目 | 内容（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 文字或折扣系数、数字 |
| 2 | 履约期限 |  |
| …… |  |  |

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签章）

日期：

备注：

1.项目由招标人根据项目标段（包）实际情况进行填写、编辑，最多只能填写、编辑五项内容，否则开标时开标一览表无法正常打开；

2.内容由各投标人按投标文件制作工具中“投标一览表”中要求的项进行填写。

（二）投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了                 （标段/包名称）招标文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《投标一览表》及投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．其他补充说明                 。

投标人：                          (盖单位章)

法定代表人：                          (签章)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

（三）投标函附录（投标人无需提供）

（项目名称）      （标段/包名称）

| 序号 | 条款内容 | 约定（承诺）内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

备注：1．上表各项条款内容由招标人根据项目标段（包）情况进行填写、编辑、扩充。

3．上表约定（承诺）内容由投标人填报并签署确认，随投标函一起报送；

（四）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

（五）联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）           标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。

3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

4.政府采购工程及工程货物或服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大型企业与中小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的中小企业承担的部分达到一定比例的，联合体协议书第4条中应当按照第二章投标人须知前附表“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间是否存在直接控股、管理关系。

5.政府采购工程及工程货物或服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体形式投标，且联合体中的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，联合体协议书第4条中应当明确联合体各方承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明组成联合体的小微企业与联合体内其他企业是否存在直接控股、管理关系。

（六）投标保证金（本项目无需提供）

（七）资格审查资料

1、投标人基本情况

#### 1-1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 各类注册人员 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 本表由招标人根据项目标段（包）实际情况编辑，投标人按照提供的表格内容填报。本表后应附企业法人营业执照、企业资质（格）证书（如有）、安全生产许可证（如有）、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（如有）等材料的复印件。

2．联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

#### 1-2关联单位情况说明

单位负责人与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在控股与被控股关系的单位： 与本单位存在管理与被管理关系的单位：

备注：联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

#### 1-3投标人基本情况其它材料

#### 2、近   年财务状况

无需提供

3、近年完成的类似业绩情况

近年完成的类似项目情况表

| 项目或指标 | 1 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主要工作内容 |  |
| 承担人及在本工程中承担的任务 中承担的任务 |  |
| 合同总价 |  |
| 完成日期 |  |
| 合同期限/实际期限 |  |
| 项目验收监测结果 |  |
| 项目委托人 |  |
| 项目委托人联系方式 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表应按招标公告附录3资格审查条件(业绩最低要求)要求填写，并在表后附相关证明材料。

2、投标人在填报上表时，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

4、企业信誉情况

#### 4-1投标人信誉声明

#### a.信誉声明承诺函

（投标人名称）    郑重承诺如下：

1、我公司没有处于被责令停业状态，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书，或吊销安全生产许可证。

2、我公司没有处于财产被接管或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

3、我公司没有被交通运输主管部门或其他有权作出处罚的部门作出取消在湖北省交通建设市场投标资格或禁止进入湖北公路建设市场的处罚且处于有效期内。

4、我公司在交通运输部《2024年度公路设计企业全国综合信用评价结果》或湖北省交通运输厅《2025年度湖北省公路建设市场设计企业信用评价结果》中，信用等级未被评定为D。

5、我公司在交通运输部《2024年度公路施工企业全国综合信用评价结果》或在湖北省交通运输厅《湖北省2024年度普通公路施工企业信用等级表》中，信用等级未被评定为D；

6、我公司不存在下列不良状况或不良信用记录：

①在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的；

②在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

③在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理被人民法院判决为行贿罪的；

④被列入湖北省公路水路工程建设市场黑名单且处于有效期内；

⑤其他在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列为严重失信主体名单，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

备注：投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.1项的要求，在此对其信誉情况做出说明。如上格式文件所示。联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出说明。

#### b. 行贿犯罪行为声明函（无需提供）

（招标人名称）： 我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我单位、法定代表人 （姓名） 、拟委任的项目负责人 （姓名）在近三年内（ 年 月 日至 年 月 日）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。 我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人：________________（盖单位章） 法定代表人： （签字） 年 月 日

备注：1. 投标人自行对本单位以及法定代表人近三年有无行贿犯罪记录进行书面声明，格式自拟，并将盖章复印件附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行声明。

#### 4-2失信被执行人查询结果

#### a. 失信惩戒信息声明函

备注：1. 申请人自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告，查询申请人的失信惩戒信息，并将信用信息报告作为附件附在本表中。信用信息报告生成时间应不早于招标文件发出之日且不晚于投标截止之日。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。

b.“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”重点监管对象声明函（无需提供）

备注：1. 申请人自行对本单位及法定代表人在“湖北公共资源交易电子服务系统-信用信息”网站是否被列入重点监管对象进行书面声明，格式自拟，并将盖章声明函附在本表中。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员进行声明。

4-3 近年发生的诉讼和仲裁情况（无需提供 ）

#### 4-4 近年投标人获得奖项情况表（无需提供）

| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 以表彰文件或获奖证书的时间为准，应附表彰文件或获奖证书等相关资料扫描件。

2. 本表后应附表彰文件或颁奖机构颁发的获奖证书等扫描件。

5、其它资格审查材料

A.派驻本项目的主要人员(无需提供）

| 姓名 | 年龄 | 类似工作年限 | 拟在本项目担任的职务 | 技术职称 | 持证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据招标文件要求和招标项目的实际需要，列出拟投入本项目的项目负责人。

2、本表后应附投标人拟委任的项目负责人的社保缴费证明。若社保机构所出具的社保证明材料中人员较多，需将拟在本项目中任职的项目负责人的人选做明显标识。

B主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 拟在本工程任职 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  | 专业工作年限 |  |
| 注册执业资格证书、等级 |  |  |  | 注册专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

备注：本表为拟委任的项目负责人（兼施工负责人）、拟委任的设计负责人、拟委任的安全生产管理人员简历表，每个人员简历后须附执业资格证书（如有）、注册证书（如有）、职称证（如有）、安全生产考核合格证书（如有）、身份证、学历证、管理过的项目业绩（如有）等证明材料扫描件。

#### C.其他主要管理人员简历表（无需提供）

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业/岗位资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业/岗位 证书编号 |  | 专业工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 | / |  |  |

备注：应附资格证书（如有）、注册证书或岗位培训考核合格证书（如有）、职称证书（如有）、学历证书（如有）、身份证、荣誉（如有）、奖项（如有）、主要业绩（如有）扫描件，安全管理人员应附有效的安全生产考核合格证书（C证）。

#### D.授权委托书（如有）

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （标段/包名称）标段（包）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

备注: 1.附委托代理人身份证复印件。

2.投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

3.招标文件要求投标人的代表参加开标会的，应按上述格式，持纸质授权委托书参加开标会。

## E.分包意向协议书（如有）

甲方：              （投标人名称）

乙方：              （接受分包合同企业名称）

乙方：              （接受分包合同企业名称）

…

鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 乙方按照甲方的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包工作报价。

3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包给乙方的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下：

| 序号 | 接受分包合同企业名称 | 分包合同 工作内容名称 | 分包合同 金额 （万元） | 分包合同金额占比 （%） | 满足分包工作的企业资质（如需） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目合同金额（万元） |  |  |  |  |  |

5．本协议中接受分包合同的中小（小微）企业（乙方）与分包企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。

6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。

甲  方：                 （盖单位章）     乙  方：                （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）     法定代表人或其委托人：       （签字）

乙  方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）

日期:      年     月     日

备注：1.本分包意向协议书适用于政府采购工程及工程相关货物或服务，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.政府采购工程及工程相关货物或服务投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购工程及工程相关货物或服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包的形式参加投标，且接受分包的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包意向协议书应当按照第二章投标人须知前附表“政府采购工程预留工作及金额”的范围，明确接受分包的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的中小企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购工程及工程相关货物或服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包的形式参加投标，且接受分包的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包意向协议书应当明确接受分包的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包的小微企业与分包企业之间是否存在直接控股、管理关系。

5.分包意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、安全生产许可证（如需）、项目负责人资格证件的扫描件。

6.因“电子交易平台”未要求所有分包单位办理CA数字证书，分包意向协议书可由甲乙双方盖章后扫描上传。

## F.中小企业声明函（如有）

（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程）施工（采购）招标投标活动，本工程招标范围内的    全部／部分   内容为符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；

2.         （工作内容名称） ，属于             （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （单位盖章）

日 期：     年     月     日

备注：1.政府采购工程的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。非政府采购工程或非中小微企业，本声明函内容中横线部分、企业名称和日期无需填写，无需盖章，亦可不提供本声明函。未提供本声明函或声明函未填写内容的，视为非中小微企业。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2014年6月30日，上一年度数据是指2012年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2014年7月1日，上一年度数据是2013年度的数据。

## （九）财务会计报表

财务会计报表信息无须上传。

## （十）投标所需其他材料

传到其他材料的内容将会在评标结果公示时作为公示附件公示在外网，请谨慎上传。

二、投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 金额(人民币元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察设计费 | 元 | 含施工现场指导后续服务、设计审核、文件编制、图纸审查、专家评审、办公及生活设施费、交通费、通讯费、水电费、应缴纳的税费等完成本项目所有服务的全部费用 |
| 2 | 建筑安装工程费 | 元 | 采用可变总价，即工程最终竣工结算价=建筑安装工程费预算审核价+变更价款。因承包人原因，竣工结算价超过合同价的按合同价结算，低于合同价则按竣工结算价结算。 |
| 3 | 预备费 | 元 | （非竞争性费用，按招标人给定金额报价）直接报价 |
| 投标总报价=1+2 |  | 元 |  |

投标人：    (全称)  (盖章)

法定代表人

或其授权的代理人：  (签字)

日 期：       年      月      日

注：1、投标报价表的扫描件应上传至第二信封“其他材料”；

2、独立投标人或联合体牵头人应在本表规定位置盖章；

3、上表投标总报价金额应与投标文件（报价文件）格式中投标函中的“投标总报价”金额保持一致。

已标价工程量清单（如有）

- 技术文件

- 对工程的理解、设计思路及方案

- EPC总承包管理

- 勘察设计（含初步设计优化）的特点、关键技术问题的认识及其对策措施

- 施工技术问题的认识及其对策措施

四、其他材料

（一）主要人员到岗承诺函

(招标人名称)：

我方参加了      (项目名称)     投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方投标文件中填报的主要人员(项目负责人)能够及时到岗。

如我方违背了上述承诺，你方有权取消我方的中标资格，并由你方将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：                      (盖章)

法定代表人：                    (签字)

年       月       日

按投标人须知前附表3.1.1规定需要提交的其他材料。

招标文件评标办法附件-《可能低于成本或者影响履约的异常低价说明、证明材料表》

| 类别 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.说明类 | 书面说明 | 系统、详细阐述其投标报价是否属于“低于成本或者影响履约的异常低价”的理由；承诺投标报价是否改变招标文件规定的统一报价基础，是否降低招标文件要求的设计、技术、质量、安全、耐久、环保、美观和服务等标准，是否增加全寿命周期运行维护次数和成本，是否会延误工期或服务期或供货期，是否愿意接受发包人提出的增加履约担保的要求。 |
| 2.证明材料类 | 成本分析表 | 逐项列出投标报价和完成项目预计的人工、材料、机械、管理费、税费等成本，并将投标报价与项目总成本进行对比。 |
|  | 近期采购发票/合同 | 提供主要材料、设备的采购发票或合同扫描件，证明实际采购成本并与市场价进行对比。 |
|  | 人工成本证明 | 拟投入项目人员近1年工资表、社保证明等，证明实际人工成本。 |
| 3.证明材料类 | 近年类似项目业绩 | 近年完成类似项目的业绩，并说明其成交价或合同价指标与项目投标报价指标的对比关系，提供下列业绩证明材料（包括但不限于）中的一种或多种：网上招标（询比）公告、中标公示的截图和网址、中标通知书、合同协议书、项目完工证明材料（如批复文件、交工验收证书、竣工验收证书、业主出具的履约证明材料等）、交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”截图等 注：类似项目业绩及其证明材料可参考招标文件中“业绩最低要求”的规定。 |